## 8.1.37 ТО
8.1.37
Ежемесячный график выполнения работ
Система: Комплекс устройств телемеханики "Телеканал-М2"
Местоположение: Здание управления комплекса защинтых сооружений
№ п.п. | Наименование оборудования | № Технологической карты | Вид ТО | Наименование работ | Кол-во оборудования | Февраль 2019 год | [30 empty] | Итого ТО
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22* | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Количество ТО
| Шкаф серверный ТМ1 АРМ | Технологическая карта № 5/2/2016 | ЕТО | Ежедневное техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 12 | bar: Февраль 2019 год 1 to Февраль 2019 год 4; Февраль 2019 год 6; Февраль 2019 год 8 to Февраль 2019 год 11; Февраль 2019 год 13; Февраль 2019 год 15 to Февраль 2019 год 18; Февраль 2019 год 20; Февраль 2019 год 22* to Февраль 2019 год 24; Февраль 2019 год 26; Февраль 2019 год 28
|  | Технологическая карта № 10/2/2016 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Февраль 2019 год 2 to Февраль 2019 год 3; Февраль 2019 год 9 to Февраль 2019 год 10; Февраль 2019 год 16 to Февраль 2019 год 17; Февраль 2019 год 23 to Февраль 2019 год 25
|  | Технологическая карта № 15/2/2016 | ТО5 | Годовое техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 0 | bar: Февраль 2019 год 2 to Февраль 2019 год 3; Февраль 2019 год 9 to Февраль 2019 год 10; Февраль 2019 год 16 to Февраль 2019 год 17; Февраль 2019 год 23 to Февраль 2019 год 24
Итого по видам работ: | [5 empty] | 1 |  | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13
|  |  |  | Составил: |  | Февраль 2019 год 1: Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Февраль 2019 год 14: Борисевич К.В.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
|  |  |  | Проверил: |  | Февраль 2019 год 1: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Февраль 2019 год 14: Семенов А.А.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)

## 8.1.37 ТЗ
8.1.37
Ежемесячный график выполнения работ с трудозатратами
Система: Комплекс устройств телемеханики "Телеканал-М2"
Местоположение: Здание управления комплекса защинтых сооружений
№ п.п. | Наименование оборудования | № Технологической карты | Норма по ТК | Вид ТО | Наименование работ | Кол-во оборудования | Февраль 2019 год | [30 empty] | Итого, чел/час | Трудозатраты, чел/час
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22* | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[7 empty] | Февраль 2019 год 1: Трудозатраты, чел/час |  | инженер 1 к.
| Шкаф серверный ТМ1 АРМ | Технологическая карта № 5/2/2016 | 1.306 | ЕТО | Ежедневное техническое обслуживание | 1 | Февраль 2019 год 1: 1.306; Февраль 2019 год 4: 1.306; Февраль 2019 год 6: 1.306; Февраль 2019 год 8: 1.306; Февраль 2019 год 11: 1.306; Февраль 2019 год 13: 1.306; Февраль 2019 год 15: 1.306; Февраль 2019 год 18: 1.306; Февраль 2019 год 20: 1.306; Февраль 2019 год 22*: 1.306; Февраль 2019 год 26: 1.306; Февраль 2019 год 28: 1.306 | 15.672 | 15.672
|  | Технологическая карта № 10/2/2016 | 1.976 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | Февраль 2019 год 25: 1.976 | 1.976 | 1.976
|  | Технологическая карта № 15/2/2016 | 8.382 | ТО5 | Годовое техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 0 | 0 | bar: Февраль 2019 год 2 to Февраль 2019 год 3; Февраль 2019 год 9 to Февраль 2019 год 10; Февраль 2019 год 16 to Февраль 2019 год 17; Февраль 2019 год 23 to Февраль 2019 год 24
Итого по видам работ: | [6 empty] | Февраль 2019 год 1: 1.306; Февраль 2019 год 4: 1.306; Февраль 2019 год 5: 0; Февраль 2019 год 6: 1.306; Февраль 2019 год 7: 0; Февраль 2019 год 8: 1.306; Февраль 2019 год 11: 1.306; Февраль 2019 год 13: 1.306; Февраль 2019 год 15: 1.306; Февраль 2019 год 18: 1.306; Февраль 2019 год 20: 1.306; Февраль 2019 год 22*: 1.306; Февраль 2019 год 25: 1.976; Февраль 2019 год 26: 1.306; Февраль 2019 год 28: 1.306; Февраль 2019 год 29: 0; Февраль 2019 год 30: 0; Февраль 2019 год 31: 0 | 17.648 | 17.648
|  |  | Составил: |  |  | Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си." | Февраль 2019 год 13: Борисевич К.В.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
|  |  | Проверил: |  |  | Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си." | Февраль 2019 год 13: Семенов А.А.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)

## 10.2.37 ТО
10.2.37
Ежемесячный график выполнения работ
Система: Комплекс устройств телемеханики "Телеканал-М2"
Местоположение: Здание общеподстационного управления 110кВ ПС № 360
№ п.п. | Наименование оборудования | № Технологической карты | Вид ТО | Наименование работ | Кол-во оборудования | Февраль 2019 год | [30 empty] | Итого ТО
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22* | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Количество ТО
| Шкаф серверный ТМ1 Шкаф телемеханики ТМ2, ТМ3, ТМ4 АРМ | Технологическая карта № 4/2/2016 | ЕТО | Ежедневное техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 28 | bar: Февраль 2019 год 1 to Февраль 2019 год 28
|  | Технологическая карта № 92/2016 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Февраль 2019 год 2 to Февраль 2019 год 3; Февраль 2019 год 9 to Февраль 2019 год 10; Февраль 2019 год 13; Февраль 2019 год 16 to Февраль 2019 год 17; Февраль 2019 год 23 to Февраль 2019 год 24
|  | Технологическая карта № 14/2/2016 | ТО5 | Годовое техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 0 | bar: Февраль 2019 год 2 to Февраль 2019 год 3; Февраль 2019 год 9 to Февраль 2019 год 10; Февраль 2019 год 16 to Февраль 2019 год 17; Февраль 2019 год 23 to Февраль 2019 год 24
Итого по видам работ: | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29
|  |  |  | Составил: |  | Февраль 2019 год 1: Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Февраль 2019 год 14: Борисевич К.В.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
|  |  |  | Проверил: |  | Февраль 2019 год 1: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Февраль 2019 год 14: Семенов А.А.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
|  |  |  | →ЗУ + ПС №360; ←ПС №360 + ЗУ. |  | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 |  |  |  | итого
[6 empty] | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |  |  |  | 17.92

## 10.2.37 ТЗ
10.2.37
Ежемесячный график выполнения работ с трудозатратами
Система: Комплекс устройств телемеханики "Телеканал-М2"
Местоположение: Здание общеподстационного управления 110кВ ПС № 360
№ п.п. | Наименование оборудования | № Технологической карты | Норма по ТК | Вид ТО | Наименование работ | Кол-во оборудования | Февраль 2019 год | [30 empty] | Итого, чел/час | Трудозатраты, чел/час
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22* | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[7 empty] | Февраль 2019 год 1: Трудозатраты, чел/час |  | инженер 1 к.
| Шкаф серверный ТМ1 Шкаф телемеханики ТМ2, ТМ3, ТМ4 АРМ | Технологическая карта № 4/2/2016 | 4.28 | ЕТО | Ежедневное техническое обслуживание | 1 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 |  |  |  | 119.84 | 119.84
|  | Технологическая карта № 92/2016 | 8.618 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | Февраль 2019 год 13: 8.618 | 8.618 | 8.618
|  | Технологическая карта № 14/2/2016 | 105.294 | ТО5 | Годовое техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 0 | 0 | bar: Февраль 2019 год 2 to Февраль 2019 год 3; Февраль 2019 год 9 to Февраль 2019 год 10; Февраль 2019 год 16 to Февраль 2019 год 17; Февраль 2019 год 23 to Февраль 2019 год 24
Итого по видам работ: | [6 empty] | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 12.898 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 128.458 | 128.458
|  |  | Составил: |  |  | Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си." | Февраль 2019 год 13: Борисевич К.В.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
|  |  | Проверил: |  |  | Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си." | Февраль 2019 год 13: Семенов А.А.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)

## 10.3.37 ТО
10.3.37
Ежемесячный график выполнения работ
Система: Комплекс устройств телемеханики "Телеканал-М2"
Местоположение: Трансформаторная подстанция ПС С2 110/10кВ Телемеханика
№ п.п. | Наименование оборудования | № Технологической карты | Вид ТО | Наименование работ | Кол-во оборудования | Февраль 2019 год | [30 empty] | Итого ТО
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22* | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Количесвто ТО
| Шкаф серверный ТМ1 Шкаф телемеханики ТМ2, ТМ3, ТМ4 АРМ | Технологическая карта № 2/2/2016 | ЕТО | Ежедневное техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 28 | bar: Февраль 2019 год 1 to Февраль 2019 год 28
|  | Технологическая карта № 7 /2/2016 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Февраль 2019 год 2 to Февраль 2019 год 3; Февраль 2019 год 9 to Февраль 2019 год 10; Февраль 2019 год 14; Февраль 2019 год 16 to Февраль 2019 год 17; Февраль 2019 год 23 to Февраль 2019 год 24
|  | Технологическая карта № 12/2/2016 | ТО5 | Годовое техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 0 | bar: Февраль 2019 год 2 to Февраль 2019 год 3; Февраль 2019 год 9 to Февраль 2019 год 10; Февраль 2019 год 16 to Февраль 2019 год 17; Февраль 2019 год 23 to Февраль 2019 год 24
Итого по видам работ: | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29
|  |  |  | Составил: |  | Февраль 2019 год 1: Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Февраль 2019 год 14: Борисевич К.В.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
|  |  |  | Проверил: |  | Февраль 2019 год 1: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Февраль 2019 год 14: Семенов А.А.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
|  |  |  | → ЗУ + С-2; ← С-2 + ЗУ. |  | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | итого
[6 empty] | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |  |  |  | 9.24

## 10.3.37 ТЗ
10.3.37
Ежемесячный график выполнения работ с трудозатратами
Система: Комплекс устройств телемеханики "Телеканал-М2"
Местоположение: Трансформаторная подстанция ПС С2 110/10кВ Телемеханика
№ п.п. | Наименование оборудования | № Технологической карты | Норма по ТК | Вид ТО | Наименование работ | Кол-во оборудования | Февраль 2019 год | [30 empty] | Итого, чел/час | Трудозатраты, чел/час
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22* | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[7 empty] | Февраль 2019 год 1: Трудозатраты, чел/час |  | инженер 1 к.
| Шкаф серверный ТМ1 Шкаф телемеханики ТМ2, ТМ3, ТМ4 АРМ | Технологическая карта № 2/2/2016 | 4.28 | ЕТО | Ежедневное техническое обслуживание | 1 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 |  |  |  | 119.84 | 119.84
|  | Технологическая карта № 7 /2/2016 | 8.632 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | Февраль 2019 год 14: 8.632 | 8.632 | 8.632
|  | Технологическая карта № 12/2/2016 | 105.306 | ТО5 | Годовое техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 0 | 0 | bar: Февраль 2019 год 2 to Февраль 2019 год 3; Февраль 2019 год 9 to Февраль 2019 год 10; Февраль 2019 год 16 to Февраль 2019 год 17; Февраль 2019 год 23 to Февраль 2019 год 24
Итого по видам работ: | [6 empty] | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 12.912 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 128.472 | 128.472
|  |  | Составил: |  |  | Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си." | Февраль 2019 год 13: Борисевич К.В.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
|  |  | Проверил: |  |  | Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си." | Февраль 2019 год 13: Семенов А.А.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)

## 10.4.37 ТО
10.4.37
Ежемесячный график выполнения работ
Система: Комплекс устройств телемеханики "Телеканал-М2"
Местоположение: Здание трансформаторной подстанции 110/10кВ ПС С-1 судопропускного сооружения С-1 Телемеханика
№ п.п. | Наименование оборудования | № Технологической карты | Вид ТО | Наименование работ | Кол-во оборудования | Февраль 2019 год | [30 empty] | Итого ТО
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22* | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
кол-во ТО
| Шкаф серверный ТМ1 Шкаф телемеханики ТМ2, ТМ3, ТМ4 АРМ | Технологическая карта № 1/2/2016 | ЕТО | Ежедневное техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 28 | bar: Февраль 2019 год 1 to Февраль 2019 год 28
|  | Технологическая карта № 6/2/2016 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Февраль 2019 год 2 to Февраль 2019 год 3; Февраль 2019 год 9 to Февраль 2019 год 10; Февраль 2019 год 15 to Февраль 2019 год 17; Февраль 2019 год 23 to Февраль 2019 год 24
|  | Технологическая карта № 11/2/2016 | ТО5 | Годовое техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 0 | bar: Февраль 2019 год 2 to Февраль 2019 год 3; Февраль 2019 год 9 to Февраль 2019 год 10; Февраль 2019 год 16 to Февраль 2019 год 17; Февраль 2019 год 23 to Февраль 2019 год 24
Итого по видам работ: | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29
|  |  |  | Составил: |  | Февраль 2019 год 1: Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Февраль 2019 год 14: Борисевич К.В.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
|  |  |  | Проверил: |  | Февраль 2019 год 1: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Февраль 2019 год 14: Семенов А.А.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
|  |  |  | → ЗУ + С-1; ← С-1 + ЗУ. |  | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | итого
[6 empty] | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |  |  |  | 3.92

## 10.4.37 ТЗ
10.4.37
Ежемесячный график выполнения работ с трудозатратами
Система: Комплекс устройств телемеханики "Телеканал-М2"
Местоположение: Здание трансформаторной подстанции 110/10кВ ПС С-1 судопропускного сооружения С-1 Телемеханика
№ п.п. | Наименование оборудования | № Технологической карты | Норма по ТК | Вид ТО | Наименование работ | Кол-во оборудования | Февраль 2019 год | [30 empty] | Итого, чел/час | Трудозатраты, чел/час
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22* | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[7 empty] | Февраль 2019 год 1: Трудозатраты, чел/час |  | инженер 1 к.
| Шкаф серверный ТМ1 Шкаф телемеханики ТМ2, ТМ3, ТМ4 АРМ | Технологическая карта № 1/2/2016 | 4.28 | ЕТО | Ежедневное техническое обслуживание | 1 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 |  |  |  | 119.84 | 119.84
|  | Технологическая карта № 6/2/2016 | 8.636 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | Февраль 2019 год 15: 8.636 | 8.636 | 8.636
|  | Технологическая карта № 11/2/2016 | 105.278 | ТО5 | Годовое техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 0 | 0 | bar: Февраль 2019 год 2 to Февраль 2019 год 3; Февраль 2019 год 9 to Февраль 2019 год 10; Февраль 2019 год 16 to Февраль 2019 год 17; Февраль 2019 год 23 to Февраль 2019 год 24
Итого по видам работ: | [6 empty] | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 12.916 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 128.476 | 128.476
|  |  | Составил: |  |  | Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си." | Февраль 2019 год 13: Борисевич К.В.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
|  |  | Проверил: |  |  | Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си." | Февраль 2019 год 13: Семенов А.А.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)