## 8.1.37 ТО
8.1.37
Ежемесячный график выполнения работ за август 2020 г.
Система: Комплекс устройств телемеханики "Телеканал-М2"
Местоположение: Здание управления комплекса защинтых сооружений
№ п.п. | Наименование оборудования | № Технологической карты | Вид ТО | Наименование работ | Кол-во оборудования | Август | [30 empty] | Итого
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Количество ТО
| Шкаф серверный ТМ1 АРМ | Технологическая карта № 5/2/2016 | ЕТО | Ежедневное техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 14 | bar: Август 1 to Август 3; Август 5; Август 7 to Август 10; Август 12 to Август 17; Август 19; Август 21 to Август 24; Август 26; Август 28 to Август 31
|  | Технологическая карта № 10/2/2016 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Август 1 to Август 2; Август 6; Август 8 to Август 9; Август 15 to Август 16; Август 22 to Август 23; Август 29 to Август 30
Итого по видам работ: | [7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 15
|  |  |  | Составил: |  | Август 1: Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Август 14: Борисевич К.В.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
|  |  |  | Проверил: |  | Август 1: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Август 14: Семенов А.А.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)

## 8.1.37 ТЗ
8.1.37
Ежемесячный график выполнения работ с трудозатратами за август 2020 г.
Система: Комплекс устройств телемеханики "Телеканал-М2"
Местоположение: Здание управления комплекса защинтых сооружений
№ п.п. | Наименование оборудования | № Технологической карты | Норма по ТК | Вид ТО | Наименование работ | Кол-во оборудования | Август | [30 empty] | Итого, чел/час | Трудозатраты, чел/час
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[7 empty] | Август 1: Трудозатраты, чел/час |  | инженер 1 к.
| Шкаф серверный ТМ1 АРМ | Технологическая карта № 5/2/2016 | 1.306 | ЕТО | Ежедневное техническое обслуживание | 1 | Август 3: 1.306; Август 5: 1.306; Август 7: 1.306; Август 10: 1.306; Август 12: 1.306; Август 13: 1.306; Август 14: 1.306; Август 17: 1.306; Август 19: 1.306; Август 21: 1.306; Август 24: 1.306; Август 26: 1.306; Август 28: 1.306; Август 31: 1.306 | 18.284 | 18.284
|  | Технологическая карта № 10/2/2016 | 1.976 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | Август 6: 1.976 | 1.976 | 1.976
Итого по видам работ: | [8 empty] | 1.306 | 0 | 1.306 | 1.976 | 1.306 |  |  | 1.306 | 0 | 1.306 | 1.306 | 1.306 |  |  | 1.306 | 0 | 1.306 | 0 | 1.306 |  |  |  | 0 | 1.306 | 0 | 1.306 |  |  | 1.306 | 20.26 | 20.26
|  |  | Составил: |  |  | Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си." | Август 13: Борисевич К.В.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
|  |  | Проверил: |  |  | Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си." | Август 13: Семенов А.А.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)

## 10.2.37 ТО
10.2.37
Ежемесячный график выполнения работ за август 2020 г.
Система: Комплекс устройств телемеханики "Телеканал-М2"
Местоположение: Здание общеподстационного управления 110кВ ПС № 360
№ п.п. | Наименование оборудования | № Технологической карты | Вид ТО | Наименование работ | Кол-во оборудования | Август | [30 empty] | Итого
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Количество ТО
| Шкаф серверный ТМ1 Шкаф телемеханики ТМ2, ТМ3, ТМ4 АРМ | Технологическая карта № 4/2/2016 | ЕТО | Ежедневное техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 31 | bar: Август 1 to Август 31
|  | Технологическая карта № 92/2016 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Август 1 to Август 2; Август 8 to Август 9; Август 15 to Август 16; Август 21 to Август 23; Август 29 to Август 30
Итого по видам работ: | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32
|  |  |  | Составил: |  | Август 1: Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Август 14: Борисевич К.В.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
|  |  |  | Проверил: |  | Август 1: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Август 14: Семенов А.А.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
|  |  |  | →ЗУ + ПС №360; ←ПС №360 + ЗУ. |  | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | итого
[6 empty] | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 19.84

## 10.2.37 ТЗ
10.2.37
Ежемесячный график выполнения работ с трудозатратами за август 2020 г.
Система: Комплекс устройств телемеханики "Телеканал-М2"
Местоположение: Здание общеподстационного управления 110кВ ПС № 360
№ п.п. | Наименование оборудования | № Технологической карты | Норма по ТК | Вид ТО | Наименование работ | Кол-во оборудования | Август | [30 empty] | Итого, чел/час | Трудозатраты, чел/час
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[7 empty] | Август 1: Трудозатраты, чел/час |  | инженер 1 к.
| Шкаф серверный ТМ1 Шкаф телемеханики ТМ2, ТМ3, ТМ4 АРМ | Технологическая карта № 4/2/2016 | 4.28 | ЕТО | Ежедневное техническое обслуживание | 1 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 132.68 | 132.68
|  | Технологическая карта № 92/2016 | 8.618 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | Август 21: 8.618 | 8.618 | 8.618
Итого по видам работ: | [6 empty] | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 12.898 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 141.298 | 141.298
|  |  | Составил: |  |  | Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си." | Август 13: Борисевич К.В.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
|  |  | Проверил: |  |  | Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си." | Август 13: Семенов А.А.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)

## 10.3.37 ТО
10.3.37
Ежемесячный график выполнения работ за август 2020 г.
Система: Комплекс устройств телемеханики "Телеканал-М2"
Местоположение: Трансформаторная подстанция ПС С2 110/10кВ Телемеханика
№ п.п. | Наименование оборудования | № Технологической карты | Вид ТО | Наименование работ | Кол-во оборудования | Август | [30 empty] | Итого
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Количесвто ТО
| Шкаф серверный ТМ1 Шкаф телемеханики ТМ2, ТМ3, ТМ4 АРМ | Технологическая карта № 2/2/2016 | ЕТО | Ежедневное техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 31 | bar: Август 1 to Август 31
|  | Технологическая карта № 7/2/2016 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Август 1 to Август 2; Август 8 to Август 9; Август 15 to Август 16; Август 22 to Август 23; Август 26; Август 29 to Август 30
Итого по видам работ: | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32
|  |  |  | Составил: |  | Август 1: Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Август 14: Борисевич К.В.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
|  |  |  | Проверил: |  | Август 1: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Август 14: Семенов А.А.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
|  |  |  | → ЗУ + С-2; ← С-2 + ЗУ. |  | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | итого
[6 empty] | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 10.23

## 10.3.37 ТЗ
10.3.37
Ежемесячный график выполнения работ с трудозатратами за август 2020 г.
Система: Комплекс устройств телемеханики "Телеканал-М2"
Местоположение: Трансформаторная подстанция ПС С2 110/10кВ Телемеханика
№ п.п. | Наименование оборудования | № Технологической карты | Норма по ТК | Вид ТО | Наименование работ | Кол-во оборудования | Август | [30 empty] | Итого, чел/час | Трудозатраты, чел/час
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[7 empty] | Август 1: Трудозатраты, чел/час |  | инженер 1 к.
| Шкаф серверный ТМ1 Шкаф телемеханики ТМ2, ТМ3, ТМ4 АРМ | Технологическая карта № 2/2/2016 | 4.28 | ЕТО | Ежедневное техническое обслуживание | 1 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 132.68 | 132.68
|  | Технологическая карта № 7/2/2016 | 8.632 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | Август 26: 8.632 | 8.632 | 8.632
Итого по видам работ: | [6 empty] | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 12.912 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 141.312 | 141.312
|  |  | Составил: |  |  | Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си." | Август 13: Борисевич К.В.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
|  |  | Проверил: |  |  | Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си." | Август 13: Семенов А.А.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)

## 10.4.37 ТО
10.4.37
Ежемесячный график выполнения работ за август 2020 г.
Система: Комплекс устройств телемеханики "Телеканал-М2"
Местоположение: Здание трансформаторной подстанции 110/10кВ ПС С-1 судопропускного сооружения С-1 Телемеханика
№ п.п. | Наименование оборудования | № Технологической карты | Вид ТО | Наименование работ | Кол-во оборудования | Август | [30 empty] | Итого
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
кол-во ТО
| Шкаф серверный ТМ1 Шкаф телемеханики ТМ2, ТМ3, ТМ4 АРМ | Технологическая карта № 1/2/2016 | ЕТО | Ежедневное техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 31 | bar: Август 1 to Август 31
|  | Технологическая карта № 6/2/2016 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Август 1 to Август 2; Август 8 to Август 9; Август 12; Август 15 to Август 16; Август 22 to Август 23; Август 29 to Август 30
Итого по видам работ: | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32
|  |  |  | Составил: |  | Август 1: Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Август 14: Борисевич К.В.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
|  |  |  | Проверил: |  | Август 1: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Август 14: Семенов А.А.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
|  |  |  | → ЗУ + С-1; ← С-1 + ЗУ. |  | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | итого
[6 empty] | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 4.34

## 10.4.37 ТЗ
10.4.37
Ежемесячный график выполнения работ с трудозатратами за август 2020 г.
Система: Комплекс устройств телемеханики "Телеканал-М2"
Местоположение: Здание трансформаторной подстанции 110/10кВ ПС С-1 судопропускного сооружения С-1 Телемеханика
№ п.п. | Наименование оборудования | № Технологической карты | Норма по ТК | Вид ТО | Наименование работ | Кол-во оборудования | Август | [30 empty] | Итого, чел/час | Трудозатраты, чел/час
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[7 empty] | Август 1: Трудозатраты, чел/час |  | инженер 1 к.
| Шкаф серверный ТМ1 Шкаф телемеханики ТМ2, ТМ3, ТМ4 АРМ | Технологическая карта № 1/2/2016 | 4.28 | ЕТО | Ежедневное техническое обслуживание | 1 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 132.68 | 132.68
|  | Технологическая карта № 6/2/2016 | 8.636 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | Август 12: 8.636 | 8.636 | 8.636
Итого по видам работ: | [6 empty] | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 12.916 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 141.316 | 141.316
|  |  | Составил: |  |  | Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си." | Август 13: Борисевич К.В.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
|  |  | Проверил: |  |  | Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си." | Август 13: Семенов А.А.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)