## 10.2.37 ТО
10.2.37
Ежемесячный график выполнения работ за октябрь 2020 г.
Система: Телемеханика (Технический учет электроэнергии)
Местоположение: Здание общеподстанционного управления 110 кВ ПС №360
№ п.п. | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д) | Вид ТО | Кол-во оборудования | Октябрь | [30 empty] | Итого ТО
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Количество ТО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Октябрь 1: 6 | 7
1.1. | 2СВ-6кВ Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 2
1.2. | 2СВ-6кВ Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 2
1.3. | КЛ 110 кВ ККтл-2 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 1
1.4. | КЛ 110 кВ ККтл-2 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 1
1.5. | КЛ 110 кВ ККтл-3 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 1
1.6. | КЛ 110 кВ ККтл-3 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 1
1.7. | КЛ 6кВ ф.10 ТСН-2 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 2 | Октябрь 2: 2 | 2
1.8. | КЛ 6кВ ф.10 ТСН-2 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 2 | Октябрь 2: 2 | 2
1.9. | КЛ 6кВ ф.11 Резерв Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 2
1.10. | КЛ 6кВ ф.11 Резерв Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 2
1.11. | КЛ 6кВ ф.12 ВНС Горская Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 2
1.12. | КЛ 6кВ ф.12 ВНС Горская Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 2
1.13. | КЛ 6кВ ф.13 Резерв Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 2
1.14. | КЛ 6кВ ф.13 Резерв Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 2
1.15. | КЛ 6кВ ф.14 Резерв Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 2
1.16. | КЛ 6кВ ф.14 Резерв Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 2
1.17. | КЛ 6кВ ф.9 ТСН-1 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 2 | Октябрь 2: 2 | 2
1.18. | КЛ 6кВ ф.9 ТСН-1 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 2 | Октябрь 2: 2 | 2
1.19. | Т-1 (1Т) Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 3 | Октябрь 1: 3 | 3
1.20. | Т-1 (1Т) Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 3 | Октябрь 1: 3 | 3
1.21. | Т-2 (2Т) Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 3 | Октябрь 1: 3 | 3
1.22. | Т-2 (2Т) Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 3 | Октябрь 1: 3 | 3
Итого по видам работ: |  |  |  |  | Октябрь 1: 16; Октябрь 2: 18; Октябрь 6: 0; Октябрь 7: 0; Октябрь 8: 0 | 34
| Составил: |  |  |  | Октябрь 1: Главный энергетик ООО "Би.Си.Си."; Октябрь 27: Медвецкий Е.А.
[5 empty] | (должность) | [9 empty] | (подпись) | [15 empty] | (расшифровка)
| Проверил: |  |  |  | Октябрь 1: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Октябрь 27: Семенов А.А.
[5 empty] | (должность) | [9 empty] | (подпись) | [15 empty] | (расшифровка)
|  |  | →ЗУ + ПС №360; ←ПС №360 + ЗУ. |  | Октябрь 1: М94: М95; Октябрь 2: М94: М95 | итого
[5 empty] | Октябрь 1: 0.64; Октябрь 2: 0.64 | 1.28

## 10.2.37 ТЗ
10.2.37
Ежемесячный график выполнения работ с трудозатратами за октябрь 2020 г.
Система: Телемеханика (Технический учет электроэнергии)
Местоположение: Здание общеподстанционного управления 110 кВ ПС №360
№ п/п | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д) | Норма по ТК | Наименование работ | Вид ТО | Кол-во оборудования | Октябрь | [30 empty] | ИТОГО | Трудозатраты, чел-час
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[7 empty] | Октябрь 1: Трудозатраты, чел-час |  | инженер-электрик 1 категории | техник 1 категории
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | Октябрь 1: 7 | 8 | 9
1.1. | 2СВ-6кВ Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 2: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.2. | 2СВ-6кВ Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 2: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.3. | КЛ 110 кВ ККтл-2 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 1: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.4. | КЛ 110 кВ ККтл-2 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 1: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.5. | КЛ 110 кВ ККтл-3 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 1: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.6. | КЛ 110 кВ ККтл-3 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 1: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.7. | КЛ 6кВ ф.10 ТСН-2 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 2 | Октябрь 2: 1.16 | 1.16 |  | 1.16
1.8. | КЛ 6кВ ф.10 ТСН-2 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 2 | Октябрь 2: 6.72 | 6.72 | 6.72
1.9. | КЛ 6кВ ф.11 Резерв Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 2: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.10. | КЛ 6кВ ф.11 Резерв Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 2: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.11. | КЛ 6кВ ф.12 ВНС Горская Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 2: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.12. | КЛ 6кВ ф.12 ВНС Горская Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 2: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.13. | КЛ 6кВ ф.13 Резерв Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 2: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.14. | КЛ 6кВ ф.13 Резерв Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 2: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.15. | КЛ 6кВ ф.14 Резерв Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 2: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.16. | КЛ 6кВ ф.14 Резерв Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 2: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.17. | КЛ 6кВ ф.9 ТСН-1 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 2 | Октябрь 2: 1.16 | 1.16 |  | 1.16
1.18. | КЛ 6кВ ф.9 ТСН-1 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 2 | Октябрь 2: 6.72 | 6.72 | 6.72
1.19. | Т-1 (1Т) Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 3 | Октябрь 1: 1.74 | 1.74 |  | 1.74
1.20. | Т-1 (1Т) Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 3 | Октябрь 1: 10.08 | 10.08 | 10.08
1.21. | Т-2 (2Т) Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 3 | Октябрь 1: 1.74 | 1.74 |  | 1.74
1.22. | Т-2 (2Т) Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 3 | Октябрь 1: 10.08 | 10.08 | 10.08
Итого по видам работ: | [6 empty] | Октябрь 1: 31.52; Октябрь 2: 35.46 | 66.98 | 57.12 | 9.86
| Составил: |  |  |  | Главный энергетик ООО "Би.Си.Си." |  | Октябрь 24: Медвецкий Е.А.
[5 empty] | (должность) |  | Октябрь 8: (подпись); Октябрь 24: (расшифровка)
| Проверил: |  |  |  | Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си." |  | Октябрь 24: Семенов А.А.
[5 empty] | (должность) |  | Октябрь 8: (подпись); Октябрь 24: (расшифровка)

## 10.3.37 ТО
10.3.37
Ежемесячный график выполнения работ за октябрь 2020 г.
Система: Телемеханика (Технический учет электроэнергии)
Местоположение: Трансформаторная подстанция ПС С2 110/10 кВ
№ п.п. | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д) | Вид ТО | Кол-во оборудования | Октябрь | [30 empty] | Итого ТО
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Количество ТО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Октябрь 1: 6 | 7
1.1. | КЛ 10кВ ф.103 ТП-2 Т-1 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 7
1.2. | КЛ 10кВ ф.103 ТП-2 Т-1 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 7
1.3. | КЛ 10кВ ф.105 Резерв Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 7
1.4. | КЛ 10кВ ф.105 Резерв Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 7
1.5. | КЛ 10кВ ф.107 ТП-4 Т-1 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 7
1.6. | КЛ 10кВ ф.107 ТП-4 Т-1 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 7
1.7. | КЛ 10кВ ф.110 Резерв Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 7
1.8. | КЛ 10кВ ф.110 Резерв Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 7
1.9. | КЛ 10кВ ф.113 ТСН-1 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 7
1.10. | КЛ 10кВ ф.113 ТСН-1 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 7
1.11. | КЛ 10кВ ф.115 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 7
1.12. | КЛ 10кВ ф.115 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 7
1.13. | КЛ 10кВ ф.117 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 7
1.14. | КЛ 10кВ ф.117 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 7
1.15. | КЛ 10кВ ф.203 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 8
1.16. | КЛ 10кВ ф.203 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 8
1.17. | КЛ 10кВ ф.205 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 8
1.18. | КЛ 10кВ ф.205 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 8
1.19. | КЛ 10кВ ф.207 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 8
1.20. | КЛ 10кВ ф.207 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 8
1.21. | КЛ 10кВ ф.210 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 8
1.22. | КЛ 10кВ ф.210 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 8
1.23. | КЛ 10кВ ф.213 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 8
1.24. | КЛ 10кВ ф.213 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 8
1.25. | КЛ 10кВ ф.215 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 8
1.26. | КЛ 10кВ ф.215 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 8
1.27. | КЛ 10кВ ф.217 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 8
1.28. | КЛ 10кВ ф.217 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 8
1.29. | КЛ 110 кВ ККтл-3 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 7
1.30. | КЛ 110 кВ ККтл-3 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 7
1.31. | Т-1 (1Т) Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 8
1.32. | Т-1 (1Т) Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 8
1.33. | Т-2 (2Т) Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 8
1.34. | Т-2 (2Т) Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 8
Итого по видам работ: |  |  |  |  | Октябрь 7: 16; Октябрь 8: 18; Октябрь 13: 0; Октябрь 14: 0; Октябрь 15: 0; Октябрь 16: 0 | 34
| Составил: |  |  |  | Октябрь 1: Главный энергетик ООО "Би.Си.Си."; Октябрь 27: Медвецкий Е.А.
[5 empty] | (должность) | [9 empty] | (подпись) | [15 empty] | (расшифровка)
| Проверил: |  |  |  | Октябрь 1: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Октябрь 27: Семенов А.А.
[5 empty] | (должность) | [9 empty] | (подпись) | [15 empty] | (расшифровка)
|  |  | →ЗУ + ПС С-2 (сев); ←ПС С-2 (сев) + ЗУ. |  | Октябрь 7: М17:М18; Октябрь 8: М17:М18 | итого
[5 empty] | Октябрь 7: 0.33; Октябрь 8: 0.33 | 0.66

## 10.3.37 ТЗ
10.3.37
Ежемесячный график выполнения работ с трудозатратами за октябрь 2020 г.
Система: Телемеханика (Технический учет электроэнергии)
Местоположение: Трансформаторная подстанция ПС С2 110/10кВ
№ п/п | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д) | Норма по ТК | Наименование работ | Вид ТО | Кол-во оборудования | Октябрь | [30 empty] | ИТОГО | Трудозатраты, чел-час
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[7 empty] | Октябрь 1: Трудозатраты, чел-час |  | инженер-электрик 1 категории | техник 1 категории
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | Октябрь 1: 7 | 8 | 9
1.1. | КЛ 10кВ ф.103 ТП-2 Т-1 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 7: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.2. | КЛ 10кВ ф.103 ТП-2 Т-1 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 7: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.3. | КЛ 10кВ ф.105 Резерв Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 7: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.4. | КЛ 10кВ ф.105 Резерв Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 7: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.5. | КЛ 10кВ ф.107 ТП-4 Т-1 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 7: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.6. | КЛ 10кВ ф.107 ТП-4 Т-1 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 7: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.7. | КЛ 10кВ ф.110 Резерв Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 7: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.8. | КЛ 10кВ ф.110 Резерв Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 7: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.9. | КЛ 10кВ ф.113 ТСН-1 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 7: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.10. | КЛ 10кВ ф.113 ТСН-1 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 7: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.11. | КЛ 10кВ ф.115 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 7: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.12. | КЛ 10кВ ф.115 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 7: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.13. | КЛ 10кВ ф.117 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 7: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.14. | КЛ 10кВ ф.117 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 7: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.15. | КЛ 10кВ ф.203 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 8: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.16. | КЛ 10кВ ф.203 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 8: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.17. | КЛ 10кВ ф.205 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 8: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.18. | КЛ 10кВ ф.205 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 8: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.19. | КЛ 10кВ ф.207 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 8: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.20. | КЛ 10кВ ф.207 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 8: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.21. | КЛ 10кВ ф.210 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 8: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.22. | КЛ 10кВ ф.210 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 8: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.23. | КЛ 10кВ ф.213 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 8: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.24. | КЛ 10кВ ф.213 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 8: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.25. | КЛ 10кВ ф.215 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 8: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.26. | КЛ 10кВ ф.215 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 8: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.27. | КЛ 10кВ ф.217 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 8: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.28. | КЛ 10кВ ф.217 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 8: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.29. | КЛ 110 кВ ККтл-3 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 7: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.30. | КЛ 110 кВ ККтл-3 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 7: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.31. | Т-1 (1Т) Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 8: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.32. | Т-1 (1Т) Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 8: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.33. | Т-2 (2Т) Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 8: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.34. | Т-2 (2Т) Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 8: 3.36 | 3.36 | 3.36
Итого: | [6 empty] | Октябрь 7: 31.52; Октябрь 8: 35.46 | 66.98 | 57.12 | 9.86
| Составил: |  |  |  | Главный энергетик ООО "Би.Си.Си." |  | Октябрь 24: Медвецкий Е.А.
[5 empty] | (должность) |  | Октябрь 8: (подпись); Октябрь 24: (расшифровка)
| Проверил: |  |  |  | Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си." |  | Октябрь 24: Семенов А.А.
[5 empty] | (должность) |  | Октябрь 8: (подпись); Октябрь 24: (расшифровка)

## 10.4.37 ТО
10.4.37
Ежемесячный график выполнения работ за октябрь 2020 г.
Система: Телемеханика (Технический учет электроэнергии)
Местоположение: Здание трансформаторной подстанции 110/10 кВ ПС С1 судопропускного сооружения С-1
№ п.п. | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д) | Вид ТО | Кол-во оборудования | Октябрь | [30 empty] | Итого ТО
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Количество ТО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Октябрь 1: 6 | 7
1.1. | КЛ 10кВ ф.101 ТП-1 Т-2 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 20
1.2. | КЛ 10кВ ф.101 ТП-1 Т-2 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 20
1.3. | КЛ 10кВ ф.103 ТП-2 Т-1 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 20
1.4. | КЛ 10кВ ф.103 ТП-2 Т-1 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 20
1.5. | КЛ 10кВ ф.104 Резерв Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 20
1.6. | КЛ 10кВ ф.104 Резерв Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 20
1.7. | КЛ 10кВ ф.105 Резерв Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 20
1.8. | КЛ 10кВ ф.105 Резерв Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 20
1.9. | КЛ 10кВ ф.106 ТП-14-1 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 20
1.10. | КЛ 10кВ ф.106 ТП-14-1 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 20
1.11. | КЛ 10кВ ф.107 ТП-4 Т-1 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 20
1.12. | КЛ 10кВ ф.107 ТП-4 Т-1 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 20
1.13. | КЛ 10кВ ф.108 ТП-9 Т-1 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 20
1.14. | КЛ 10кВ ф.108 ТП-9 Т-1 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 20
1.15. | КЛ 10кВ ф.110 Резерв Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 20
1.16. | КЛ 10кВ ф.110 Резерв Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 20
1.17. | КЛ 10кВ ф.113 ТСН-1 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 20
1.18. | КЛ 10кВ ф.113 ТСН-1 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 20
1.19. | КЛ 10кВ ф.114 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 20
1.20. | КЛ 10кВ ф.114 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 20
1.21. | КЛ 10кВ ф.115 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 20
1.22. | КЛ 10кВ ф.115 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 20
1.23. | КЛ 10кВ ф.116 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 20
1.24. | КЛ 10кВ ф.116 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 20
1.25. | КЛ 10кВ ф.117 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 20
1.26. | КЛ 10кВ ф.117 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 20
1.27. | КЛ 10кВ ф.118 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 20
1.28. | КЛ 10кВ ф.118 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 20
1.29. | КЛ 10кВ ф.120 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 20
1.30. | КЛ 10кВ ф.120 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 20
1.31. | КЛ 10кВ ф.201 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 21
1.32. | КЛ 10кВ ф.201 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 21
1.33. | КЛ 10кВ ф.203 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 21
1.34 | КЛ 10кВ ф.203 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 21
1.35 | КЛ 10кВ ф.204 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 21
1.36 | КЛ 10кВ ф.204 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 21
1.37 | КЛ 10кВ ф.205 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 21
1.38 | КЛ 10кВ ф.205 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 21
1.39 | КЛ 10кВ ф.206 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 21
1.40 | КЛ 10кВ ф.206 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 21
1.41 | КЛ 10кВ ф.207 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 21
1.42 | КЛ 10кВ ф.207 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 21
1.43 | КЛ 10кВ ф.208 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 21
1.44 | КЛ 10кВ ф.208 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 21
1.45 | КЛ 10кВ ф.210 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 21
1.46 | КЛ 10кВ ф.210 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 21
1.47 | КЛ 10кВ ф.213 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 21
1.48 | КЛ 10кВ ф.213 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 21
1.49 | КЛ 10кВ ф.214 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 21
1.50 | КЛ 10кВ ф.214 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 21
1.51 | КЛ 10кВ ф.215 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 21
1.52 | КЛ 10кВ ф.215 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 21
1.53 | КЛ 10кВ ф.216 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 21
1.54 | КЛ 10кВ ф.216 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 21
1.55 | КЛ 10кВ ф.217 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 21
1.56 | КЛ 10кВ ф.217 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 21
1.57 | КЛ 10кВ ф.218 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 21
1.58 | КЛ 10кВ ф.218 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 21
1.59 | КЛ 10кВ ф.220 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 21
1.60 | КЛ 10кВ ф.220 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 21
1.61 | Т-1 (1Т) Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 21
1.62 | Т-1 (1Т) Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 21
1.63 | Т-2 (2Т) Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 21
1.64 | Т-2 (2Т) Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Октябрь 21
Итого по видам работ: |  |  |  |  | Октябрь 20: 30; Октябрь 21: 34; Октябрь 23: 0 | 64
| Составил: |  |  |  | Октябрь 1: Главный энергетик ООО "Би.Си.Си."; Октябрь 27: Медвецкий Е.А.
[5 empty] | (должность) | [9 empty] | (подпись) | [15 empty] | (расшифровка)
| Проверил: |  |  |  | Октябрь 1: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Октябрь 27: Семенов А.А.
[5 empty] | (должность) | [9 empty] | (подпись) | [15 empty] | (расшифровка)
|  |  | →ЗУ + ПС С-1 (сев); ←ПС С-1 (сев) + ЗУ. |  | Октябрь 20: М13:М14; Октябрь 21: М13:М14 | итого
[5 empty] | Октябрь 20: 0.14; Октябрь 21: 0.14 | 0.28

## 10.4.37 ТЗ
10.4.37
Ежемесячный график выполнения работ с трудозатратами за октябрь 2020 г.
Система: Телемеханика (Технический учет электроэнергии)
Местоположение: Здание трансформаторной подстанции 110/10 кВ ПС С1 судопропускного сооружения С-1
№ п/п | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д) | Норма по ТК | Наименование работ | Вид ТО | Кол-во оборудования | Октябрь | [30 empty] | ИТОГО | Трудозатраты, чел-час
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[7 empty] | Октябрь 1: Трудозатраты, чел-час. |  | инженер-электрик 1 категории | техник 1 категории
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | Октябрь 1: 7 | 8 | 9
1.1. | КЛ 10кВ ф.101 ТП-1 Т-2 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 20: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.2. | КЛ 10кВ ф.101 ТП-1 Т-2 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 20: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.3. | КЛ 10кВ ф.103 ТП-2 Т-1 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 20: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.4. | КЛ 10кВ ф.103 ТП-2 Т-1 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 20: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.5. | КЛ 10кВ ф.104 Резерв Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 20: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.6. | КЛ 10кВ ф.104 Резерв Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 20: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.7. | КЛ 10кВ ф.105 Резерв Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 20: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.8. | КЛ 10кВ ф.105 Резерв Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 20: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.9. | КЛ 10кВ ф.106 ТП-14-1 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 20: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.10. | КЛ 10кВ ф.106 ТП-14-1 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 20: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.11. | КЛ 10кВ ф.107 ТП-4 Т-1 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 20: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.12. | КЛ 10кВ ф.107 ТП-4 Т-1 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 20: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.13. | КЛ 10кВ ф.108 ТП-9 Т-1 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 20: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.14. | КЛ 10кВ ф.108 ТП-9 Т-1 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 20: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.15. | КЛ 10кВ ф.110 Резерв Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 20: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.16. | КЛ 10кВ ф.110 Резерв Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 20: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.17. | КЛ 10кВ ф.113 ТСН-1 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 20: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.18. | КЛ 10кВ ф.113 ТСН-1 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 20: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.19. | КЛ 10кВ ф.114 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 20: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.20. | КЛ 10кВ ф.114 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 20: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.21. | КЛ 10кВ ф.115 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 20: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.22. | КЛ 10кВ ф.115 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 20: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.23. | КЛ 10кВ ф.116 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 20: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.24. | КЛ 10кВ ф.116 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 20: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.25. | КЛ 10кВ ф.117 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 20: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.26. | КЛ 10кВ ф.117 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 20: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.27. | КЛ 10кВ ф.118 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 20: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.28. | КЛ 10кВ ф.118 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 20: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.29. | КЛ 10кВ ф.120 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 20: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.30. | КЛ 10кВ ф.120 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 20: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.31. | КЛ 10кВ ф.201 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 21: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.32. | КЛ 10кВ ф.201 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 21: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.33. | КЛ 10кВ ф.203 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 21: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.34. | КЛ 10кВ ф.203 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 21: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.35. | КЛ 10кВ ф.204 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 21: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.36. | КЛ 10кВ ф.204 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 21: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.37. | КЛ 10кВ ф.205 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 21: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.38. | КЛ 10кВ ф.205 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 21: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.39. | КЛ 10кВ ф.206 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 21: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.40. | КЛ 10кВ ф.206 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 21: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.41. | КЛ 10кВ ф.207 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 21: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.42. | КЛ 10кВ ф.207 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 21: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.43. | КЛ 10кВ ф.208 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 21: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.44. | КЛ 10кВ ф.208 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 21: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.45. | КЛ 10кВ ф.210 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 21: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.46. | КЛ 10кВ ф.210 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 21: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.47. | КЛ 10кВ ф.213 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 21: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.48. | КЛ 10кВ ф.213 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 21: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.49. | КЛ 10кВ ф.214 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 21: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.50. | КЛ 10кВ ф.214 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 21: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.51. | КЛ 10кВ ф.215 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 21: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.52. | КЛ 10кВ ф.215 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 21: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.53. | КЛ 10кВ ф.216 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 21: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.54. | КЛ 10кВ ф.216 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 21: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.55. | КЛ 10кВ ф.217 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 21: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.56. | КЛ 10кВ ф.217 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 21: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.57. | КЛ 10кВ ф.218 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 21: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.58. | КЛ 10кВ ф.218 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 21: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.59. | КЛ 10кВ ф.220 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 21: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.60. | КЛ 10кВ ф.220 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 21: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.61. | Т-1 (1Т) Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 21: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.62. | Т-1 (1Т) Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 21: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.63. | Т-2 (2Т) Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 21: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.64. | Т-2 (2Т) Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 21: 3.36 | 3.36 | 3.36
Итого: | [6 empty] | Октябрь 20: 59.1; Октябрь 21: 66.98 | 126.08 | 107.52 | 18.56
| Составил: |  |  |  | Главный энергетик ООО "Би.Си.Си." |  | Октябрь 24: Медвецкий Е.А.
[5 empty] | (должность) |  | Октябрь 8: (подпись); Октябрь 24: (расшифровка)
| Проверил: |  |  |  | Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си." |  | Октябрь 24: Семенов А.А.
[5 empty] | (должность) |  | Октябрь 8: (подпись); Октябрь 24: (расшифровка)