## TDSheet
Форма № 4
[30 empty] | Номер папки ИД |  |  |  | 8.1.38
[30 empty] | Номер объекта имущества |  |  |  | 70003558
[30 empty] | Объект имущества |  |  |  | Здание управления комплекса защитных сооружений
Ежемесячный график выполнения работ за февраль 2020 г.
ВОЛС системы внешнего энергоснабжения.
№ п/п | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д) | Наименование работ | Вид ТО | Кол-во оборудования | Февраль | [28 empty] | ИТОГО | ИТОГО
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
[6 empty] | Февраль 1: кол-во ТО | ТО-дней | ТО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Февраль 1: 7 | 8 | 9
1. Котлин
1.1. | КТС ВОЛС ВЭ ЗУ (помещение №215, 825) | Технологическая карта 5/2/2016 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 1 to Февраль 2; Февраль 8 to Февраль 9; Февраль 12; Февраль 15 to Февраль 16; Февраль 22 to Февраль 24; Февраль 29
1.2. | КТС ВОЛС ВЭ ЗУ (помещение №215, 825) | Технологическая карта 9/2/2016 | Ежеквартальное техническое обслуживание | ТО3 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 1 to Февраль 2; Февраль 8 to Февраль 9; Февраль 15 to Февраль 16; Февраль 19; Февраль 22 to Февраль 24; Февраль 29
Примечания:
ТО2 | [34 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 1 to Февраль 2; Февраль 8 to Февраль 9; Февраль 12; Февраль 15 to Февраль 16; Февраль 22 to Февраль 24; Февраль 29
ТО3 | [34 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 1 to Февраль 2; Февраль 8 to Февраль 9; Февраль 15 to Февраль 16; Февраль 19; Февраль 22 to Февраль 24; Февраль 29
Итого по видам работ: | [34 empty] | 2 | 2 | bar: Февраль 1 to Февраль 2; Февраль 8 to Февраль 9; Февраль 12; Февраль 15 to Февраль 16; Февраль 19; Февраль 22 to Февраль 24; Февраль 29
Составил (Исполнитель работ):
|  |  |  | (должность) |  | Февраль 5: (подпись); Февраль 10: (расшифровка)
Проверил (Подрядчик):
|  |  |  | (должность) |  | Февраль 5: (подпись); Февраль 10: (расшифровка)