## TDSheet
Форма № 4
[30 empty] | Номер папки ИД |  |  |  | 10.2.37/1
[30 empty] | Номер объекта имущества |  |  |  | 70003538
[30 empty] | Объект имущества |  |  |  | Здание общеподстанционного управления 110 кВ ПС № 360
Ежемесячный график выполнения работ за февраль 2020 г.
Телемеханика (технический учет электроэнергии)
№ п/п | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д) | Наименование работ | Вид ТО | Кол-во оборудования | Февраль | [28 empty] | ИТОГО | ИТОГО
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
[6 empty] | Февраль 1: кол-во ТО | ТО-дней | ТО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Февраль 1: 7 | 8 | 9
1. Горская
1.1. | КЛ 110 кВ ККтл-2 (W6G) Счетчики электрической энергии КИПП-2 | Технологическая операция №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 6
1.2. | Т-2 (2Т) Счётчики электрической энергии (КИПП-2, КИПП-2М) | Технологическая операция №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 3 | Февраль 6: 3 | 3 | 3
1.3. | КЛ 6кВ ф.14 Резерв Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая операция №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 7
1.4. | КЛ 6кВ ф.10 ТСН-2 Счётчики электрической энергии КИПП-2М | Технологическая операция №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 2 | Февраль 7: 2 | 2 | 2
1.5. | 2СВ-6кВ Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая операция №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 7
1.6. | КЛ 6кВ ф.11 Резерв Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая операция №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 7
1.7. | КЛ 6кВ ф.10 ТСН-2 Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая операция №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 2 | Февраль 7: 2 | 2 | 2
1.8. | КЛ 6кВ ф.13 Резерв Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая операция №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 7
1.9. | КЛ 6кВ ф.14 Резерв Счётчики электрической энергии КИПП-2М | Технологическая операция №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 7
1.10. | КЛ 6кВ ф.11 Резерв Счётчики электрической энергии КИПП-2М | Технологическая операция №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 7
1.11. | 2СВ-6кВ Счётчики электрической энергии 6кВ КИПП-2М | Технологическая операция №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 7
1.12. | Т-1 (1Т) Счётчики электрической энергии (КИПП-2, КИПП-2М) | Технологическая операция №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 3 | Февраль 6: 3 | 3 | 3
1.13. | Т-2 (2Т) Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая операция №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 3 | Февраль 6: 3 | 3 | 3
1.14. | Т-1 (1Т) Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая операция №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 3 | Февраль 6: 3 | 3 | 3
1.15. | КЛ 6кВ ф.9 ТСН-1 Счётчики электрической энергии КИПП-2М | Технологическая операция №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 2 | Февраль 7: 2 | 2 | 2
1.16. | КЛ 110 кВ ККтл-3 (W5G) Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая операция №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 6
1.17. | КЛ 6кВ ф.12 ВНС Горская Счётчики электрической энергии КИПП-2М | Технологическая операция №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 7
1.18. | КЛ 110 кВ ККтл-2 (W6G) Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая операция №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 6
1.19. | КЛ 110 кВ ККтл-3 (W5G) Счетчики электрической энергии КИПП-2 | Технологическая операция №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 6
1.20. | КЛ 6кВ ф.9 ТСН-1 Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая операция №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 2 | Февраль 7: 2 | 2 | 2
1.21. | КЛ 6кВ ф.13 Резерв Счётчики электрической энергии КИПП-2М | Технологическая операция №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 7
1.22. | КЛ 6кВ ф.12 ВНС Горская Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая операция №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 7
Примечания:
ТО2 | [5 empty] | Февраль 6: 16; Февраль 7: 18 | 34 | 34
Итого по видам работ: | [5 empty] | Февраль 6: 16; Февраль 7: 18 | 34 | 34
Составил (Исполнитель работ):
|  |  |  | (должность) |  | Февраль 5: (подпись); Февраль 10: (расшифровка)
Проверил (Подрядчик):
|  |  |  | (должность) |  | Февраль 5: (подпись); Февраль 10: (расшифровка)