## TDSheet
Форма № 4
[30 empty] | Номер папки ИД |  |  |  | 10.4.37/1
[30 empty] | Номер объекта имущества |  |  |  | 70003493
[30 empty] | Объект имущества |  |  |  | Здание трансформаторной подстанции 110/10 кВ ПС С-1 судопропускного сооружения С-1
Ежемесячный график выполнения работ за февраль 2020 г.
Телемеханика (технический учет электроэнергии)
№ п/п | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д) | Наименование работ | Вид ТО | Кол-во оборудования | Февраль | [28 empty] | ИТОГО | ИТОГО
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
[6 empty] | Февраль 1: кол-во ТО | ТО-дней | ТО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Февраль 1: 7 | 8 | 9
1. Судопропускное сооружение С-1
1.1. Северная часть С-1
1.1.1. | Т-2 (2Т) Счётчики электрической энергии (КИПП-2, КИПП-2М) | Технологическая операция №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 21
1.1.2. | КЛ 10кВ ф.115 ТП-5 Т-1 Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая операция №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 20
1.1.3. | КЛ 10кВ ф.110 Резерв Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая операция №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 20
1.1.4. | КЛ 10кВ ф.105 Резерв Счётчики электрической энергии КИПП-2 | Технологическая операция №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 20
1.1.5. | КЛ 10кВ ф.213 ТСН-2 Счётчики электрической энергии КИПП-2 | Технологическая операция №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 21
1.1.6. | КЛ 10кВ ф.218 БКТП ЦЗУ-2 Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая операция №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 21
1.1.7. | КЛ 10кВ ф.114 КТП В-1 Т-1 Счётчики электрической энергии КИПП-2 | Технологическая операция №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 20
1.1.8. | КЛ 10кВ ф.104 Резерв Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая операция №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 20
1.1.9. | КЛ 10кВ ф.120 РП-2-1 Счётчики электрической энергии КИПП-2 | Технологическая операция №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 20
1.1.10. | КЛ 10кВ ф.118 БКТП ЦЗУ-1 Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая операция №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 20
1.1.11. | КЛ 10кВ ф.117 РП-1-1 Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая операция №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 20
1.1.12. | КЛ 10кВ ф.205 Резерв Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая операция №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 21
1.1.13. | КЛ 10кВ ф.118 БКТП ЦЗУ-1 Счётчики электрической энергии КИПП-2 | Технологическая операция №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 20
1.1.14. | КЛ 10кВ ф.213 ТСН-2 Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая операция №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 21
1.1.15. | КЛ 10кВ ф.116 КТП В-2 Т-1 Счётчики электрической энергии КИПП-2 | Технологическая операция №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 20
1.1.16. | КЛ 10кВ ф.201 ТП-1 Т-1 Счётчики электрической энергии КИПП-2 | Технологическая операция №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 21
1.1.17. | КЛ 10кВ ф.115 ТП-5 Т-1 Счётчики электрической энергии КИПП-2 | Технологическая операция №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 20
1.1.18. | КЛ 10кВ ф.114 КТП В-1 Т-1 Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая операция №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 20
1.1.19. | КЛ 10кВ ф.101 ТП-1 Т-2 Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая операция №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 20
1.1.20. | КЛ 10кВ ф.214 КТП В-1 Т-2 Счётчики электрической энергии КИПП-2 | Технологическая операция №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 21
1.1.21. | КЛ 10кВ ф.110 Резерв Счётчики электрической энергии КИПП-2 | Технологическая операция №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 20
1.1.22. | КЛ 10кВ ф.201 ТП-1 Т-1 Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая операция №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 21
1.1.23. | КЛ 10кВ ф.103 ТП-2 Т-1 Счётчики электрической энергии КИПП-2 | Технологическая операция №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 20
1.1.24. | КЛ 10кВ ф.117 РП-1-1 Счётчики электрической энергии КИПП-2 | Технологическая операция №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 20
1.1.25. | КЛ 10кВ ф.107 ТП-4 Т-1 Счётчики электрической энергии КИПП-2 | Технологическая операция №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 20
1.1.26. | Т-1 (1Т) Счётчики электрической энергии (КИПП-2, КИПП-2М) | Технологическая операция №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 21
1.1.27. | КЛ 10кВ ф.104 Резерв Счётчики электрической энергии КИПП-2 | Технологическая операция №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 20
1.1.28. | КЛ 10кВ ф.207 ТП-4 Т-2 Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая операция №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 21
1.1.29. | КЛ 10кВ ф.106 ТП-14-1 Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая операция №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 20
1.1.30. | КЛ 10кВ ф.113 ТСН-1 Счётчики электрической энергии КИПП-2 | Технологическая операция №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 20
1.1.31. | КЛ 10кВ ф.220 РП-2-2 Счётчики электрической энергии КИПП-2 | Технологическая операция №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 21
1.1.32. | КЛ 10кВ ф.215 ТП-5 Т-2 Счётчики электрической энергии КИПП-2 | Технологическая операция №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 21
1.1.33. | КЛ 10кВ ф.203 ТП-2 Т-2 Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая операция №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 21
1.1.34. | КЛ 10кВ ф.220 РП-2-2 Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая операция №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 21
1.1.35. | Т-2 (2Т) Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая операция №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 21
1.1.36. | КЛ 10кВ ф.208 ТП-9 Т-2 Счётчики элетрической энергии КИПП-2 | Технологическая операция №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 21
1.1.37. | КЛ 10кВ ф.205 Резерв Счётчики электрической энергии КИПП-2 | Технологическая операция №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 21
1.1.38. | Т-1 (1Т) Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая операция №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 21
1.1.39. | КЛ 10кВ ф.108 ТП-9 Т-1 Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая операция №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 20
1.1.40. | КЛ 10кВ ф.217 РП-1-2 Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая операция №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 21
1.1.41. | КЛ 10кВ ф.210 Резерв Счётчики электрической энергии КИПП-2 | Технологическая операция №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 21
1.1.42. | КЛ 10кВ ф.218 БКТП ЦЗУ-2 Счётчики Электрической энергии КИПП-2 | Технологическая операция №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 21
1.1.43. | КЛ 10кВ ф.204 Резерв Счётчики электрической энергии КИПП-2 | Технологическая операция №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 21
1.1.44. | КЛ 10кВ ф.208 ТП-9 Т-2 Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая операция №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 21
1.1.45. | КЛ 10кВ ф.204 Резерв Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая операция №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 21
1.1.46. | КЛ 10кВ ф.106 ТП-14-1 Счётчики электрической энергии КИПП-2 | Технологическая операция №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 20
1.1.47. | КЛ 10кВ ф.116 КТП В-2 Т-1 Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая операция №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 20
1.1.48. | КЛ 10кВ ф.120 РП-2-1 Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая операция №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 20
1.1.49. | КЛ 10кВ ф.108 ТП-9 Т-1 Счётчики электрической энергии КИПП-2 | Технологическая операция №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 20
1.1.50. | КЛ 10кВ ф.113 ТСН-1 Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая операция №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 20
1.1.51. | КЛ 10кВ ф.216 КТП В-2 Т-2 Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая операция №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 21
1.1.52. | КЛ 10кВ ф.216 КТП В-2 Т-2 Счётчики электрической энергии КИПП-2 | Технологическая операция №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 21
1.1.53. | КЛ 10кВ ф.206 ТП-14-2 Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая операция №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 21
1.1.54. | КЛ 10кВ ф.217 РП-1-2 Счётчики электрической энергии КИПП-2 | Технологическая операция №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 21
1.1.55. | КЛ 10кВ ф.105 Резерв Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая операция №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 20
1.1.56. | КЛ 10кВ ф.215 ТП-5 Т-2 Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая операция №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 21
1.1.57. | КЛ 10кВ ф.207 ТП-4 Т-2 Счётчики электрической энергии КИПП-2 | Технологическая операция №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 21
1.1.58. | КЛ 10кВ ф.203 ТП-2 Т-2 Счётчики электрической энергии КИПП-2 | Технологическая операция №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 21
1.1.59. | КЛ 10кВ ф.210 Резерв Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая операция №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 21
1.1.60. | КЛ 10кВ ф.214 КТП В-1 Т-2 Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая операция №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 21
1.1.61. | КЛ 10кВ ф.206 ТП-14-2 Счётчики электрической энергии КИПП-2 | Технологическая операция №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 21
1.1.62. | КЛ 10кВ ф.101 ТП-1 Т-2 Счётчики электрической энергии КИПП-2 | Технологическая операция №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 20
1.1.63. | КЛ 10кВ ф.107 ТП-4 Т-1 Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая операция №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 20
1.1.64. | КЛ 10кВ ф.103 ТП-2 Т-1 Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая операция №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 20
Примечания:
ТО2 | [5 empty] | Февраль 20: 30; Февраль 21: 34 | 64 | 64
Итого по видам работ: | [5 empty] | Февраль 20: 30; Февраль 21: 34 | 64 | 64
Составил (Исполнитель работ):
|  |  |  | (должность) |  | Февраль 5: (подпись); Февраль 10: (расшифровка)
Проверил (Подрядчик):
|  |  |  | (должность) |  | Февраль 5: (подпись); Февраль 10: (расшифровка)