## TDSheet
Форма № 4
[30 empty] | Номер папки ИД |  |  |  | 14.0.107
[30 empty] | Номер объекта имущества |  |  |  | 70003630
[30 empty] | Объект имущества |  |  |  | Система Управления
Ежемесячный график выполнения работ за февраль 2020 г.
Автоматизированная система управления технологическими процессами КЗС (АСУ ТП)
№ п/п | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д) | Наименование работ | Вид ТО | Кол-во оборудования | Февраль | [28 empty] | ИТОГО | ИТОГО
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
[6 empty] | Февраль 1: кол-во ТО | ТО-дней | ТО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Февраль 1: 7 | 8 | 9
1. Водопропускное сооружение В-1
1.1. | ПТК В1 | Технологическая карта 02/В1/2/2016 | Еженедельное техническое обслуживание | ТО1 | 1 | [29 empty] | 4 | 4 | bar: Февраль 5; Февраль 12; Февраль 19; Февраль 26
1.2. | ПТК В1 | Технологическая карта 03/В1/2/2016 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 2 | 1 | bar: Февраль 27 to Февраль 28
2. Водопропускное сооружение В-2
2.1. | ПТК В2 | Технологическая карта 03/В2/2/2016 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 2 | 1 | bar: Февраль 27 to Февраль 28
2.2. | ПТК В2 | Технологическая карта 02/В2/2/2016 | Еженедельное техническое обслуживание | ТО1 | 1 | [29 empty] | 4 | 4 | bar: Февраль 5; Февраль 12; Февраль 19; Февраль 26
3. Судопропускное сооружение С-1
3.1. Южная часть С-1
3.1.1. | ПТК С1-Ю. | Технологическая карта 03/С1Ю/3/2/2016 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 2 | 1 | bar: Февраль 19 to Февраль 20
3.1.2. | ПТК С1-Ю. | Технологическая карта 02/С1Ю/2/2/2016 | Еженедельное техническое обслуживание | ТО1 | 1 | [29 empty] | 8 | 4 | bar: Февраль 3 to Февраль 4; Февраль 10 to Февраль 11; Февраль 17 to Февраль 18; Февраль 25 to Февраль 26
3.2. Северная часть С-1
3.2.1. | ПТК С1-С. | Технологическая карта 02/С1С/2/2/2016 | Еженедельное техническое обслуживание | ТО1 | 1 | [29 empty] | 8 | 4 | bar: Февраль 3 to Февраль 4; Февраль 10 to Февраль 11; Февраль 17 to Февраль 18; Февраль 25 to Февраль 26
3.2.2. | ПТК С1-С. | Технологическая карта 03/С1С/3/2/2016 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 2 | 1 | bar: Февраль 19 to Февраль 20
4. Здание управления КЗС
4.1. | ПТК ЗУ КЗС | Технологическая карта 03/ЗУКЗС/2/2016 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 2 | 1 | bar: Февраль 13 to Февраль 14
4.2. | ПТК ЗУ КЗС | Технологическая карта 02/ЗУКЗС/2/2016 | Еженедельное техническое обслуживание | ТО1 | 1 | [29 empty] | 4 | 4 | bar: Февраль 3; Февраль 10; Февраль 17; Февраль 25
5. Водопропускное сооружение В-3
5.1. | ПТК В3 | Технологическая карта 03/В3/2/2016 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 2 | 1 | bar: Февраль 26 to Февраль 27
5.2. | ПТК В3 | Технологическая карта 02/В3/2/2016 | Еженедельное техническое обслуживание | ТО1 | 1 | [29 empty] | 4 | 4 | bar: Февраль 4; Февраль 11; Февраль 18; Февраль 25
6. Судопропускное сооружение С-2
6.1. Южная часть С-2
6.1.1. | ПТК С2-Ю | Технологическая карта 02/С2Ю/2/2/2016 | Еженедельное техническое обслуживание | ТО1 | 1 | [29 empty] | 4 | 4 | bar: Февраль 3; Февраль 10; Февраль 17; Февраль 25
6.1.2. | ПТК С2-Ю | Технологическая карта 03/С2Ю/3/2/2016 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 26
6.2. Северная часть С-2
6.2.1. | ПТК С2-С. | Технологическая карта 02/С2С/2/2/2016 | Еженедельное техническое обслуживание | ТО1 | 1 | [29 empty] | 4 | 4 | bar: Февраль 3; Февраль 10; Февраль 17; Февраль 25
6.2.2. | ПТК С2-С. | Технологическая карта 03/С2С/3/2/2016 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 26
7. Водопропускное сооружение В-4
7.1. | ПТК В4 | Технологическая карта 03/В4/2/2016 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 2 | 1 | bar: Февраль 25 to Февраль 26
7.2. | ПТК В4 | Технологическая карта 02/В4/2/2016 | Еженедельное техническое обслуживание | ТО1 | 1 | [29 empty] | 4 | 4 | bar: Февраль 4; Февраль 11; Февраль 18; Февраль 28
8. Водопропускное сооружение В-5
8.1. | ПТК В5 | Технологическая карта 03/В5/2/2016 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 2 | 1 | bar: Февраль 20 to Февраль 21
8.2. | ПТК В5 | Технологическая карта 02/В5/2/2016 | Еженедельное техническое обслуживание | ТО1 | 1 | [29 empty] | 4 | 4 | bar: Февраль 3; Февраль 10; Февраль 17; Февраль 25
9. Водопропускное сооружение В-6
9.1. | ПТК В6 | Технологическая карта 02/В6/2/2016 | Еженедельное техническое обслуживание | ТО1 | 1 | [29 empty] | 4 | 4 | bar: Февраль 3; Февраль 10; Февраль 17; Февраль 25
9.2. | ПТК В6 | Технологическая карта 03/В6/2/2016 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 2 | 1 | bar: Февраль 20 to Февраль 21
Примечания:
ТО1 | [5 empty] | Февраль 3: 7; Февраль 4: 4; Февраль 5: 2; Февраль 10: 7; Февраль 11: 4; Февраль 12: 2; Февраль 17: 7; Февраль 18: 4; Февраль 19: 2; Февраль 25: 8; Февраль 26: 4; Февраль 28: 1 | 52 | 44
ТО2 | [5 empty] | Февраль 13: 1; Февраль 14: 1; Февраль 19: 2; Февраль 20: 4; Февраль 21: 2; Февраль 25: 1; Февраль 26: 4; Февраль 27: 3; Февраль 28: 2 | 20 | 11
Итого по видам работ: | [5 empty] | Февраль 3: 7; Февраль 4: 4; Февраль 5: 2; Февраль 10: 7; Февраль 11: 4; Февраль 12: 2; Февраль 13: 1; Февраль 14: 1; Февраль 17: 7; Февраль 18: 4; Февраль 19: 4; Февраль 20: 4; Февраль 21: 2; Февраль 25: 9; Февраль 26: 8; Февраль 27: 3; Февраль 28: 3 | 72 | 55
Составил (Исполнитель работ):
|  |  |  | (должность) |  | Февраль 5: (подпись); Февраль 10: (расшифровка)
Проверил (Подрядчик):
|  |  |  | (должность) |  | Февраль 5: (подпись); Февраль 10: (расшифровка)