## TDSheet
Форма № 4
[30 empty] | Номер папки ИД |  |  |  | 14.0.108
[30 empty] | Номер объекта имущества |  |  |  | 70003630
[30 empty] | Объект имущества |  |  |  | Система Управления
Ежемесячный график выполнения работ за февраль 2020 г.
Автоматизированные системы управления инфраструктурой КЗС (АСУ ИС)
№ п/п | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д) | Наименование работ | Вид ТО | Кол-во оборудования | Февраль | [28 empty] | ИТОГО | ИТОГО
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
[6 empty] | Февраль 1: кол-во ТО | ТО-дней | ТО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Февраль 1: 7 | 8 | 9
1. Судопропускное сооружение С-1
1.1. Южная часть С-1
1.1.1. | С1 Юг | Технологическая карта 01/ИС/С1Ю/2/2/2016 | Ежедневное техническое обслуживание | ЕТО | 1 | [29 empty] | 29 | 29 | bar: Февраль 1 to Февраль 29
1.1.2. | С1 Юг | Технологическая карта 02/ИС/С1Ю/2/2/2016 | Еженедельное техническое обслуживание | ТО1 | 1 | [29 empty] | 4 | 4 | bar: Февраль 1 to Февраль 2; Февраль 5; Февраль 8 to Февраль 9; Февраль 12; Февраль 15 to Февраль 16; Февраль 19; Февраль 22 to Февраль 24; Февраль 26; Февраль 29
1.1.3. | С1 Юг | Технологическая карта 03/ИС/С1Ю/3/2/2016 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 1 to Февраль 2; Февраль 8 to Февраль 9; Февраль 15 to Февраль 16; Февраль 20; Февраль 22 to Февраль 24; Февраль 29
1.2. Северная часть С-1
1.2.1. | С1 Север | Технологическая карта 01/ИС/С1С/1/2/2016 | Ежедневное техническое обслуживание | ЕТО | 1 | [29 empty] | 29 | 29 | bar: Февраль 1 to Февраль 29
1.2.2. | С1 Север | Технологическая карта 02/ИС/С1С/2/2/2016 | Еженедельное техническое обслуживание | ТО1 | 1 | [29 empty] | 4 | 4 | bar: Февраль 1 to Февраль 2; Февраль 5; Февраль 8 to Февраль 9; Февраль 12; Февраль 15 to Февраль 16; Февраль 19; Февраль 22 to Февраль 24; Февраль 26; Февраль 29
1.2.3. | С1 Север | Технологическая карта 03/ИС/С1С/3/2/2016 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 1 to Февраль 2; Февраль 8 to Февраль 9; Февраль 15 to Февраль 16; Февраль 20; Февраль 22 to Февраль 24; Февраль 29
2. Здание управления КЗС
2.1. | Здание управления | Технологическая карта 01/ИС/ЗУ/1/2/2016 | Ежедневное техническое обслуживание | ЕТО | 1 | [29 empty] | 29 | 29 | bar: Февраль 1 to Февраль 29
2.2. | Здание управления | Технологическая карта 02/ИС/ЗУ/2/2/2016 | Еженедельное техническое обслуживание | ТО1 | 1 | [29 empty] | 4 | 4 | bar: Февраль 1 to Февраль 2; Февраль 5; Февраль 8 to Февраль 9; Февраль 12; Февраль 15 to Февраль 16; Февраль 19; Февраль 22 to Февраль 24; Февраль 26; Февраль 29
2.3. | Здание управления | Технологическая карта 03/ИС/ЗУ/3/2/2016 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 2 | 1 | bar: Февраль 1 to Февраль 2; Февраль 8 to Февраль 9; Февраль 15 to Февраль 16; Февраль 20 to Февраль 24; Февраль 29
3. Судопропускное сооружение С-2
3.1. Южная часть С-2
3.1.1. | С2 Юг | Технологическая карта 02/ИС/С2Ю/1/2/2016 | Еженедельное техническое обслуживание | ТО1 | 1 | [29 empty] | 4 | 4 | bar: Февраль 1 to Февраль 2; Февраль 5; Февраль 8 to Февраль 9; Февраль 12; Февраль 15 to Февраль 16; Февраль 19; Февраль 22 to Февраль 24; Февраль 26; Февраль 29
3.1.2. | С2 Юг | Технологическая карта 03/ИС/С2Ю/2/2/2016 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 1 to Февраль 2; Февраль 8 to Февраль 9; Февраль 15 to Февраль 16; Февраль 20; Февраль 22 to Февраль 24; Февраль 29
3.2. Северная часть С-2
3.2.1. | С2 Север | Технологическая карта 03/ИС/С2С/3/2/2016 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 1 to Февраль 2; Февраль 8 to Февраль 9; Февраль 15 to Февраль 16; Февраль 20; Февраль 22 to Февраль 24; Февраль 29
3.2.2. | С2 Север | Технологическая карта 01/ИС/С2С/1/2/2016 | Ежедневное техническое обслуживание | ЕТО | 1 | [29 empty] | 29 | 29 | bar: Февраль 1 to Февраль 29
3.2.3. | С2 Север | Технологическая карта 02/ИС/С2С/1/2/2016 | Еженедельное техническое обслуживание | ТО1 | 1 | [29 empty] | 4 | 4 | bar: Февраль 1 to Февраль 2; Февраль 5; Февраль 8 to Февраль 9; Февраль 12; Февраль 15 to Февраль 16; Февраль 19; Февраль 22 to Февраль 24; Февраль 26; Февраль 29
Примечания:
ЕТО | [5 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 116 | 116
ТО1 | [5 empty] | Февраль 5: 5; Февраль 12: 5; Февраль 19: 5; Февраль 26: 5 | 20 | 20
ТО2 | [5 empty] | Февраль 20: 5; Февраль 21: 1 | 6 | 5
Итого по видам работ: | [5 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 142 | 141
Составил (Исполнитель работ):
|  |  |  | (должность) |  | Февраль 5: (подпись); Февраль 10: (расшифровка)
Проверил (Подрядчик):
|  |  |  | (должность) |  | Февраль 5: (подпись); Февраль 10: (расшифровка)