## TDSheet
Форма № 4
[30 empty] | Номер папки ИД |  |  |  | 14.0.110
[30 empty] | Номер объекта имущества |  |  |  | 70003630
[30 empty] | Объект имущества |  |  |  | Система Управления
Ежемесячный график выполнения работ за февраль 2020 г.
Локальные вычислительные сети для нужд автоматизированных систем управления (ЛВС для нужд АСУ)
№ п/п | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д) | Наименование работ | Вид ТО | Кол-во оборудования | Февраль | [28 empty] | ИТОГО | ИТОГО
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
[6 empty] | Февраль 1: кол-во ТО | ТО-дней | ТО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Февраль 1: 7 | 8 | 9
1. Водопропускное сооружение В-1
1.1. | Водопропускное сооружение В-1 | Технологическая карта 001/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 3
2. Водопропускное сооружение В-2
2.1. | Водопропускное сооружение В-2 | Технологическая карта 002/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 4
3. Судопропускное сооружение С-1
3.1. Южная часть С-1
3.1.1. | Судопропускное сооружение С1 Юг (ТП4) | Технологическая карта 003/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 5
3.1.2. | Судопропускное сооружение С1 Юг (ДКН) | Технологическая карта 005/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 6
3.1.3. | Судопропускное сооружение С1 Юг (пом.504 АТЗ) | Технологическая карта 007/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 7
3.1.4. | Судопропускное сооружение С1 Юг (ДКФ) | Технологическая карта 004/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 5
3.1.5. | Судопропускное сооружение С1 Юг Тягач | Технологическая карта 006/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 6
3.2. Северная часть С-1
3.2.1. | Судопропускное сооружение С1 Сев. ТП1 | Технологическая карта 010/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 12
3.2.2. | Судопропускное сооружение С1 Сев Тягач | Технологическая карта 014/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 18
3.2.3. | Судопропускное сооружение С1 Сев. ДКН | Технологическая карта 013/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 17
3.2.4. | Судопропускное сооружение С1 Сев. ДКФ | Технологическая карта 012/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 14
3.2.5. | Судопропускное сооружение С1 Сев. ТП2 | Технологическая карта 008/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 10
3.2.6. | Судопропускное сооружение С1 Сев. ТП5 | Технологическая карта 011/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 13
3.2.7. | Судопропускное сооружение С1 Сев. (ПС110/10 кВ) | Технологическая карта 009/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 11
4. Котлин
4.1. | Здание управления | Технологическая карта 015/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 19
5. Водопропускное сооружение В-3
5.1. | Водопропускное сооружение В-3 | Технологическая карта 016/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 20
6. Судопропускное сооружение С-2
6.1. Южная часть С-2
6.1.1. | Судопропускное сооружение С2 (Юг Устой) | Технологическая карта 021/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 26
6.1.2. | Судопропускное сооружение С2 (МНУ Юг) | Технологическая карта 020/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 25
6.2. Северная часть С-2
6.2.1. | Судопропускное сооружение С2 АТЗ пом.301 | Технологическая карта 017/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 21
6.2.2. | Судопропускное сооружение С2 (МНУ Север) | Технологическая карта 019/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 25
6.2.3. | Судопропускное сооружение С2 АТЗ ТП 10/0.4кВ | Технологическая карта 018/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 21
7. Водопропускное сооружение В-4
7.1. | Водопропускное сооружение В-4 | Технологическая карта 022/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 27
8. Водопропускное сооружение В-5
8.1. | Водопропускное сооружение В-5 | Технологическая карта 023/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 28
9. Водопропускное сооружение В-6
9.1. | Водопропускное сооружение В-6 | Технологическая карта 024/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [29 empty] | 1 | 1 | bar: Февраль 28
Примечания:
ТО2 | [7 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 24 | 24
Итого по видам работ: | [7 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 24 | 24
Составил (Исполнитель работ):
|  |  |  | (должность) |  | Февраль 5: (подпись); Февраль 10: (расшифровка)
Проверил (Подрядчик):
|  |  |  | (должность) |  | Февраль 5: (подпись); Февраль 10: (расшифровка)