## 107 АСУ ТП
№ п.п | Наименование объекта, оборудования, системы | ОКТЯБРЬ 2019 г.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | ПТК судопропускного сооружения - ПТК С1 север | ОКТЯБРЬ 2019 г. 1: ТО1; ОКТЯБРЬ 2019 г. 2: ТО1; ОКТЯБРЬ 2019 г. 7: ТО1; ОКТЯБРЬ 2019 г. 8: ТО1; ОКТЯБРЬ 2019 г. 14: ТО1; ОКТЯБРЬ 2019 г. 15: ТО1; ОКТЯБРЬ 2019 г. 16: ТО2; ОКТЯБРЬ 2019 г. 17: ТО2; ОКТЯБРЬ 2019 г. 21: ТО1; ОКТЯБРЬ 2019 г. 22: ТО1; ОКТЯБРЬ 2019 г. 28: ТО1; ОКТЯБРЬ 2019 г. 29: ТО1
2 | ПТК судопропускного сооружения - ПТК С1 юг | ОКТЯБРЬ 2019 г. 1: ТО1; ОКТЯБРЬ 2019 г. 2: ТО1; ОКТЯБРЬ 2019 г. 7: ТО1; ОКТЯБРЬ 2019 г. 8: ТО1; ОКТЯБРЬ 2019 г. 14: ТО1; ОКТЯБРЬ 2019 г. 15: ТО1; ОКТЯБРЬ 2019 г. 16: ТО2; ОКТЯБРЬ 2019 г. 17: ТО2; ОКТЯБРЬ 2019 г. 21: ТО1; ОКТЯБРЬ 2019 г. 22: ТО1; ОКТЯБРЬ 2019 г. 28: ТО1; ОКТЯБРЬ 2019 г. 29: ТО1
3 | ПТК судопропускного сооружения - ПТК С2 север | ОКТЯБРЬ 2019 г. 1: ТО1; ОКТЯБРЬ 2019 г. 7: ТО1; ОКТЯБРЬ 2019 г. 14: ТО1; ОКТЯБРЬ 2019 г. 16: ТО2; ОКТЯБРЬ 2019 г. 21: ТО1; ОКТЯБРЬ 2019 г. 28: ТО1
|  | ОКТЯБРЬ 2019 г. 14: ТК №07/С2С/ТО3/2/2016; ОКТЯБРЬ 2019 г. 18: ТО3 | (кондиционер!)
4 | ПТК судопропускного сооружения - ПТК С2 юг | ОКТЯБРЬ 2019 г. 1: ТО1; ОКТЯБРЬ 2019 г. 8: ТО1; ОКТЯБРЬ 2019 г. 15: ТО1; ОКТЯБРЬ 2019 г. 22: ТО1; ОКТЯБРЬ 2019 г. 25: ТО2; ОКТЯБРЬ 2019 г. 29: ТО1
5 | ПТК водопропускного сооружения В1 - ПТК В1. | ОКТЯБРЬ 2019 г. 3: ТО1; ОКТЯБРЬ 2019 г. 9: ТО1; ОКТЯБРЬ 2019 г. 16: ТО1; ОКТЯБРЬ 2019 г. 23: ТО1; ОКТЯБРЬ 2019 г. 28: ТО2; ОКТЯБРЬ 2019 г. 29: ТО2; ОКТЯБРЬ 2019 г. 30: ТО1
6 | ПТК водопропускного сооружения В2 - ПТК В2. | ОКТЯБРЬ 2019 г. 3: ТО1; ОКТЯБРЬ 2019 г. 9: ТО1; ОКТЯБРЬ 2019 г. 16: ТО1; ОКТЯБРЬ 2019 г. 23: ТО1; ОКТЯБРЬ 2019 г. 24: ТО2; ОКТЯБРЬ 2019 г. 25: ТО2; ОКТЯБРЬ 2019 г. 30: ТО1
7 | ПТК водопропускного сооружения ВЗ - ПТК ВЗ. | ОКТЯБРЬ 2019 г. 2: ТО1; ОКТЯБРЬ 2019 г. 8: ТО1; ОКТЯБРЬ 2019 г. 15: ТО1; ОКТЯБРЬ 2019 г. 22: ТО1; ОКТЯБРЬ 2019 г. 24: ТО2; ОКТЯБРЬ 2019 г. 25: ТО2; ОКТЯБРЬ 2019 г. 29: ТО1
8 | ПТК водопропускного сооружения В4 - ПТК В4. | ОКТЯБРЬ 2019 г. 2: ТО1; ОКТЯБРЬ 2019 г. 8: ТО1; ОКТЯБРЬ 2019 г. 15: ТО1; ОКТЯБРЬ 2019 г. 22: ТО1; ОКТЯБРЬ 2019 г. 23: ТО2; ОКТЯБРЬ 2019 г. 24: ТО2; ОКТЯБРЬ 2019 г. 29: ТО1
9 | ПТК водопропускного сооружения В5 - ПТК В5. | ОКТЯБРЬ 2019 г. 1: ТО1; ОКТЯБРЬ 2019 г. 7: ТО1; ОКТЯБРЬ 2019 г. 14: ТО1; ОКТЯБРЬ 2019 г. 21: ТО1; ОКТЯБРЬ 2019 г. 22: ТО2; ОКТЯБРЬ 2019 г. 23: ТО2; ОКТЯБРЬ 2019 г. 28: ТО1
10 | ПТК водопропускного сооружения В6 - ПТК В6. | ОКТЯБРЬ 2019 г. 1: ТО1; ОКТЯБРЬ 2019 г. 7: ТО1; ОКТЯБРЬ 2019 г. 14: ТО1; ОКТЯБРЬ 2019 г. 21: ТО2; ОКТЯБРЬ 2019 г. 22: ТО2; ОКТЯБРЬ 2019 г. 23: ТО1; ОКТЯБРЬ 2019 г. 28: ТО1
11 | ПТК ЗУ КЗС | ОКТЯБРЬ 2019 г. 1: ТО1; ОКТЯБРЬ 2019 г. 7: ТО1; ОКТЯБРЬ 2019 г. 14: ТО1; ОКТЯБРЬ 2019 г. 15: ТО2; ОКТЯБРЬ 2019 г. 16: ТО2; ОКТЯБРЬ 2019 г. 21: ТО1; ОКТЯБРЬ 2019 г. 28: ТО1

## 108 АСУ И
[23 empty] | вых.дни - суб./воск. |  |  |  | вых. день |  |  |  | сокращ. день
График выполненных работ по техническому обслуживанию АСУ И КЗС г.Санкт-Петербурга от наводнений
№ п.п | Наименование объекта, оборудования, системы | ОКТЯБРЬ 2019 г.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Судопропускное сооружение С1 Север | ЕТО ТО1 | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО ТО1 | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО ТО1 | ЕТО | ЕТО ТО2 | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО ТО1 | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО ТО1 | ЕТО | ЕТО
2 | Судопропускное сооружение С1 Юг | ЕТО ТО1 | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО ТО1 | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО ТО1 | ЕТО | ЕТО ТО2 | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО ТО1 | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО ТО1 | ЕТО | ЕТО
3 | Судопропускное сооружение С2 Север | ЕТО ТО1 | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО ТО1 | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО ТО1 | ЕТО | ЕТО ТО2 | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО ТО1 | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО ТО1 | ЕТО | ЕТО
4 | Судопропускное сооружение С2 Юг | ОКТЯБРЬ 2019 г. 1: ТО1; ОКТЯБРЬ 2019 г. 8: ТО1; ОКТЯБРЬ 2019 г. 15: ТО1; ОКТЯБРЬ 2019 г. 17: ТО2; ОКТЯБРЬ 2019 г. 22: ТО1; ОКТЯБРЬ 2019 г. 29: ТО1
5 | Здание управления | ЕТО ТО1 | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО ТО1 | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО ТО1 | ЕТО | ЕТО ТО2 | ЕТО ТО2 | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО ТО1 | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО ТО1 | ЕТО | ЕТО

## 109 МОСТ
№ п.п | Наименование объекта, оборудования, системы | Объем, вид работ | Кол-во шт., м | Периодичность/ регламент | октябрь 2019г.
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Оборудование АСУ АМ | ТО1, ТО2 | 1 | 1 раз в неделю 1 раз в месяц | октябрь 2019г. 1: ТО1; октябрь 2019г. 2: ТО1; октябрь 2019г. 8: ТО1; октябрь 2019г. 9: ТО1; октябрь 2019г. 15: ТО1; октябрь 2019г. 16: ТО1; октябрь 2019г. 22: ТО1; октябрь 2019г. 23: ТО1; октябрь 2019г. 24: ТО2; октябрь 2019г. 29: ТО1; октябрь 2019г. 30: ТО1

## 110 ЛВС
№ п.п | Наименование объекта, оборудования, системы | Объем, вид работ | Кол-во шт., м | Периодичность | График работ технического обслуживания оборудования ЛВС для нужд АСУ КЗС г. Санкт-Петербурга
Октябрь 2019г.
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Водопропускное сооружение В-1 | ТО2 ТО3 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в квартал | Октябрь 2019г. 1: ТО2
2 | Водопропускное сооружение В-2 | ТО2 ТО3 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в квартал | Октябрь 2019г. 2: ТО2
3 | Судопропускное сооружение С1 (ТП4) | ТО2 ТО3 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в квартал | Октябрь 2019г. 3: ТО2
4 | Судопропускное сооружение С1 Юг ДКФ | ТО2 ТО3 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в квартал | Октябрь 2019г. 4: ТО2
5 | Судопропускное сооружение С1 Юг ДКН | ТО2 ТО3 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в квартал | Октябрь 2019г. 7: ТО2
6 | Судопропускное сооружение С1 Юг Тягач | ТО2 ТО3 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в квартал | Октябрь 2019г. 8: ТО2
7 | Судопропускное сооружение С1 Юг (пом.504 АТЗ) | ТО2 ТО3 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в квартал | Октябрь 2019г. 9: ТО2
8 | Судопропускное сооружение С1 Север ТП2 | ТО2 ТО3 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в квартал | Октябрь 2019г. 10: ТО2
9 | Судопропускное сооружение С1 Север ПС 110/10 кВ | ТО2 ТО3 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в квартал | Октябрь 2019г. 11: ТО2
10 | Судопропускное сооружение С1 ТП1 | ТО2 ТО3 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в квартал | Октябрь 2019г. 14: ТО2
11 | Судопропускное сооружение С1 ТП5 | ТО2 ТО3 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в квартал | Октябрь 2019г. 14: ТО2
12 | Судопропускное сооружение С1 Север ДКФ | ТО2 ТО3 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в квартал | Октябрь 2019г. 15: ТО2
13 | Судопропускное сооружение С1 Север ДКН | ТО2 ТО3 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в квартал | Октябрь 2019г. 16: ТО2
14 | Судопропускное сооружение С1 Север Тягач | ТО2 ТО3 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в квартал | Октябрь 2019г. 17: ТО2
15 | Здание управления | ТО2 ТО3 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в квартал | Октябрь 2019г. 18: ТО2
16 | Водопропускное сооружение В-3 | ТО2 ТО3 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в квартал | Октябрь 2019г. 21: ТО2
17 | Судопропускное сооружение С2 АТЗ | ТО2 ТО3 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в квартал | Октябрь 2019г. 22: ТО2
18 | Судопропускное сооружение С2 АТЗ ТП 10/0,4 кВ | ТО2 ТО3 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в квартал | Октябрь 2019г. 23: ТО2
19 | Судопропускное сооружение С2 Север МНУ | ТО2 ТО3 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в квартал | Октябрь 2019г. 24: ТО2
20 | Судопропускное сооружение С2 Юг МНУ | ТО2 ТО3 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в квартал | Октябрь 2019г. 25: ТО2
21 | Судопропускное сооружение С2 Юг Устой | ТО2 ТО3 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в квартал | Октябрь 2019г. 28: ТО2
22 | Водопропускное сооружение В-4 | ТО2 ТО3 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в квартал | Октябрь 2019г. 29: ТО2
23 | Водопропускное сооружение В-5 | ТО2 ТО3 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в квартал | Октябрь 2019г. 30: ТО2
24 | Водопропускное сооружение В-6 | ТО2 ТО3 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в квартал | Октябрь 2019г. 31: ТО2