## 8.1.36 ТО
Форма № 4
[29 empty] | Номер папки ИД |  |  |  | 8.1.36
[29 empty] | Номер объекта имущества |  |  |  | 70003558
[29 empty] | Объект имущества |  |  |  | Здание управления комплекса защитных сооружений
Ежемесячный график выполнения работ за 2019 г.
АИИСКУЭ.
№ п/п | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д) | Наименование работ | Вид ТО | Кол-во оборудования | декабрь | [30 empty] | ИТОГО | ИТОГО
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[6 empty] | декабрь 1: кол-во ТО | ТО-дней | ТО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | декабрь 1: 7 | 8 | 9
1. Котлин
1.1. Здание управления КЗС
1.1.1. | дистанционный контроль | Технологическая карта №9 | Ежедневное техническое обслуживание | ЕТО | 1 | [31 empty] | 22 | 22 | bar: декабрь 2 to декабрь 6; декабрь 9 to декабрь 13; декабрь 16 to декабрь 20; декабрь 23 to декабрь 27; декабрь 30 to декабрь 31
1.1.2. | АРМ на базе ПК HP Compaq 8200 с операционной системой Windows и прикладным программным обеспечением | Технологическая карта №7 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: декабрь 6
1.1.3. | СБД на базе HP ProLiant DL320 G5p с операционной системой Windows и прикладным программным обеспечен | Технологическая карта №8 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: декабрь 6
Примечания:
ЕТО | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 22
ТО2 | [5 empty] | декабрь 6: 2 | 2 | 2
Итого по видам работ: | [5 empty] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 24
Составил (Исполнитель работ):
|  |  |  | (должность) |  | декабрь 2: (подпись); декабрь 7: (расшифровка)
Проверил (Подрядчик):
|  |  |  | (должность) |  | декабрь 2: (подпись); декабрь 7: (расшифровка)

## 8.1.36 тр
Форма № 4
[29 empty] | Номер папки ИД |  |  |  | 8.1.36
[29 empty] | Номер объекта имущества |  |  |  | 70003558
[29 empty] | Объект имущества |  |  |  | Здание управления комплекса защитных сооружений
Ежемесячный график выполнения работ с трудозатратами за 2019 г.
АИИСКУЭ.
№ п/п | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д) | Норма времени по ТК | Наименование работ | Вид ТО | Кол-во оборудования | Декабрь | [30 empty] | ИТОГО | Трудозатраты чел/час
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Диспетчер | Техник 1-го разряда
Трудозатраты чел/час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Декабрь 1: 8 | 9 | 10
1. Котлин
1.1. | дистанционный контроль | Технологическая карта №9 | 2.85 | Ежедневное техническое обслуживание | ЕТО | 1 |  | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |  |  | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |  |  | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |  |  | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |  |  | 2.85 | 2.85 | 62.7 | 62.7
1.2. | АРМ на базе ПК HP Compaq 8200 с операционной системой Windows и прикладным программным обеспечением | Технологическая карта №7 | 5.13 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 1 | Декабрь 6: 5.13 | 5.13 |  | 5.13
1.3. | СБД на базе HP ProLiant DL320 G5p с операционной системой Windows и прикладным программным обеспечен | Технологическая карта №8 | 6.95 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 1 | Декабрь 6: 6.95 | 6.95 |  | 6.95
Примечания:
Итого по видам работ: | [8 empty] | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 14.93 | 2.85 |  |  | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |  |  | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |  |  | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |  |  | 74.78 | 62.7 | 12.08
Составил (Исполнитель работ):
[5 empty] | (должность) |  | Декабрь 2: (подпись); Декабрь 6: (расшифровка)
Проверил (Подрядчик):
[5 empty] | (должность) |  | Декабрь 2: (подпись); Декабрь 6: (расшифровка)

## 10.2.36 ТО
Форма № 4
[29 empty] | Номер папки ИД |  |  |  | 10.2.36
[29 empty] | Номер объекта имущества |  |  |  | 70003538
[29 empty] | Объект имущества |  |  |  | Здание общеподстанционного управления 110 кВ ПС № 360
Ежемесячный график выполнения работ за 2019 г..
АИИСКУЭ.
№ п/п | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д) | Наименование работ | Вид ТО | Кол-во оборудования | Декабрь | [30 empty] | ИТОГО | ИТОГО
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[6 empty] | Декабрь 1: кол-во ТО | ТО-дней | ТО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Декабрь 1: 7 | 8 | 9
1. Горская
1.1. ПС 110/35/6кВ №360 Дамба-1
1.1.1. Здание общеподстанционного управления 110 кВ ПС №360
1.1.1.1. | коробка разветвительная типа КРП-3 (ПР-3) | Технологическая карта №3 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 9 | Декабрь 3: 9 | 9 | 9
1.1.1.2. | Контроллер сетевой СИКОН С70 | Технологическая карта №4 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Декабрь 3
1.1.1.3. | Контроллер сетевой СИКОН ТС65 | Технологическая карта №5 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 2 | Декабрь 3: 2 | 2 | 2
1.1.1.4. | ИБП APC Smart UPS 750 (1500) ВА | Технологическая карта №6а | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Декабрь 3
1.1.1.5. | коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 9 | Декабрь 3: 9 | 9 | 9
1.1.1.6. | счетчик электрической энергии многофункциональный типа: Альфа A1800 (КИПП-2, КИПП-2М, ПСЧ...) | Технологическая карта №1 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 9 | Декабрь 3: 9 | 9 | 9
Примечания:
ТО2 | [5 empty] | Декабрь 3: 31 | 31 | 31
Итого по видам работ: | [5 empty] | Декабрь 3: 31 | 31 | 31
Составил (Исполнитель работ):
|  |  |  | (должность) |  | Декабрь 2: (подпись); Декабрь 7: (расшифровка)
Проверил (Подрядчик):
|  |  |  | (должность) |  | Декабрь 2: (подпись); Декабрь 7: (расшифровка)

## 10.2.36 тр
Форма № 4
[29 empty] | Номер папки ИД |  |  |  | 10.2.36
[29 empty] | Номер объекта имущества |  |  |  | 70003538
[29 empty] | Объект имущества |  |  |  | Здание общеподстанционного управления 110 кВ ПС № 360
Ежемесячный график выполнения работ с трудозатратами за 2019 г.
АИИСКУЭ.
№ п/п | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д) | Норма времени по ТК | Наименование работ | Вид ТО | Кол-во оборудования | Декабрь | [30 empty] | ИТОГО | Трудозатраты чел/час
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Инженер-электрик 1-го разряда | Техник 1-го разряда
Трудозатраты чел/час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Декабрь 1: 8 | 9 | 10
1. Горская
1.1. | коробка разветвительная типа КРП-3 (ПР-3) | Технологическая карта №3 | 0.66 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 9 | Декабрь 3: 5.94 | 5.94 |  | 5.94
1.2. | Контроллер сетевой СИКОН С70 | Технологическая карта №4 | 3.36 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 1 | Декабрь 3: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.3. | Контроллер сетевой СИКОН ТС65 | Технологическая карта №5 | 3.36 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 2 | Декабрь 3: 6.72 | 6.72 | 6.72
1.4. | ИБП APC Smart UPS 750 (1500) ВА | Технологическая карта №6а | 0.88 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 1 | Декабрь 3: 0.88 | 0.88 |  | 0.88
1.5. | коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 9 | Декабрь 3: 5.22 | 5.22 |  | 5.22
1.6. | счетчик электрической энергии многофункциональный типа: Альфа A1800 (КИПП-2, КИПП-2М, ПСЧ...) | Технологическая карта №1 | 3.36 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 9 | Декабрь 3: 30.24 | 30.24 | 30.24
Примечания:
Итого по видам работ: | [6 empty] | Декабрь 3: 52.36 | 52.36 | 40.32 | 12.04
Составил (Исполнитель работ):
[5 empty] | (должность) |  | Декабрь 2: (подпись); Декабрь 6: (расшифровка)
Проверил (Подрядчик):
[5 empty] | (должность) |  | Декабрь 2: (подпись); Декабрь 6: (расшифровка)

## 10.3.36 ТО
Форма № 4
[29 empty] | Номер папки ИД |  |  |  | 10.3.36
[29 empty] | Номер объекта имущества |  |  |  | 70003477
[29 empty] | Объект имущества |  |  |  | Трансформаторная подстанция ПС С2 110/10 кВ
Ежемесячный график выполнения работ за 2019 г.
АИИСКУЭ.
№ п/п | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д) | Наименование работ | Вид ТО | Кол-во оборудования | Декабрь | [30 empty] | ИТОГО | ИТОГО
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[6 empty] | Декабрь 1: кол-во ТО | ТО-дней | ТО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Декабрь 1: 7 | 8 | 9
1. Судопропускное сооружение С-2
1.1. | коробка разветвительная типа КРП-3 (ПР-3) | Технологическая карта №3 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Декабрь 26
1.2. | Контроллер сетевой СИКОН С70 | Технологическая карта №4 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Декабрь 26
1.3. | Контроллер сетевой СИКОН ТС65 | Технологическая карта №5 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 2 | Декабрь 26: 2 | 2 | 2
1.4. | ИБП APC Smart UPS 750 (1500) ВА | Технологическая карта №6а | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Декабрь 26
1.5. | коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Декабрь 26
1.6. | счетчик электрической энергии многофункциональный типа: Альфа A1800 (КИПП-2, КИПП-2М, ПСЧ...) | Технологическая карта №1 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Декабрь 26
Примечания:
ТО2 | [5 empty] | Декабрь 26: 7 | 7 | 7
Итого по видам работ: | [5 empty] | Декабрь 26: 7 | 7 | 7
Составил (Исполнитель работ):
|  |  |  | (должность) |  | Декабрь 2: (подпись); Декабрь 7: (расшифровка)
Проверил (Подрядчик):
|  |  |  | (должность) |  | Декабрь 2: (подпись); Декабрь 7: (расшифровка)

## 10.3.36 тр
Форма № 4
[29 empty] | Номер папки ИД |  |  |  | 10.3.36
[29 empty] | Номер объекта имущества |  |  |  | 70003477
[29 empty] | Объект имущества |  |  |  | Трансформаторная подстанция ПС С2 110/10 кВ
Ежемесячный график выполнения работ с трудозатратами за 2019 г.
АИИСКУЭ.
№ п/п | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д) | Норма времени по ТК | Наименование работ | Вид ТО | Кол-во оборудования | Декабрь | [30 empty] | ИТОГО | Трудозатраты чел/час
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Инженер-электрик 1-го разряда | Техник 1-го разряда
Трудозатраты чел/час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Декабрь 1: 8 | 9 | 10
1. Судопропускное сооружение С-2
1.1. | коробка разветвительная типа КРП-3 (ПР-3) | Технологическая карта №3 | 0.66 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 1 | Декабрь 26: 0.66 | 0.66 |  | 0.66
1.2. | Контроллер сетевой СИКОН С70 | Технологическая карта №4 | 3.36 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 1 | Декабрь 26: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.3. | Контроллер сетевой СИКОН ТС65 | Технологическая карта №5 | 3.36 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 2 | Декабрь 26: 6.72 | 6.72 | 6.72
1.4. | ИБП APC Smart UPS 750 (1500) ВА | Технологическая карта №6а | 0.88 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 1 | Декабрь 26: 0.88 | 0.88 |  | 0.88
1.5. | коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 1 | Декабрь 26: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.6. | счетчик электрической энергии многофункциональный типа: Альфа A1800 (КИПП-2, КИПП-2М, ПСЧ...) | Технологическая карта №1 | 3.36 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 1 | Декабрь 26: 3.36 | 3.36 | 3.36
Примечания:
Итого по видам работ: | [6 empty] | Декабрь 26: 15.56 | 15.56 | 13.44 | 2.12
Составил (Исполнитель работ):
[5 empty] | (должность) |  | Декабрь 2: (подпись); Декабрь 6: (расшифровка)
Проверил (Подрядчик):
[5 empty] | (должность) |  | Декабрь 2: (подпись); Декабрь 6: (расшифровка)

## 10.4.36 ТО
Форма № 4
[29 empty] | Номер папки ИД |  |  |  | 10.4.36
[29 empty] | Номер объекта имущества |  |  |  | 70003493
[29 empty] | Объект имущества |  |  |  | Здание трансформаторной подстанции 110/10 кВ ПС С-1 судопропускного сооружения С-1
Ежемесячный график выполнения работ за 2019 г.
АИИСКУЭ.
№ п/п | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д) | Наименование работ | Вид ТО | Кол-во оборудования | Декабрь | [30 empty] | ИТОГО | ИТОГО
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[6 empty] | Декабрь 1: кол-во ТО | ТО-дней | ТО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Декабрь 1: 7 | 8 | 9
1. Бронка
1.1. | коробка разветвительная типа КРП-3 (ПР-3) | Технологическая карта №3 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 2 | Декабрь 3: 2 | 2 | 2
1.2. | Контроллер сетевой СИКОН ТС65 | Технологическая карта №5 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 2 | Декабрь 3: 2 | 2 | 2
1.3. | ИБП APC Smart UPS 750 (1500) ВА | Технологическая карта №6а | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Декабрь 3
1.4. | коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 2 | Декабрь 3: 2 | 2 | 2
1.5. | счетчик электрической энергии многофункциональный типа: Альфа A1800 (КИПП-2, КИПП-2М, ПСЧ...) | Технологическая карта №1 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 2 | Декабрь 3: 2 | 2 | 2
2. Судопропускное сооружение С-1
2.1. | коробка разветвительная типа КРП-3 (ПР-3) | Технологическая карта №3 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 2 | Декабрь 10: 2 | 2 | 2
2.2. | Контроллер сетевой СИКОН С70 | Технологическая карта №4 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Декабрь 10
2.3. | Контроллер сетевой СИКОН ТС65 | Технологическая карта №5 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 2 | Декабрь 10: 2 | 2 | 2
2.4. | ИБП APC Smart UPS 750 (1500) ВА | Технологическая карта №6а | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Декабрь 10
2.5. | коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 2 | Декабрь 10: 2 | 2 | 2
2.6. | счетчик электрической энергии многофункциональный типа: Альфа A1800 (КИПП-2, КИПП-2М, ПСЧ...) | Технологическая карта №1 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 2 | Декабрь 10: 2 | 2 | 2
3. Котлин
3.1. | коробка разветвительная типа КРП-3 (ПР-3) | Технологическая карта №3 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 2 | Декабрь 24: 2 | 2 | 2
3.2. | Контроллер сетевой СИКОН ТС65 | Технологическая карта №5 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 2 | Декабрь 24: 2 | 2 | 2
3.3. | ИБП APC Smart UPS 750 (1500) ВА | Технологическая карта №6а | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Декабрь 24
3.4. | коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 2 | Декабрь 24: 2 | 2 | 2
3.5. | счетчик электрической энергии многофункциональный типа: Альфа A1800 (КИПП-2, КИПП-2М, ПСЧ...) | Технологическая карта №1 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 2 | Декабрь 24: 2 | 2 | 2
Примечания:
ТО2 | [5 empty] | Декабрь 10: 10; Декабрь 24: 9 | 28 | 28
Итого по видам работ: | [5 empty] | Декабрь 10: 10; Декабрь 24: 9 | 28 | 28
Составил (Исполнитель работ):
|  |  |  | (должность) |  | Декабрь 2: (подпись); Декабрь 7: (расшифровка)
Проверил (Подрядчик):
|  |  |  | (должность) |  | Декабрь 2: (подпись); Декабрь 7: (расшифровка)

## 10.4.36 тр
Форма № 4
[29 empty] | Номер папки ИД |  |  |  | 10.4.36
[29 empty] | Номер объекта имущества |  |  |  | 70003493
[29 empty] | Объект имущества |  |  |  | Здание трансформаторной подстанции 110/10 кВ ПС С-1 судопропускного сооружения С-1
Ежемесячный график выполнения работ с трудозатратами за 2019 г.
АИИСКУЭ.
№ п/п | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д) | Норма времени по ТК | Наименование работ | Вид ТО | Кол-во оборудования | Декабрь | [30 empty] | ИТОГО | Трудозатраты чел/час
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Инженер-электрик 1-го разряда | Техник 1-го разряда
Трудозатраты чел/час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Декабрь 1: 8 | 9 | 10
1. Бронка
1.1. | коробка разветвительная типа КРП-3 (ПР-3) | Технологическая карта №3 | 0.66 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 2 | Декабрь 3: 1.32 | 1.32 |  | 1.32
1.2. | Контроллер сетевой СИКОН ТС65 | Технологическая карта №5 | 3.36 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 2 | Декабрь 3: 6.72 | 6.72 | 6.72
1.3. | ИБП APC Smart UPS 750 (1500) ВА | Технологическая карта №6а | 0.88 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 1 | Декабрь 3: 0.88 | 0.88 |  | 0.88
1.4. | коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 2 | Декабрь 3: 1.16 | 1.16 |  | 1.16
1.5. | счетчик электрической энергии многофункциональный типа: Альфа A1800 (КИПП-2, КИПП-2М, ПСЧ...) | Технологическая карта №1 | 3.36 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 2 | Декабрь 3: 6.72 | 6.72 | 6.72
2. Судопропускное сооружение С-1
2.1. | коробка разветвительная типа КРП-3 (ПР-3) | Технологическая карта №3 | 0.66 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 2 | Декабрь 10: 1.32 | 1.32 |  | 1.32
2.2. | Контроллер сетевой СИКОН С70 | Технологическая карта №4 | 3.36 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 1 | Декабрь 10: 3.36 | 3.36 | 3.36
2.3. | Контроллер сетевой СИКОН ТС65 | Технологическая карта №5 | 3.36 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 2 | Декабрь 10: 6.72 | 6.72 | 6.72
2.4. | ИБП APC Smart UPS 750 (1500) ВА | Технологическая карта №6а | 0.88 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 1 | Декабрь 10: 0.88 | 0.88 |  | 0.88
2.5. | коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 2 | Декабрь 10: 1.16 | 1.16 |  | 1.16
2.6. | счетчик электрической энергии многофункциональный типа: Альфа A1800 (КИПП-2, КИПП-2М, ПСЧ...) | Технологическая карта №1 | 3.36 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 2 | Декабрь 10: 6.72 | 6.72 | 6.72
3. Котлин
3.1. | коробка разветвительная типа КРП-3 (ПР-3) | Технологическая карта №3 | 0.66 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 2 | Декабрь 24: 1.32 | 1.32 |  | 1.32
3.2. | Контроллер сетевой СИКОН ТС65 | Технологическая карта №5 | 3.36 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 2 | Декабрь 24: 6.72 | 6.72 | 6.72
3.3. | ИБП APC Smart UPS 750 (1500) ВА | Технологическая карта №6а | 0.88 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 1 | Декабрь 24: 0.88 | 0.88 |  | 0.88
3.4. | коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 2 | Декабрь 24: 1.16 | 1.16 |  | 1.16
3.5. | счетчик электрической энергии многофункциональный типа: Альфа A1800 (КИПП-2, КИПП-2М, ПСЧ...) | Технологическая карта №1 | 3.36 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 2 | Декабрь 24: 6.72 | 6.72 | 6.72
Примечания:
Итого по видам работ: | [6 empty] | Декабрь 3: 16.8; Декабрь 10: 20.16; Декабрь 24: 16.8 | 53.76 | 43.68 | 10.08
Составил (Исполнитель работ):
[5 empty] | (должность) |  | Декабрь 2: (подпись); Декабрь 6: (расшифровка)
Проверил (Подрядчик):
[5 empty] | (должность) |  | Декабрь 2: (подпись); Декабрь 6: (расшифровка)