## Лист1
Утверждаю
Гл. инженер УЭ ДУП ООО «Би.Си.Си.»
_____________________________ Андрющенко Д.А.
Перечень планируемых работ УЭ ДУП ООО «Би. Си. Си.» на объектах КЗС
2018-12-11
Наименование организации | Система | Планируемые работы | Место проведения работ | Срок проведения работ |  | Руководитель работ | Количество рабочих
|  |  |  | Время начала работ | Время окончания работ |  | 1-я смена | 2-я смена
Водопропускное сооружение В1
Би.Си.Си ООО | АСУ ТП | ТО2 АСУ ТП | В1 | 9:00 | 18:00 | Подольский Андрей Вениаминович +79522726122
Водопропускное сооружение В2
Би.Си.Си ООО | АСУ ТП | ТО1 АСУ ТП | В2 | 9:00 | 18:00 | Подольский Андрей Вениаминович +79522726122
Водопропускное сооружение В4
Би.Си.Си ООО | АСУ ТП | ТО2 АСУ ТП | В4 | 9:00 | 18:00 | Подольский Андрей Вениаминович +79522726122
Водопропускное сооружение В6
Би.Си.Си ООО | АСУ ТП | ТО1 АСУ ТП | В6 | 9:00 | 18:00 | Подольский Андрей Вениаминович +79522726122
Горская
Би.Си.Си ООО | ВОЛС | ТО2 ВОЛС | ПС 360 110/35/6кВ | 9:00 | 18:00 | Ястребов Алексей Владимирович +79313581975
Би.Си.Си ООО | Телеканал М2 | ЕТО Телеканал М2 | ПС 360 110/35/6кВ | 9:00 | 18:00 | Ястребов Алексей Владимирович +79313581975
Здание управления
Би.Си.Си ООО | АСУ И | ЕТО АСУ И | Здание управления | 9:00 | 18:00 | Каприца Анатолий Евгеньевич +79046315018
Би.Си.Си ООО | АСУ ТП | ТО1 АСУ ТП | Здание управления КЗС | 9:00 | 18:00 | Каприца Анатолий Евгеньевич +79046315018
Судопропускное сооружение С1
Би.Си.Си ООО | АСУ И | ЕТО АСУ И | С1 север | 9:00 | 18:00 | Харитонов Виктор Яковлевич +79213306647
Би.Си.Си ООО | АСУ И | ЕТО АСУ И | С1 юг | 9:00 | 18:00 | Харитонов Виктор Яковлевич +79213306647
Би.Си.Си ООО | АСУ ТП | ТО1 АСУ ТП | С1 север | 9:00 | 18:00 | Харитонов Виктор Яковлевич +79213306647
Би.Си.Си ООО | АСУ ТП | ТО1 АСУ ТП | С1 юг | 9:00 | 18:00 | Харитонов Виктор Яковлевич +79213306647
Би.Си.Си ООО | ЛВС | ТО2 ЛВС | С1 ТП5 | 9:00 | 18:00 | Ястребов Алексей Владимирович +79313581975
Би.Си.Си ООО | Телеканал М2 | ЕТО Телеканал М2 | ПС С1 110/10кВ | 9:00 | 18:00 | Ястребов Алексей Владимирович +79313581975
Судопропускное сооружение С2
Би.Си.Си ООО | АСУ АМ | ТО1 АСУ АМ | С2 АМ | 9:00 | 18:00 | Каприца Анатолий Евгеньевич +79046315018
Би.Си.Си ООО | АСУ И | ЕТО АСУ И | С2 север | 9:00 | 18:00 | Каприца Анатолий Евгеньевич +79046315018
Би.Си.Си ООО | Телеканал М2 | ЕТО Телеканал М2 | ПС С2 110/10кВ | 9:00 | 18:00 | Ястребов Алексей Владимирович +79313581975