## 107. АСУ ТП
[21 empty] | суб., вос. |  |  |  | сокр., празднич. дни
№ п.п | Наименование объекта, оборудования, системы | МАЙ 2018 г.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | ПТК судопропускного сооружения - ПТК С1 север | МАЙ 2018 г. 3: ТО1; МАЙ 2018 г. 4: ТО1; МАЙ 2018 г. 10: ТО1; МАЙ 2018 г. 11: ТО1; МАЙ 2018 г. 14: ТО2; МАЙ 2018 г. 15: ТО2; МАЙ 2018 г. 16: ТО1; МАЙ 2018 г. 17: ТО1; МАЙ 2018 г. 18: ТО4; МАЙ 2018 г. 19: ТО4; МАЙ 2018 г. 20: ТО4; МАЙ 2018 г. 21: ТО4; МАЙ 2018 г. 22: ТО4; МАЙ 2018 г. 23: ТО4; МАЙ 2018 г. 24: ТО1; МАЙ 2018 г. 25: ТО1; МАЙ 2018 г. 30: ТО1; МАЙ 2018 г. 31: ТО1
2 | ПТК судопропускного сооружения - ПТК С1 юг | МАЙ 2018 г. 3: ТО1; МАЙ 2018 г. 4: ТО1; МАЙ 2018 г. 10: ТО1; МАЙ 2018 г. 11: ТО1; МАЙ 2018 г. 14: ТО2; МАЙ 2018 г. 15: ТО2; МАЙ 2018 г. 16: ТО1; МАЙ 2018 г. 17: ТО1; МАЙ 2018 г. 18: ТО4; МАЙ 2018 г. 19: ТО4; МАЙ 2018 г. 20: ТО4; МАЙ 2018 г. 21: ТО4; МАЙ 2018 г. 22: ТО4; МАЙ 2018 г. 23: ТО4; МАЙ 2018 г. 24: ТО1; МАЙ 2018 г. 25: ТО1; МАЙ 2018 г. 30: ТО1; МАЙ 2018 г. 31: ТО1
3 | ПТК судопропускного сооружения - ПТК С2 север | МАЙ 2018 г. 3: ТО1; МАЙ 2018 г. 10: ТО1; МАЙ 2018 г. 14: ТО2; МАЙ 2018 г. 16: ТО1; МАЙ 2018 г. 21: ТО4; МАЙ 2018 г. 22: ТО4; МАЙ 2018 г. 24: ТО1; МАЙ 2018 г. 30: ТО1
4 | ПТК судопропускного сооружения - ПТК С2 юг | МАЙ 2018 г. 3: ТО1; МАЙ 2018 г. 10: ТО1; МАЙ 2018 г. 14: ТО2; МАЙ 2018 г. 16: ТО1; МАЙ 2018 г. 21: ТО4; МАЙ 2018 г. 24: ТО1; МАЙ 2018 г. 30: ТО1
5 | ПТК водопропускного сооружения В1 - ПТК В1. | МАЙ 2018 г. 3: ТО1; МАЙ 2018 г. 7: ТО1; МАЙ 2018 г. 14: ТО1; МАЙ 2018 г. 16: ТО4; МАЙ 2018 г. 17: ТО4; МАЙ 2018 г. 18: ТО4; МАЙ 2018 г. 21: ТО1; МАЙ 2018 г. 28: ТО2; МАЙ 2018 г. 29: ТО2; МАЙ 2018 г. 31: ТО1
6 | ПТК водопропускного сооружения В2 - ПТК В2. | МАЙ 2018 г. 3: ТО1; МАЙ 2018 г. 8: ТО1; МАЙ 2018 г. 15: ТО1; МАЙ 2018 г. 16: ТО4; МАЙ 2018 г. 17: ТО4; МАЙ 2018 г. 18: ТО4; МАЙ 2018 г. 22: ТО1; МАЙ 2018 г. 28: ТО2; МАЙ 2018 г. 29: ТО2; МАЙ 2018 г. 31: ТО1
7 | ПТК водопропускного сооружения ВЗ - ПТК ВЗ. | МАЙ 2018 г. 4: ТО1; МАЙ 2018 г. 10: ТО1; МАЙ 2018 г. 16: ТО1; МАЙ 2018 г. 23: ТО1; МАЙ 2018 г. 24: ТО4; МАЙ 2018 г. 25: ТО4; МАЙ 2018 г. 26: ТО4; МАЙ 2018 г. 29: ТО1; МАЙ 2018 г. 30: ТО2; МАЙ 2018 г. 31: ТО2
8 | ПТК водопропускного сооружения В4 - ПТК В4. | МАЙ 2018 г. 4: ТО1; МАЙ 2018 г. 11: ТО1; МАЙ 2018 г. 14: ТО4; МАЙ 2018 г. 15: ТО4; МАЙ 2018 г. 16: ТО4; МАЙ 2018 г. 17: ТО1; МАЙ 2018 г. 24: ТО1; МАЙ 2018 г. 29: ТО1; МАЙ 2018 г. 30: ТО2; МАЙ 2018 г. 31: ТО2
9 | ПТК водопропускного сооружения В5 - ПТК В5. | МАЙ 2018 г. 3: ТО1; МАЙ 2018 г. 7: ТО1; МАЙ 2018 г. 14: ТО1; МАЙ 2018 г. 15: ТО4; МАЙ 2018 г. 16: ТО4; МАЙ 2018 г. 17: ТО4; МАЙ 2018 г. 21: ТО1; МАЙ 2018 г. 28: ТО2; МАЙ 2018 г. 29: ТО2; МАЙ 2018 г. 31: ТО1
10 | ПТК водопропускного сооружения В6 - ПТК В6. | МАЙ 2018 г. 3: ТО1; МАЙ 2018 г. 8: ТО1; МАЙ 2018 г. 15: ТО1; МАЙ 2018 г. 16: ТО4; МАЙ 2018 г. 17: ТО4; МАЙ 2018 г. 18: ТО4; МАЙ 2018 г. 22: ТО1; МАЙ 2018 г. 28: ТО2; МАЙ 2018 г. 29: ТО2; МАЙ 2018 г. 31: ТО1
11 | ПТК ЗУ КЗС | МАЙ 2018 г. 3: ТО1; МАЙ 2018 г. 10: ТО1; МАЙ 2018 г. 16: ТО1; МАЙ 2018 г. 17: ТО2; МАЙ 2018 г. 18: ТО2; МАЙ 2018 г. 23: ТО1; МАЙ 2018 г. 28: ТО1; МАЙ 2018 г. 30: ТО4; МАЙ 2018 г. 31: ТО4

## 108. АСУ И
[23 empty] | вых.дни - суб./воск. |  |  |  | сокращ./вых. дни
График выполненных работ по техническому обслуживанию АСУ И КЗС г.Санкт-Петербурга от наводнений
№ п.п | Наименование объекта, оборудования, системы | МАЙ 2018 г.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Судопропускное сооружение С1 Север | ЕТО | ЕТО | ЕТО ТО1 | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО ТО1 | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО ТО1 | ЕТО | ЕТО ТО2 | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО ТО1 | ЕТО | ЕТО | ЕТО ТО4 | ЕТО ТО4 | ЕТО | ЕТО | ЕТО ТО1 | ЕТО | ЕТО | ЕТО
2 | Судопропускное сооружение С1 Юг | ЕТО | ЕТО | ЕТО ТО1 | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО ТО1 | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО ТО1 | ЕТО | ЕТО ТО2 | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО ТО1 | ЕТО | ЕТО | ЕТО ТО4 | ЕТО ТО4 | ЕТО | ЕТО | ЕТО ТО1 | ЕТО | ЕТО | ЕТО
3 | Судопропускное сооружение С2 Север | ЕТО | ЕТО | ЕТО ТО1 | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО ТО1 | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО ТО1 | ЕТО | ЕТО ТО2 | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО ТО1 | ЕТО ТО4 | ЕТО ТО4 | ЕТО ТО4 | ЕТО ТО4 | ЕТО | ЕТО | ЕТО ТО1 | ЕТО | ЕТО | ЕТО
4 | Судопропускное сооружение С2 Юг | МАЙ 2018 г. 3: ТО1; МАЙ 2018 г. 7: ТО1; МАЙ 2018 г. 14: ТО1; МАЙ 2018 г. 16: ТО2; МАЙ 2018 г. 21: ТО1; МАЙ 2018 г. 22: ТО4; МАЙ 2018 г. 28: ТО1
5 | Здание управления | ЕТО | ЕТО | ЕТО ТО1 | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО ТО1 | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО ТО1 | ЕТО | ЕТО ТО2 | ЕТО ТО2 | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО ТО1 | ЕТО ТО4 | ЕТО ТО4 | ЕТО ТО4 | ЕТО ТО4 | ЕТО | ЕТО | ЕТО ТО1 | ЕТО | ЕТО | ЕТО

## 109. МОСТ
Согласовано: __________________________________ ФКП "Дирекция КЗС СПб. Минстроя России" __________________________________ " " 2018 г. | [11 empty] | Согласовано: ____________________________ ОП "УЭ КЗС" ОАО "Метрострой" ___________________________ " " 2018 г.
График выполненных работ по техническому обслуживанию АСУ АМ КЗС г.Санкт-Петербурга от наводнений | [19 empty] | вых. день- суб/воск. |  |  |  |  | сокращ./вых.
№ п.п | Наименование объекта, оборудования, системы | Объем, вид работ | Кол-во шт., м | Периодичность/ регламент | май 2018г.
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Оборудование АСУ АМ | ТО1, ТО2 | 1 | 1 раз в неделю 1 раз в месяц | май 2018г. 3: ТО1; май 2018г. 4: ТО1; май 2018г. 10: ТО1; май 2018г. 11: ТО1; май 2018г. 17: ТО1; май 2018г. 18: ТО1; май 2018г. 23: ТО1; май 2018г. 24: ТО1; май 2018г. 25: ТО2; май 2018г. 30: ТО1; май 2018г. 31: ТО1

## 110. ЛВС
№ п.п | Наименование объекта, оборудования, системы | Объем, вид работ | Кол-во шт., м | Периодичность | График работ технического обслуживания оборудования ЛВС для нужд АСУ КЗС г. Санкт-Петербурга
Май 2018г.
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Водопропускное сооружение В-1 | ТО2 ТО4 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в пол года | Май 2018г. 3: ТО2; Май 2018г. 14: ТО4; Май 2018г. 15: ТО4; Май 2018г. 16: ТО4
2 | Водопропускное сооружение В-2 | ТО2 ТО4 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в пол года | Май 2018г. 3: ТО2; Май 2018г. 14: ТО4; Май 2018г. 15: ТО4; Май 2018г. 16: ТО4; Май 2018г. 17: ТО4
3 | Судопропускное сооружение С1 (ТП4) | ТО2 ТО4 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в пол года | Май 2018г. 4: ТО2; Май 2018г. 14: ТО4; Май 2018г. 15: ТО4; Май 2018г. 16: ТО4; Май 2018г. 17: ТО4; Май 2018г. 18: ТО4
4 | Судопропускное сооружение С1 Юг ДКФ | ТО2 ТО4 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в пол года | Май 2018г. 4: ТО2; Май 2018г. 14: ТО4; Май 2018г. 15: ТО4
5 | Судопропускное сооружение С1 Юг ДКН | ТО2 ТО4 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в пол года | Май 2018г. 7: ТО2; Май 2018г. 14: ТО4; Май 2018г. 15: ТО4
6 | Судопропускное сооружение С1 Юг Тягач | ТО2 ТО4 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в пол года | Май 2018г. 7: ТО2; Май 2018г. 14: ТО4
7 | Судопропускное сооружение С1 Юг (пом.504 АТЗ) | ТО2 ТО4 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в пол года | Май 2018г. 7: ТО2; Май 2018г. 10: ТО4
8 | Судопропускное сооружение С1 Север ТП2 | ТО2 ТО4 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в пол года | Май 2018г. 10: ТО2; Май 2018г. 14: ТО4; Май 2018г. 15: ТО4; Май 2018г. 16: ТО4; Май 2018г. 17: ТО4; Май 2018г. 18: ТО4
9 | Судопропускное сооружение С1 Север ПС 110/10 кВ | ТО2 ТО4 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в пол года | Май 2018г. 10: ТО2; Май 2018г. 17: ТО4; Май 2018г. 18: ТО4
10 | Судопропускное сооружение С1 ТП1 | ТО2 ТО4 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в пол года | Май 2018г. 11: ТО2; Май 2018г. 21: ТО4; Май 2018г. 22: ТО4
11 | Судопропускное сооружение С1 ТП5 | ТО2 ТО4 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в пол года | Май 2018г. 11: ТО2; Май 2018г. 21: ТО4; Май 2018г. 22: ТО4
12 | Судопропускное сооружение С1 Север ДКФ | ТО2 ТО4 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в пол года | Май 2018г. 14: ТО2; Май 2018г. 23: ТО4; Май 2018г. 24: ТО4
13 | Судопропускное сооружение С1 Север ДКН | ТО2 ТО4 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в пол года | Май 2018г. 14: ТО2; Май 2018г. 23: ТО4; Май 2018г. 24: ТО4
14 | Судопропускное сооружение С1 Север Тягач | ТО2 ТО4 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в пол года | Май 2018г. 15: ТО2; Май 2018г. 23: ТО4
15 | Здание управления | ТО2 ТО4 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в пол года | Май 2018г. 16: ТО2; Май 2018г. 21: ТО4; Май 2018г. 22: ТО4; Май 2018г. 23: ТО4; Май 2018г. 24: ТО4; Май 2018г. 25: ТО4
16 | Водопропускное сооружение В-3 | ТО2 ТО4 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в пол года | Май 2018г. 17: ТО2; Май 2018г. 21: ТО4; Май 2018г. 22: ТО4; Май 2018г. 23: ТО4; Май 2018г. 24: ТО4
17 | Судопропускное сооружение С2 АТЗ | ТО2 ТО4 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в пол года | Май 2018г. 18: ТО2; Май 2018г. 28: ТО4; Май 2018г. 29: ТО4; Май 2018г. 30: ТО4; Май 2018г. 31: ТО4
18 | Судопропускное сооружение С2 АТЗ ТП 10/0,4 кВ | ТО2 ТО4 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в пол года | Май 2018г. 21: ТО2; Май 2018г. 28: ТО4
19 | Судопропускное сооружение С2 Север МНУ | ТО2 ТО4 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в пол года | Май 2018г. 21: ТО2; Май 2018г. 29: ТО4; Май 2018г. 30: ТО4
20 | Судопропускное сооружение С2 Юг МНУ | ТО2 ТО4 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в пол года | Май 2018г. 22: ТО2
21 | Судопропускное сооружение С2 Юг Устой | ТО2 ТО4 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в пол года | Май 2018г. 23: ТО2; Май 2018г. 28: ТО4
22 | Водопропускное сооружение В-4 | ТО2 ТО4 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в пол года | Май 2018г. 24: ТО2; Май 2018г. 29: ТО4; Май 2018г. 30: ТО4; Май 2018г. 31: ТО4
23 | Водопропускное сооружение В-5 | ТО2 ТО4 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в пол года | Май 2018г. 25: ТО2; Май 2018г. 28: ТО4; Май 2018г. 29: ТО4; Май 2018г. 30: ТО4; Май 2018г. 31: ТО4
24 | Водопропускное сооружение В-6 | ТО2 ТО4 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в пол года | Май 2018г. 31: ТО2