## 8.1.37 ТО
Утверждено ___________________________ ФКП "Дирекция КЗС СПб. Минстроя России" _________________________ "_____" _______________ 2015г | [13 empty] | Согласовано: ___________________________ ОП "УЭ КЗС" ОАО "Метрострой" __________________________ "_____" _______________ 2015г
| УТВЕРЖДАЮ: | [30 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| ООО "Би.Си.Си." | [30 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Заместитель начальника управления эксплуатации
| (должность) | [30 empty] | (должность)
Борисенко В.С.
| (подпись) | [30 empty] | (подпись)
| «_____» _______________________________ 20 г. | [30 empty] | «_____» ____________________________ 20 г.
8.1.37
Ежемесячный график выполнения работ
Система: Комплекс устройств телемеханики "Телеканал-М2"
Местоположение: Здание управления комплекса защинтых сооружений
№ п.п. | Наименование оборудования | № Технологической карты | Вид ТО | Наименование работ | Кол-во оборудования | Май 2018 год | [30 empty] | Итого
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Количество ТО
| Шкаф серверный ТМ1 АРМ | Технологическая карта № 5/2/2016 | ЕТО | Ежедневное техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 13 | bar: Май 2018 год 1 to Май 2018 год 7; Май 2018 год 9 to Май 2018 год 14; Май 2018 год 16; Май 2018 год 18 to Май 2018 год 21; Май 2018 год 23; Май 2018 год 25 to Май 2018 год 28; Май 2018 год 30
|  | Технологическая карта № 10/2/2016 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Май 2018 год 1 to Май 2018 год 3; Май 2018 год 5 to Май 2018 год 6; Май 2018 год 9; Май 2018 год 12 to Май 2018 год 13; Май 2018 год 19 to Май 2018 год 20; Май 2018 год 26 to Май 2018 год 27
|  | Технологическая карта № 15/2/2016 | ТО5 | Годовое техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Май 2018 год 1 to Май 2018 год 2; Май 2018 год 5 to Май 2018 год 6; Май 2018 год 9; Май 2018 год 12 to Май 2018 год 13; Май 2018 год 19 to Май 2018 год 20; Май 2018 год 26 to Май 2018 год 27; Май 2018 год 31
Итого по видам работ: | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15
|  | Огранизационно технические мероприятия: |  |  | чел/час | [31 empty] | 0
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  | чел/час | [31 empty] | 0
[5 empty] | чел/час | [31 empty] | 0
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  | маш/час | [31 empty] | 0
Примечание:
ИТОГО по видам:
|  |  |  | ЕТО | [32 empty] | 0
|  |  |  | ТО2 | [32 empty] | 0
|  |  |  | ТО5 | [32 empty] | 0
|  |  |  | Всего: | 0 | [31 empty] | 0
| Составил: |  |  |  |  | Май 2018 год 1: Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Май 2018 год 14: Борисевич К.В.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
| Проверил: |  |  |  |  | Май 2018 год 1: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Май 2018 год 14: Семенов А.А.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
[6 empty] | Май 2018 год 3: М67:М68; Май 2018 год 4: М67:М68; Май 2018 год 7: М67:М68; Май 2018 год 10: М67:М68; Май 2018 год 11: М67:М68; Май 2018 год 14: М67:М68; Май 2018 год 16: М67:М68; Май 2018 год 18: М67:М68; Май 2018 год 21: М67:М68; Май 2018 год 23: М67:М68; Май 2018 год 25: М67:М68; Май 2018 год 28: М67:М68; Май 2018 год 30: М67:М68; Май 2018 год 31: М67:М68 | итого
[6 empty] | Май 2018 год 3: 1.4; Май 2018 год 4: 1.4; Май 2018 год 7: 1.4; Май 2018 год 10: 1.4; Май 2018 год 11: 1.4; Май 2018 год 14: 1.4; Май 2018 год 16: 1.4; Май 2018 год 18: 1.4; Май 2018 год 21: 1.4; Май 2018 год 23: 1.4; Май 2018 год 25: 1.4; Май 2018 год 28: 1.4; Май 2018 год 30: 1.4; Май 2018 год 31: 1.4 | 19.6

## 8.1.37 ТЗ
Утверждено ___________________________ ФКП "Дирекция КЗС СПб. Минстроя России" _________________________ "_____" _______________ 2015г | [14 empty] | Согласовано: ___________________________ ОП "УЭ КЗС" ОАО "Метрострой" __________________________ "_____" _______________ 2015г
| УТВЕРЖДАЮ: | [31 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| ООО "Би.Си.Си." | [31 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Заместитель начальника управления эксплуатации
| (должность) | [31 empty] | (должность)
Борисенко В.С.
| (подпись) | [31 empty] | (подпись)
| «_____» _______________________________ 20 г. | [31 empty] | «_____» ____________________________ 20 г.
8.1.37
Ежемесячный график выполнения работ с трудозатратами
Система: Комплекс устройств телемеханики "Телеканал-М2"
Местоположение: Здание управления комплекса защинтых сооружений
№ п.п. | Наименование оборудования | № Технологической карты | Норма по ТК | Вид ТО | Наименование работ | Кол-во оборудования | Май 2018 год | [30 empty] | Итого, чел/час | Трудозатраты, чел/час
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[7 empty] | Май 2018 год 1: Трудозатраты, чел/час |  | инженер 1 р.
Здание трансформаторной подстанции 110/10кВ ПС С-1 судопропускного сооружения С-1 Телемеханика 10.4.37
| Шкаф северный ТМ1 Шкаф телемеханики ТМ2, ТМ3, ТМ4 АРМ | Технологическая карта № 1/2/2016 | 4.28 | ЕТО | Едневное техническое обслуживание | 1 | Май 2018 год 8*: 4.28; Май 2018 год 9: 4.28; Май 2018 год 10: 4.28; Май 2018 год 15: 4.28; Май 2018 год 16: 4.28; Май 2018 год 17: 4.28; Май 2018 год 19: 4.28; Май 2018 год 22: 4.28; Май 2018 год 23: 4.28; Май 2018 год 24: 4.28; Май 2018 год 26: 4.28; Май 2018 год 29: 4.28; Май 2018 год 30: 4.28; Май 2018 год 31: 4.28 | 59.92 | 59.92
|  | Технологическая карта № 6 /2/2016 | 8.636 | ТО2 | Емесячное техническое обслуживание | 1 | Май 2018 год 18: 8.636 | 8.636 | 8.636
|  | Технологическая карта №11/2/2016 | 105.278 | ТО5 | Годовое техническое обслуживание | 1 | Май 2018 год 5: 105.278 | 105.278 | 105.278
Итого по видам работ: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 8.636 | 4.28 | 0 | 0 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 0 | 4.28 | 0 | 0 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 68.556 | 68.556
|  | Огранизационно технические мероприятия: |  |  |  | чел/час | Май 2018 год 1: 14.56; Май 2018 год 2: 12.3; Май 2018 год 3: 10.94; Май 2018 год 4: 14.06; Май 2018 год 5: 24.21; Май 2018 год 6: 14.42; Май 2018 год 7: 14.61; Май 2018 год 8*: 13.8; Май 2018 год 9: 11.6; Май 2018 год 10: 14.56; Май 2018 год 11: 13.3; Май 2018 год 12: 14.56 | 172.92 | 172.92
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  | чел/час | Май 2018 год 1: 25.02; Май 2018 год 2: 21.12; Май 2018 год 3: 19.56; Май 2018 год 4: 24.16; Май 2018 год 5: 43.37; Май 2018 год 6: 24.82; Май 2018 год 7: 25.1; Май 2018 год 8*: 23.79; Май 2018 год 9: 20.91; Май 2018 год 10: 25.02; Май 2018 год 11: 22.84; Май 2018 год 12: 25.07 | 300.78 | 300.78
|  |  | Всего: |  |  | чел/час | Май 2018 год 1: 39.58; Май 2018 год 2: 33.42; Май 2018 год 3: 30.5; Май 2018 год 4: 38.22; Май 2018 год 5: 67.58; Май 2018 год 6: 39.24; Май 2018 год 7: 39.71; Май 2018 год 8*: 41.87; Май 2018 год 9: 36.79; Май 2018 год 10: 43.86; Май 2018 год 11: 36.14; Май 2018 год 12: 39.63 | 486.54 | 486.54
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  | маш/час | Май 2018 год 1: 11.12; Май 2018 год 2: 9.101; Май 2018 год 3: 7.42; Май 2018 год 4: 10.623; Май 2018 год 5: 10.852; Май 2018 год 6: 10.623; Май 2018 год 7: 11.004; Май 2018 год 8*: 10.24; Май 2018 год 9: 6.66; Май 2018 год 10: 10.97; Май 2018 год 11: 9.83; Май 2018 год 12: 10.97 | 119.413 | 119.413
Трансформаторная подстанция ПС С2 110/10кВ Телемеханика 10.3.37
| Шкаф северный ТМ1 Шкаф телемеханики ТМ2, ТМ3, ТМ4 АРМ | Технологическая карта № 2/2/2016 | 4.28 | ЕТО | Едневное техническое обслуживание | 1 | Май 2018 год 8*: 4.28; Май 2018 год 9: 4.28; Май 2018 год 10: 4.28; Май 2018 год 15: 4.28; Май 2018 год 16: 4.28; Май 2018 год 17: 4.28; Май 2018 год 19: 4.28; Май 2018 год 22: 4.28; Май 2018 год 23: 4.28; Май 2018 год 24: 4.28; Май 2018 год 26: 4.28; Май 2018 год 29: 4.28; Май 2018 год 30: 4.28; Май 2018 год 31: 4.28 | 59.92 | 59.92
|  | Технологическая карта № 7 /2/2016 | 8.632 | ТО2 | Емесячное техническое обслуживание | 1 | Май 2018 год 18: 8.632 | 8.632 | 8.632
|  | Технологическая карта №12/2/2016 | 105.306 | ТО5 | Годовое техническое обслуживание | 1 | Май 2018 год 5: 105.306 | 105.306 | 105.306
Итого по видам работ: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 8.632 | 4.28 | 0 | 0 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 0 | 4.28 | 0 | 0 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 68.552 | 68.552
|  | Огранизационно технические мероприятия: |  |  |  | чел/час | Май 2018 год 1: 14.56; Май 2018 год 2: 12.3; Май 2018 год 3: 10.94; Май 2018 год 4: 14.06; Май 2018 год 5: 24.74; Май 2018 год 6: 14.35; Май 2018 год 7: 14.61; Май 2018 год 8*: 13.8; Май 2018 год 9: 11.6; Май 2018 год 10: 14.56; Май 2018 год 11: 13.3; Май 2018 год 12: 14.56 | 173.38 | 173.38
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  | чел/час | Май 2018 год 1: 25.02; Май 2018 год 2: 21.12; Май 2018 год 3: 19.56; Май 2018 год 4: 24.16; Май 2018 год 5: 44.36; Май 2018 год 6: 24.72; Май 2018 год 7: 25.1; Май 2018 год 8*: 23.85; Май 2018 год 9: 20.91; Май 2018 год 10: 25.02; Май 2018 год 11: 22.84; Май 2018 год 12: 25.07 | 301.73 | 301.73
|  |  | Всего: |  |  | чел/час | Май 2018 год 1: 39.58; Май 2018 год 2: 33.42; Май 2018 год 3: 30.5; Май 2018 год 4: 38.22; Май 2018 год 5: 69.1; Май 2018 год 6: 39.07; Май 2018 год 7: 39.71; Май 2018 год 8*: 41.93; Май 2018 год 9: 36.79; Май 2018 год 10: 43.86; Май 2018 год 11: 36.14; Май 2018 год 12: 39.63 | 487.95 | 487.95
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  | маш/час | Май 2018 год 1: 11.11; Май 2018 год 2: 9.083; Май 2018 год 3: 7.355; Май 2018 год 4: 10.605; Май 2018 год 5: 10.834; Май 2018 год 6: 10.605; Май 2018 год 7: 10.986; Май 2018 год 8*: 10.23; Май 2018 год 9: 6.66; Май 2018 год 10: 10.96; Май 2018 год 11: 9.82; Май 2018 год 12: 10.96 | 119.208 | 119.208
Здание общеподстационного управления 110кВ ПС № 360 10.2.37
| Шкаф северный ТМ1 Шкаф телемеханики ТМ2, ТМ3, ТМ4 АРМ | Технологическая карта № 4/2/2016 | 4.28 | ЕТО | Едневное техническое обслуживание | 1 | Май 2018 год 8*: 4.28; Май 2018 год 9: 4.28; Май 2018 год 10: 4.28; Май 2018 год 15: 4.28; Май 2018 год 16: 4.28; Май 2018 год 17: 4.28; Май 2018 год 19: 4.28; Май 2018 год 22: 4.28; Май 2018 год 23: 4.28; Май 2018 год 24: 4.28; Май 2018 год 26: 4.28; Май 2018 год 29: 4.28; Май 2018 год 30: 4.28; Май 2018 год 31: 4.28 | 59.92 | 59.92
|  | Технологическая карта № 92/2016 | 8.618 | ТО2 | Емесячное техническое обслуживание | 1 | Май 2018 год 18: 8.618 | 8.618 | 8.618
|  | Технологическая карта № 14/2/2016 | 105.294 | ТО5 | Годовое техническое обслуживание | 1 | Май 2018 год 5: 105.294 | 105.294 | 105.294
Итого по видам работ: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 8.618 | 4.28 | 0 | 0 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 0 | 4.28 | 0 | 0 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 68.538 | 68.538
|  | Огранизационно технические мероприятия: |  |  |  | чел/час | Май 2018 год 1: 14.56; Май 2018 год 2: 12.3; Май 2018 год 3: 10.95; Май 2018 год 4: 14.06; Май 2018 год 5: 25.64; Май 2018 год 6: 14.42; Май 2018 год 7: 14.54; Май 2018 год 8*: 13.8; Май 2018 год 9: 11.6; Май 2018 год 10: 14.56; Май 2018 год 11: 13.3; Май 2018 год 12: 14.56 | 174.29 | 174.29
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  | чел/час | Май 2018 год 1: 25.02; Май 2018 год 2: 21.12; Май 2018 год 3: 19.56; Май 2018 год 4: 24.16; Май 2018 год 5: 45.96; Май 2018 год 6: 24.82; Май 2018 год 7: 25; Май 2018 год 8*: 23.85; Май 2018 год 9: 20.91; Май 2018 год 10: 25.02; Май 2018 год 11: 22.84; Май 2018 год 12: 25.07 | 303.33 | 303.33
|  |  | Всего: |  |  | чел/час | Май 2018 год 1: 39.58; Май 2018 год 2: 33.42; Май 2018 год 3: 30.51; Май 2018 год 4: 38.22; Май 2018 год 5: 71.6; Май 2018 год 6: 39.24; Май 2018 год 7: 39.54; Май 2018 год 8*: 41.93; Май 2018 год 9: 36.79; Май 2018 год 10: 43.86; Май 2018 год 11: 36.14; Май 2018 год 12: 39.63 | 490.46 | 490.46
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  | маш/час | Май 2018 год 1: 11.03; Май 2018 год 2: 9.055; Май 2018 год 3: 7.686; Май 2018 год 4: 10.577; Май 2018 год 5: 10.806; Май 2018 год 6: 10.577; Май 2018 год 7: 10.958; Май 2018 год 8*: 10.2; Май 2018 год 9: 6.66; Май 2018 год 10: 10.92; Май 2018 год 11: 9.78; Май 2018 год 12: 10.92 | 119.169 | 119.169
Здание управления комплекса защинтых сооружений 8.1.37
| Шкаф севрерный ТМ1 АРМ | Технологическая карта № 5/2/2016 | 1.306 | ЕТО | Ежедневное техническое обслуживание | 1 | Май 2018 год 3: 1.306; Май 2018 год 4: 1.306; Май 2018 год 7: 1.306; Май 2018 год 10: 1.306; Май 2018 год 11: 1.306; Май 2018 год 14: 1.306; Май 2018 год 16: 1.306; Май 2018 год 18: 1.306; Май 2018 год 21: 1.306; Май 2018 год 23: 1.306; Май 2018 год 25: 1.306; Май 2018 год 28: 1.306; Май 2018 год 30: 1.306 | 16.978 | 16.978
|  | Технологическая карта № 10/2/2016 | 1.976 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | Май 2018 год 4: 1.976 | 1.976 | 1.976
|  | Технологическая карта № 15/2/2016 | 8.382 | ТО5 | Годовое техническое обслуживание | 1 | Май 2018 год 8*: 8.382 | 8.382 | 8.382
Итого по видам работ: | [6 empty] | 0 | 0 | 1.306 | 3.282 |  |  | 1.306 | 8.382 | 0 | 1.306 | 1.306 | 0 | 0 | 1.306 | 0 | 1.306 | 0 | 1.306 | 0 | 0 | 1.306 | 0 | 1.306 | 0 | 1.306 | 0 | 0 | 1.306 | 0 | 1.306 | 0 | 27.336 | 27.336
|  | Огранизационно технические мероприятия: |  |  |  | чел/час | Май 2018 год 1: 4.94; Май 2018 год 2: 4.19; Май 2018 год 3: 3.51; Май 2018 год 4: 4.76; Май 2018 год 5: 4.87; Май 2018 год 6: 4.78; Май 2018 год 7: 4.86; Май 2018 год 8*: 4.42; Май 2018 год 9: 3.65; Май 2018 год 10: 4.94; Май 2018 год 11: 4.53; Май 2018 год 12: 4.94 | 54.39 | 54.39
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  | чел/час | Май 2018 год 1: 8.15; Май 2018 год 2: 6.91; Май 2018 год 3: 6.22; Май 2018 год 4: 7.87; Май 2018 год 5: 8.26; Май 2018 год 6: 7.88; Май 2018 год 7: 8.01; Май 2018 год 8*: 7.47; Май 2018 год 9: 6.6; Май 2018 год 10: 8.15; Май 2018 год 11: 7.47; Май 2018 год 12: 8.05 | 91.04 | 91.04
|  |  | Всего: |  |  | чел/час | Май 2018 год 1: 13.09; Май 2018 год 2: 11.1; Май 2018 год 3: 11.036; Май 2018 год 4: 15.912; Май 2018 год 5: 13.13; Май 2018 год 6: 12.66; Май 2018 год 7: 14.176; Май 2018 год 8*: 13.196; Май 2018 год 9: 11.556; Май 2018 год 10: 13.09; Май 2018 год 11: #REF!; Май 2018 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  | маш/час | Май 2018 год 1: 3.38; Май 2018 год 2: 2.763; Май 2018 год 3: 2.359; Май 2018 год 4: 3.231; Май 2018 год 5: 2.824; Май 2018 год 6: 3.231; Май 2018 год 7: 3.348; Май 2018 год 8*: 3.19; Май 2018 год 9: 2.11; Май 2018 год 10: 3.42; Май 2018 год 11: 3.05; Май 2018 год 12: 3.42 | 36.326 | 36.326
| Примечание: | [37 empty] | 0
| ИТОГО по видам: | [37 empty] | 0
[5 empty] | ЕТО |  | Май 2018 год 1: 0; Май 2018 год 2: 0; Май 2018 год 3: 1.306; Май 2018 год 4: 1.306; Май 2018 год 5: 0; Май 2018 год 6: 0; Май 2018 год 7: 1.306; Май 2018 год 8*: 14.146; Май 2018 год 9: 14.146; Май 2018 год 10: 12.84; Май 2018 год 11: #REF!; Май 2018 год 12: #REF! | #REF! | #REF! |  | 196.738
[5 empty] | ТО2 |  | Май 2018 год 1: 0; Май 2018 год 2: 0; Май 2018 год 3: 0; Май 2018 год 4: 1.976; Май 2018 год 5: 0; Май 2018 год 6: 0; Май 2018 год 7: 0; Май 2018 год 8*: 0; Май 2018 год 9: 0; Май 2018 год 10: 0; Май 2018 год 11: #REF!; Май 2018 год 12: #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | ТО5 |  | Май 2018 год 1: 0; Май 2018 год 2: 0; Май 2018 год 3: 0; Май 2018 год 4: 0; Май 2018 год 5: 315.878; Май 2018 год 6: 0; Май 2018 год 7: 0; Май 2018 год 8*: 0; Май 2018 год 9: 0; Май 2018 год 10: 0; Май 2018 год 11: #REF!; Май 2018 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | Всего: | 0 | Май 2018 год 1: 0; Май 2018 год 2: 0; Май 2018 год 3: 1.306; Май 2018 год 4: 3.282; Май 2018 год 5: 315.878; Май 2018 год 6: 0; Май 2018 год 7: 1.306; Май 2018 год 8*: 14.146; Май 2018 год 9: 14.146; Май 2018 год 10: 12.84; Май 2018 год 11: #REF!; Май 2018 год 12: #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Огранизационно технические мероприятия: |  |  |  |  | Май 2018 год 1: 48.62; Май 2018 год 2: 41.09; Май 2018 год 3: 36.34; Май 2018 год 4: 46.94; Май 2018 год 5: 79.46; Май 2018 год 6: 47.97; Май 2018 год 7: 48.62; Май 2018 год 8*: 45.82; Май 2018 год 9: 38.45; Май 2018 год 10: 48.62; Май 2018 год 11: 44.43; Май 2018 год 12: 48.62 | 574.98 | 574.98 | 143.745
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  |  | Май 2018 год 1: 83.21; Май 2018 год 2: 70.27; Май 2018 год 3: 64.9; Май 2018 год 4: 80.35; Май 2018 год 5: 141.95; Май 2018 год 6: 82.24; Май 2018 год 7: 83.21; Май 2018 год 8*: 78.96; Май 2018 год 9: 69.33; Май 2018 год 10: 83.21; Май 2018 год 11: 75.99; Май 2018 год 12: 83.26 | 996.88 | 996.88
|  |  | Всего: |  |  | 0 | Май 2018 год 1: 131.83; Май 2018 год 2: 111.36; Май 2018 год 3: 102.546; Май 2018 год 4: 130.572; Май 2018 год 5: 537.288; Май 2018 год 6: 130.21; Май 2018 год 7: 133.136; Май 2018 год 8*: 138.926; Май 2018 год 9: 121.926; Май 2018 год 10: 144.67; Май 2018 год 11: #REF!; Май 2018 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  |  | Май 2018 год 1: 36.64; Май 2018 год 2: 30.002; Май 2018 год 3: 24.82; Май 2018 год 4: 35.036; Май 2018 год 5: 35.316; Май 2018 год 6: 35.036; Май 2018 год 7: 36.296; Май 2018 год 8*: 33.86; Май 2018 год 9: 22.09; Май 2018 год 10: 36.27; Май 2018 год 11: 32.48; Май 2018 год 12: 36.27 | 394.116 | 394.116
| Составил: | [5 empty] | Май 2018 год 1: Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Май 2018 год 14: Борисевич К.В.
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
| Проверил: | [5 empty] | Май 2018 год 1: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Май 2018 год 14: Семенов А.А.
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)

## 10.2.37 ТО
Утверждено ___________________________ ФКП "Дирекция КЗС СПб. Минстроя России" _________________________ "_____" _______________ 2015г | [13 empty] | Согласовано: ___________________________ ОП "УЭ КЗС" ОАО "Метрострой" __________________________ "_____" _______________ 2015г
| УТВЕРЖДАЮ: | [30 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| ООО "Би.Си.Си." | [30 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Заместитель начальника управления эксплуатации
| (должность) | [30 empty] | (должность)
Борисенко В.С.
| (подпись) | [30 empty] | (подпись)
| «_____» _______________________________ 20 г. | [30 empty] | «_____» _________________________________ 20 г.
10.2.37
Ежемесячный график выполнения работ
Система: Комплекс устройств телемеханики "Телеканал-М2"
Местоположение: Здание общеподстационного управления 110кВ ПС № 360
№ п.п. | Наименование оборудования | № Технологической карты | Вид ТО | Наименование работ | Кол-во оборудования | Май 2018 год | [30 empty] | Итого
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Количество ТО
Здание трансформаторной подстанции 110/10кВ ПС С-1 судопропускного сооружения С-1 Телемеханика 10.4.37
| Шкаф северный ТМ1 Шкаф телемеханики ТМ2, ТМ3, ТМ4 АРМ | Технологическая карта № 1/2/2016 | ЕТО | Едневное техническое обслуживание | 1 | Май 2018 год 8*: #REF!; Май 2018 год 9: #REF!; Май 2018 год 10: #REF!; Май 2018 год 15: #REF!; Май 2018 год 16: #REF!; Май 2018 год 17: #REF!; Май 2018 год 19: #REF!; Май 2018 год 22: #REF!; Май 2018 год 23: #REF!; Май 2018 год 24: #REF!; Май 2018 год 26: #REF!; Май 2018 год 29: #REF!; Май 2018 год 30: #REF!; Май 2018 год 31: #REF! | #REF!
|  | Технологическая карта № 6 /2/2016 | ТО2 | Емесячное техническое обслуживание | 1 | Май 2018 год 18: #REF! | #REF!
|  | Технологическая карта №11/2/2016 | ТО5 | Годовое техническое обслуживание | 1 | Май 2018 год 5: #REF! | #REF!
Итого по видам работ: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Огранизационно технические мероприятия: |  |  | чел/час | Май 2018 год 1: 14.56; Май 2018 год 2: 12.3; Май 2018 год 3: 10.94; Май 2018 год 4: 14.06; Май 2018 год 5: 24.21; Май 2018 год 6: 14.42; Май 2018 год 7: 14.61; Май 2018 год 8*: 13.8; Май 2018 год 9: 11.6; Май 2018 год 10: 14.56; Май 2018 год 11: 13.3; Май 2018 год 12: 14.56 | 172.92
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  | чел/час | Май 2018 год 1: 25.02; Май 2018 год 2: 21.12; Май 2018 год 3: 19.56; Май 2018 год 4: 24.16; Май 2018 год 5: 43.37; Май 2018 год 6: 24.82; Май 2018 год 7: 25.1; Май 2018 год 8*: 23.79; Май 2018 год 9: 20.91; Май 2018 год 10: 25.02; Май 2018 год 11: 22.84; Май 2018 год 12: 25.07 | 300.78
[5 empty] | чел/час | Май 2018 год 1: 39.58; Май 2018 год 2: 33.42; Май 2018 год 3: 30.5; Май 2018 год 4: 38.22; Май 2018 год 5: 67.58; Май 2018 год 6: 39.24; Май 2018 год 7: 39.71; Май 2018 год 8*: #REF!; Май 2018 год 9: #REF!; Май 2018 год 10: #REF!; Май 2018 год 11: 36.14; Май 2018 год 12: 39.63 | #REF!
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  | маш/час | Май 2018 год 1: 11.12; Май 2018 год 2: 9.101; Май 2018 год 3: 7.42; Май 2018 год 4: 10.623; Май 2018 год 5: 10.852; Май 2018 год 6: 10.623; Май 2018 год 7: 11.004; Май 2018 год 8*: 10.24; Май 2018 год 9: 6.66; Май 2018 год 10: 10.97; Май 2018 год 11: 9.83; Май 2018 год 12: 10.97 | 119.413
Трансформаторная подстанция ПС С2 110/10кВ Телемеханика 10.3.37
| Шкаф северный ТМ1 Шкаф телемеханики ТМ2, ТМ3, ТМ4 АРМ | Технологическая карта № 2/2/2016 | ЕТО | Едневное техническое обслуживание | 1 | Май 2018 год 8*: #REF!; Май 2018 год 9: #REF!; Май 2018 год 10: #REF!; Май 2018 год 15: #REF!; Май 2018 год 16: #REF!; Май 2018 год 17: #REF!; Май 2018 год 19: #REF!; Май 2018 год 22: #REF!; Май 2018 год 23: #REF!; Май 2018 год 24: #REF!; Май 2018 год 26: #REF!; Май 2018 год 29: #REF!; Май 2018 год 30: #REF!; Май 2018 год 31: #REF! | #REF!
|  | Технологическая карта № 7 /2/2016 | ТО2 | Емесячное техническое обслуживание | 1 | Май 2018 год 18: #REF! | #REF!
|  | Технологическая карта №12/2/2016 | ТО5 | Годовое техническое обслуживание | 1 | Май 2018 год 5: #REF! | #REF!
Итого по видам работ: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Огранизационно технические мероприятия: |  |  | чел/час | Май 2018 год 1: 14.56; Май 2018 год 2: 12.3; Май 2018 год 3: 10.94; Май 2018 год 4: 14.06; Май 2018 год 5: 24.74; Май 2018 год 6: 14.35; Май 2018 год 7: 14.61; Май 2018 год 8*: 13.8; Май 2018 год 9: 11.6; Май 2018 год 10: 14.56; Май 2018 год 11: 13.3; Май 2018 год 12: 14.56 | 173.38
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  | чел/час | Май 2018 год 1: 25.02; Май 2018 год 2: 21.12; Май 2018 год 3: 19.56; Май 2018 год 4: 24.16; Май 2018 год 5: 44.36; Май 2018 год 6: 24.72; Май 2018 год 7: 25.1; Май 2018 год 8*: 23.85; Май 2018 год 9: 20.91; Май 2018 год 10: 25.02; Май 2018 год 11: 22.84; Май 2018 год 12: 25.07 | 301.73
[5 empty] | чел/час | Май 2018 год 1: 39.58; Май 2018 год 2: 33.42; Май 2018 год 3: 30.5; Май 2018 год 4: 38.22; Май 2018 год 5: 69.1; Май 2018 год 6: 39.07; Май 2018 год 7: 39.71; Май 2018 год 8*: #REF!; Май 2018 год 9: #REF!; Май 2018 год 10: #REF!; Май 2018 год 11: 36.14; Май 2018 год 12: 39.63 | #REF!
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  | маш/час | Май 2018 год 1: 11.11; Май 2018 год 2: 9.083; Май 2018 год 3: 7.355; Май 2018 год 4: 10.605; Май 2018 год 5: 10.834; Май 2018 год 6: 10.605; Май 2018 год 7: 10.986; Май 2018 год 8*: 10.23; Май 2018 год 9: 6.66; Май 2018 год 10: 10.96; Май 2018 год 11: 9.82; Май 2018 год 12: 10.96 | 119.208
| Шкаф серверный ТМ1 Шкаф телемеханики ТМ2, ТМ3, ТМ4 АРМ | Технологическая карта № 4/2/2016 | ЕТО | Ежедневное техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 13 | bar: Май 2018 год 1 to Май 2018 год 7; Май 2018 год 9 to Май 2018 год 14; Май 2018 год 16; Май 2018 год 18 to Май 2018 год 21; Май 2018 год 23; Май 2018 год 25 to Май 2018 год 28; Май 2018 год 30
|  | Технологическая карта № 9/2/2016 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | Май 2018 год 22: было; Май 2018 год 25: 1 | 1
|  | Технологическая карта № 14/2/2016 | ТО5 | Годовое техническое обслуживание | 1 | Май 2018 год 24: было; Май 2018 год 29: 1 | 1
Итого по видам работ: | [5 empty] | 0 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 15
| Составил: |  |  |  |  | Май 2018 год 2: Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Май 2018 год 15: Борисевич К.В.
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
| Проверил: |  |  |  |  | Май 2018 год 2: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Май 2018 год 15: Семенов А.А.
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
[6 empty] | Май 2018 год 3: М69:М70; Май 2018 год 4: М69:М70; Май 2018 год 7: М69:М70; Май 2018 год 10: М69:М70; Май 2018 год 11: М69:М70; Май 2018 год 14: М69:М70; Май 2018 год 16: М69:М70; Май 2018 год 18: М69:М70; Май 2018 год 21: М69:М70; Май 2018 год 23: М69:М70; Май 2018 год 25: М69:М70; Май 2018 год 28: М69:М70; Май 2018 год 29: М69:М70; Май 2018 год 30: М69:М70 | итого
[6 empty] | Май 2018 год 3: 0.69; Май 2018 год 4: 0.69; Май 2018 год 7: 0.69; Май 2018 год 10: 0.69; Май 2018 год 11: 0.69; Май 2018 год 14: 0.69; Май 2018 год 16: 0.69; Май 2018 год 18: 0.69; Май 2018 год 21: 0.69; Май 2018 год 23: 0.69; Май 2018 год 25: 0.69; Май 2018 год 28: 0.69; Май 2018 год 29: 0.69; Май 2018 год 30: 0.69 | 9.66

## 10.2.37 ТЗ
Утверждено ___________________________ ФКП "Дирекция КЗС СПб. Минстроя России" _________________________ "_____" _______________ 2015г | [14 empty] | Согласовано: ___________________________ ОП "УЭ КЗС" ОАО "Метрострой" __________________________ "_____" _______________ 2015г
| УТВЕРЖДАЮ: | [31 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| ООО "Би.Си.Си." | [31 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Заместитель начальника управления эксплуатации
| (должность) | [31 empty] | (должность)
Борисенко В.С.
| (подпись) | [31 empty] | (подпись)
| «_____» _______________________________ 20 г. | [31 empty] | «_____» _________________________________ 20 г.
10.2.37
Ежемесячный график выполнения работ с трудозатратами
Система: Комплекс устройств телемеханики "Телеканал-М2"
Местоположение: Здание общеподстационного управления 110кВ ПС № 360
№ п.п. | Наименование оборудования | № Технологической карты | Норма по ТК | Вид ТО | Наименование работ | Кол-во оборудования | Май 2018 год | [30 empty] | Итого, чел/час | Трудозатраты, чел/час
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[7 empty] | Май 2018 год 1: Трудозатраты, чел/час |  | инженер 1 р.
Здание трансформаторной подстанции 110/10кВ ПС С-1 судопропускного сооружения С-1 Телемеханика 10.4.37
| Шкаф северный ТМ1 Шкаф телемеханики ТМ2, ТМ3, ТМ4 АРМ | Технологическая карта № 1/2/2016 | 4.28 | ЕТО | Едневное техническое обслуживание | 1 | Май 2018 год 8*: 4.28; Май 2018 год 9: 4.28; Май 2018 год 10: 4.28; Май 2018 год 15: 4.28; Май 2018 год 16: 4.28; Май 2018 год 17: 4.28; Май 2018 год 19: 4.28; Май 2018 год 22: 4.28; Май 2018 год 23: 4.28; Май 2018 год 24: 4.28; Май 2018 год 26: 4.28; Май 2018 год 29: 4.28; Май 2018 год 30: 4.28; Май 2018 год 31: 4.28 | 59.92 | 59.92
|  | Технологическая карта № 6 /2/2016 | 8.636 | ТО2 | Емесячное техническое обслуживание | 1 | Май 2018 год 18: 8.636 | 8.636 | 8.636
|  | Технологическая карта №11/2/2016 | 105.278 | ТО5 | Годовое техническое обслуживание | 1 | Май 2018 год 5: 105.278 | 105.278 | 105.278
Итого по видам работ: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 8.636 | 4.28 | 0 | 0 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 0 | 4.28 | 0 | 0 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 68.556 | 68.556
|  | Огранизационно технические мероприятия: |  |  |  | чел/час | Май 2018 год 1: 14.56; Май 2018 год 2: 12.3; Май 2018 год 3: 10.94; Май 2018 год 4: 14.06; Май 2018 год 5: 24.21; Май 2018 год 6: 14.42; Май 2018 год 7: 14.61; Май 2018 год 8*: 13.8; Май 2018 год 9: 11.6; Май 2018 год 10: 14.56; Май 2018 год 11: 13.3; Май 2018 год 12: 14.56 | 172.92 | 172.92
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  | чел/час | Май 2018 год 1: 25.02; Май 2018 год 2: 21.12; Май 2018 год 3: 19.56; Май 2018 год 4: 24.16; Май 2018 год 5: 43.37; Май 2018 год 6: 24.82; Май 2018 год 7: 25.1; Май 2018 год 8*: 23.79; Май 2018 год 9: 20.91; Май 2018 год 10: 25.02; Май 2018 год 11: 22.84; Май 2018 год 12: 25.07 | 300.78 | 300.78
|  |  | Всего: |  |  | чел/час | Май 2018 год 1: 39.58; Май 2018 год 2: 33.42; Май 2018 год 3: 30.5; Май 2018 год 4: 38.22; Май 2018 год 5: 67.58; Май 2018 год 6: 39.24; Май 2018 год 7: 39.71; Май 2018 год 8*: 41.87; Май 2018 год 9: 36.79; Май 2018 год 10: 43.86; Май 2018 год 11: 36.14; Май 2018 год 12: 39.63 | 486.54 | 486.54
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  | маш/час | Май 2018 год 1: 11.12; Май 2018 год 2: 9.101; Май 2018 год 3: 7.42; Май 2018 год 4: 10.623; Май 2018 год 5: 10.852; Май 2018 год 6: 10.623; Май 2018 год 7: 11.004; Май 2018 год 8*: 10.24; Май 2018 год 9: 6.66; Май 2018 год 10: 10.97; Май 2018 год 11: 9.83; Май 2018 год 12: 10.97 | 119.413 | 119.413
Трансформаторная подстанция ПС С2 110/10кВ Телемеханика 10.3.37
| Шкаф северный ТМ1 Шкаф телемеханики ТМ2, ТМ3, ТМ4 АРМ | Технологическая карта № 2/2/2016 | 4.28 | ЕТО | Едневное техническое обслуживание | 1 | Май 2018 год 8*: 4.28; Май 2018 год 9: 4.28; Май 2018 год 10: 4.28; Май 2018 год 15: 4.28; Май 2018 год 16: 4.28; Май 2018 год 17: 4.28; Май 2018 год 19: 4.28; Май 2018 год 22: 4.28; Май 2018 год 23: 4.28; Май 2018 год 24: 4.28; Май 2018 год 26: 4.28; Май 2018 год 29: 4.28; Май 2018 год 30: 4.28; Май 2018 год 31: 4.28 | 59.92 | 59.92
|  | Технологическая карта № 7 /2/2016 | 8.632 | ТО2 | Емесячное техническое обслуживание | 1 | Май 2018 год 18: 8.632 | 8.632 | 8.632
|  | Технологическая карта №12/2/2016 | 105.306 | ТО5 | Годовое техническое обслуживание | 1 | Май 2018 год 5: 105.306 | 105.306 | 105.306
Итого по видам работ: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 8.632 | 4.28 | 0 | 0 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 0 | 4.28 | 0 | 0 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 68.552 | 68.552
|  | Огранизационно технические мероприятия: |  |  |  | чел/час | Май 2018 год 1: 14.56; Май 2018 год 2: 12.3; Май 2018 год 3: 10.94; Май 2018 год 4: 14.06; Май 2018 год 5: 24.74; Май 2018 год 6: 14.35; Май 2018 год 7: 14.61; Май 2018 год 8*: 13.8; Май 2018 год 9: 11.6; Май 2018 год 10: 14.56; Май 2018 год 11: 13.3; Май 2018 год 12: 14.56 | 173.38 | 173.38
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  | чел/час | Май 2018 год 1: 25.02; Май 2018 год 2: 21.12; Май 2018 год 3: 19.56; Май 2018 год 4: 24.16; Май 2018 год 5: 44.36; Май 2018 год 6: 24.72; Май 2018 год 7: 25.1; Май 2018 год 8*: 23.85; Май 2018 год 9: 20.91; Май 2018 год 10: 25.02; Май 2018 год 11: 22.84; Май 2018 год 12: 25.07 | 301.73 | 301.73
|  |  | Всего: |  |  | чел/час | Май 2018 год 1: 39.58; Май 2018 год 2: 33.42; Май 2018 год 3: 30.5; Май 2018 год 4: 38.22; Май 2018 год 5: 69.1; Май 2018 год 6: 39.07; Май 2018 год 7: 39.71; Май 2018 год 8*: 41.93; Май 2018 год 9: 36.79; Май 2018 год 10: 43.86; Май 2018 год 11: 36.14; Май 2018 год 12: 39.63 | 487.95 | 487.95
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  | маш/час | Май 2018 год 1: 11.11; Май 2018 год 2: 9.083; Май 2018 год 3: 7.355; Май 2018 год 4: 10.605; Май 2018 год 5: 10.834; Май 2018 год 6: 10.605; Май 2018 год 7: 10.986; Май 2018 год 8*: 10.23; Май 2018 год 9: 6.66; Май 2018 год 10: 10.96; Май 2018 год 11: 9.82; Май 2018 год 12: 10.96 | 119.208 | 119.208
| Шкаф серверный ТМ1 Шкаф телемеханики ТМ2, ТМ3, ТМ4 АРМ | Технологическая карта № 4/2/2016 | 4.28 | ЕТО | Ежедневное техническое обслуживание | 1 | Май 2018 год 3: 4.28; Май 2018 год 4: 4.28; Май 2018 год 7: 4.28; Май 2018 год 10: 4.28; Май 2018 год 11: 4.28; Май 2018 год 14: 4.28; Май 2018 год 16: 4.28; Май 2018 год 18: 4.28; Май 2018 год 21: 4.28; Май 2018 год 23: 4.28; Май 2018 год 25: 4.28; Май 2018 год 28: 4.28; Май 2018 год 30: 4.28 | 55.64 | 55.64
|  | Технологическая карта № 92/2016 | 8.618 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | Май 2018 год 22: 8.618 | 8.618 | 8.618
|  | Технологическая карта № 14/2/2016 | 105.294 | ТО5 | Годовое техническое обслуживание | 1 | Май 2018 год 24: 105.294 | 105.294 | 105.294
Итого по видам работ: | [6 empty] | 0 | 0 | 4.28 | 4.28 | 0 | 0 | 4.28 |  | 0 | 4.28 | 4.28 | 0 | 0 | 4.28 | 0 | 4.28 | 0 | 4.28 | 0 | 0 | 4.28 | 8.618 | 4.28 | 105.294 | 4.28 | 0 | 0 | 4.28 | 0 | 4.28 | 0 | 169.552 | 169.552
| Составил: | [5 empty] | Май 2018 год 1: Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Май 2018 год 14: Борисевич К.В.
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
| Проверил: | [5 empty] | Май 2018 год 1: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Май 2018 год 14: Семенов А.А.
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)

## 10.3.37 ТО
Утверждено ___________________________ ФКП "Дирекция КЗС СПб. Минстроя России" _________________________ "_____" _______________ 2015г | [13 empty] | Согласовано: ___________________________ ОП "УЭ КЗС" ОАО "Метрострой" __________________________ "_____" _______________ 2015г
| УТВЕРЖДАЮ: | [30 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| ООО "Би.Си.Си." | [30 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Заместитель начальника управления эксплуатации
| (должность) | [30 empty] | (должность)
Борисенко В.С.
| (подпись) | [30 empty] | (подпись)
| «_____» _______________________________ 20 г. | [30 empty] | «_____» __________________________ 20 г.
10.3.37
Ежемесячный график выполнения работ
Система: Комплекс устройств телемеханики "Телеканал-М2"
Местоположение: Трансформаторная подстанция ПС С2 110/10кВ Телемеханика
№ п.п. | Наименование оборудования | № Технологической карты | Вид ТО | Наименование работ | Кол-во оборудования | Май 2018 год | [30 empty] | Итого
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Количесвто ТО
Здание трансформаторной подстанции 110/10кВ ПС С-1 судопропускного сооружения С-1 Телемеханика 10.4.37
| Шкаф северный ТМ1 Шкаф телемеханики ТМ2, ТМ3, ТМ4 АРМ | Технологическая карта № 1/2/2016 | ЕТО | Едневное техническое обслуживание | 1 | Май 2018 год 8*: #REF!; Май 2018 год 9: #REF!; Май 2018 год 10: #REF!; Май 2018 год 15: #REF!; Май 2018 год 16: #REF!; Май 2018 год 17: #REF!; Май 2018 год 19: #REF!; Май 2018 год 22: #REF!; Май 2018 год 23: #REF!; Май 2018 год 24: #REF!; Май 2018 год 26: #REF!; Май 2018 год 29: #REF!; Май 2018 год 30: #REF!; Май 2018 год 31: #REF! | #REF!
|  | Технологическая карта № 6 /2/2016 | ТО2 | Емесячное техническое обслуживание | 1 | Май 2018 год 18: #REF! | #REF!
|  | Технологическая карта №11/2/2016 | ТО5 | Годовое техническое обслуживание | 1 | Май 2018 год 5: #REF! | #REF!
Итого по видам работ: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Огранизационно технические мероприятия: |  |  | чел/час | Май 2018 год 1: 14.56; Май 2018 год 2: 12.3; Май 2018 год 3: 10.94; Май 2018 год 4: 14.06; Май 2018 год 5: 24.21; Май 2018 год 6: 14.42; Май 2018 год 7: 14.61; Май 2018 год 8*: 13.8; Май 2018 год 9: 11.6; Май 2018 год 10: 14.56; Май 2018 год 11: 13.3; Май 2018 год 12: 14.56 | 172.92
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  | чел/час | Май 2018 год 1: 25.02; Май 2018 год 2: 21.12; Май 2018 год 3: 19.56; Май 2018 год 4: 24.16; Май 2018 год 5: 43.37; Май 2018 год 6: 24.82; Май 2018 год 7: 25.1; Май 2018 год 8*: 23.79; Май 2018 год 9: 20.91; Май 2018 год 10: 25.02; Май 2018 год 11: 22.84; Май 2018 год 12: 25.07 | 300.78
[5 empty] | чел/час | Май 2018 год 1: 39.58; Май 2018 год 2: 33.42; Май 2018 год 3: 30.5; Май 2018 год 4: 38.22; Май 2018 год 5: 67.58; Май 2018 год 6: 39.24; Май 2018 год 7: 39.71; Май 2018 год 8*: #REF!; Май 2018 год 9: #REF!; Май 2018 год 10: #REF!; Май 2018 год 11: 36.14; Май 2018 год 12: 39.63 | #REF!
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  | маш/час | Май 2018 год 1: 11.12; Май 2018 год 2: 9.101; Май 2018 год 3: 7.42; Май 2018 год 4: 10.623; Май 2018 год 5: 10.852; Май 2018 год 6: 10.623; Май 2018 год 7: 11.004; Май 2018 год 8*: 10.24; Май 2018 год 9: 6.66; Май 2018 год 10: 10.97; Май 2018 год 11: 9.83; Май 2018 год 12: 10.97 | 119.413
| Шкаф серверный ТМ1 Шкаф телемеханики ТМ2, ТМ3, ТМ4 АРМ | Технологическая карта № 2/2/2016 | ЕТО | Ежедневное техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 13 | bar: Май 2018 год 1 to Май 2018 год 7; Май 2018 год 9 to Май 2018 год 14; Май 2018 год 16; Май 2018 год 18 to Май 2018 год 21; Май 2018 год 23; Май 2018 год 25 to Май 2018 год 28; Май 2018 год 30
|  | Технологическая карта № 7 /2/2016 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Май 2018 год 1 to Май 2018 год 2; Май 2018 год 5 to Май 2018 год 6; Май 2018 год 9; Май 2018 год 12 to Май 2018 год 13; Май 2018 год 19 to Май 2018 год 20; Май 2018 год 26 to Май 2018 год 27; Май 2018 год 30
|  | Технологическая карта № 12/2/2016 | ТО5 | Годовое техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Май 2018 год 1 to Май 2018 год 2; Май 2018 год 5 to Май 2018 год 6; Май 2018 год 9; Май 2018 год 12 to Май 2018 год 13; Май 2018 год 19 to Май 2018 год 20; Май 2018 год 24; Май 2018 год 26 to Май 2018 год 27
Итого по видам работ: | [5 empty] | 0 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 15
| Составил: |  |  |  |  | Май 2018 год 2: Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Май 2018 год 15: Борисевич К.В.
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
| Проверил: |  |  |  |  | Май 2018 год 2: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Май 2018 год 15: Семенов А.А.
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
[6 empty] | Май 2018 год 3: М63:М64; Май 2018 год 4: М63:М64; Май 2018 год 7: М63:М64; Май 2018 год 10: М63:М64; Май 2018 год 11: М63:М64; Май 2018 год 14: М63:М64; Май 2018 год 16: М63:М64; Май 2018 год 18: М63:М64; Май 2018 год 21: М63:М64; Май 2018 год 23: М63:М64; Май 2018 год 24: М63:М64; Май 2018 год 25: М63:М64; Май 2018 год 28: М63:М64; Май 2018 год 30: М63:М64 | итого
[6 empty] | Май 2018 год 3: 0.38; Май 2018 год 4: 0.38; Май 2018 год 7: 0.38; Май 2018 год 10: 0.38; Май 2018 год 11: 0.38; Май 2018 год 14: 0.38; Май 2018 год 16: 0.38; Май 2018 год 18: 0.38; Май 2018 год 21: 0.38; Май 2018 год 23: 0.38; Май 2018 год 24: 0.38; Май 2018 год 25: 0.38; Май 2018 год 28: 0.38; Май 2018 год 30: 0.38 | 5.32

## 10.3.37 ТЗ
Утверждено ___________________________ ФКП "Дирекция КЗС СПб. Минстроя России" _________________________ "_____" _______________ 2015г | [14 empty] | Согласовано: ___________________________ ОП "УЭ КЗС" ОАО "Метрострой" __________________________ "_____" _______________ 2015г
| УТВЕРЖДАЮ: | [31 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| ООО "Би.Си.Си." | [31 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Заместитель начальника управления эксплуатации
| (должность) | [31 empty] | (должность)
Борисенко В.С.
| (подпись) | [31 empty] | (подпись)
| «_____» _______________________________ 20 г. | [31 empty] | «_____» __________________________ 20 г.
10.3.37
Ежемесячный график выполнения работ с трудозатратами
Система: Комплекс устройств телемеханики "Телеканал-М2"
Местоположение: Трансформаторная подстанция ПС С2 110/10кВ Телемеханика
№ п.п. | Наименование оборудования | № Технологической карты | Норма по ТК | Вид ТО | Наименование работ | Кол-во оборудования | Май 2018 год | [30 empty] | Итого, чел/час | Трудозатраты, чел/час
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[7 empty] | Май 2018 год 1: Трудозатраты, чел/час |  | инженер 1 р.
Здание трансформаторной подстанции 110/10кВ ПС С-1 судопропускного сооружения С-1 Телемеханика 10.4.37
| Шкаф северный ТМ1 Шкаф телемеханики ТМ2, ТМ3, ТМ4 АРМ | Технологическая карта № 1/2/2016 | 4.28 | ЕТО | Едневное техническое обслуживание | 1 | Май 2018 год 8*: 4.28; Май 2018 год 9: 4.28; Май 2018 год 10: 4.28; Май 2018 год 15: 4.28; Май 2018 год 16: 4.28; Май 2018 год 17: 4.28; Май 2018 год 19: 4.28; Май 2018 год 22: 4.28; Май 2018 год 23: 4.28; Май 2018 год 24: 4.28; Май 2018 год 26: 4.28; Май 2018 год 29: 4.28; Май 2018 год 30: 4.28; Май 2018 год 31: 4.28 | 59.92 | 59.92
|  | Технологическая карта № 6 /2/2016 | 8.636 | ТО2 | Емесячное техническое обслуживание | 1 | Май 2018 год 18: 8.636 | 8.636 | 8.636
|  | Технологическая карта №11/2/2016 | 105.278 | ТО5 | Годовое техническое обслуживание | 1 | Май 2018 год 5: 105.278 | 105.278 | 105.278
Итого по видам работ: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 8.636 | 4.28 | 0 | 0 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 0 | 4.28 | 0 | 0 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 68.556 | 68.556
|  | Огранизационно технические мероприятия: |  |  |  | чел/час | Май 2018 год 1: 14.56; Май 2018 год 2: 12.3; Май 2018 год 3: 10.94; Май 2018 год 4: 14.06; Май 2018 год 5: 24.21; Май 2018 год 6: 14.42; Май 2018 год 7: 14.61; Май 2018 год 8*: 13.8; Май 2018 год 9: 11.6; Май 2018 год 10: 14.56; Май 2018 год 11: 13.3; Май 2018 год 12: 14.56 | 172.92 | 172.92
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  | чел/час | Май 2018 год 1: 25.02; Май 2018 год 2: 21.12; Май 2018 год 3: 19.56; Май 2018 год 4: 24.16; Май 2018 год 5: 43.37; Май 2018 год 6: 24.82; Май 2018 год 7: 25.1; Май 2018 год 8*: 23.79; Май 2018 год 9: 20.91; Май 2018 год 10: 25.02; Май 2018 год 11: 22.84; Май 2018 год 12: 25.07 | 300.78 | 300.78
|  |  | Всего: |  |  | чел/час | Май 2018 год 1: 39.58; Май 2018 год 2: 33.42; Май 2018 год 3: 30.5; Май 2018 год 4: 38.22; Май 2018 год 5: 67.58; Май 2018 год 6: 39.24; Май 2018 год 7: 39.71; Май 2018 год 8*: 41.87; Май 2018 год 9: 36.79; Май 2018 год 10: 43.86; Май 2018 год 11: 36.14; Май 2018 год 12: 39.63 | 486.54 | 486.54
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  | маш/час | Май 2018 год 1: 11.12; Май 2018 год 2: 9.101; Май 2018 год 3: 7.42; Май 2018 год 4: 10.623; Май 2018 год 5: 10.852; Май 2018 год 6: 10.623; Май 2018 год 7: 11.004; Май 2018 год 8*: 10.24; Май 2018 год 9: 6.66; Май 2018 год 10: 10.97; Май 2018 год 11: 9.83; Май 2018 год 12: 10.97 | 119.413 | 119.413
| Шкаф серверный ТМ1 Шкаф телемеханики ТМ2, ТМ3, ТМ4 АРМ | Технологическая карта № 2/2/2016 | 4.28 | ЕТО | Ежедневное техническое обслуживание | 1 | Май 2018 год 3: 4.28; Май 2018 год 4: 4.28; Май 2018 год 7: 4.28; Май 2018 год 10: 4.28; Май 2018 год 11: 4.28; Май 2018 год 14: 4.28; Май 2018 год 16: 4.28; Май 2018 год 18: 4.28; Май 2018 год 21: 4.28; Май 2018 год 23: 4.28; Май 2018 год 25: 4.28; Май 2018 год 28: 4.28; Май 2018 год 30: 4.28 | 55.64 | 55.64
|  | Технологическая карта № 7 /2/2016 | 8.632 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | Май 2018 год 29: 8.632 | 8.632 | 8.632
|  | Технологическая карта № 12/2/2016 | 105.306 | ТО5 | Годовое техническое обслуживание | 1 | Май 2018 год 31: 105.306 | 105.306 | 105.306
Итого по видам работ: | [6 empty] | 0 | 0 | 4.28 | 4.28 | 0 | 0 | 4.28 | 0 | 0 | 4.28 | 4.28 | 0 | 0 | 4.28 | 0 | 4.28 | 0 | 4.28 | 0 | 0 | 4.28 | 0 | 4.28 | 0 | 4.28 | 0 | 0 | 4.28 | 8.632 | 4.28 | 105.306 | 169.578 | 169.578
| Составил: | [5 empty] | Май 2018 год 1: Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Май 2018 год 14: Борисевич К.В.
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
| Проверил: | [5 empty] | Май 2018 год 1: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Май 2018 год 14: Семенов А.А.
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)

## 10.4.37 ТО
Утверждено ___________________________ ФКП "Дирекция КЗС СПб. Минстроя России" _________________________ "_____" _______________ 2015г | [13 empty] | Согласовано: ___________________________ ОП "УЭ КЗС" ОАО "Метрострой" __________________________ "_____" _______________ 2015г
| УТВЕРЖДАЮ: | [30 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| ООО "Би.Си.Си." | [30 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Заместитель начальника управления эксплуатации
| (должность) | [30 empty] | (должность)
Борисенко В.С.
| (подпись) | [30 empty] | (подпись)
| «_____» _______________________________ 20 г. | [30 empty] | «_____» __________________________ 20 г.
10.4.37
Ежемесячный график выполнения работ
Система: Комплекс устройств телемеханики "Телеканал-М2"
Местоположение: Здание трансформаторной подстанции 110/10кВ ПС С-1 судопропускного сооружения С-1 Телемеханика
№ п.п. | Наименование оборудования | № Технологической карты | Вид ТО | Наименование работ | Кол-во оборудования | Май 2018 год | [30 empty] | Итого
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
кол-во ТО
| Шкаф серверный ТМ1 Шкаф телемеханики ТМ2, ТМ3, ТМ4 АРМ | Технологическая карта № 1/2/2016 | ЕТО | Ежедневное техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 13 | bar: Май 2018 год 1 to Май 2018 год 7; Май 2018 год 9 to Май 2018 год 14; Май 2018 год 16; Май 2018 год 18 to Май 2018 год 21; Май 2018 год 23; Май 2018 год 25 to Май 2018 год 28; Май 2018 год 30
|  | Технологическая карта № 6 /2/2016 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Май 2018 год 1 to Май 2018 год 2; Май 2018 год 4 to Май 2018 год 6; Май 2018 год 9; Май 2018 год 12 to Май 2018 год 13; Май 2018 год 19 to Май 2018 год 20; Май 2018 год 26 to Май 2018 год 27
|  | Технологическая карта № 11/2/2016 | ТО5 | Годовое техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Май 2018 год 1 to Май 2018 год 2; Май 2018 год 5 to Май 2018 год 6; Май 2018 год 9; Май 2018 год 12 to Май 2018 год 13; Май 2018 год 19 to Май 2018 год 20; Май 2018 год 23; Май 2018 год 26 to Май 2018 год 27
Итого по видам работ: | [5 empty] | 0 |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 15
| Составил: |  |  |  |  | Май 2018 год 2: Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Май 2018 год 15: Борисевич К.В.
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
| Проверил: |  |  |  |  | Май 2018 год 2: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Май 2018 год 15: Семенов А.А.
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
[6 empty] | Май 2018 год 3: М59:М60; Май 2018 год 4: М59:М60; Май 2018 год 7: М59:М60; Май 2018 год 10: М59:М60; Май 2018 год 11: М59:М60; Май 2018 год 14: М59:М60; Май 2018 год 16: М59:М60; Май 2018 год 18: М59:М60; Май 2018 год 21: М59:М60; Май 2018 год 23: М59:М60; Май 2018 год 25: М59:М60; Май 2018 год 28: М59:М60; Май 2018 год 30: М59:М60 | итого
[6 empty] | Май 2018 год 3: 0.19; Май 2018 год 4: 0.19; Май 2018 год 7: 0.19; Май 2018 год 10: 0.19; Май 2018 год 11: 0.19; Май 2018 год 14: 0.19; Май 2018 год 16: 0.19; Май 2018 год 18: 0.19; Май 2018 год 21: 0.19; Май 2018 год 23: 0.19; Май 2018 год 25: 0.19; Май 2018 год 28: 0.19; Май 2018 год 30: 0.19 | 2.47

## 10.4.37 ТЗ
Утверждено ___________________________ ФКП "Дирекция КЗС СПб. Минстроя России" _________________________ "_____" _______________ 2015г | [14 empty] | Согласовано: ___________________________ ОП "УЭ КЗС" ОАО "Метрострой" __________________________ "_____" _______________ 2015г
| УТВЕРЖДАЮ: | [31 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| ООО "Би.Си.Си." | [31 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Заместитель начальника управления эксплуатации
| (должность) | [31 empty] | (должность)
Борисенко В.С.
| (подпись) | [31 empty] | (подпись)
| «_____» _______________________________ 20 г. | [31 empty] | «_____» __________________________ 20 г.
10.4.37
Ежемесячный график выполнения работ с трудозатратами
Система: Комплекс устройств телемеханики "Телеканал-М2"
Местоположение: Здание трансформаторной подстанции 110/10кВ ПС С-1 судопропускного сооружения С-1 Телемеханика
№ п.п. | Наименование оборудования | № Технологической карты | Норма по ТК | Вид ТО | Наименование работ | Кол-во оборудования | Май 2018 год | [30 empty] | Итого, чел/час | Трудозатраты, чел/час
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[7 empty] | Май 2018 год 1: Трудозатраты, чел/час |  | инженер 1 р.
| Шкаф серверный ТМ1 Шкаф телемеханики ТМ2, ТМ3, ТМ4 АРМ | Технологическая карта № 1/2/2016 | 4.28 | ЕТО | Ежедневное техническое обслуживание | 1 | Май 2018 год 3: 4.28; Май 2018 год 4: 4.28; Май 2018 год 7: 4.28; Май 2018 год 10: 4.28; Май 2018 год 11: 4.28; Май 2018 год 14: 4.28; Май 2018 год 16: 4.28; Май 2018 год 18: 4.28; Май 2018 год 21: 4.28; Май 2018 год 23: 4.28; Май 2018 год 25: 4.28; Май 2018 год 28: 4.28; Май 2018 год 30: 4.28 | 55.64 | 55.64
|  | Технологическая карта № 6 /2/2016 | 8.636 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | Май 2018 год 15: 8.636 | 8.636 | 8.636
|  | Технологическая карта № 11/2/2016 | 105.278 | ТО5 | Годовое техническое обслуживание | 1 | Май 2018 год 17: 105.278 | 105.278 | 105.278
Итого по видам работ: | [6 empty] | 0 | 0 | 4.28 | 4.28 | 0 | 0 | 4.28 | 0 | 0 | 4.28 | 4.28 | 0 | 0 | 4.28 | 8.636 | 4.28 | 105.278 | 4.28 | 0 | 0 | 4.28 | 0 | 4.28 | 0 | 4.28 | 0 | 0 | 4.28 | 0 | 4.28 | 0 | 169.554 | 169.554
| Составил: | [5 empty] | Май 2018 год 1: Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Май 2018 год 14: Борисевич К.В.
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
| Проверил: | [5 empty] | Май 2018 год 1: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Май 2018 год 14: Семенов А.А.
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)