## 107 АСУ ТП
[21 empty] | суб., вос. |  |  |  | сокр., празднич. дни
№ п.п | Наименование объекта, оборудования, системы | ИЮНЬ 2018 г.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | ПТК судопропускного сооружения - ПТК С1 север | ИЮНЬ 2018 г. 4: ТО1; ИЮНЬ 2018 г. 5: ТО1; ИЮНЬ 2018 г. 13: ТО1; ИЮНЬ 2018 г. 14: ТО1; ИЮНЬ 2018 г. 18: ТО1; ИЮНЬ 2018 г. 19: ТО1; ИЮНЬ 2018 г. 21: ТО2; ИЮНЬ 2018 г. 22: ТО2; ИЮНЬ 2018 г. 25: ТО1; ИЮНЬ 2018 г. 26: ТО1; ИЮНЬ 2018 г. 27: ТО3; ИЮНЬ 2018 г. 28: ТО3; ИЮНЬ 2018 г. 29: ТО3
2 | ПТК судопропускного сооружения - ПТК С1 юг | ИЮНЬ 2018 г. 4: ТО1; ИЮНЬ 2018 г. 5: ТО1; ИЮНЬ 2018 г. 13: ТО1; ИЮНЬ 2018 г. 14: ТО1; ИЮНЬ 2018 г. 18: ТО1; ИЮНЬ 2018 г. 19: ТО1; ИЮНЬ 2018 г. 21: ТО2; ИЮНЬ 2018 г. 22: ТО2; ИЮНЬ 2018 г. 25: ТО1; ИЮНЬ 2018 г. 26: ТО1; ИЮНЬ 2018 г. 27: ТО3; ИЮНЬ 2018 г. 28: ТО3; ИЮНЬ 2018 г. 29: ТО3
3 | ПТК судопропускного сооружения - ПТК С2 север | ИЮНЬ 2018 г. 4: ТО1; ИЮНЬ 2018 г. 11: ТО1; ИЮНЬ 2018 г. 18: ТО1; ИЮНЬ 2018 г. 21: ТО2; ИЮНЬ 2018 г. 25: ТО1; ИЮНЬ 2018 г. 27: ТО3
4 | ПТК судопропускного сооружения - ПТК С2 юг | ИЮНЬ 2018 г. 4: ТО1; ИЮНЬ 2018 г. 11: ТО1; ИЮНЬ 2018 г. 18: ТО1; ИЮНЬ 2018 г. 21: ТО2; ИЮНЬ 2018 г. 25: ТО1; ИЮНЬ 2018 г. 27: ТО3
5 | ПТК водопропускного сооружения В1 - ПТК В1. | ИЮНЬ 2018 г. 4: ТО1; ИЮНЬ 2018 г. 11: ТО1; ИЮНЬ 2018 г. 18: ТО1; ИЮНЬ 2018 г. 21: ТО2; ИЮНЬ 2018 г. 22: ТО2; ИЮНЬ 2018 г. 25: ТО3; ИЮНЬ 2018 г. 26: ТО3; ИЮНЬ 2018 г. 27: ТО1
6 | ПТК водопропускного сооружения В2 - ПТК В2. | ИЮНЬ 2018 г. 5: ТО1; ИЮНЬ 2018 г. 13: ТО1; ИЮНЬ 2018 г. 19: ТО1; ИЮНЬ 2018 г. 21: ТО2; ИЮНЬ 2018 г. 22: ТО2; ИЮНЬ 2018 г. 25: ТО3; ИЮНЬ 2018 г. 26: ТО3; ИЮНЬ 2018 г. 27: ТО1
7 | ПТК водопропускного сооружения ВЗ - ПТК ВЗ. | ИЮНЬ 2018 г. 6: ТО1; ИЮНЬ 2018 г. 14: ТО1; ИЮНЬ 2018 г. 20: ТО1; ИЮНЬ 2018 г. 21: ТО2; ИЮНЬ 2018 г. 22: ТО2; ИЮНЬ 2018 г. 25: ТО1; ИЮНЬ 2018 г. 27: ТО3; ИЮНЬ 2018 г. 28: ТО3
8 | ПТК водопропускного сооружения В4 - ПТК В4. | ИЮНЬ 2018 г. 7: ТО1; ИЮНЬ 2018 г. 15: ТО1; ИЮНЬ 2018 г. 19: ТО2; ИЮНЬ 2018 г. 20: ТО2; ИЮНЬ 2018 г. 21: ТО1; ИЮНЬ 2018 г. 25: ТО1; ИЮНЬ 2018 г. 27: ТО3; ИЮНЬ 2018 г. 28: ТО3
9 | ПТК водопропускного сооружения В5 - ПТК В5. | ИЮНЬ 2018 г. 4: ТО1; ИЮНЬ 2018 г. 13: ТО1; ИЮНЬ 2018 г. 18: ТО1; ИЮНЬ 2018 г. 19: ТО2; ИЮНЬ 2018 г. 20: ТО2; ИЮНЬ 2018 г. 25: ТО3; ИЮНЬ 2018 г. 26: ТО3; ИЮНЬ 2018 г. 27: ТО1
10 | ПТК водопропускного сооружения В6 - ПТК В6. | ИЮНЬ 2018 г. 5: ТО1; ИЮНЬ 2018 г. 14: ТО1; ИЮНЬ 2018 г. 19: ТО1; ИЮНЬ 2018 г. 20: ТО2; ИЮНЬ 2018 г. 21: ТО2; ИЮНЬ 2018 г. 25: ТО3; ИЮНЬ 2018 г. 26: ТО3; ИЮНЬ 2018 г. 27: ТО1
11 | ПТК ЗУ КЗС | ИЮНЬ 2018 г. 4: ТО1; ИЮНЬ 2018 г. 11: ТО1; ИЮНЬ 2018 г. 18: ТО1; ИЮНЬ 2018 г. 19: ТО2; ИЮНЬ 2018 г. 20: ТО2; ИЮНЬ 2018 г. 25: ТО1; ИЮНЬ 2018 г. 28: ТО3

## 108. АСУ И
[23 empty] | вых.дни - суб./воск. |  |  |  | сокращ./вых. дни
График выполненных работ по техническому обслуживанию АСУ И КЗС г.Санкт-Петербурга от наводнений
№ п.п | Наименование объекта, оборудования, системы | ИЮНЬ 2018 г.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Судопропускное сооружение С1 Север | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО ТО1 | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО ТО1 | ЕТО | ЕТО ТО2 | ЕТО | ЕТО | ЕТО ТО1 | ЕТО | ЕТО | ЕТО ТО3 | ЕТО ТО3 | ЕТО | ЕТО | ЕТО ТО1 | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО
2 | Судопропускное сооружение С1 Юг | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО ТО1 | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО ТО1 | ЕТО | ЕТО ТО2 | ЕТО | ЕТО | ЕТО ТО1 | ЕТО | ЕТО | ЕТО ТО3 | ЕТО ТО3 | ЕТО | ЕТО | ЕТО ТО1 | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО
3 | Судопропускное сооружение С2 Север | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО ТО1 | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО ТО1 | ЕТО | ЕТО ТО2 | ЕТО | ЕТО | ЕТО ТО1 | ЕТО ТО3 | ЕТО ТО3 | ЕТО ТО3 | ЕТО ТО3 | ЕТО | ЕТО | ЕТО ТО1 | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО
4 | Судопропускное сооружение С2 Юг | ИЮНЬ 2018 г. 4: ТО1; ИЮНЬ 2018 г. 13: ТО1; ИЮНЬ 2018 г. 15: ТО2; ИЮНЬ 2018 г. 18: ТО1; ИЮНЬ 2018 г. 19: ТО3; ИЮНЬ 2018 г. 20: ТО3; ИЮНЬ 2018 г. 25: ТО1
5 | Здание управления | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО ТО1 | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО ТО1 | ЕТО ТО2 | ЕТО ТО2 | ЕТО | ЕТО | ЕТО ТО1 | ЕТО ТО3 | ЕТО ТО3 | ЕТО ТО3 | ЕТО ТО3 | ЕТО | ЕТО | ЕТО ТО1 | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО | ЕТО

## 109 МОСТ
Согласовано: __________________________________ ФКП "Дирекция КЗС СПб. Минстроя России" __________________________________ " " 2018 г. | [11 empty] | Согласовано: ____________________________ ОП "УЭ КЗС" ОАО "Метрострой" ___________________________ " " 2018 г.
График выполненных работ по техническому обслуживанию АСУ АМ КЗС г.Санкт-Петербурга от наводнений | [19 empty] | вых. день- суб/воск. |  |  |  |  | сокращ./вых.
№ п.п | Наименование объекта, оборудования, системы | Объем, вид работ | Кол-во шт., м | Периодичность/ регламент | июнь 2018г.
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Оборудование АСУ АМ | ТО1, ТО2 | 1 | 1 раз в неделю 1 раз в месяц | июнь 2018г. 6: ТО1; июнь 2018г. 7: ТО1; июнь 2018г. 13: ТО1; июнь 2018г. 14: ТО1; июнь 2018г. 20: ТО1; июнь 2018г. 21: ТО1; июнь 2018г. 25: ТО2; июнь 2018г. 27: ТО1; июнь 2018г. 28: ТО1

## 110 ЛВС
№ п.п | Наименование объекта, оборудования, системы | Объем, вид работ | Кол-во шт., м | Периодичность | График работ технического обслуживания оборудования ЛВС для нужд АСУ КЗС г. Санкт-Петербурга
Июнь 2018г.
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Водопропускное сооружение В-1 | ТО2 ТО3 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в квартал | Июнь 2018г. 1: ТО2; Июнь 2018г. 4: ТО3
2 | Водопропускное сооружение В-2 | ТО2 ТО3 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в квартал | Июнь 2018г. 1: ТО2; Июнь 2018г. 5: ТО3
3 | Судопропускное сооружение С1 (ТП4) | ТО2 ТО3 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в квартал | Июнь 2018г. 4: ТО2; Июнь 2018г. 6: ТО3
4 | Судопропускное сооружение С1 Юг ДКФ | ТО2 ТО3 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в квартал | Июнь 2018г. 5: ТО2; Июнь 2018г. 7: ТО3
5 | Судопропускное сооружение С1 Юг ДКН | ТО2 ТО3 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в квартал | Июнь 2018г. 5: ТО2; Июнь 2018г. 8: ТО3
6 | Судопропускное сооружение С1 Юг Тягач | ТО2 ТО3 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в квартал | Июнь 2018г. 6: ТО2; Июнь 2018г. 13: ТО3
7 | Судопропускное сооружение С1 Юг (пом.504 АТЗ) | ТО2 ТО3 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в квартал | Июнь 2018г. 7: ТО2; Июнь 2018г. 13: ТО3
8 | Судопропускное сооружение С1 Север ТП2 | ТО2 ТО3 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в квартал | Июнь 2018г. 8: ТО2; Июнь 2018г. 14: ТО3
9 | Судопропускное сооружение С1 Север ПС 110/10 кВ | ТО2 ТО3 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в квартал | Июнь 2018г. 8: ТО2; Июнь 2018г. 15: ТО3
10 | Судопропускное сооружение С1 ТП1 | ТО2 ТО3 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в квартал | Июнь 2018г. 13: ТО2; Июнь 2018г. 15: ТО3
11 | Судопропускное сооружение С1 ТП5 | ТО2 ТО3 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в квартал | Июнь 2018г. 13: ТО2; Июнь 2018г. 15: ТО3
12 | Судопропускное сооружение С1 Север ДКФ | ТО2 ТО3 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в квартал | Июнь 2018г. 14: ТО2; Июнь 2018г. 18: ТО3
13 | Судопропускное сооружение С1 Север ДКН | ТО2 ТО3 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в квартал | Июнь 2018г. 15: ТО2; Июнь 2018г. 19: ТО3
14 | Судопропускное сооружение С1 Север Тягач | ТО2 ТО3 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в квартал | Июнь 2018г. 15: ТО2; Июнь 2018г. 20: ТО3
15 | Здание управления | ТО2 ТО3 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в квартал | Июнь 2018г. 18: ТО2; Июнь 2018г. 20: ТО3
16 | Водопропускное сооружение В-3 | ТО2 ТО3 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в квартал | Июнь 2018г. 18: ТО2; Июнь 2018г. 21: ТО3
17 | Судопропускное сооружение С2 АТЗ | ТО2 ТО3 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в квартал | Июнь 2018г. 19: ТО2; Июнь 2018г. 21: ТО3
18 | Судопропускное сооружение С2 АТЗ ТП 10/0,4 кВ | ТО2 ТО3 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в квартал | Июнь 2018г. 20: ТО2; Июнь 2018г. 22: ТО3
19 | Судопропускное сооружение С2 Север МНУ | ТО2 ТО3 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в квартал | Июнь 2018г. 21: ТО2; Июнь 2018г. 25: ТО3
20 | Судопропускное сооружение С2 Юг МНУ | ТО2 ТО3 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в квартал | Июнь 2018г. 22: ТО2; Июнь 2018г. 25: ТО3
21 | Судопропускное сооружение С2 Юг Устой | ТО2 ТО3 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в квартал | Июнь 2018г. 25: ТО2; Июнь 2018г. 26: ТО3
22 | Водопропускное сооружение В-4 | ТО2 ТО3 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в квартал | Июнь 2018г. 26: ТО2; Июнь 2018г. 27: ТО3
23 | Водопропускное сооружение В-5 | ТО2 ТО3 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в квартал | Июнь 2018г. 27: ТО2; Июнь 2018г. 28: ТО3
24 | Водопропускное сооружение В-6 | ТО2 ТО3 | 1 | 1 раз в месяц, 1 раз в квартал | Июнь 2018г. 28: ТО2; Июнь 2018г. 29: ТО3