## TDSheet
Форма № 4
[32 empty] | Номер папки ИД |  |  |  | 10.3.36
[32 empty] | Номер объекта имущества |  |  |  | 70003477
[32 empty] | Объект имущества |  |  |  | Трансформаторная подстанция ПС С2 110/10 кВ
Ежемесячный график выполнения работ за март 2020 г.
АИИСКУЭ.
№ п/п | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д) | Наименование работ | Вид ТО | Кол-во оборудования | Март | [30 empty] | ИТОГО | ИТОГО
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[6 empty] | Март 1: кол-во ТО | ТО-дней | ТО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Март 1: 7 | 8 | 9
1. Судопропускное сооружение С-2
1.1. | коробка разветвительная типа КРП-3 (ПР-3) | Технологическая операция №3 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 6
1.2. | Контроллер сетевой СИКОН С70 | Технологическая операция №4 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 6
1.3. | Контроллер сетевой СИКОН ТС65 | Технологическая операция №5 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 2 | Март 6: 2 | 2 | 2
1.4. | ИБП APC Smart UPS 750 (1500) ВА | Технологическая операция №6а | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 6
1.5. | коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая операция №2 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 6
1.6. | счетчик электрической энергии многофункциональный типа: Альфа A1800 (КИПП-2, КИПП-2М, ПСЧ...) | Технологическая операция №1 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 6
Примечания:
ТО2 | [5 empty] | Март 6: 7 | 7 | 7
Итого по видам работ: | [5 empty] | Март 6: 7 | 7 | 7
Составил (Исполнитель работ):
|  |  |  | (должность) |  | Март 5: (подпись); Март 10: (расшифровка)
Проверил (Подрядчик):
|  |  |  | (должность) |  | Март 5: (подпись); Март 10: (расшифровка)