## TDSheet
Форма № 4
[32 empty] | Номер папки ИД |  |  |  | 10.3.37/1
[32 empty] | Номер объекта имущества |  |  |  | 70003477
[32 empty] | Объект имущества |  |  |  | Трансформаторная подстанция ПС С2 110/10 кВ
Ежемесячный график выполнения работ за март 2020 г.
Телемеханика (технический учет электроэнергии)
№ п/п | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д) | Наименование работ | Вид ТО | Кол-во оборудования | Март | [30 empty] | ИТОГО | ИТОГО
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[6 empty] | Март 1: кол-во ТО | ТО-дней | ТО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Март 1: 7 | 8 | 9
1. Судопропускное сооружение С-2
1.1. Северная часть С-2
1.1.1. Трансформаторная подстанция ПС С2 110/10 кВ
1.1.1.1. Электрооборудование 10 кВ
1.1.1.1.1. КЛ 10кВ ф.103 КТП АТЗ Т-1 Яч.103
1.1.1.1.1.1. | КЛ 10кВ ф.103 КТП АТЗ Т-1 Счётчики электрической энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 11
1.1.1.1.1.2. | КЛ 10кВ ф.103 КТП АТЗ Т-1 Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 11
1.1.1.1.2. КЛ 10кВ ф.105 КТП В-3 Т-1 Яч.105
1.1.1.1.2.1. | КЛ 10кВ ф.105 КТП В-3 Т-1 Счётчики электрической энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 11
1.1.1.1.2.2. | КЛ 10кВ ф.105 КТП В-3 Т-1 Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 11
1.1.1.1.3. КЛ 10кВ ф.107 КТП В-4 Т-1 Яч.107
1.1.1.1.3.1. | КЛ 10кВ ф.107 КТП В-4 Т-1 Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 11
1.1.1.1.3.2. | КЛ 10кВ ф.107 КТП В-4 Т-1 Счётчики электрической энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 11
1.1.1.1.4. КЛ 10кВ ф.110 Резерв Яч.110
1.1.1.1.4.1. | КЛ 10кВ ф.110 Резерв Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 11
1.1.1.1.4.2. | КЛ 10кВ ф.110 Резерв Счётчики электрической энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 11
1.1.1.1.5. КЛ 10кВ ф.113 ТСН-1 шк.учета
1.1.1.1.5.1. | КЛ 10кВ ф.113 ТСН-1 Счётчики электрической энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 11
1.1.1.1.5.2. | КЛ 10кВ ф.113 ТСН-1 Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 11
1.1.1.1.6. КЛ 10кВ ф.115 КТП В-5 Т-2 Яч.115
1.1.1.1.6.1. | КЛ 10кВ ф.115 КТП В-5 Т-2 Счётчики электрической энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 11
1.1.1.1.6.2. | КЛ 10кВ ф.115 КТП В-5 Т-2 Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 11
1.1.1.1.7. КЛ 10кВ ф.117 КТП В-6 Т-1 Яч.117
1.1.1.1.7.1. | КЛ 10кВ ф.117 КТП В-6 Т-1 Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 11
1.1.1.1.7.2. | КЛ 10кВ ф.117 КТП В-6 Т-1 Счётчики электрической энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 11
1.1.1.1.8. Т-1 (1Т) Яч.119
1.1.1.1.8.1. | Т-1 (1Т) Счётчики электрической энергии (КИПП-2, КИПП-2М) | Технологическая карта №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 12
1.1.1.1.8.2. | Т-1 (1Т) Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 12
1.1.1.1.9. КЛ 10кВ ф.203 КТП АТЗ Т-2 Яч.203
1.1.1.1.9.1. | КЛ 10кВ ф.203 КТП АТЗ Т-2 Счётчики электрической энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 12
1.1.1.1.9.2. | КЛ 10кВ ф.203 КТП АТЗ Т-2 Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 12
1.1.1.1.10. КЛ 10кВ ф.205 КТП В-3 Т-2 Яч.205
1.1.1.1.10.1. | КЛ 10кВ ф.205 КТП В-3 Т-2 Счётчики электрической энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 12
1.1.1.1.10.2. | КЛ 10кВ ф.205 КТП В-3 Т-2 Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 12
1.1.1.1.11. КЛ 10кВ ф.207 КТП В-4 Т-2 Яч.207
1.1.1.1.11.1. | КЛ 10кВ ф.207 КТП В-4 Т-2 Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 12
1.1.1.1.11.2. | КЛ 10кВ ф.207 КТП В-4 Т-2 Счётчики электрической энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 12
1.1.1.1.12. КЛ 10кВ ф.210 Резерв Яч.210
1.1.1.1.12.1. | КЛ 10кВ ф.210 Резерв Счётчики электрической энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 12
1.1.1.1.12.2. | КЛ 10кВ ф.210 Резерв Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 12
1.1.1.1.13. КЛ 10кВ ф.213 ТСН-2 шк.учета
1.1.1.1.13.1. | КЛ 10кВ ф.213 ТСН-2 Счётчики электрической энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 12
1.1.1.1.13.2. | КЛ 10кВ ф.213 ТСН-2 Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 12
1.1.1.1.14. КЛ 10кВ ф.215 КТП В-5 Т-1 Яч.215
1.1.1.1.14.1. | КЛ 10кВ ф.215 КТП В-5 Т-1 Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 12
1.1.1.1.14.2. | КЛ 10кВ ф.215 КТП В-5 Т-1 Счётчики электрической энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 12
1.1.1.1.15. КЛ 10кВ ф.217 КТП В-6 Т-2 Яч.217
1.1.1.1.15.1. | КЛ 10кВ ф.217 КТП В-6 Т-2 Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 12
1.1.1.1.15.2. | КЛ 10кВ ф.217 КТП В-6 Т-2 Счётчики электрической энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 12
1.1.1.1.16. Т-2 (2Т) Яч.219
1.1.1.1.16.1. | Т-2 (2Т) Счётчики электрической энергии (КИПП-2, КИПП-2М) | Технологическая карта №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 12
1.1.1.1.16.2. | Т-2 (2Т) Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 12
1.1.1.2. Электрооборудование 110 кВ
1.1.1.2.1. КЛ 110 кВ ККтл-3 (W2G)
1.1.1.2.1.1. | КЛ 110 кВ ККтл-3 (W2G) Счетчики электрической энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 11
1.1.1.2.1.2. | КЛ 110 кВ ККтл-3 (W2G) Коробка испытательная переходного типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 11
Примечания:
ТО2 | [5 empty] | Март 11: 16; Март 12: 18 | 34 | 34
Итого по видам работ: | [5 empty] | Март 11: 16; Март 12: 18 | 34 | 34
Составил (Исполнитель работ):
|  |  |  | (должность) |  | Март 5: (подпись); Март 10: (расшифровка)
Проверил (Подрядчик):
|  |  |  | (должность) |  | Март 5: (подпись); Март 10: (расшифровка)