## TDSheet
Форма № 4
[32 empty] | Номер папки ИД |  |  |  | 10.3.38
[32 empty] | Номер объекта имущества |  |  |  | 70003477
[32 empty] | Объект имущества |  |  |  | Трансформаторная подстанция ПС С2 110/10 кВ
Ежемесячный график выполнения работ за март 2020 г.
ВОЛС системы внешнего энергоснабжения.
№ п/п | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д) | Наименование работ | Вид ТО | Кол-во оборудования | Март | [30 empty] | ИТОГО | ИТОГО
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[6 empty] | Март 1: кол-во ТО | ТО-дней | ТО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Март 1: 7 | 8 | 9
1. Судопропускное сооружение С-2
1.1. Северная часть С-2
1.1.1. | КТС ВОЛС ВЭ ПС 110/10 кВ С-2 | Технологическая операция 2/2/2016 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 1 to Март 2; Март 7 to Март 9; Март 14 to Март 15; Март 21 to Март 22; Март 28 to Март 29
1.1.2. | КТС ВОЛС ВЭ ПС 110/10 кВ С-2 | Технологическая операция 12/2/2016 | Полугодовое техническое обслуживание | ТО4 | 1 | [31 empty] | 5 | 1 | bar: Март 1 to Март 9; Март 14 to Март 15; Март 21 to Март 22; Март 28 to Март 29
Примечания:
ТО2 | [36 empty] | 1 | 1 | bar: Март 1 to Март 2; Март 7 to Март 9; Март 14 to Март 15; Март 21 to Март 22; Март 28 to Март 29
ТО4 | [36 empty] | 5 | 1 | bar: Март 1 to Март 9; Март 14 to Март 15; Март 21 to Март 22; Март 28 to Март 29
Итого по видам работ: | [5 empty] | Март 2: 2; Март 3: 1; Март 4: 1; Март 5: 1; Март 6: 1 | 6 | 2
Составил (Исполнитель работ):
|  |  |  | (должность) |  | Март 5: (подпись); Март 10: (расшифровка)
Проверил (Подрядчик):
|  |  |  | (должность) |  | Март 5: (подпись); Март 10: (расшифровка)