## TDSheet
Форма № 4
[32 empty] | Номер папки ИД |  |  |  | 10.4.37/2
[32 empty] | Номер объекта имущества |  |  |  | 70003493
[32 empty] | Объект имущества |  |  |  | Здание трансформаторной подстанции 110/10 кВ ПС С-1 судопропускного сооружения С-1
Ежемесячный график выполнения работ за март 2020 г.
Комплекс устройств телемеханики "Телеканал-М2"
№ п/п | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д) | Наименование работ | Вид ТО | Кол-во оборудования | Март | [30 empty] | ИТОГО | ИТОГО
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[6 empty] | Март 1: кол-во ТО | ТО-дней | ТО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Март 1: 7 | 8 | 9
1. Судопропускное сооружение С-1
1.1. Северная часть С-1
1.1.1. | Шкаф серверный ТМ1 Шкаф телемеханики ТМ2, ТМ3, ТМ4 АРМ | Технологическая карта №1/2/2016 | Ежедневное техническое обслуживание | ЕТО | 1 | [31 empty] | 31 | 31 | bar: Март 1 to Март 31
1.1.2. | Шкаф серверный ТМ1 Шкаф телемеханики ТМ2, ТМ3, ТМ4 АРМ | Технологическая карта №6/2/2016 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 1; Март 7 to Март 9; Март 14 to Март 15; Март 21 to Март 22; Март 25; Март 28 to Март 29
Примечания:
ЕТО | [36 empty] | 31 | 31 | bar: Март 1 to Март 31
ТО2 | [36 empty] | 1 | 1 | bar: Март 1; Март 7 to Март 9; Март 14 to Март 15; Март 21 to Март 22; Март 25; Март 28 to Март 29
Итого по видам работ: | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 32
Составил (Исполнитель работ):
|  |  |  | (должность) |  | Март 5: (подпись); Март 10: (расшифровка)
Проверил (Подрядчик):
|  |  |  | (должность) |  | Март 5: (подпись); Март 10: (расшифровка)