## TDSheet
Форма № 4
[32 empty] | Номер папки ИД |  |  |  | 10.4.38
[32 empty] | Номер объекта имущества |  |  |  | 70003493
[32 empty] | Объект имущества |  |  |  | Здание трансформаторной подстанции 110/10 кВ ПС С-1 судопропускного сооружения С-1
Ежемесячный график выполнения работ за март 2020 г.
ВОЛС системы внешнего энергоснабжения.
№ п/п | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д) | Наименование работ | Вид ТО | Кол-во оборудования | Март | [30 empty] | ИТОГО | ИТОГО
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[6 empty] | Март 1: кол-во ТО | ТО-дней | ТО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Март 1: 7 | 8 | 9
1. Судопропускное сооружение С-1
1.1. Северная часть С-1
1.1.1. | КТС ВОЛС ВЭ ПС 110/10 кВ С-1 | Технологическая операция 1/2/2016 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 3
1.1.2. | КТС ВОЛС ВЭ ПС 110/10 кВ С-1 | Технологическая операция 10/2/2016 | Полугодовое техническое обслуживание | ТО4 | 1 | [31 empty] | 5 | 1 | bar: Март 2 to Март 6
1.1.3. | КТС ВОЛС ВЭ ПС 110/10 кВ С-1 | Технологическая операция 11/2/2016 | Полугодовое техническое обслуживание | ТО4 | 1 | [31 empty] | 4 | 1 | bar: Март 2 to Март 5
2. Котлин
2.1. | ВОК ОПН-ДСП-04-024А06-7,0, ВОК ОПН-ДСП-06-024А06-1,8, ВОК ОПН-ДСП-04-024А06-1,5 | Технологическая операция 3/2/2016 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 18
2.2. | ВОК ОПН-ДСП-04-024А06-7,0, ВОК ОПН-ДСП-06-024А06-1,8, ВОК ОПН-ДСП-04-024А06-1,5 | Технологическая операция 15/2/2016 | Полугодовое техническое обслуживание | ТО4 | 1 | [31 empty] | 5 | 1 | bar: Март 16 to Март 20
2.3. | ВОК ОПН-ДСП-04-024А06-7,0, ВОК ОПН-ДСП-06-024А06-1,8, ВОК ОПН-ДСП-04-024А06-1,5 | Технологическая операция 16/2/2016 | Полугодовое техническое обслуживание | ТО4 | 1 | [31 empty] | 5 | 1 | bar: Март 16 to Март 20
Примечания:
ТО2 | [36 empty] | 2 | 2 | bar: Март 3; Март 18
ТО4 | [5 empty] | Март 2: 2; Март 3: 2; Март 4: 2; Март 5: 2; Март 6: 1; Март 16: 2; Март 17: 2; Март 18: 2; Март 19: 2; Март 20: 2 | 19 | 4
Итого по видам работ: | [5 empty] | Март 2: 2; Март 3: 3; Март 4: 2; Март 5: 2; Март 6: 1; Март 16: 2; Март 17: 2; Март 18: 3; Март 19: 2; Март 20: 2 | 21 | 6
Составил (Исполнитель работ):
|  |  |  | (должность) |  | Март 5: (подпись); Март 10: (расшифровка)
Проверил (Подрядчик):
|  |  |  | (должность) |  | Март 5: (подпись); Март 10: (расшифровка)