## TDSheet
Форма № 4
[32 empty] | Номер папки ИД |  |  |  | 14.0.107
[32 empty] | Номер объекта имущества |  |  |  | 70003630
[32 empty] | Объект имущества |  |  |  | Система Управления
Ежемесячный график выполнения работ за март 2020 г.
Автоматизированная система управления технологическими процессами КЗС (АСУ ТП)
№ п/п | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д) | Наименование работ | Вид ТО | Кол-во оборудования | Март | [30 empty] | ИТОГО | ИТОГО
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[6 empty] | Март 1: кол-во ТО | ТО-дней | ТО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Март 1: 7 | 8 | 9
1. Водопропускное сооружение В-1
1.1. | ПТК В1 | Технологическая карта 02/В1/2/2016 | Еженедельное техническое обслуживание | ТО1 | 1 | [31 empty] | 4 | 4 | bar: Март 4; Март 12; Март 18; Март 25
1.2. | ПТК В1 | Технологическая карта 03/В1/2/2016 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 2 | 1 | bar: Март 19 to Март 20
1.3. | ПТК В1 | Технологическая карта 04/В1/2/2016 | Ежеквартальное техническое обслуживание | ТО3 | 1 | [31 empty] | 2 | 1 | bar: Март 30 to Март 31
2. Водопропускное сооружение В-2
2.1. | ПТК В2 | Технологическая карта 03/В2/2/2016 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 2 | 1 | bar: Март 19 to Март 20
2.2. | ПТК В2 | Технологическая карта 02/В2/2/2016 | Еженедельное техническое обслуживание | ТО1 | 1 | [31 empty] | 4 | 4 | bar: Март 4; Март 12; Март 18; Март 25
2.3. | ПТК В2 | Технологическая карта 04/В2/2/2016 | Ежеквартальное техническое обслуживание | ТО3 | 1 | [31 empty] | 2 | 1 | bar: Март 26 to Март 27
3. Судопропускное сооружение С-1
3.1. Южная часть С-1
3.1.1. | ПТК С1-Ю. | Технологическая карта 04/С1Ю/4/2/2016 | Ежеквартальное техническое обслуживание | ТО3 | 1 | [31 empty] | 3 | 1 | bar: Март 25 to Март 27
3.1.2. | ПТК С1-Ю. | Технологическая карта 03/С1Ю/3/2/2016 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 2 | 1 | bar: Март 12 to Март 13
3.1.3. | ПТК С1-Ю. | Технологическая карта 02/С1Ю/2/2/2016 | Еженедельное техническое обслуживание | ТО1 | 1 | [31 empty] | 8 | 4 | bar: Март 2 to Март 3; Март 10 to Март 11; Март 16 to Март 17; Март 23 to Март 24
3.2. Северная часть С-1
3.2.1. | ПТК С1-С. | Технологическая карта 02/С1С/2/2/2016 | Еженедельное техническое обслуживание | ТО1 | 1 | [31 empty] | 8 | 4 | bar: Март 2 to Март 3; Март 10 to Март 11; Март 16 to Март 17; Март 23 to Март 24
3.2.2. | ПТК С1-С. | Технологическая карта 03/С1С/3/2/2016 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 2 | 1 | bar: Март 12 to Март 13
3.2.3. | ПТК С1-С. | Технологическая карта 04/С1С/4/2/2016 | Ежеквартальное техническое обслуживание | ТО3 | 1 | [31 empty] | 3 | 1 | bar: Март 25 to Март 27
4. Котлин
4.1. | ПТК ЗУ КЗС | Технологическая карта 04/ЗУКЗС/2/2016 | Ежеквартальное техническое обслуживание | ТО3 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 30
4.2. | ПТК ЗУ КЗС | Технологическая карта 03/ЗУКЗС/2/2016 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 2 | 1 | bar: Март 19 to Март 20
4.3. | ПТК ЗУ КЗС | Технологическая карта 02/ЗУКЗС/2/2016 | Еженедельное техническое обслуживание | ТО1 | 1 | [31 empty] | 4 | 4 | bar: Март 2; Март 10; Март 16; Март 23
5. Водопропускное сооружение В-3
5.1. | ПТК В3 | Технологическая карта 04/В3/2/2016 | Ежеквартальное техническое обслуживание | ТО3 | 1 | [31 empty] | 2 | 1 | bar: Март 25 to Март 26
5.2. | ПТК В3 | Технологическая карта 03/В3/2/2016 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 2 | 1 | bar: Март 18 to Март 19
5.3. | ПТК В3 | Технологическая карта 02/В3/2/2016 | Еженедельное техническое обслуживание | ТО1 | 1 | [31 empty] | 4 | 4 | bar: Март 3; Март 11; Март 17; Март 24
6. Судопропускное сооружение С-2
6.1. Южная часть С-2
6.1.1. | ПТК С2-Ю | Технологическая карта 02/С2Ю/2/2/2016 | Еженедельное техническое обслуживание | ТО1 | 1 | [31 empty] | 4 | 4 | bar: Март 2; Март 10; Март 16; Март 25
6.1.2. | ПТК С2-Ю | Технологическая карта 03/С2Ю/3/2/2016 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 23
6.1.3. | ПТК С2-Ю | Технологическая карта 04/С2Ю/4/2/2016 | Ежеквартальное техническое обслуживание | ТО3 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 27
6.2. Северная часть С-2
6.2.1. | ПТК С2-С. | Технологическая карта 04/С2С/4/2/2016 | Ежеквартальное техническое обслуживание | ТО3 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 27
6.2.2. | ПТК С2-С. | Технологическая карта 02/С2С/2/2/2016 | Еженедельное техническое обслуживание | ТО1 | 1 | [31 empty] | 4 | 4 | bar: Март 2; Март 10; Март 16; Март 25
6.2.3. | ПТК С2-С. | Технологическая карта 03/С2С/3/2/2016 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 23
7. Водопропускное сооружение В-4
7.1. | ПТК В4 | Технологическая карта 04/В4/2/2016 | Ежеквартальное техническое обслуживание | ТО3 | 1 | [31 empty] | 2 | 1 | bar: Март 25 to Март 26
7.2. | ПТК В4 | Технологическая карта 03/В4/2/2016 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 2 | 1 | bar: Март 18 to Март 19
7.3. | ПТК В4 | Технологическая карта 02/В4/2/2016 | Еженедельное техническое обслуживание | ТО1 | 1 | [31 empty] | 4 | 4 | bar: Март 3; Март 11; Март 17; Март 24
8. Водопропускное сооружение В-5
8.1. | ПТК В5 | Технологическая карта 04/В5/2/2016 | Ежеквартальное техническое обслуживание | ТО3 | 1 | [31 empty] | 2 | 1 | bar: Март 24 to Март 25
8.2. | ПТК В5 | Технологическая карта 03/В5/2/2016 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 2 | 1 | bar: Март 17 to Март 18
8.3. | ПТК В5 | Технологическая карта 02/В5/2/2016 | Еженедельное техническое обслуживание | ТО1 | 1 | [31 empty] | 4 | 4 | bar: Март 2; Март 10; Март 16; Март 23
9. Водопропускное сооружение В-6
9.1. | ПТК В6 | Технологическая карта 02/В6/2/2016 | Еженедельное техническое обслуживание | ТО1 | 1 | [31 empty] | 4 | 4 | bar: Март 2; Март 10; Март 16; Март 27
9.2. | ПТК В6 | Технологическая карта 03/В6/2/2016 | Ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 2 | 1 | bar: Март 17 to Март 18
9.3. | ПТК В6 | Технологическая карта 04/В6/2/2016 | Ежеквартальное техническое обслуживание | ТО3 | 1 | [31 empty] | 2 | 1 | bar: Март 23 to Март 24
Примечания:
ТО1 | [5 empty] | Март 2: 7; Март 3: 4; Март 4: 2; Март 10: 7; Март 11: 4; Март 12: 2; Март 16: 7; Март 17: 4; Март 18: 2; Март 23: 4; Март 24: 4; Март 25: 4; Март 27: 1 | 52 | 44
ТО2 | [5 empty] | Март 12: 2; Март 13: 2; Март 17: 2; Март 18: 4; Март 19: 5; Март 20: 3; Март 23: 2 | 20 | 11
ТО3 | [5 empty] | Март 23: 1; Март 24: 2; Март 25: 5; Март 26: 5; Март 27: 5; Март 30: 2; Март 31: 1 | 21 | 11
Итого по видам работ: | [6 empty] | 7 | 4 | 2 | [5 empty] | 7 | 4 | 4 | 2 |  |  | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 |  |  | 7 | 6 | 9 | 5 | 6 |  |  | 2 | 1 | 93 | 66
Составил (Исполнитель работ):
|  |  |  | (должность) |  | Март 5: (подпись); Март 10: (расшифровка)
Проверил (Подрядчик):
|  |  |  | (должность) |  | Март 5: (подпись); Март 10: (расшифровка)