## TDSheet
Форма № 4
[32 empty] | Номер папки ИД |  |  |  | 14.0.110
[32 empty] | Номер объекта имущества |  |  |  | 70003630
[32 empty] | Объект имущества |  |  |  | Система Управления
Ежемесячный график выполнения работ за март 2020 г.
Локальные вычислительные сети для нужд автоматизированных систем управления (ЛВС для нужд АСУ)
№ п/п | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д) | Наименование работ | Вид ТО | Кол-во оборудования | Март | [30 empty] | ИТОГО | ИТОГО
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[6 empty] | Март 1: кол-во ТО | ТО-дней | ТО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Март 1: 7 | 8 | 9
1. Водопропускное сооружение В-1
1.1. | Водопропускное сооружение В-1 | Технологическая карта 001/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 2
1.2. | Водопропускное сооружение В-1 | Технологическая карта 025/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО3 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 4
2. Водопропускное сооружение В-2
2.1. | Водопропускное сооружение В-2 | Технологическая карта 002/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 2
2.2. | Водопропускное сооружение В-2 | Технологическая карта 026/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО3 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 4
3. Судопропускное сооружение С-1
3.1. Южная часть С-1
3.1.1. | Судопропускное сооружение С1 Юг (ТП4) | Технологическая карта 003/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 2
3.1.2. | Судопропускное сооружение С1 Юг (ТП4) | Технологическая карта 027/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО3 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 4
3.1.3. | Судопропускное сооружение С1 Юг (ДКН) | Технологическая карта 005/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 3
3.1.4. | Судопропускное сооружение С1 Юг (ДКН) | Технологическая карта 029/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО3 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 5
3.1.5. | Судопропускное сооружение С1 Юг (пом.504 АТЗ) | Технологическая карта 007/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 6
3.1.6. | Судопропускное сооружение С1 Юг (пом.504 АТЗ) | Технологическая карта 031/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО3 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 10
3.1.7. | Судопропускное сооружение С1 Юг (ДКФ) | Технологическая карта 004/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 3
3.1.8. | Судопропускное сооружение С1 Юг (ДКФ) | Технологическая карта 028/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО3 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 5
3.1.9. | Судопропускное сооружение С1 Юг Тягач | Технологическая карта 006/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 6
3.1.10. | Судопропускное сооружение С1 Юг Тягач | Технологическая карта 030/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО3 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 10
3.2. Северная часть С-1
3.2.1. | Судопропускное сооружение С1 Сев. ТП1 | Технологическая карта 010/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 11
3.2.2. | Судопропускное сооружение С1 Сев. ТП1 | Технологическая карта 034/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО3 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 13
3.2.3. | Судопропускное сооружение С1 Сев Тягач | Технологическая карта 014/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 17
3.2.4. | Судопропускное сооружение С1 Сев Тягач | Технологическая карта 038/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО3 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 19
3.2.5. | Судопропускное сооружение С1 Сев. ДКН | Технологическая карта 013/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 12
3.2.6. | Судопропускное сооружение С1 Сев. ДКН | Технологическая карта 037/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО3 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 16
3.2.7. | Судопропускное сооружение С1 Сев. ДКФ | Технологическая карта 012/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 12
3.2.8. | Судопропускное сооружение С1 Сев. ДКФ | Технологическая карта 036/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО3 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 16
3.2.9. | Судопропускное сооружение С1 Сев. ТП2 | Технологическая карта 008/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 10
3.2.10. | Судопропускное сооружение С1 Сев. ТП2 | Технологическая карта 032/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО3 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 12
3.2.11. | Судопропускное сооружение С1 Сев. ТП5 | Технологическая карта 011/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 11
3.2.12. | Судопропускное сооружение С1 Сев. ТП5 | Технологическая карта 035/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО3 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 13
3.2.13. | Судопропускное сооружение С1 Сев. (ПС110/10 кВ) | Технологическая карта 009/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 10
3.2.14. | Судопропускное сооружение С1 Сев. (ПС110/10 кВ) | Технологическая карта 033/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО3 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 12
4. Котлин
4.1. | Здание управления | Технологическая карта 015/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 18
4.2. | Здание управления | Технологическая карта 039/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО3 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 20
5. Водопропускное сооружение В-3
5.1. | Водопропускное сооружение В-3 | Технологическая карта 016/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 18
5.2. | Водопропускное сооружение В-3 | Технологическая карта 040/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО3 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 20
6. Судопропускное сооружение С-2
6.1. Южная часть С-2
6.1.1. | Судопропускное сооружение С2 (Юг Устой) | Технологическая карта 021/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 18
6.1.2. | Судопропускное сооружение С2 (Юг Устой) | Технологическая карта 045/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО3 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 20
6.1.3. | Судопропускное сооружение С2 (МНУ Юг) | Технологическая карта 020/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 18
6.1.4. | Судопропускное сооружение С2 (МНУ Юг) | Технологическая карта 044/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО3 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 20
6.2. Северная часть С-2
6.2.1. | Судопропускное сооружение С2 АТЗ пом.301 | Технологическая карта 017/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 23
6.2.2. | Судопропускное сооружение С2 АТЗ пом.301 | Технологическая карта 041/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО3 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 25
6.2.3. | Судопропускное сооружение С2 (МНУ Север) | Технологическая карта 019/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 24
6.2.4. | Судопропускное сооружение С2 (МНУ Север) | Технологическая карта 043/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО3 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 26
6.2.5. | Судопропускное сооружение С2 АТЗ ТП 10/0.4кВ | Технологическая карта 018/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 23
6.2.6. | Судопропускное сооружение С2 АТЗ ТП 10/0.4кВ | Технологическая карта 042/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО3 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 25
7. Водопропускное сооружение В-4
7.1. | Водопропускное сооружение В-4 | Технологическая карта 022/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 27
7.2. | Водопропускное сооружение В-4 | Технологическая карта 046/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО3 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 30
8. Водопропускное сооружение В-5
8.1. | Водопропускное сооружение В-5 | Технологическая карта 023/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 27
8.2. | Водопропускное сооружение В-5 | Технологическая карта 047/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО3 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 31
9. Водопропускное сооружение В-6
9.1. | Водопропускное сооружение В-6 | Технологическая карта 024/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 27
9.2. | Водопропускное сооружение В-6 | Технологическая карта 048/2/2016 | Техническое обслуживание | ТО3 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 31
Примечания:
ТО2 | [5 empty] | Март 2: 3; Март 3: 2; Март 6: 2; Март 10: 2; Март 11: 2; Март 12: 2; Март 17: 1; Март 18: 4; Март 23: 2; Март 24: 1; Март 27: 3 | 24 | 24
ТО3 | [5 empty] | Март 4: 3; Март 5: 2; Март 10: 2; Март 12: 2; Март 13: 2; Март 16: 2; Март 19: 1; Март 20: 4; Март 25: 2; Март 26: 1; Март 30: 1; Март 31: 2 | 24 | 24
Итого по видам работ: | [6 empty] | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 4 | 2 | 4 | 2 |  |  | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |  |  | 1 | 2 | 48 | 48
Составил (Исполнитель работ):
|  |  |  | (должность) |  | Март 5: (подпись); Март 10: (расшифровка)
Проверил (Подрядчик):
|  |  |  | (должность) |  | Март 5: (подпись); Март 10: (расшифровка)