## июнь 8.1.36 ТО
8.1.36
| УТВЕРЖДАЮ: | [17 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| ООО "Би.Си.Си." | [17 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Заместитель начальника управления эксплуатации
| (должность) | [17 empty] | (должность)
Борисенко В.С
| (подпись) | [17 empty] | (подпись)
| «_____» ____________________ 20 г. | [17 empty] | «_____» ___________________________ 20 г.
Ежемесячный график выполнения работ
Система: АИИСКУЭ.
Местоподожение: Здание управления комплекса защитных сооружений
№ п.п. | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д.) | Вид ТО | Кол-во оборудования | Июнь 2019 года
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Июнь 2019 года 1: 6 | 7
1 | АРМ на базе ПК HP Compaq 8200 с операционной системой Windows и прикладным программным обеспечением | Технологическая карта №7 | ТО2 | 1 | [30 empty] | 1 | bar: Июнь 2019 года 21
2 | дистанционный контроль | Технологическая карта №9 | ЕТО | 1 | [30 empty] | 19 | bar: Июнь 2019 года 3 to Июнь 2019 года 7; Июнь 2019 года 10 to Июнь 2019 года 11; Июнь 2019 года 13 to Июнь 2019 года 14; Июнь 2019 года 17 to Июнь 2019 года 21; Июнь 2019 года 24 to Июнь 2019 года 28
3 | СБД на базе HP ProLiant DL320 G5p с операционной системой Windows и прикладным программным обеспечен | Технологическая карта №8 | ТО2 | 1 | [30 empty] | 1 | bar: Июнь 2019 года 19
| Итого : | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 21
| Составил: | Главный энергетик ООО "Би.Си.Си." |  |  | Июнь 2019 года 19: Медвецкий Е.А.
|  | (должность) |  |  | Июнь 2019 года 3: (подпись); Июнь 2019 года 19: (расшифровка)
| Проверил: | Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си." |  |  | Июнь 2019 года 19: Семенов А.А.
|  | (должность) |  |  | Июнь 2019 года 3: (подпись); Июнь 2019 года 19: (расшифровка)

## июнь 8.1.36 ТР
| УТВЕРЖДАЮ: | [18 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| ООО "Би.Си.Си." | [18 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Заместитель начальника управления эксплуатации
| (должность) | [18 empty] | (должность)
Борисенко В.С
| (подпись) | [18 empty] | (подпись)
| «_____» ____________________ 20 г. | [18 empty] | «_____» ___________________________ 20 г.
8.1.36
Ежемесячный график выполнения работ с трудозатратами
Система: АИИСКУЭ.
Местоподожение: Здание управления комплекса защитных сооружений
№ п.п. | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д.) | Норма времени по ТК | Вид ТО |  | Июнь 2019 года | [29 empty] | Итого чел/час | Трудозатраты, чел/час
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Трудозатраты, чел/час
[37 empty] | Инженер-электрик 1 категории | Техник 1 категории | Диспетчер
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Июнь 2019 года 1: 7 | 8 | 9 | 10 | 12
1 | АРМ на базе ПК HP Compaq 8200 с операционной системой Windows и прикладным программным обеспечением | Технологическая карта №7 | 5.13 | ТО2 | 1 | Июнь 2019 года 21: 5.13 | 5.13 |  | 5.13
2 | дистанционный контроль | Технологическая карта №9 | 2.85 | ЕТО | 1 |  |  | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |  |  | 2.85 | 2.85 |  | 2.85 | 2.85 |  |  | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |  |  | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |  |  | 54.15 |  |  | 54.15
3 | СБД на базе HP ProLiant DL320 G5p с операционной системой Windows и прикладным программным обеспечен | Технологическая карта №8 | 6.95 | ТО2 | 1 | Июнь 2019 года 19: 6.95 | 6.95 |  | 6.95
| Итого : | [6 empty] | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |  |  | 2.85 | 2.85 |  | 2.85 | 2.85 |  |  | 2.85 | 2.85 | 9.8 | 2.85 | 7.98 |  |  | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |  |  | 66.23 |  | 12.08 | 54.15
| Составил: | Главный энергетик ООО "Би.Си.Си." |  |  |  | Июнь 2019 года 19: Медвецкий Е.А.
|  | (должность) |  |  |  | Июнь 2019 года 3: (подпись); Июнь 2019 года 19: (расшифровка)
| Проверил: | Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си." |  |  |  | Июнь 2019 года 19: Семенов А.А.
|  | (должность) |  |  |  | Июнь 2019 года 3: (подпись); Июнь 2019 года 19: (расшифровка)

## Июнь 10.2.36 ТО
10.2.36
| УТВЕРЖДАЮ: | [17 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| ООО "Би.Си.Си." | [17 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Заместитель начальника управления эксплуатации
| (должность) | [17 empty] | (должность)
Борисенко В.С
| (подпись) | [17 empty] | (подпись)
| «_____» ____________________ 20 г. | [17 empty] | «_____» ___________________________ 20 г.
10.2.36
Ежемесячный график выполнения работ
Система: АИИСКУЭ.
Местоподожение:Здание общеподстанционного управления 110 кВ ПС №360
№ п.п. | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д.) | Вид ТО | Кол-во оборудования | Июнь 2019 года | [30 empty] | Итого
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Кол-во ТО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Июнь 2019 года 1: 6 | 7
1. Здание общеподстанционного управления 110 кВ ПС №360
1 | ИБП APC Smart UPS 750 (1500) ВА | Технологическая карта №6 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Июнь 2019 года 10
2 | Контроллер сетевой СИКОН С70 | Технологическая карта №4 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Июнь 2019 года 10
3 | Контроллер сетевой СИКОН ТС65 | Технологическая карта №5 | ТО2 | 2 | Июнь 2019 года 10: 2 | 2
4 | коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 9 | Июнь 2019 года 10: 9 | 9
5 | коробка разветвительная типа КРП-3 (ПР-3) | Технологическая карта №3 | ТО2 | 9 | Июнь 2019 года 10: 9 | 9
6 | счетчик электрической энергии многофункциональный типа: Альфа A1800 (КИПП-2, КИПП-2М, ПСЧ...) | Технологическая карта №1 | ТО2 | 9 | Июнь 2019 года 10: 9 | 9
| Итого : |  |  |  | Июнь 2019 года 10: 31 | 31
| Составил: | Главный энергетик ООО "Би.Си.Си." |  |  | Июнь 2019 года 19: Медвецкий Е.А.
|  | (должность) |  |  | Июнь 2019 года 3: (подпись); Июнь 2019 года 19: (расшифровка)
| Проверил: | Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си." |  |  | Июнь 2019 года 19: Семенов А.А.
|  | (должность) |  |  | Июнь 2019 года 3: (подпись); Июнь 2019 года 19: (расшифровка)
[5 empty] | Июнь 2019 года 10: М94:М95 | итого
[5 empty] | Июнь 2019 года 10: 0.64 | 0.64

## Июнь 10.2.36 ТР
|  | УТВЕРЖДАЮ: | [18 empty] | СОГЛАСОВАНО:
|  | ООО "Би.Си.Си." | [18 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Заместитель начальника управления эксплуатации
|  | (должность) | [18 empty] | (должность)
Борисенко В.С
|  | (подпись) | [18 empty] | (подпись)
|  | «_____» ________________________________ 20 г. | [18 empty] | «_____» ___________________________ 20 г.
10.2.36
Ежемесячный график выполнения работ с трудозатратами
Система: АИИСКУЭ.
Местоподожение: Здание общеподстанционного управления 110 кВ ПС №360
№ п.п. | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д.) | Норма по тК | Вид ТО | Наименование работ | Кол-во оборудования | Июнь 2019 года | [30 empty] | Итого | Трудозатраты, чел/час
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Трудозатраты, чел/час
[39 empty] | Инженер-электрик 1 категории | Техник 1 категории | диспетчер
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | Июнь 2019 года 1: 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. Здание общеподстанционного управления 110 кВ ПС №360
1 | ИБП APC Smart UPS 750 (1500) ВА | Технологическая карта №6 | 0.88 | ТО2 | ТО2 | 1 | Июнь 2019 года 10: 0.88 | 0.88 |  | 0.88
2 | Контроллер сетевой СИКОН С70 | Технологическая карта №4 | 3.36 | ТО2 | ТО2 | 1 | Июнь 2019 года 10: 3.36 | 3.36 | 3.36
3 | Контроллер сетевой СИКОН ТС65 | Технологическая карта №5 | 3.36 | ТО2 | ТО2 | 2 | Июнь 2019 года 10: 6.72 | 6.72 | 6.72
4 | коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 | ТО2 | 9 | Июнь 2019 года 10: 5.22 | 5.22 |  | 5.22
5 | коробка разветвительная типа КРП-3 (ПР-3) | Технологическая карта №3 | 0.66 | ТО2 | ТО2 | 9 | Июнь 2019 года 10: 5.94 | 5.94 |  | 5.94
6 | счетчик электрической энергии многофункциональный типа: Альфа A1800 (КИПП-2, КИПП-2М, ПСЧ...) | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 | ТО2 | 9 | Июнь 2019 года 10: 30.24 | 30.24 | 30.24
| Итого : | [5 empty] | Июнь 2019 года 10: 52.36 | 52.36 | 40.32 | 12.04
| Составил: | Главный энергетик ООО "Би.Си.Си." |  |  |  |  | Июнь 2019 года 17: Медвецкий Е.А.
|  | (должность) |  |  |  |  | Июнь 2019 года 1: (подпись); Июнь 2019 года 17: (расшифровка)
| Проверил: | Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си." |  |  |  |  | Июнь 2019 года 17: Семенов А.А.
|  | (должность) |  |  |  |  | Июнь 2019 года 1: (подпись); Июнь 2019 года 17: (расшифровка)

## Июнь 10.3.36 ТО
10.3.36
| УТВЕРЖДАЮ: | [17 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| ООО "Би.Си.Си." | [17 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Заместитель начальника управления эксплуатации
| (должность) | [17 empty] | (должность)
Борисенко В.С
| (подпись) | [17 empty] | (подпись)
| «_____» ____________________ 20 г. | [17 empty] | «_____» ___________________________ 20 г.
Ежемесячный график выполнения работ
Система: АИИСКУЭ.
Местоподожение: Трансформаторная подстанция ПС С2 110/10 кВ
№ п.п. | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д.) | Вид ТО | Кол-во оборудования | Июнь 2019 года | [30 empty] | Итого
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Кол-во ТО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Июнь 2019 года 1: 6 | 7
1 | ИБП APC Smart UPS 750 (1500) ВА | Технологическая карта №6 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Июнь 2019 года 4
2 | Контроллер сетевой СИКОН С70 | Технологическая карта №4 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Июнь 2019 года 4
3 | Контроллер сетевой СИКОН ТС65 | Технологическая карта №5 | ТО2 | 2 | Июнь 2019 года 4: 2 | 2
4 | коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Июнь 2019 года 4
5 | коробка разветвительная типа КРП-3 (ПР-3) | Технологическая карта №3 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Июнь 2019 года 4
6 | счетчик электрической энергии многофункциональный типа: Альфа A1800 (КИПП-2, КИПП-2М, ПСЧ...) | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Июнь 2019 года 4
| Итого : |  |  |  | Июнь 2019 года 4: 7 | 7
| Составил: | Главный энергетик ООО "Би.Си.Си." |  |  | Июнь 2019 года 19: Медвецкий Е.А.
|  | (должность) |  |  | Июнь 2019 года 3: (подпись); Июнь 2019 года 19: (расшифровка)
| Проверил: | Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си." |  |  | Июнь 2019 года 19: Семенов А.А.
|  | (должность) |  |  | Июнь 2019 года 3: (подпись); Июнь 2019 года 19: (расшифровка)
[5 empty] | Июнь 2019 года 3: М17:М18 | итого
[5 empty] | Июнь 2019 года 3: 0.33 | 0.33

## Июнь10.3.36 ТР
10.3.36
| УТВЕРЖДАЮ: | [18 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| ООО "Би.Си.Си." | [18 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Заместитель начальника управления эксплуатации
| (должность) | [18 empty] | (должность)
Борисенко В.С
| (подпись) | [18 empty] | (подпись)
| «_____» ____________________ 20 г. | [18 empty] | «_____» ___________________________ 20 г.
Ежемесячный график выполнения работ с трудозатратами
Система: АИИСКУЭ.
Местоподожение: Трансформаторная подстанция ПС С2 110/10 кВ
№ п.п. | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д.) | Норма по тК | Вид ТО | Кол-во оборудования | Июнь 2019 года | [30 empty] | Итого чел/час | Трудозатраты, чел/час
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Трудозатраты чел/час
[38 empty] | Инженер-электрик 1 категории | Техник 1 категории | Техник ВЦ(ИВЦ) 1 категории | диспетчер
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Июнь 2019 года 1: 7 | 8 | 9 | 10
1 | ИБП APC Smart UPS 750 (1500) ВА | Технологическая карта №6 | 0.88 | ТО2 | 1 | Июнь 2019 года 4: 0.88 | 0.88 |  | 0.88
2 | Контроллер сетевой СИКОН С70 | Технологическая карта №4 | 3.36 | ТО2 | 1 | Июнь 2019 года 4: 3.36 | 3.36 | 3.36
3 | Контроллер сетевой СИКОН ТС65 | Технологическая карта №5 | 3.36 | ТО2 | 2 | Июнь 2019 года 4: 6.72 | 6.72 | 6.72
4 | Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 | 1 | Июнь 2019 года 4: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
5 | Коробка разветвительная типа КРП-3 (ПР-3) | Технологическая карта №3 | 0.66 | ТО2 | 1 | Июнь 2019 года 4: 0.66 | 0.66 |  | 0.66
6 | Счетчик электрической энергии многофункциональный типа: Альфа A1800 (КИПП-2, КИПП-2М, ПСЧ...) | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 | 1 | Июнь 2019 года 4: 3.36 | 3.36 | 3.36
| Итого : |  |  |  |  | Июнь 2019 года 4: 15.56 | 15.56 | 13.44 | 2.12
| Составил: | Главный энергетик ООО "Би.Си.Си." |  |  |  | Июнь 2019 года 19: Медвецкий Е.А.
|  | (должность) |  |  |  | Июнь 2019 года 3: (подпись); Июнь 2019 года 19: (расшифровка)
| Проверил: | Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си." |  |  |  | Июнь 2019 года 19: Семенов А.А.
|  | (должность) |  |  |  | Июнь 2019 года 3: (подпись); Июнь 2019 года 19: (расшифровка)

## Июнь 10.4.36 ТО
10.4.36
| УТВЕРЖДАЮ: | [15 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| ООО "Би.Си.Си." | [15 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Заместитель начальника управления эксплуатации
| (должность) | [15 empty] | (должность)
Борисенко В.С
| (подпись) | [15 empty] | (подпись)
| «_____» ____________________ 20 г. | [15 empty] | «_____» ___________________________ 20 г.
Ежемесячный график выполнения работ
Система: АИИСКУЭ.
Местоподожение: Здание трансформаторной подстанции 110/10 кВ ПС С1 судопропускного сооружения С-1
№ п.п. | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д.) | Вид ТО | Кол-во оборудования | Июнь 2019 года | [30 empty] | Итого
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Количество ТО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Июнь 2019 года 1: 6 | 7
1. Бронка
1.1 | ИБП APC Smart UPS 750 (1500) ВА | Технологическая карта №6 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Июнь 2019 года 7
1.2 | Контроллер сетевой СИКОН ТС65 | Технологическая карта №5 | ТО2 | 2 | Июнь 2019 года 7: 2 | 2
1.3 | Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 2 | Июнь 2019 года 7: 2 | 2
1.4 | Коробка разветвительная типа КРП-3 (ПР-3) | Технологическая карта №3 | ТО2 | 2 | Июнь 2019 года 7: 2 | 2
1.5 | Счетчик электрической энергии многофункциональный типа: Альфа A1800 (КИПП-2, КИПП-2М, ПСЧ...) | Технологическая карта №1 | ТО2 | 2 | Июнь 2019 года 7: 2 | 2
2. Котлин
2.1 | ИБП APC Smart UPS 750 (1500) ВА | Технологическая карта №6 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Июнь 2019 года 17
2.2 | Контроллер сетевой СИКОН ТС65 | Технологическая карта №5 | ТО2 | 2 | Июнь 2019 года 17: 2 | 2
2.3 | Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 2 | Июнь 2019 года 17: 2 | 2
2.4 | Коробка разветвительная типа КРП-3 (ПР-3) | Технологическая карта №3 | ТО2 | 2 | Июнь 2019 года 17: 2 | 2
2.5 | Счетчик электрической энергии многофункциональный типа: Альфа A1800 (КИПП-2, КИПП-2М, ПСЧ...) | Технологическая карта №1 | ТО2 | 2 | Июнь 2019 года 17: 2 | 2
3. Судопропускное сооружение С-1
3.1 | ИБП APC Smart UPS 750 (1500) ВА | Технологическая карта №6 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Июнь 2019 года 24
3.2 | Контроллер сетевой СИКОН С70 | Технологическая карта №4 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Июнь 2019 года 24
3.3 | Контроллер сетевой СИКОН ТС65 | Технологическая карта №5 | ТО2 | 2 | Июнь 2019 года 24: 2 | 2
3.4 | Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 2 | Июнь 2019 года 24: 2 | 2
3.5 | Коробка разветвительная типа КРП-3 (ПР-3) | Технологическая карта №3 | ТО2 | 2 | Июнь 2019 года 24: 2 | 2
3.6 | Счетчик электрической энергии многофункциональный типа: Альфа A1800 (КИПП-2, КИПП-2М, ПСЧ...) | Технологическая карта №1 | ТО2 | 2 | Июнь 2019 года 24: 2 | 2
| Итого : |  |  |  | Июнь 2019 года 7: 9; Июнь 2019 года 15: 9; Июнь 2019 года 24: 10 | 28
| Составил: | Главный энергетик ООО "Би.Си.Си." |  |  | Июнь 2019 года 19: Медвецкий Е.А.
|  | (должность) |  |  | Июнь 2019 года 3: (подпись); Июнь 2019 года 19: (расшифровка)
| Проверил: | Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си." |  |  | Июнь 2019 года 19: Семенов А.А.
(подпись)
[5 empty] | Июнь 2019 года 7: М99:М100; Июнь 2019 года 16: М68:М67; Июнь 2019 года 22: М13:М14 | итого
[5 empty] | Июнь 2019 года 7: 0.48; Июнь 2019 года 16: 0.14; Июнь 2019 года 22: 0.14 | 0.76

## Июнь 10.4.36 ТР
10.4.36
| УТВЕРЖДАЮ: | [16 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| ООО "Би.Си.Си." | [16 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Заместитель начальника управления эксплуатации
| (должность) | [16 empty] | (должность)
Борисенко В.С
| (подпись) | [16 empty] | (подпись)
| «_____» ____________________ 20 г. | [16 empty] | «_____» ___________________________ 20 г.
Ежемесячный график выполнения работ с трудозатратами
Система: АИИСКУЭ.
Местоподожение: Здание трансформаторной подстанции 110/10 кВ ПС С1 судопропускного сооружения С-1
№ п.п. | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д.) | Норма по тК | Вид ТО | Кол-во оборудования | Июнь 2019 года | [30 empty] | Итого чел/час | трудозатраты, чел./час
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Трудозатраты, чел/час
[38 empty] | Инженер-электрик 1 категории | Техник 1 категории | Техник ВЦ(ИВЦ) 1 категории | диспетчер
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Июнь 2019 года 1: 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
1. Бронка
1.1 | ИБП APC Smart UPS 750 (1500) ВА | Технологическая карта №6 | 0.88 | ТО2 | 1 | Июнь 2019 года 7: 0.88 | 0.88 |  | 0.88
1.2 | Контроллер сетевой СИКОН ТС65 | Технологическая карта №5 | 3.36 | ТО2 | 2 | Июнь 2019 года 7: 6.72 | 6.72 | 6.72
1.3 | Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 | 2 | Июнь 2019 года 7: 1.16 | 1.16 |  | 1.16
1.4 | Коробка разветвительная типа КРП-3 (ПР-3) | Технологическая карта №3 | 0.66 | ТО2 | 2 | Июнь 2019 года 7: 1.32 | 1.32 |  | 1.32
1.5 | Счетчик электрической энергии многофункциональный типа: Альфа A1800 (КИПП-2, КИПП-2М, ПСЧ...) | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 | 2 | Июнь 2019 года 7: 6.72 | 6.72 | 6.72
2. Котлин
2.1 | ИБП APC Smart UPS 750 (1500) ВА | Технологическая карта №6 | 0.88 | ТО2 | 1 | Июнь 2019 года 17: 0.88 | 0.88 |  | 0.88
2.2 | Контроллер сетевой СИКОН ТС65 | Технологическая карта №5 | 3.36 | ТО2 | 2 | Июнь 2019 года 17: 6.72 | 6.72 | 6.72
2.3 | Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 | 2 | Июнь 2019 года 17: 1.16 | 1.16 |  | 1.16
2.4 | Коробка разветвительная типа КРП-3 (ПР-3) | Технологическая карта №3 | 0.66 | ТО2 | 2 | Июнь 2019 года 17: 1.32 | 1.32 |  | 1.32
2.5 | Счетчик электрической энергии многофункциональный типа: Альфа A1800 (КИПП-2, КИПП-2М, ПСЧ...) | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 | 2 | Июнь 2019 года 17: 6.72 | 6.72 | 6.72
3. Судопропускное сооружение С-1
3.1 | ИБП APC Smart UPS 750 (1500) ВА | Технологическая карта №6 | 0.88 | ТО2 | 1 | Июнь 2019 года 24: 0.88 | 0.88 |  | 0.88
3.2 | Контроллер сетевой СИКОН С70 | Технологическая карта №4 | 3.36 | ТО2 | 1 | Июнь 2019 года 24: 3.36 | 3.36 | 3.36
3.3 | Контроллер сетевой СИКОН ТС65 | Технологическая карта №5 | 3.36 | ТО2 | 2 | Июнь 2019 года 24: 6.72 | 6.72 | 6.72
3.4 | Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 | 2 | Июнь 2019 года 24: 1.16 | 1.16 |  | 1.16
3.5 | Коробка разветвительная типа КРП-3 (ПР-3) | Технологическая карта №3 | 0.66 | ТО2 | 2 | Июнь 2019 года 24: 1.32 | 1.32 |  | 1.32
3.6 | Счетчик электрической энергии многофункциональный типа: Альфа A1800 (КИПП-2, КИПП-2М, ПСЧ...) | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 | 2 | Июнь 2019 года 24: 6.72 | 6.72 | 6.72
| Итого : |  |  |  |  | Июнь 2019 года 7: 16.8; Июнь 2019 года 15: 16.8; Июнь 2019 года 24: 20.16 | 53.76 | 43.68 | 10.08 | 0 | 0
| Составил: | Главный энергетик ООО "Би.Си.Си." |  |  |  | Июнь 2019 года 19: Медвецкий Е.А.
|  | (должность) |  |  |  | Июнь 2019 года 3: (подпись); Июнь 2019 года 19: (расшифровка)
| Проверил: | Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си." |  |  |  | Июнь 2019 года 19: Семенов А.А.
|  | (должность) |  |  |  | Июнь 2019 года 3: (подпись); Июнь 2019 года 19: (расшифровка)

## Январь 8.1.36 ТР (hidden)
|  | УТВЕРЖДАЮ: | [18 empty] | СОГЛАСОВАНО: | [19 empty] | 8.1.36
|  | ООО "Би.Си.Си." | [18 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Заместитель начальника управления эксплуатации
|  | (должность) | [18 empty] | (должность)
Борисенко В.С
|  | (подпись) | [18 empty] | (подпись)
|  | «_____» ________________________________ 20 г. | [18 empty] | «_____» ___________________________ 20 г.
Ежемесячный график выполнения работ с трудозатратами
Система: АИИСКУЭ. Здание управления комплекса защитных сооружений
Местоподожение: Здание управления комплекса защитных сооружений
№ п.п. | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д.) | Норма по тК | Вид ТО | Наименование работ | Кол-во оборудования | Январь 2018 года | [30 empty] | Итого | Трудозатраты, чел/час
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Трудозатраты, чел/час
[39 empty] | Инженер-электрик 1 категории | Техник 1 категории | Техник ВЦ(ИВЦ) 1 категории | диспетчер
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Январь 2018 года 1: 7 | 8 | 9
1. Здание управления КЗС
1 | ИБП АРС Smart UPS 1500 ВА | Технологическая карта №6б | 0.44 | ТО2 | ТО2 | 1 | Январь 2018 года 11: 0.44 | 0.44 |  | 0.44
2 | АРМ на базе ПК HP Compaq 8200 с операционной системой Windows и прикладным программным обеспечением | Технологическая карта №7 | 5.13 | ТО2 | ТО2 | 1 | Январь 2018 года 11: 5.13 | 5.13 |  |  | 5.13
3 | дистанционный контроль | Технологическая карта №9 | 2.85 | ЕТО | ЕТО | 1 | Январь 2018 года 9: 2.85; Январь 2018 года 10: 2.85; Январь 2018 года 11: 2.85; Январь 2018 года 12: 2.85; Январь 2018 года 15: 2.85; Январь 2018 года 16: 2.85; Январь 2018 года 17: 2.85; Январь 2018 года 18: 2.85; Январь 2018 года 19: 2.85; Январь 2018 года 22: 2.85; Январь 2018 года 23: 2.85; Январь 2018 года 24: 2.85; Январь 2018 года 25: 2.85; Январь 2018 года 26: 2.85; Январь 2018 года 29: 2.85; Январь 2018 года 30: 2.85; Январь 2018 года 31: 2.85 | 48.45 |  |  |  | 48.45
4 | ИБП АРС Smart UPS 1500 ВА | Технологическая карта №6б | 0.44 | ТО2 | ТО2 | 1 | Январь 2018 года 17: 0.44 | 0.44 |  | 0.44
5 | СБД на базе HP ProLiant DL320 G5p с операционной системой Windows и прикладным программным обеспечен | Технологическая карта №8 | 6.95 | ТО2 | ТО2 | 1 | Январь 2018 года 17: 6.95 | 6.95 |  |  | 6.95
| Итого : | [5 empty] | Январь 2018 года 9: 2.85; Январь 2018 года 10: 2.85; Январь 2018 года 11: 8.42; Январь 2018 года 12: 2.85; Январь 2018 года 15: 2.85; Январь 2018 года 16: 2.85; Январь 2018 года 17: 10.24; Январь 2018 года 18: 2.85; Январь 2018 года 19: 2.85; Январь 2018 года 22: 2.85; Январь 2018 года 23: 2.85; Январь 2018 года 24: 2.85; Январь 2018 года 25: 2.85; Январь 2018 года 26: 2.85; Январь 2018 года 29: 2.85; Январь 2018 года 30: 2.85; Январь 2018 года 31: 2.85 | 61.41 |  | 0.88 | 12.08 | 48.45
| Составил (Исполнитель работ): | [5 empty] | Январь 2018 года 3: Начальник ПТО; Январь 2018 года 11: Касмицкий А.С.
[9 empty] | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка)

## Январь 10.2.36 ТР (hidden)
|  | УТВЕРЖДАЮ: | [18 empty] | СОГЛАСОВАНО: | [19 empty] | 10.2.36
|  | ООО "Би.Си.Си." | [18 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Заместитель начальника управления эксплуатации
|  | (должность) | [18 empty] | (должность)
Борисенко В.С
|  | (подпись) | [18 empty] | (подпись)
|  | «_____» ________________________________ 20 г. | [18 empty] | «_____» ___________________________ 20 г.
Ежемесячный график выполнения работ с трудозатратами
Система: АИИСКУЭ. Здание управления комплекса защитных сооружений
Местоподожение: Здание общеподстанционного управления 110 кВ ПС №360
№ п.п. | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д.) | Норма по тК | Вид ТО | Наименование работ | Кол-во оборудования | Январь 2018 года | [30 empty] | Итого | Трудозатраты, чел/час
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Трудозатраты, чел/час
[39 empty] | Инженер-электрик 1 категории | Техник 1 категории | Техник ВЦ(ИВЦ) 1 категории | диспетчер
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Январь 2018 года 1: 7 | 8 | 9
1. Здание общеподстанционного управления 110 кВ ПС №360
1 | Контроллер сетевой СИКОН ТС65 | Технологическая карта №5 | 3.36 | ТО2 | ТО2 | 2 | Январь 2018 года 16: 6.72 | 6.72 | 6.72
| Итого : | [5 empty] | Январь 2018 года 16: 6.72 | 6.72 | 6.72
| Составил (Исполнитель работ): | [5 empty] | Январь 2018 года 3: Начальник ПТО; Январь 2018 года 11: Касмицкий А.С.
[9 empty] | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка)

## Январь 10.4.36 ТР (hidden)
|  | УТВЕРЖДАЮ: | [18 empty] | СОГЛАСОВАНО: | [19 empty] | 10.4.36
|  | ООО "Би.Си.Си." | [18 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Заместитель начальника управления эксплуатации
|  | (должность) | [18 empty] | (должность)
Борисенко В.С
|  | (подпись) | [18 empty] | (подпись)
|  | «_____» ________________________________ 20 г. | [18 empty] | «_____» ___________________________ 20 г.
Ежемесячный график выполнения работ с трудозатратами
Система: АИИСКУЭ. Здание управления комплекса защитных сооружений
Местоподожение: Здание трансформаторной подстанции 110/10 кВ ПС С1 судопропускного сооружения С-1
№ п.п. | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д.) | Норма по тК | Вид ТО | Наименование работ | Кол-во оборудования | Январь 2018 года | [30 empty] | Итого | Трудозатраты, чел/час
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Трудозатраты, чел/час
[39 empty] | Инженер-электрик 1 категории | Техник 1 категории | Техник ВЦ(ИВЦ) 1 категории | диспетчер
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Январь 2018 года 1: 7 | 8 | 9
1. Бронка
1 | ИБП APC Smart UPS 750 (1500) ВА | Технологическая карта №6 | 0.88 | ТО2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 |  | 1 | bar: Январь 2018 года 9
2 | Контроллер сетевой СИКОН ТС65 | Технологическая карта №5 | 3.36 | ТО2 | ТО2 | 2 | Январь 2018 года 9: 6.72 | 6.72 | 6.72
2. Котлин
3 | счетчик электрической энергии многофункциональный типа: Альфа A1800 (КИПП-2, КИПП-2М, ПСЧ...) | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 | ТО2 | 2 | Январь 2018 года 15: 6.72 | 6.72 | 6.72
3. Судопропускное сооружение С-1
4 | Контроллер сетевой СИКОН С70 | Технологическая карта №5 | 3.36 | ТО2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Январь 2018 года 12
5 | счетчик электрической энергии многофункциональный типа: Альфа A1800 (КИПП-2, КИПП-2М, ПСЧ...) | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 | ТО2 | 2 | Январь 2018 года 12: 6.72 | 6.72 | 6.72
| Итого : | [5 empty] | Январь 2018 года 9: 7.72; Январь 2018 года 12: 7.72; Январь 2018 года 15: 6.72 | 22.16 | 21.16 | 1
| Составил (Исполнитель работ): | [5 empty] | Январь 2018 года 3: Начальник ПТО; Январь 2018 года 11: Касмицкий А.С.
[9 empty] | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка)