## 8.1.36
Форма № 4
[29 empty] | Номер папки ИД |  |  |  | 8.1.36
[29 empty] | Номер объекта имущества |  |  |  | 70003558
[29 empty] | Объект имущества |  |  |  | Здание управления комплекса защитных сооружений
Ежемесячный график выполнения работ за 2019 г.
АИИСКУЭ.
№ п/п | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д) | Наименование работ | Вид ТО | Кол-во оборудования | Октябрь | [30 empty] | ИТОГО | ИТОГО
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[6 empty] | Октябрь 1: кол-во ТО | ТО-дней | ТО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Октябрь 1: 7 | 8 | 9
1. Котлин
1.1. | дистанционный контроль | Технологическая карта №9 | Ежедневное техническое обслуживание | ЕТО | 1 | [31 empty] | 23 | 23 | bar: Октябрь 1 to Октябрь 4; Октябрь 7 to Октябрь 11; Октябрь 14 to Октябрь 18; Октябрь 21 to Октябрь 25; Октябрь 28 to Октябрь 31
1.2. | АРМ на базе ПК HP Compaq 8200 с операционной системой Windows и прикладным программным обеспечением | Технологическая карта №7 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Октябрь 11
1.3. | СБД на базе HP ProLiant DL320 G5p с операционной системой Windows и прикладным программным обеспечен | Технологическая карта №8 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Октябрь 11
1.4. | ИБП APC Smart UPS 1500 ВА | Технологическая карта №6б | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 2 | Октябрь 11: 2 | 2 | 2
Примечания:
ЕТО | [36 empty] | 23 | 23 | bar: Октябрь 1 to Октябрь 5; Октябрь 8 to Октябрь 11; Октябрь 15 to Октябрь 19; Октябрь 22 to Октябрь 26; Октябрь 29 to Октябрь 31
ТО2 | [5 empty] | Октябрь 11: 4 | 4 | 4
Итого по видам работ: | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 5 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 27 | 27
Составил (Исполнитель работ):
|  |  |  | (должность) |  | Октябрь 2: (подпись); Октябрь 7: (расшифровка)
Проверил (Подрядчик):
|  |  |  | (должность) |  | Октябрь 2: (подпись); Октябрь 7: (расшифровка)

## 8.1.36 тр (hidden)
Форма № 4
[29 empty] | Номер папки ИД |  |  |  | 8.1.36
[29 empty] | Номер объекта имущества |  |  |  | 70003558
[29 empty] | Объект имущества |  |  |  | Здание управления комплекса защитных сооружений
Ежемесячный график выполнения работ с трудозатратами за 2019 г.
АИИСКУЭ.
№ п/п | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д) | Норма времени по ТК | Наименование работ | Вид ТО | Кол-во оборудования | Октябрь | [30 empty] | ИТОГО | Трудозатраты чел/час
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Диспетчер | Техник 1-го разряда
Трудозатраты чел/час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Октябрь 1: 8 | 9 | 10
1. Котлин
1.1. | дистанционный контроль | Технологическая карта №9 | 2.85 | Ежедневное техническое обслуживание | ЕТО | 1 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |  |  | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |  |  | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |  |  | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |  |  | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 65.55 | 65.55
1.2. | АРМ на базе ПК HP Compaq 8200 с операционной системой Windows и прикладным программным обеспечением | Технологическая карта №7 | 5.13 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 11: 5.13 | 5.13 |  | 5.13
1.3. | СБД на базе HP ProLiant DL320 G5p с операционной системой Windows и прикладным программным обеспечен | Технологическая карта №8 | 6.95 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 11: 6.95 | 6.95 |  | 6.95
1.4. | ИБП APC Smart UPS 1500 ВА | Технологическая карта №6б | 0.44 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 2 | Октябрь 11: 0.88 | 0.88 |  | 0.88
Примечания:
Итого по видам работ: | [6 empty] | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |  |  | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 15.81 |  |  | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |  |  | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |  |  | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 78.51 | 65.55 | 12.96
Составил (Исполнитель работ):
[5 empty] | (должность) |  | Октябрь 2: (подпись); Октябрь 6: (расшифровка)
Проверил (Подрядчик):
[5 empty] | (должность) |  | Октябрь 2: (подпись); Октябрь 6: (расшифровка)

## 10.2.36
Форма № 4
[29 empty] | Номер папки ИД |  |  |  | 10.2.36
[29 empty] | Номер объекта имущества |  |  |  | 70003538
[29 empty] | Объект имущества |  |  |  | Здание общеподстанционного управления 110 кВ ПС № 360
Ежемесячный график выполнения работ за 2019 г.
АИИСКУЭ.
№ п/п | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д) | Наименование работ | Вид ТО | Кол-во оборудования | Октябрь | [30 empty] | ИТОГО | ИТОГО
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[6 empty] | Октябрь 1: кол-во ТО | ТО-дней | ТО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Октябрь 1: 7 | 8 | 9
1. Горская
1.1. | коробка разветвительная типа КРП-3 (ПР-3) | Технологическая карта №3 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 9 | Октябрь 18: 9 | 9 | 9
1.2. | Контроллер сетевой СИКОН С70 | Технологическая карта №4 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Октябрь 18
1.3. | Контроллер сетевой СИКОН ТС65 | Технологическая карта №5 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 2 | Октябрь 18: 2 | 2 | 2
1.4. | ИБП APC Smart UPS 750 (1500) ВА | Технологическая карта №6а | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Октябрь 18
1.5. | коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 9 | Октябрь 18: 9 | 9 | 9
1.6. | счетчик электрической энергии многофункциональный типа: Альфа A1800 (КИПП-2, КИПП-2М, ПСЧ...) | Технологическая карта №1 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 9 | Октябрь 18: 9 | 9 | 9
Примечания:
ТО2 | [5 empty] | Октябрь 18: 31 | 31 | 31
Итого по видам работ: | [5 empty] | Октябрь 18: 31 | 31 | 31
Составил (Исполнитель работ):
|  |  |  | (должность) |  | Октябрь 2: (подпись); Октябрь 7: (расшифровка)
Проверил (Подрядчик):
|  |  |  | (должность) |  | Октябрь 2: (подпись); Октябрь 7: (расшифровка)

## 10.2.36 тр (hidden)
Форма № 4
[29 empty] | Номер папки ИД |  |  |  | 10.2.36
[29 empty] | Номер объекта имущества |  |  |  | 70003538
[29 empty] | Объект имущества |  |  |  | Здание общеподстанционного управления 110 кВ ПС № 360
Ежемесячный график выполнения работ с трудозатратами за 2019 г.
АИИСКУЭ.
№ п/п | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д) | Норма времени по ТК | Наименование работ | Вид ТО | Кол-во оборудования | Октябрь | [30 empty] | ИТОГО | Трудозатраты чел/час
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Инженер-электрик 1-го разряда | Техник 1-го разряда
Трудозатраты чел/час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Октябрь 1: 8 | 9 | 10
1. Горская
1.1. | коробка разветвительная типа КРП-3 (ПР-3) | Технологическая карта №3 | 0.66 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 9 | Октябрь 18: 5.94 | 5.94 |  | 5.94
1.2. | Контроллер сетевой СИКОН С70 | Технологическая карта №4 | 3.36 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 18: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.3. | Контроллер сетевой СИКОН ТС65 | Технологическая карта №5 | 3.36 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 2 | Октябрь 18: 6.72 | 6.72 | 6.72
1.4. | ИБП APC Smart UPS 750 (1500) ВА | Технологическая карта №6а | 0.88 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 18: 0.88 | 0.88 |  | 0.88
1.5. | коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 9 | Октябрь 18: 5.22 | 5.22 |  | 5.22
1.6. | счетчик электрической энергии многофункциональный типа: Альфа A1800 (КИПП-2, КИПП-2М, ПСЧ...) | Технологическая карта №1 | 3.36 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 9 | Октябрь 18: 30.24 | 30.24 | 30.24
Примечания:
Итого по видам работ: | [6 empty] | Октябрь 18: 52.36 | 52.36 | 40.32 | 12.04
Составил (Исполнитель работ):
[5 empty] | (должность) |  | Октябрь 2: (подпись); Октябрь 6: (расшифровка)
Проверил (Подрядчик):
[5 empty] | (должность) |  | Октябрь 2: (подпись); Октябрь 6: (расшифровка)

## 10.3.36
Форма № 4
[29 empty] | Номер папки ИД |  |  |  | 10.3.36
[29 empty] | Номер объекта имущества |  |  |  | 70003477
[29 empty] | Объект имущества |  |  |  | Трансформаторная подстанция ПС С2 110/10 кВ
Ежемесячный график выполнения работ за 2019 г.
АИИСКУЭ.
№ п/п | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д) | Наименование работ | Вид ТО | Кол-во оборудования | Октябрь | [30 empty] | ИТОГО | ИТОГО
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[6 empty] | Октябрь 1: кол-во ТО | ТО-дней | ТО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Октябрь 1: 7 | 8 | 9
1. Судопропускное сооружение С-2
1.1. | коробка разветвительная типа КРП-3 (ПР-3) | Технологическая карта №3 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Октябрь 16
1.2. | Контроллер сетевой СИКОН С70 | Технологическая карта №4 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Октябрь 16
1.3. | Контроллер сетевой СИКОН ТС65 | Технологическая карта №5 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 2 | Октябрь 16: 2 | 2 | 2
1.4. | ИБП APC Smart UPS 750 (1500) ВА | Технологическая карта №6а | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Октябрь 16
1.5. | коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Октябрь 16
1.6. | счетчик электрической энергии многофункциональный типа: Альфа A1800 (КИПП-2, КИПП-2М, ПСЧ...) | Технологическая карта №1 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Октябрь 16
Примечания:
ТО2 | [5 empty] | Октябрь 16: 7 | 7 | 7
Итого по видам работ: | [5 empty] | Октябрь 16: 7 | 7 | 7
Составил (Исполнитель работ):
|  |  |  | (должность) |  | Октябрь 2: (подпись); Октябрь 7: (расшифровка)
Проверил (Подрядчик):
|  |  |  | (должность) |  | Октябрь 2: (подпись); Октябрь 7: (расшифровка)

## 10.3.36 ТР (hidden)
Форма № 4
[29 empty] | Номер папки ИД |  |  |  | 10.3.36
[29 empty] | Номер объекта имущества |  |  |  | 70003477
[29 empty] | Объект имущества |  |  |  | Трансформаторная подстанция ПС С2 110/10 кВ
Ежемесячный график выполнения работ с трудозатратами за 2019 г.
АИИСКУЭ.
№ п/п | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д) | Норма времени по ТК | Наименование работ | Вид ТО | Кол-во оборудования | Октябрь | [30 empty] | ИТОГО | Трудозатраты чел/час
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Инженер-электрик 1-го разряда | Техник 1-го разряда
Трудозатраты чел/час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Октябрь 1: 8 | 9 | 10
1. Судопропускное сооружение С-2
1.1. | коробка разветвительная типа КРП-3 (ПР-3) | Технологическая карта №3 | 0.66 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 16: 0.66 | 0.66 |  | 0.66
1.2. | Контроллер сетевой СИКОН С70 | Технологическая карта №4 | 3.36 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 16: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.3. | Контроллер сетевой СИКОН ТС65 | Технологическая карта №5 | 3.36 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 2 | Октябрь 16: 6.72 | 6.72 | 6.72
1.4. | ИБП APC Smart UPS 750 (1500) ВА | Технологическая карта №6а | 0.88 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 16: 0.88 | 0.88 |  | 0.88
1.5. | коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 16: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.6. | счетчик электрической энергии многофункциональный типа: Альфа A1800 (КИПП-2, КИПП-2М, ПСЧ...) | Технологическая карта №1 | 3.36 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 16: 3.36 | 3.36 | 3.36
Примечания:
Итого по видам работ: | [6 empty] | Октябрь 16: 15.56 | 15.56 | 13.44 | 2.12
Составил (Исполнитель работ):
[5 empty] | (должность) |  | Октябрь 2: (подпись); Октябрь 6: (расшифровка)
Проверил (Подрядчик):
[5 empty] | (должность) |  | Октябрь 2: (подпись); Октябрь 6: (расшифровка)

## 10.4.36
Форма № 4
[29 empty] | Номер папки ИД |  |  |  | 10.4.36
[29 empty] | Номер объекта имущества |  |  |  | 70003493
[29 empty] | Объект имущества |  |  |  | Здание трансформаторной подстанции 110/10 кВ ПС С-1 судопропускного сооружения С-1
Ежемесячный график выполнения за 2019 г.
АИИСКУЭ.
№ п/п | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д) | Наименование работ | Вид ТО | Кол-во оборудования | Октябрь | [30 empty] | ИТОГО | ИТОГО
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[6 empty] | Октябрь 1: кол-во ТО | ТО-дней | ТО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Октябрь 1: 7 | 8 | 9
1. Бронка
1.1. | коробка разветвительная типа КРП-3 (ПР-3) | Технологическая карта №3 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 2 | Октябрь 11: 2 | 2 | 2
1.2. | Контроллер сетевой СИКОН ТС65 | Технологическая карта №5 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 2 | Октябрь 11: 2 | 2 | 2
1.3. | ИБП APC Smart UPS 750 (1500) ВА | Технологическая карта №6а | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Октябрь 11
1.4. | коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 2 | Октябрь 11: 2 | 2 | 2
1.5. | счетчик электрической энергии многофункциональный типа: Альфа A1800 (КИПП-2, КИПП-2М, ПСЧ...) | Технологическая карта №1 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 2 | Октябрь 11: 2 | 2 | 2
2. Судопропускное сооружение С-1
2.1. | коробка разветвительная типа КРП-3 (ПР-3) | Технологическая карта №3 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 2 | Октябрь 24: 2 | 2 | 2
2.2. | Контроллер сетевой СИКОН С70 | Технологическая карта №4 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Октябрь 24
2.3. | Контроллер сетевой СИКОН ТС65 | Технологическая карта №5 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 2 | Октябрь 24: 2 | 2 | 2
2.4. | ИБП APC Smart UPS 750 (1500) ВА | Технологическая карта №6а | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Октябрь 24
2.5. | коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 2 | Октябрь 24: 2 | 2 | 2
2.6. | счетчик электрической энергии многофункциональный типа: Альфа A1800 (КИПП-2, КИПП-2М, ПСЧ...) | Технологическая карта №1 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 2 | Октябрь 24: 2 | 2 | 2
3. Котлин
3.1. | коробка разветвительная типа КРП-3 (ПР-3) | Технологическая карта №3 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 2 | Октябрь 3: 2 | 2 | 2
3.2. | Контроллер сетевой СИКОН ТС65 | Технологическая карта №5 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 2 | Октябрь 3: 2 | 2 | 2
3.3. | ИБП APC Smart UPS 750 (1500) ВА | Технологическая карта №6а | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Октябрь 3
3.4. | коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 2 | Октябрь 3: 2 | 2 | 2
3.5. | счетчик электрической энергии многофункциональный типа: Альфа A1800 (КИПП-2, КИПП-2М, ПСЧ...) | Технологическая карта №1 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 2 | Октябрь 3: 2 | 2 | 2
Примечания:
ТО2 | [5 empty] | Октябрь 3: 9; Октябрь 12: 9; Октябрь 24: 10 | 28 | 28
Итого по видам работ: | [5 empty] | Октябрь 3: 9; Октябрь 12: 9; Октябрь 24: 10 | 28 | 28
Составил (Исполнитель работ):
|  |  |  | (должность) |  | Октябрь 2: (подпись); Октябрь 7: (расшифровка)
Проверил (Подрядчик):
|  |  |  | (должность) |  | Октябрь 2: (подпись); Октябрь 7: (расшифровка)

## 10.4.36 тр (hidden)
Форма № 4
[29 empty] | Номер папки ИД |  |  |  | 10.4.36
[29 empty] | Номер объекта имущества |  |  |  | 70003493
[29 empty] | Объект имущества |  |  |  | Здание трансформаторной подстанции 110/10 кВ ПС С-1 судопропускного сооружения С-1
Ежемесячный график выполнения работ с трудозатратами за 2019 г.
АИИСКУЭ.
№ п/п | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д) | Норма времени по ТК | Наименование работ | Вид ТО | Кол-во оборудования | Октябрь | [30 empty] | ИТОГО | Трудозатраты чел/час
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Инженер-электрик 1-го разряда | Техник 1-го разряда
Трудозатраты чел/час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Октябрь 1: 8 | 9 | 10
1. Бронка
1.1. | коробка разветвительная типа КРП-3 (ПР-3) | Технологическая карта №3 | 0.66 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 2 | Октябрь 11: 1.32 | 1.32 |  | 1.32
1.2. | Контроллер сетевой СИКОН ТС65 | Технологическая карта №5 | 3.36 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 2 | Октябрь 11: 6.72 | 6.72 | 6.72
1.3. | ИБП APC Smart UPS 750 (1500) ВА | Технологическая карта №6а | 0.88 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 11: 0.88 | 0.88 |  | 0.88
1.4. | коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 2 | Октябрь 11: 1.16 | 1.16 |  | 1.16
1.5. | счетчик электрической энергии многофункциональный типа: Альфа A1800 (КИПП-2, КИПП-2М, ПСЧ...) | Технологическая карта №1 | 3.36 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 2 | Октябрь 11: 6.72 | 6.72 | 6.72
2. Судопропускное сооружение С-1
2.1. | коробка разветвительная типа КРП-3 (ПР-3) | Технологическая карта №3 | 0.66 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 2 | Октябрь 24: 1.32 | 1.32 |  | 1.32
2.2. | Контроллер сетевой СИКОН С70 | Технологическая карта №4 | 3.36 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 24: 3.36 | 3.36 | 3.36
2.3. | Контроллер сетевой СИКОН ТС65 | Технологическая карта №5 | 3.36 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 2 | Октябрь 24: 6.72 | 6.72 | 6.72
2.4. | ИБП APC Smart UPS 750 (1500) ВА | Технологическая карта №6а | 0.88 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 24: 0.88 | 0.88 |  | 0.88
2.5. | коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 2 | Октябрь 24: 1.16 | 1.16 |  | 1.16
2.6. | счетчик электрической энергии многофункциональный типа: Альфа A1800 (КИПП-2, КИПП-2М, ПСЧ...) | Технологическая карта №1 | 3.36 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 2 | Октябрь 24: 6.72 | 6.72 | 6.72
3. Котлин
3.1. | коробка разветвительная типа КРП-3 (ПР-3) | Технологическая карта №3 | 0.66 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 2 | Октябрь 3: 1.32 | 1.32 |  | 1.32
3.2. | Контроллер сетевой СИКОН ТС65 | Технологическая карта №5 | 3.36 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 2 | Октябрь 3: 6.72 | 6.72 | 6.72
3.3. | ИБП APC Smart UPS 750 (1500) ВА | Технологическая карта №6а | 0.88 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 1 | Октябрь 3: 0.88 | 0.88 |  | 0.88
3.4. | коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 2 | Октябрь 3: 1.16 | 1.16 |  | 1.16
3.5. | счетчик электрической энергии многофункциональный типа: Альфа A1800 (КИПП-2, КИПП-2М, ПСЧ...) | Технологическая карта №1 | 3.36 | Ежемесячное техниечское обслуживание | ТО2 | 2 | Октябрь 3: 6.72 | 6.72 | 6.72
Примечания:
Итого по видам работ: | [6 empty] | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.76 | 43.68 | 10.08
Составил (Исполнитель работ):
[5 empty] | (должность) |  | Октябрь 2: (подпись); Октябрь 6: (расшифровка)
Проверил (Подрядчик):
[5 empty] | (должность) |  | Октябрь 2: (подпись); Октябрь 6: (расшифровка)