## Год ТО.38 (hidden)
| УТВЕРЖДАЮ: | [13 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| ОП "УЭ КЗС" ОАО "Метрострой" | [13 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
| _____________________________________________________________________________________ | [13 empty] | _______________________________________
| (должность) | [13 empty] | (должность)
| _____________________________________________________________________________________ | [13 empty] | _______________________________________
| (подпись, расшифровка) | [13 empty] | (подпись, расшифровка)
| «__» __________________ 20 г. | [13 empty] | «__» __________________ 20 г.
10.4.38
| УТВЕРЖДАЮ: | [10 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| ООО "Би.Си.Си." | [10 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Заместитель начальника управления эксплуатации
| (должность) | [10 empty] | (должность)
Борисенко В.С.
| (подпись) | [10 empty] | (подпись)
| «_____» _______________________________ 20 г. | [10 empty] | «_____» ____________________________ 20 г.
Годовой регламентный план-график по техническому обслуживанию ВОЛС Внешнего энергоснабжения на 2018 год
№ п.п. | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д.) | Наименование объекта имущественного комплекса | Вид ТО | Наименование работ | Ед. изм. | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого | Трудозатраты, чел/час
Кол-во ТО
1 разряд
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | [11 empty] | 7 | 10
Здание трансформаторной подстанции 110/10кВ ПС С1 судопропускного сооружения С-1 10.4.38
1.1. | Шкаф телекоммуникационный (FOX515) Базовая система FOX515 (DC) Commutator Система распределения питания телекоммуникационного шкафа Панель аварийной сигнализации Система питания 220VFC/48VDC, 1.5кВ IP телефон H.323 Кросс оптический 80B FC/UPC Оптический настенный крос на 48 одномодовых оптических портов | Технологическая карта 1/2/2016 | 13.332 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12
1.2. |  | Технологическая карта 6/2/2016 | 13.332 | ТО3 | Ежекавартальное техническое обслуживание |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 | 4
1.3. |  | Технологическая карта 10/2/2016 | 239.464 | ТО4 | Полуготовое техническое обслуживание |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 2
1.4. |  | Технологическая карта 11/2/2016 | 47.464 | ТО4 | Полуготовое техническое обслуживание |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 2
ТО2 | [5 empty] | чел/час | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12
ТО3 | [5 empty] | чел/час | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
ТО4 | [5 empty] | чел/час | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
Итого по видам работ: | [5 empty] | маш/час | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 20 | 20
ВОЛС ПС С-1 ПС № 86 10.4.38
| Волоконно-оптический кабель с центральным силовым диэлектрическим элементом, внутренней и внешней полиэтиленовой оболочкой и броней из стальных оцинкованных проволок, ОПН-ДСП-04-024А06-7,0 Волоконно-оптический кабель с центральным диэлектрическим силовым элементом, внешней и внутренней полиэтиленовой оболочкой, ОПН-ДСП-06-024А06-1,8 Волоконно-оптический кабель с центральным диэлектрическим силовым элементом, с наружной оболочкой, из материала не распространяющего горение, ОПН-ДСП-04-024А06-1,5 | Технологическая карта 3/2/2016 | 19.678 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12
|  | Технологическая карта 15/2/2016 | 352.956 | ТО4 | Полуготовое техническое обслуживание |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 2
|  | Технологическая карта 16/2/2016 | 139.344 | ТО4 | Полуготовое техническое обслуживание |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 2
ТО2 | [5 empty] | чел/час | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12
ТО4 | [5 empty] | чел/час | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
Итого по видам работ: | [5 empty] | маш/час | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  |  | чел/час | 0 | 0 | 50.782 | 2.17 | 2.1652 | 2.17 | 0 | 0 | 50.5628 | 0 | 2.1652 | 0 | 110.0153 | 110.0153
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  | чел/час | 0 | 3.9781 | 95.996 | 3.98 | 3.9781 | 3.98 | 0 | 0 | 84.2533 | 0 | 0 | 0 | 196.1654 | 196.1654
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  | маш/час | 0.49 | 0.58 | 3.2 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 3.55 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 12.46 | 12.46
Трансформаторная подстанция ПС С2 110/10кВ 10.3.38
| Шкаф телекоммуникационный (FOX515) Базовая система FOX515 (DC) Commutator Система распределения питания телекоммуникационного шкафа Панель аварийной сигнализации Система питания 220VFC/48VDC, 1.5кВ IP телефон H.323 Кросс оптический 80B FC/UPC Оптический настенный крос на 48 одномодовых оптических портов | Технологическая карта 2/2/2016 | 15.466 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12
|  | Технологическая карта 7/2/2016 | 15.466 | ТО3 | Ежекавартальное техническое обслуживание |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 | 4
|  | Технологическая карта 12/2/2016 | 306.128 | ТО4 | Полуготовое техническое обслуживание |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 2
ТО2 | [5 empty] | чел/час | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12
ТО3 | [5 empty] | чел/час | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
ТО4 | [5 empty] | чел/час | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
Итого по видам работ: | [5 empty] | маш/час | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 18
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  |  |  | 0 | 0 | 32.203 | 1.89 | 1.8886 | 1.89 | 0 | 0 | 31.5157 | 0 | 0 | 0 | 69.3873 | 69.3873
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  |  | 0 | 0 | 60.834 | 3.47 | 2.56 | 5.04 | 0 | 0 | 59.4612 | 0 | 0 | 0 | 131.3652 | 131.3652
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  |  | 0.5 | 1.17 | 2.21 | 0.51 | 0.77 | 0.51 | 0.51 | 1.17 | 2.46 | 0.51 | 1.17 | 0.51 | 12 | 12
Здание общеподстанционного управления 110кВ ПС № 360 10.2.38
| Шкаф телекоммуникационный (FOX515) Базовая система FOX515 (DC) Commutator Система распределения питания телекоммуникационного шкафа Панель аварийной сигнализации Система питания 220VFC/48VDC, 1.5кВ IP телефон H.323 Кросс оптический 80B FC/UPC Оптический настенный крос на 48 одномодовых оптических портов | Технологическая карта 4/2/2016 | 24.084 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12
|  | Технологическая карта 8/2/2016 | 24.084 | ТО3 | Ежекавартальное техническое обслуживание |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 | 4
|  | Технологическая карта 13/2/2016 | 517.764 | ТО4 | Полуготовое техническое обслуживание |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 2
|  | Технологическая карта 14/2/2016 | 280.16 | ТО4 | Полуготовое техническое обслуживание |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 2
ТО2 | [5 empty] | чел/час | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12
ТО3 | [5 empty] | чел/час | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
ТО4 | [5 empty] | чел/час | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
Итого по видам работ: | [5 empty] | маш/час | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 20 | 20
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  |  | чел/час | 0 | 0 | 82.315 | 2.8 | 2.7974 | 2.8 | 0 | 0 | 81.8392 | 0 | 0 | 0 | 172.5516 | 172.5516
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  | чел/час | 0 | 0 | 153.292 | 5.14 | 5.1395 | 5.14 | 0 | 0 | 154.2741 | 0 | 0 | 0 | 322.9856 | 322.9856
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  | маш/час | 0.76 | 1.54 | 6.53 | 0.75 | 1.11 | 0.75 | 0.75 | 1.54 | 6.85 | 0.75 | 1.54 | 0.75 | 23.62 | 23.62
Здание управления комплекса защитных сооружений 8.1.38
| Базовая система NATEX для монтажа Система распределения телекоммуникационного шкафа Система питания 220VAC/48VDC, 1,5 кВА | Технологическая карта 5/2/2016 | 7.862 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12
|  | Технологическая карта 9/2/2016 | 7.862 | ТО3 | Ежекавартальное техническое обслуживание | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 | 4
|  | Технологическая карта 17/2/2016 | 19.72 | ТО4 | Полуготовое техническое обслуживание | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 2
ТО2 | [5 empty] | чел/час | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12
ТО3 | [5 empty] | чел/час | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
ТО4 | [5 empty] | чел/час | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
Итого по видам работ: | [5 empty] | маш/час | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 18
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  |  | чел/час | 0.96776 | 0 | 2.747 | 1.13 | 1.1324 | 1.13 | 0 | 0 | 2.9992 | 0 | 0 | 0 | 10.1064 | 10.1064
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  | чел/час | 1.7956 | 0 | 6.744 | 2.04 | 2.16 | 2.04 | 0 | 0 | 5.5741 | 0 | 0 | 0 | 20.3537 | 20.3537
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  | маш/час | 0.2 | 0.9 | 0.25 | 0.45 | 0.6 | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0.56 | 0.45 | 0.9 | 0.45 | 6.56 | 6.56
|  |  | ИТОГО по видам: | [16 empty] | 0
| ТО2 | [5 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 60
| ТО3 | [5 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 16
| ТО4 | [5 empty] | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
Организационного-технические мероприятия: | [6 empty] | 8.35 | 15.03 | 173.72 | 8.35 | 15.03 | 6.68 | 8.35 | 0 | 166.917 | 3.15 | 5.67 | 3.15 | 414.397 | 414.397
Затраты на перемещение (М15,16,19,20,21,22,25,26,27,28), чел/час: | [6 empty] | 4.5 | 8.56 | 339.44 | 4.5 | 8.56 | 3.88 | 4.5 | 0 | 303.5627 | 5.4 | 9.72 | 5.4 | 698.0227 | 698.0227
Всего чел/час на ТО: | [6 empty] | 12.85 | 27.59 | 521.16 | 12.85 | 27.59 | 10.56 | 12.85 | 4 | 478.4797 | 8.55 | 19.39 | 8.55 | 1144.4197 | 1144.4197
Работы автотранспорта, маш/час: | [6 empty] | 1.95 | 3.74 | 17.41 | 1.95 | 3.74 | 1.7 | 1.95 | 5.27 | 15.74 | 2.35 | 4.23 | 2.35 | 62.38 | 62.38
[5 empty] | ТО4 |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
|  |  | Всего: |  |  |  | 5 | 9 | 13 | 5 | 9 | 5 | 5 | 9 | 13 | 5 | 9 | 5 | 92 | 92
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  |  |  | 0.96776 | 1 | 168.047 | 7.99 | 8.9836 | 7.99 | 0 | 1 | 166.917 | 0 | 3.1652 | 0 | 366.0606 | 366.0606
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  |  | 1.7956 | 3.9781 | 318.866 | 14.63 | 13.8376 | 16.2 | 0 | 0 | 305.5627 | 0 | 0 | 0 | 674.87 | 674.87
|  |  | Всего: |  |  |  | 7.7634 | 13.9781 | 499.913 | 27.62 | 31.8212 | 29.19 | 5 | 10 | 485.4797 | 5 | 12.1652 | 5 | 1132.9306 | 1132.9306
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  |  | 2.95 | 6.19 | 15.19 | 3.29 | 5.06 | 3.29 | 3.29 | 6.19 | 16.42 | 3.29 | 6.19 | 3.29 | 74.64 | 74.64
| Составил: |  |  |  |  | Начальник ПЭО |  |  |  |  | __________________ | [5 empty] | Касмитский А.С.
[6 empty] | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [5 empty] | (расшифровка)
| Проверил: |  |  |  |  | ____________________ |  |  |  |  | __________________
[6 empty] | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [5 empty] | (расшифровка)
| УТВЕРЖДАЮ: | [9 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| ООО "Би.Си.Си." | [9 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Главный инженер управления эксплуатации департамента управления проектами
| (должность) | [9 empty] | (должность)
Андрющенко Д.А.
| (подпись) | [9 empty] | (подпись)
| «_____» _______________________________ 20 г. | [9 empty] | «_____» ____________________________ 20 г.

## Мес ТО.38 (hidden)
| УТВЕРЖДАЮ: | [13 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| ОП "УЭ КЗС" ОАО "Метрострой" | [13 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
| _____________________________________________________________________________________ | [13 empty] | _______________________________________
| (должность) | [13 empty] | (должность)
| _____________________________________________________________________________________ | [13 empty] | _______________________________________
| (подпись, расшифровка) | [13 empty] | (подпись, расшифровка)
| «__» __________________ 20 г. | [13 empty] | «__» __________________ 20 г.
10.4.38
| УТВЕРЖДАЮ: | [10 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| ООО "Би.Си.Си." | [10 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Заместитель начальника управления эксплуатации
| (должность) | [10 empty] | (должность)
Борисенко В.С.
| (подпись) | [10 empty] | (подпись)
| «_____» _______________________________ 20 г. | [10 empty] | «_____» ____________________________ 20 г.
Ежемесячный график работ по техническому обслуживанию ВОЛС Внешнего энергоснабжения
№ п.п. | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д.) | Наименование объекта имущественного комплекса | Вид ТО | Наименование работ | Ед. изм. | Январь 2018 года | [30 empty] | Итого | Трудозатраты, чел/час
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[7 empty] | Январь 2018 года 1: Кол-во ТО |  | 1 разряд
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | Январь 2018 года 1: 6 | 7 | 10
Здание трансформаторной подстанции 110/10кВ ПС С1 судопропускного сооружения С-1 10.4.38
1.1. | Шкаф телекоммуникационный (FOX515) Базовая система FOX515 (DC) Commutator Система распределения питания телекоммуникационного шкафа Панель аварийной сигнализации Система питания 220VFC/48VDC, 1.5кВ IP телефон H.323 Кросс оптический 80B FC/UPC Оптический настенный крос на 48 одномодовых оптических портов | Технологическая карта 1/2/2016 | 13.332 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | [32 empty] | 12 | 12 | bar: Январь 2018 года 1 to Январь 2018 года 11; Январь 2018 года 31
1.2. |  | Технологическая карта 6/2/2016 | 13.332 | ТО3 | Ежекавартальное техническое обслуживание | [32 empty] | 4 | 4 | bar: Январь 2018 года 2; Январь 2018 года 5; Январь 2018 года 8; Январь 2018 года 11
1.3. |  | Технологическая карта 10/2/2016 | 239.464 | ТО4 | Полуготовое техническое обслуживание | [32 empty] | 2 | 2 | bar: Январь 2018 года 3; Январь 2018 года 9
1.4. |  | Технологическая карта 11/2/2016 | 47.464 | ТО4 | Полуготовое техническое обслуживание | [32 empty] | 2 | 2 | bar: Январь 2018 года 3; Январь 2018 года 9
ТО2 | [5 empty] | чел/час | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12
ТО3 | [5 empty] | чел/час | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
ТО4 | [5 empty] | чел/час | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
Итого по видам работ: | [5 empty] | маш/час | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 20
ВОЛС ПС С-1 ПС № 86 10.4.38
| Волоконно-оптический кабель с центральным силовым диэлектрическим элементом, внутренней и внешней полиэтиленовой оболочкой и броней из стальных оцинкованных проволок, ОПН-ДСП-04-024А06-7,0 Волоконно-оптический кабель с центральным диэлектрическим силовым элементом, внешней и внутренней полиэтиленовой оболочкой, ОПН-ДСП-06-024А06-1,8 Волоконно-оптический кабель с центральным диэлектрическим силовым элементом, с наружной оболочкой, из материала не распространяющего горение, ОПН-ДСП-04-024А06-1,5 | Технологическая карта 3/2/2016 | 19.678 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | [32 empty] | 12 | 12 | bar: Январь 2018 года 1 to Январь 2018 года 11; Январь 2018 года 31
|  | Технологическая карта 15/2/2016 | 352.956 | ТО4 | Полуготовое техническое обслуживание | [32 empty] | 2 | 2 | bar: Январь 2018 года 3; Январь 2018 года 9
|  | Технологическая карта 16/2/2016 | 139.344 | ТО4 | Полуготовое техническое обслуживание | [32 empty] | 2 | 2 | bar: Январь 2018 года 3; Январь 2018 года 9
ТО2 | [5 empty] | чел/час | [31 empty] | 12 | 12 | bar: Январь 2018 года 1 to Январь 2018 года 11; Январь 2018 года 31
ТО4 | [5 empty] | чел/час | Январь 2018 года 1: 0; Январь 2018 года 2: 0; Январь 2018 года 3: 2; Январь 2018 года 4: 0; Январь 2018 года 5: 0; Январь 2018 года 6: 0; Январь 2018 года 7: 0; Январь 2018 года 8: 0; Январь 2018 года 9: 2; Январь 2018 года 10: 0; Январь 2018 года 11: 0; Январь 2018 года 31: 0 | 4 | 4
Итого по видам работ: | [5 empty] | маш/час | Январь 2018 года 1: 1; Январь 2018 года 2: 1; Январь 2018 года 3: 3; Январь 2018 года 4: 1; Январь 2018 года 5: 1; Январь 2018 года 6: 1; Январь 2018 года 7: 1; Январь 2018 года 8: 1; Январь 2018 года 9: 3; Январь 2018 года 10: 1; Январь 2018 года 11: 1; Январь 2018 года 31: 1 | 16 | 16
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  |  | чел/час | Январь 2018 года 1: 0; Январь 2018 года 2: 0; Январь 2018 года 3: 50.782; Январь 2018 года 4: 2.17; Январь 2018 года 5: 2.1652; Январь 2018 года 6: 2.17; Январь 2018 года 7: 0; Январь 2018 года 8: 0; Январь 2018 года 9: 50.5628; Январь 2018 года 10: 0; Январь 2018 года 11: 2.1652; Январь 2018 года 31: 0 | 110.0153 | 110.0153
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  | чел/час | Январь 2018 года 1: 0; Январь 2018 года 2: 3.9781; Январь 2018 года 3: 95.996; Январь 2018 года 4: 3.98; Январь 2018 года 5: 3.9781; Январь 2018 года 6: 3.98; Январь 2018 года 7: 0; Январь 2018 года 8: 0; Январь 2018 года 9: 84.2533; Январь 2018 года 10: 0; Январь 2018 года 11: 0; Январь 2018 года 31: 0 | 196.1654 | 196.1654
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  | маш/час | Январь 2018 года 1: 0.49; Январь 2018 года 2: 0.58; Январь 2018 года 3: 3.2; Январь 2018 года 4: 0.58; Январь 2018 года 5: 0.58; Январь 2018 года 6: 0.58; Январь 2018 года 7: 0.58; Январь 2018 года 8: 0.58; Январь 2018 года 9: 3.55; Январь 2018 года 10: 0.58; Январь 2018 года 11: 0.58; Январь 2018 года 31: 0.58 | 12.46 | 12.46
Трансформаторная подстанция ПС С2 110/10кВ 10.3.38
| Шкаф телекоммуникационный (FOX515) Базовая система FOX515 (DC) Commutator Система распределения питания телекоммуникационного шкафа Панель аварийной сигнализации Система питания 220VFC/48VDC, 1.5кВ IP телефон H.323 Кросс оптический 80B FC/UPC Оптический настенный крос на 48 одномодовых оптических портов | Технологическая карта 2/2/2016 | 15.466 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | [32 empty] | 12 | 12 | bar: Январь 2018 года 1 to Январь 2018 года 11; Январь 2018 года 31
|  | Технологическая карта 7/2/2016 | 15.466 | ТО3 | Ежекавартальное техническое обслуживание | [32 empty] | 4 | 4 | bar: Январь 2018 года 2; Январь 2018 года 5; Январь 2018 года 8; Январь 2018 года 11
|  | Технологическая карта 12/2/2016 | 306.128 | ТО4 | Полуготовое техническое обслуживание | [32 empty] | 2 | 2 | bar: Январь 2018 года 3; Январь 2018 года 9
ТО2 | [5 empty] | чел/час | [31 empty] | 12 | 12 | bar: Январь 2018 года 1 to Январь 2018 года 11; Январь 2018 года 31
ТО3 | [5 empty] | чел/час | Январь 2018 года 1: 0; Январь 2018 года 2: 1; Январь 2018 года 3: 0; Январь 2018 года 4: 0; Январь 2018 года 5: 1; Январь 2018 года 6: 0; Январь 2018 года 7: 0; Январь 2018 года 8: 1; Январь 2018 года 9: 0; Январь 2018 года 10: 0; Январь 2018 года 11: 1; Январь 2018 года 31: 0 | 4 | 4
ТО4 | [5 empty] | чел/час | Январь 2018 года 1: 0; Январь 2018 года 2: 0; Январь 2018 года 3: 1; Январь 2018 года 4: 0; Январь 2018 года 5: 0; Январь 2018 года 6: 0; Январь 2018 года 7: 0; Январь 2018 года 8: 0; Январь 2018 года 9: 1; Январь 2018 года 10: 0; Январь 2018 года 11: 0; Январь 2018 года 31: 0 | 2 | 2
Итого по видам работ: | [5 empty] | маш/час | Январь 2018 года 1: 1; Январь 2018 года 2: 2; Январь 2018 года 3: 2; Январь 2018 года 4: 1; Январь 2018 года 5: 2; Январь 2018 года 6: 1; Январь 2018 года 7: 1; Январь 2018 года 8: 2; Январь 2018 года 9: 2; Январь 2018 года 10: 1; Январь 2018 года 11: 2; Январь 2018 года 31: 1 | 18 | 18
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  |  |  | Январь 2018 года 1: 0; Январь 2018 года 2: 0; Январь 2018 года 3: 32.203; Январь 2018 года 4: 1.89; Январь 2018 года 5: 1.8886; Январь 2018 года 6: 1.89; Январь 2018 года 7: 0; Январь 2018 года 8: 0; Январь 2018 года 9: 31.5157; Январь 2018 года 10: 0; Январь 2018 года 11: 0; Январь 2018 года 31: 0 | 69.3873 | 69.3873
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  |  | Январь 2018 года 1: 0; Январь 2018 года 2: 0; Январь 2018 года 3: 60.834; Январь 2018 года 4: 3.47; Январь 2018 года 5: 2.56; Январь 2018 года 6: 5.04; Январь 2018 года 7: 0; Январь 2018 года 8: 0; Январь 2018 года 9: 59.4612; Январь 2018 года 10: 0; Январь 2018 года 11: 0; Январь 2018 года 31: 0 | 131.3652 | 131.3652
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  |  | Январь 2018 года 1: 0.5; Январь 2018 года 2: 1.17; Январь 2018 года 3: 2.21; Январь 2018 года 4: 0.51; Январь 2018 года 5: 0.77; Январь 2018 года 6: 0.51; Январь 2018 года 7: 0.51; Январь 2018 года 8: 1.17; Январь 2018 года 9: 2.46; Январь 2018 года 10: 0.51; Январь 2018 года 11: 1.17; Январь 2018 года 31: 0.51 | 12 | 12
Здание общеподстанционного управления 110кВ ПС № 360 10.2.38
| Шкаф телекоммуникационный (FOX515) Базовая система FOX515 (DC) Commutator Система распределения питания телекоммуникационного шкафа Панель аварийной сигнализации Система питания 220VFC/48VDC, 1.5кВ IP телефон H.323 Кросс оптический 80B FC/UPC Оптический настенный крос на 48 одномодовых оптических портов | Технологическая карта 4/2/2016 | 24.084 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | [32 empty] | 12 | 12 | bar: Январь 2018 года 1 to Январь 2018 года 11; Январь 2018 года 31
|  | Технологическая карта 8/2/2016 | 24.084 | ТО3 | Ежекавартальное техническое обслуживание | [32 empty] | 4 | 4 | bar: Январь 2018 года 2; Январь 2018 года 5; Январь 2018 года 8; Январь 2018 года 11
|  | Технологическая карта 13/2/2016 | 517.764 | ТО4 | Полуготовое техническое обслуживание | [32 empty] | 2 | 2 | bar: Январь 2018 года 3; Январь 2018 года 9
|  | Технологическая карта 14/2/2016 | 280.16 | ТО4 | Полуготовое техническое обслуживание | [32 empty] | 2 | 2 | bar: Январь 2018 года 3; Январь 2018 года 9
ТО2 | [5 empty] | чел/час | [31 empty] | 12 | 12 | bar: Январь 2018 года 1 to Январь 2018 года 11; Январь 2018 года 31
ТО3 | [5 empty] | чел/час | Январь 2018 года 1: 0; Январь 2018 года 2: 1; Январь 2018 года 3: 0; Январь 2018 года 4: 0; Январь 2018 года 5: 1; Январь 2018 года 6: 0; Январь 2018 года 7: 0; Январь 2018 года 8: 1; Январь 2018 года 9: 0; Январь 2018 года 10: 0; Январь 2018 года 11: 1; Январь 2018 года 31: 0 | 4 | 4
ТО4 | [5 empty] | чел/час | Январь 2018 года 1: 0; Январь 2018 года 2: 0; Январь 2018 года 3: 2; Январь 2018 года 4: 0; Январь 2018 года 5: 0; Январь 2018 года 6: 0; Январь 2018 года 7: 0; Январь 2018 года 8: 0; Январь 2018 года 9: 2; Январь 2018 года 10: 0; Январь 2018 года 11: 0; Январь 2018 года 31: 0 | 4 | 4
Итого по видам работ: | [5 empty] | маш/час | Январь 2018 года 1: 1; Январь 2018 года 2: 2; Январь 2018 года 3: 3; Январь 2018 года 4: 1; Январь 2018 года 5: 2; Январь 2018 года 6: 1; Январь 2018 года 7: 1; Январь 2018 года 8: 2; Январь 2018 года 9: 3; Январь 2018 года 10: 1; Январь 2018 года 11: 2; Январь 2018 года 31: 1 | 20 | 20
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  |  | чел/час | Январь 2018 года 1: 0; Январь 2018 года 2: 0; Январь 2018 года 3: 82.315; Январь 2018 года 4: 2.8; Январь 2018 года 5: 2.7974; Январь 2018 года 6: 2.8; Январь 2018 года 7: 0; Январь 2018 года 8: 0; Январь 2018 года 9: 81.8392; Январь 2018 года 10: 0; Январь 2018 года 11: 0; Январь 2018 года 31: 0 | 172.5516 | 172.5516
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  | чел/час | Январь 2018 года 1: 0; Январь 2018 года 2: 0; Январь 2018 года 3: 153.292; Январь 2018 года 4: 5.14; Январь 2018 года 5: 5.1395; Январь 2018 года 6: 5.14; Январь 2018 года 7: 0; Январь 2018 года 8: 0; Январь 2018 года 9: 154.2741; Январь 2018 года 10: 0; Январь 2018 года 11: 0; Январь 2018 года 31: 0 | 322.9856 | 322.9856
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  | маш/час | Январь 2018 года 1: 0.76; Январь 2018 года 2: 1.54; Январь 2018 года 3: 6.53; Январь 2018 года 4: 0.75; Январь 2018 года 5: 1.11; Январь 2018 года 6: 0.75; Январь 2018 года 7: 0.75; Январь 2018 года 8: 1.54; Январь 2018 года 9: 6.85; Январь 2018 года 10: 0.75; Январь 2018 года 11: 1.54; Январь 2018 года 31: 0.75 | 23.62 | 23.62
Здание управления комплекса защитных сооружений 8.1.38
| Базовая система NATEX для монтажа Система распределения телекоммуникационного шкафа Система питания 220VAC/48VDC, 1,5 кВА | Технологическая карта 5/2/2016 | 7.862 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 12 | 12 | bar: Январь 2018 года 1 to Январь 2018 года 11; Январь 2018 года 31
|  | Технологическая карта 9/2/2016 | 7.862 | ТО3 | Ежекавартальное техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 4 | 4 | bar: Январь 2018 года 2; Январь 2018 года 5; Январь 2018 года 8; Январь 2018 года 11
|  | Технологическая карта 17/2/2016 | 19.72 | ТО4 | Полуготовое техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 2 | 2 | bar: Январь 2018 года 3; Январь 2018 года 9
ТО2 | [5 empty] | чел/час | [31 empty] | 12 | 12 | bar: Январь 2018 года 1 to Январь 2018 года 11; Январь 2018 года 31
ТО3 | [5 empty] | чел/час | Январь 2018 года 1: 0; Январь 2018 года 2: 1; Январь 2018 года 3: 0; Январь 2018 года 4: 0; Январь 2018 года 5: 1; Январь 2018 года 6: 0; Январь 2018 года 7: 0; Январь 2018 года 8: 1; Январь 2018 года 9: 0; Январь 2018 года 10: 0; Январь 2018 года 11: 1; Январь 2018 года 31: 0 | 4 | 4
ТО4 | [5 empty] | чел/час | Январь 2018 года 1: 0; Январь 2018 года 2: 0; Январь 2018 года 3: 1; Январь 2018 года 4: 0; Январь 2018 года 5: 0; Январь 2018 года 6: 0; Январь 2018 года 7: 0; Январь 2018 года 8: 0; Январь 2018 года 9: 1; Январь 2018 года 10: 0; Январь 2018 года 11: 0; Январь 2018 года 31: 0 | 2 | 2
Итого по видам работ: | [5 empty] | маш/час | Январь 2018 года 1: 1; Январь 2018 года 2: 2; Январь 2018 года 3: 2; Январь 2018 года 4: 1; Январь 2018 года 5: 2; Январь 2018 года 6: 1; Январь 2018 года 7: 1; Январь 2018 года 8: 2; Январь 2018 года 9: 2; Январь 2018 года 10: 1; Январь 2018 года 11: 2; Январь 2018 года 31: 1 | 18 | 18
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  |  | чел/час | Январь 2018 года 1: 0.96776; Январь 2018 года 2: 0; Январь 2018 года 3: 2.747; Январь 2018 года 4: 1.13; Январь 2018 года 5: 1.1324; Январь 2018 года 6: 1.13; Январь 2018 года 7: 0; Январь 2018 года 8: 0; Январь 2018 года 9: 2.9992; Январь 2018 года 10: 0; Январь 2018 года 11: 0; Январь 2018 года 31: 0 | 10.1064 | 10.1064
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  | чел/час | Январь 2018 года 1: 1.7956; Январь 2018 года 2: 0; Январь 2018 года 3: 6.744; Январь 2018 года 4: 2.04; Январь 2018 года 5: 2.16; Январь 2018 года 6: 2.04; Январь 2018 года 7: 0; Январь 2018 года 8: 0; Январь 2018 года 9: 5.5741; Январь 2018 года 10: 0; Январь 2018 года 11: 0; Январь 2018 года 31: 0 | 20.3537 | 20.3537
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  | маш/час | Январь 2018 года 1: 0.2; Январь 2018 года 2: 0.9; Январь 2018 года 3: 0.25; Январь 2018 года 4: 0.45; Январь 2018 года 5: 0.6; Январь 2018 года 6: 0.45; Январь 2018 года 7: 0.45; Январь 2018 года 8: 0.9; Январь 2018 года 9: 0.56; Январь 2018 года 10: 0.45; Январь 2018 года 11: 0.9; Январь 2018 года 31: 0.45 | 6.56 | 6.56
|  |  | ИТОГО по видам: | [35 empty] | 0
| ТО2 | [5 empty] | Январь 2018 года 1: 5; Январь 2018 года 2: 5; Январь 2018 года 3: 5; Январь 2018 года 4: 5; Январь 2018 года 5: 5; Январь 2018 года 6: 5; Январь 2018 года 7: 5; Январь 2018 года 8: 5; Январь 2018 года 9: 5; Январь 2018 года 10: 5; Январь 2018 года 11: 5; Январь 2018 года 31: 5 | 60 | 60
| ТО3 | [5 empty] | Январь 2018 года 1: 0; Январь 2018 года 2: 4; Январь 2018 года 3: 0; Январь 2018 года 4: 0; Январь 2018 года 5: 4; Январь 2018 года 6: 0; Январь 2018 года 7: 0; Январь 2018 года 8: 4; Январь 2018 года 9: 0; Январь 2018 года 10: 0; Январь 2018 года 11: 4; Январь 2018 года 31: 0 | 16 | 16
| ТО4 | [5 empty] | Январь 2018 года 1: 0; Январь 2018 года 2: 0; Январь 2018 года 3: 8; Январь 2018 года 4: 0; Январь 2018 года 5: 0; Январь 2018 года 6: 0; Январь 2018 года 7: 0; Январь 2018 года 8: 0; Январь 2018 года 9: 8; Январь 2018 года 10: 0; Январь 2018 года 11: 0; Январь 2018 года 31: 0 | 16 | 16
Организационного-технические мероприятия: | [6 empty] | Январь 2018 года 1: 8.35; Январь 2018 года 2: 15.03; Январь 2018 года 3: 173.72; Январь 2018 года 4: 8.35; Январь 2018 года 5: 15.03; Январь 2018 года 6: 6.68; Январь 2018 года 7: 8.35; Январь 2018 года 8: 0; Январь 2018 года 9: 166.917; Январь 2018 года 10: 3.15; Январь 2018 года 11: 5.67; Январь 2018 года 31: 3.15 | 414.397 | 414.397
Затраты на перемещение (М15,16,19,20,21,22,25,26,27,28), чел/час: | [6 empty] | Январь 2018 года 1: 4.5; Январь 2018 года 2: 8.56; Январь 2018 года 3: 339.44; Январь 2018 года 4: 4.5; Январь 2018 года 5: 8.56; Январь 2018 года 6: 3.88; Январь 2018 года 7: 4.5; Январь 2018 года 8: 0; Январь 2018 года 9: 303.5627; Январь 2018 года 10: 5.4; Январь 2018 года 11: 9.72; Январь 2018 года 31: 5.4 | 698.0227 | 698.0227
Всего чел/час на ТО: | [6 empty] | Январь 2018 года 1: 12.85; Январь 2018 года 2: 27.59; Январь 2018 года 3: 521.16; Январь 2018 года 4: 12.85; Январь 2018 года 5: 27.59; Январь 2018 года 6: 10.56; Январь 2018 года 7: 12.85; Январь 2018 года 8: 4; Январь 2018 года 9: 478.4797; Январь 2018 года 10: 8.55; Январь 2018 года 11: 19.39; Январь 2018 года 31: 8.55 | 1144.4197 | 1144.4197
Работы автотранспорта, маш/час: | [6 empty] | Январь 2018 года 1: 1.95; Январь 2018 года 2: 3.74; Январь 2018 года 3: 17.41; Январь 2018 года 4: 1.95; Январь 2018 года 5: 3.74; Январь 2018 года 6: 1.7; Январь 2018 года 7: 1.95; Январь 2018 года 8: 5.27; Январь 2018 года 9: 15.74; Январь 2018 года 10: 2.35; Январь 2018 года 11: 4.23; Январь 2018 года 31: 2.35 | 62.38 | 62.38
[5 empty] | ТО4 |  | Январь 2018 года 1: 0; Январь 2018 года 2: 0; Январь 2018 года 3: 5; Январь 2018 года 4: 0; Январь 2018 года 5: 0; Январь 2018 года 6: 0; Январь 2018 года 7: 0; Январь 2018 года 8: 0; Январь 2018 года 9: 5; Январь 2018 года 10: 0; Январь 2018 года 11: 0; Январь 2018 года 31: 0 | 10 | 10
|  |  | Всего: |  |  |  | Январь 2018 года 1: 5; Январь 2018 года 2: 9; Январь 2018 года 3: 13; Январь 2018 года 4: 5; Январь 2018 года 5: 9; Январь 2018 года 6: 5; Январь 2018 года 7: 5; Январь 2018 года 8: 9; Январь 2018 года 9: 13; Январь 2018 года 10: 5; Январь 2018 года 11: 9; Январь 2018 года 31: 5 | 92 | 92
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  |  |  | Январь 2018 года 1: 0.96776; Январь 2018 года 2: 1; Январь 2018 года 3: 168.047; Январь 2018 года 4: 7.99; Январь 2018 года 5: 8.9836; Январь 2018 года 6: 7.99; Январь 2018 года 7: 0; Январь 2018 года 8: 1; Январь 2018 года 9: 166.917; Январь 2018 года 10: 0; Январь 2018 года 11: 3.1652; Январь 2018 года 31: 0 | 366.0606 | 366.0606
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  |  | Январь 2018 года 1: 1.7956; Январь 2018 года 2: 3.9781; Январь 2018 года 3: 318.866; Январь 2018 года 4: 14.63; Январь 2018 года 5: 13.8376; Январь 2018 года 6: 16.2; Январь 2018 года 7: 0; Январь 2018 года 8: 0; Январь 2018 года 9: 305.5627; Январь 2018 года 10: 0; Январь 2018 года 11: 0; Январь 2018 года 31: 0 | 674.87 | 674.87
|  |  | Всего: |  |  |  | Январь 2018 года 1: 7.7634; Январь 2018 года 2: 13.9781; Январь 2018 года 3: 499.913; Январь 2018 года 4: 27.62; Январь 2018 года 5: 31.8212; Январь 2018 года 6: 29.19; Январь 2018 года 7: 5; Январь 2018 года 8: 10; Январь 2018 года 9: 485.4797; Январь 2018 года 10: 5; Январь 2018 года 11: 12.1652; Январь 2018 года 31: 5 | 1132.9306 | 1132.9306
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  |  | Январь 2018 года 1: 2.95; Январь 2018 года 2: 6.19; Январь 2018 года 3: 15.19; Январь 2018 года 4: 3.29; Январь 2018 года 5: 5.06; Январь 2018 года 6: 3.29; Январь 2018 года 7: 3.29; Январь 2018 года 8: 6.19; Январь 2018 года 9: 16.42; Январь 2018 года 10: 3.29; Январь 2018 года 11: 6.19; Январь 2018 года 31: 3.29 | 74.64 | 74.64
| Составил: |  |  |  |  | Начальник ПЭО | Январь 2018 года 5: __________________; Январь 2018 года 11: Касмитский А.С.
[6 empty] | (должность) | Январь 2018 года 5: (подпись); Январь 2018 года 11: (расшифровка)
| Проверил: |  |  |  |  | ____________________ | Январь 2018 года 5: __________________
[6 empty] | (должность) | Январь 2018 года 5: (подпись); Январь 2018 года 11: (расшифровка)
| УТВЕРЖДАЮ: | [5 empty] | Январь 2018 года 5: СОГЛАСОВАНО:
| ООО "Би.Си.Си." | [5 empty] | Январь 2018 года 5: ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Главный инженер управления эксплуатации департамента управления проектами
| (должность) | [5 empty] | Январь 2018 года 5: (должность)
Андрющенко Д.А.
| (подпись) | [5 empty] | Январь 2018 года 5: (подпись)
| «_____» _______________________________ 20 г. | [5 empty] | Январь 2018 года 5: «_____» ____________________________ 20 г.

## Год ТЗ 38 (hidden)
| УТВЕРЖДАЮ: | [13 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| ОП "УЭ КЗС" ОАО "Метрострой" | [13 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
| _____________________________________________________________________________________ | [13 empty] | _______________________________________
| (должность) | [13 empty] | (должность)
| _____________________________________________________________________________________ | [13 empty] | _______________________________________
| (подпись, расшифровка) | [13 empty] | (подпись, расшифровка)
| «__» __________________ 20 г. | [13 empty] | «__» __________________ 20 г.
10.4.38
| ООО "Би.Си.Си." | [10 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Заместитель начальника управления эксплуатации
| (должность) | [10 empty] | (должность)
Борисенко В.С.
| (подпись) | [10 empty] | (подпись)
| «_____» _______________________________ 20 г. | [10 empty] | «_____» ____________________________ 20 г.
Годовой регламентный план-график по техническому обслуживанию ВОЛС Внешнего энергоснабжения на 2018 год
№ п.п. | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д.) | Норма по тК | Вид ТО | Наименование работ | Ед. изм. | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого | Трудозатраты, чел/час
Трудозатраты, чел/час
инженер 1 категории
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | [11 empty] | 8 | 9
Здание трансформаторной подстанции 110/10кВ ПС С1 судопропускного сооружения С-1 10.4.38
1.1. | Шкаф телекоммуникационный (FOX515) Базовая система FOX515 (DC) Commutator Система распределения питания телекоммуникационного шкафа Панель аварийной сигнализации Система питания 220VFC/48VDC, 1.5кВ IP телефон H.323 Кросс оптический 80B FC/UPC Оптический настенный крос на 48 одномодовых оптических портов | Технологическая карта 1/2/2016 | 13.332 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание |  | 13.332 | 13.332 | 13.332 | 13.332 | 13.332 | 13.332 | 13.332 | 13.332 | 13.332 | 13.332 | 13.332 | 13.332 | 159.984 | 159.984
1.2. |  | Технологическая карта 6/2/2016 | 13.332 | ТО3 | Ежекавартальное техническое обслуживание |  |  | 13.332 |  |  | 13.332 |  |  | 13.332 |  |  | 13.332 |  | 53.328 | 53.328
1.3. |  | Технологическая карта 10/2/2016 | 239.464 | ТО4 | Полуготовое техническое обслуживание |  |  |  | 239.464 | [5 empty] | 239.464 |  |  |  | 478.928 | 478.928
1.4. |  | Технологическая карта 11/2/2016 | 47.464 | ТО4 | Полуготовое техническое обслуживание |  |  |  | 47.464 | [5 empty] | 47.464 |  |  |  | 94.928 | 94.928
Итого по видам работ: | [5 empty] | чел/час | 13.332 | 26.664 | 300.26 | 13.332 | 26.664 | 13.332 | 13.332 | 26.664 | 300.26 | 13.332 | 26.664 | 13.332 | 787.168 | 787.168
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  |  | чел/час | 0 | 0 | 29.443 | 1.72 | 1.724 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.607 | 34.607
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  | чел/час | 0 | 0 | 55.617 | 3.17 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.347 | 61.347
|  |  | Всего: |  |  | чел/час | 13.332 | 26.664 | 300.26 | 13.332 | 26.664 | 13.332 | 13.332 | 26.664 | 300.26 | 13.332 | 26.664 | 13.332 | 787.168 | 787.168
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  | маш/час | 0.47 | 1.08 | 2.04 | 0.47 | 0.68 | 0.47 | 0.47 | 1.08 | 2.32 | 0.47 | 1.08 | 0.47 | 11.1 | 11.1
ВОЛС ПС С-1 ПС № 86 10.4.38
1.1. | Волоконно-оптический кабель с центральным силовым диэлектрическим элементом, внутренней и внешней полиэтиленовой оболочкой и броней из стальных оцинкованных проволок, ОПН-ДСП-04-024А06-7,0 Волоконно-оптический кабель с центральным диэлектрическим силовым элементом, внешней и внутренней полиэтиленовой оболочкой, ОПН-ДСП-06-024А06-1,8 Волоконно-оптический кабель с центральным диэлектрическим силовым элементом, с наружной оболочкой, из материала не распространяющего горение, ОПН-ДСП-04-024А06-1,5 | Технологическая карта 3/2/2016 | 19.678 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание |  | 19.678 | 19.678 | 19.678 | 19.678 | 19.678 | 19.678 | 19.678 | 19.678 | 19.678 | 19.678 | 19.678 | 19.678 | 236.136 | 236.136
1.2. |  | Технологическая карта 15/2/2016 | 352.956 | ТО4 | Ежекавартальное техническое обслуживание |  |  |  | 352.956 | [5 empty] | 352.956 |  |  |  | 705.912 | 705.912
1.3. |  | Технологическая карта 16/2/2016 | 139.344 | ТО4 | Полуготовое техническое обслуживание |  |  |  | 139.344 | [5 empty] | 139.344 |  |  |  | 278.688 | 278.688
Итого по видам работ: | [5 empty] | чел/час | 19.678 | 19.678 | 511.978 | 19.678 | 19.678 | 19.678 | 19.678 | 19.678 | 511.978 | 19.678 | 19.678 | 19.678 | 1220.736 | 1220.736
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  |  | чел/час | 0 | 0 | 50.782 | 2.17 | 2.1652 | 2.17 | 0 | 0 | 50.5628 | 0 | 2.1652 | 0 | 110.0153 | 110.0153
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  | чел/час | 0 | 3.9781 | 95.996 | 3.98 | 3.9781 | 3.98 | 0 | 0 | 84.2533 | 0 | 0 | 0 | 196.1654 | 196.1654
|  |  | Всего: |  |  | чел/час | 19.678 | 19.678 | 511.978 | 19.678 | 19.678 | 19.678 | 19.678 | 19.678 | 511.978 | 19.678 | 19.678 | 19.678 | 1220.736 | 1220.736
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  | маш/час | 0.49 | 0.58 | 3.2 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 3.55 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 12.46 | 12.46
Трансформаторная подстанция ПС С2 110/10кВ 10.3.38
1.1. | Шкаф телекоммуникационный (FOX515) Базовая система FOX515 (DC) Commutator Система распределения питания телекоммуникационного шкафа Панель аварийной сигнализации Система питания 220VFC/48VDC, 1.5кВ IP телефон H.323 Кросс оптический 80B FC/UPC Оптический настенный крос на 48 одномодовых оптических портов | Технологическая карта 2/2/2016 | 15.466 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание |  | 15.466 | 15.466 | 15.466 | 15.466 | 15.466 | 15.466 | 15.466 | 15.466 | 15.466 | 15.466 | 15.466 | 15.466 | 185.592 | 185.592
1.2. |  | Технологическая карта 7/2/2016 | 15.466 | ТО3 | Ежекавартальное техническое обслуживание |  |  | 15.466 |  |  | 15.466 |  |  | 15.466 |  |  | 15.466 |  | 61.864 | 61.864
1.3. |  | Технологическая карта 12/2/2016 | 306.128 | ТО4 | Полуготовое техническое обслуживание |  |  |  | 306.128 | [5 empty] | 306.128 |  |  |  | 612.256 | 612.256
Итого по видам работ: | [6 empty] | 15.466 | 30.932 | 321.594 | 15.466 | 30.932 | 15.466 | 15.466 | 30.932 | 321.594 | 15.466 | 30.932 | 15.466 | 859.712 | 859.712
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  |  |  | 0 | 0 | 32.203 | 1.89 | 1.8886 | 1.89 | 0 | 0 | 31.5157 | 0 | 0 | 0 | 69.3873 | 69.3873
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  |  | 0 | 0 | 60.834 | 3.47 | 2.56 | 5.04 | 0 | 0 | 59.4612 | 0 | 0 | 0 | 131.3652 | 131.3652
|  |  | Всего: |  |  |  | 15.466 | 30.932 | 321.594 | 15.466 | 30.932 | 15.466 | 15.466 | 30.932 | 321.594 | 15.466 | 30.932 | 15.466 | 859.712 | 859.712
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  |  | 0.5 | 1.17 | 2.21 | 0.51 | 0.77 | 0.51 | 0.51 | 1.17 | 2.46 | 0.51 | 1.17 | 0.51 | 12 | 12
Здание общеподстанционного управления 110кВ ПС № 360 10.2.38
1.1 | Шкаф телекоммуникационный (FOX515) Базовая система FOX515 (DC) Commutator Система распределения питания телекоммуникационного шкафа Панель аварийной сигнализации Система питания 220VFC/48VDC, 1.5кВ IP телефон H.323 Кросс оптический 80B FC/UPC Оптический настенный крос на 48 одномодовых оптических портов | Технологическая карта 4/2/2016 | 24.084 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание |  | 24.084 | 24.084 | 24.084 | 24.084 | 24.084 | 24.084 | 24.084 | 24.084 | 24.084 | 24.084 | 24.084 | 24.084 | 289.008 | 289.008
1.2. |  | Технологическая карта 8/2/2016 | 24.084 | ТО3 | Ежекавартальное техническое обслуживание |  |  | 24.084 |  |  | 24.084 |  |  | 24.084 |  |  | 24.084 |  | 96.336 | 96.336
1.3. |  | Технологическая карта 13/2/2016 | 517.764 | ТО4 | Полуготовое техническое обслуживание |  |  |  | 517.764 | [5 empty] | 517.764 |  |  |  | 1035.528 | 1035.528
1.4. |  | Технологическая карта 14/2/2016 | 280.16 | ТО4 | Полуготовое техническое обслуживание |  |  |  | 280.16 | [5 empty] | 280.16 |  |  |  | 560.32 | 560.32
Итого по видам работ: | [5 empty] | чел/час | 24.084 | 48.168 | 822.008 | 24.084 | 48.168 | 24.084 | 24.084 | 48.168 | 822.008 | 24.084 | 48.168 | 24.084 | 1981.192 | 1981.192
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  |  | чел/час | 0 | 0 | 82.315 | 2.8 | 2.7974 | 2.8 | 0 | 0 | 81.8392 | 0 | 0 | 0 | 172.5516 | 172.5516
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  | чел/час | 0 | 0 | 153.292 | 5.14 | 5.1395 | 5.14 | 0 | 0 | 154.2741 | 0 | 0 | 0 | 322.9856 | 322.9856
|  |  | Всего: |  |  | чел/час | 24.084 | 48.168 | 822.008 | 24.084 | 48.168 | 24.084 | 24.084 | 48.168 | 822.008 | 24.084 | 48.168 | 24.084 | 1981.192 | 1981.192
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  | маш/час | 0.76 | 1.54 | 6.53 | 0.75 | 1.11 | 0.75 | 0.75 | 1.54 | 6.85 | 0.75 | 1.54 | 0.75 | 23.62 | 23.62
Здание управления комплекса защитных сооружений 8.1.38
1.1. | Базовая система NATEX для монтажа Система распределения телекоммуникационного шкафа Система питания 220VAC/48VDC, 1,5 кВА | Технологическая карта 5/2/2016 | 7.862 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | 7.862 | 7.862 | 7.862 | 7.862 | 7.862 | 7.862 | 7.862 | 7.862 | 7.862 | 7.862 | 7.862 | 7.862 | 94.344 | 94.344
1.2. |  | Технологическая карта 9/2/2016 | 7.862 | ТО3 | Ежекавартальное техническое обслуживание | 1 |  | 7.862 |  |  | 7.862 |  |  | 7.862 |  |  | 7.862 |  | 31.448 | 31.448
1.3. |  | Технологическая карта 17/2/2016 | 19.72 | ТО4 | Полуготовое техническое обслуживание | 1 |  |  | 19.72 | [5 empty] | 19.72 |  |  |  | 39.44 | 39.44
Итого по видам работ: | [5 empty] | чел/час | 7.862 | 15.724 | 27.582 | 7.862 | 15.724 | 7.862 | 7.862 | 15.724 | 27.582 | 7.862 | 15.724 | 7.862 | 165.232 | 165.232
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  |  | чел/час | 0.96776 | 0 | 2.747 | 1.13 | 1.1324 | 1.13 | 0 | 0 | 2.9992 | 0 | 0 | 0 | 10.1064 | 10.1064
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  | чел/час | 1.7956 | 0 | 6.744 | 2.04 | 2.16 | 2.04 | 0 | 0 | 5.5741 | 0 | 0 | 0 | 20.3537 | 20.3537
|  |  | Всего: |  |  | чел/час | 7.862 | 15.724 | 27.582 | 7.862 | 15.724 | 7.862 | 7.862 | 15.724 | 27.582 | 7.862 | 15.724 | 7.862 | 165.232 | 165.232
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  | маш/час | 0.2 | 0.9 | 0.25 | 0.45 | 0.6 | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0.56 | 0.45 | 0.9 | 0.45 | 6.56 | 6.56
|  |  | ИТОГО по видам: | [16 empty] | 0
| ТО2 | [5 empty] | 80.422 | 80.422 | 80.422 | 80.422 | 80.422 | 80.422 | 80.422 | 80.422 | 80.422 | 80.422 | 80.422 | 80.422 | 965.064 | 965.064
| ТО3 | [5 empty] | 0 | 60.744 | 0 | 0 | 60.744 | 0 | 0 | 60.744 | 0 | 0 | 60.744 | 0 | 242.976 | 242.976
| ТО4 | [5 empty] | 0 | 0 | 1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903 | 0 | 0 | 0 | 3806 | 3806
Организационного-технические мероприятия: | [6 empty] | 8.35 | 15.03 | 173.72 | 8.35 | 15.03 | 6.68 | 8.35 | 0 | 166.917 | 3.15 | 5.67 | 3.15 | 414.397 | 414.397
Затраты на перемещение (М15,16,19,20,21,22,25,26,27,28), чел/час: | [6 empty] | 4.5 | 8.56 | 339.44 | 4.5 | 8.56 | 3.88 | 4.5 | 0 | 303.5627 | 5.4 | 9.72 | 5.4 | 698.0227 | 698.0227
Всего чел/час на ТО: | [6 empty] | 12.85 | 84.334 | 2416.16 | 12.85 | 84.334 | 10.56 | 12.85 | 60.744 | 2373.4797 | 8.55 | 76.134 | 8.55 | 5161.3957 | 5161.3957
Работы автотранспорта, маш/час: | [6 empty] | 1.95 | 3.74 | 17.41 | 1.95 | 3.74 | 1.7 | 1.95 | 5.27 | 15.74 | 2.35 | 4.23 | 2.35 | 62.38 | 62.38
[5 empty] | ТО4 |  | 0 | 0 | 1436.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436.032 | 0 | 0 | 0 | 2872.064 | 2872.064
|  |  | Всего: |  |  |  | 80.422 | 141.166 | 1983.422 | 80.422 | 141.166 | 80.422 | 80.422 | 141.166 | 1983.422 | 80.422 | 141.166 | 80.422 | 5014.04 | 5014.04
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  |  |  | 0.96776 | 0 | 197.49 | 9.71 | 9.7076 | 9.71 | 0 | 0 | 166.917 | 0 | 2.1652 | 0 | 396.6676 | 396.6676
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  |  | 1.7956 | 3.9781 | 372.483 | 17.8 | 16.3976 | 16.2 | 0 | 0 | 303.5627 | 0 | 0 | 0 | 732.217 | 732.217
|  |  | Всего: |  |  |  | 83.1854 | 145.1441 | 2553.395 | 107.932 | 167.2712 | 106.332 | 80.422 | 141.166 | 2453.9017 | 80.422 | 143.3312 | 80.422 | 6142.9246 | 6142.9246
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  |  | 2.42 | 5.27 | 14.23 | 2.76 | 3.74 | 2.76 | 2.76 | 5.27 | 15.74 | 2.76 | 5.27 | 2.76 | 65.74 | 65.74
| Составил: |  |  |  |  | Начальник ПЭО |  |  |  |  | __________________ | [5 empty] | Касмитский А.С.
[6 empty] | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [5 empty] | (расшифровка)
| Проверил: |  |  |  |  | ____________________ |  |  |  |  | __________________
[6 empty] | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [5 empty] | (расшифровка)
УТВЕРЖДАЮ
ОАО "Метрострой" Начальник управления - главный инженер ОП "УЭ КЗС" ОАО "Метрострой"
____________________ А.Р. Романюк
(подпись)
«_______» __________________ 2018 г.

## 8.1.38 ТО
| УТВЕРЖДАЮ: | [22 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| ООО "Би.Си.Си." | [22 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Заместитель начальника управления эксплуатации
| (должность) | [22 empty] | (должность)
Борисенко В.С.
| (подпись) | [22 empty] | (подпись)
| «_____» ____________________________ 20 г. | [22 empty] | «_____» ________________________ 20 г.
8.1.38
Ежемесячный график выполнения работ
Система: ВОЛС Внешнего энергоснабжения
Местоположение: Здание управления комплекса защитных сооружений
№ п.п. | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д.) | Вид ТО | Наименование работ | Ед. изм. | Февраль 2019 года | [30 empty] | Итого
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Количество ТО
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | Февраль 2019 года 1: 7 |  |  |  | 8
1. | Базовая система NATEX для монтажа Система распределения телекоммуникационного шкафа Система питания 220VAC/48VDC, 1,5 кВА | Технологическая карта 5/2/2016 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Февраль 2019 года 12
2. |  | Технологическая карта 9/2/2016 | ТО3 | Ежеквартальное техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Февраль 2019 года 19
Итого по видам работ: |  |  |  |  | чел/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Составил: |  |  |  |  | Февраль 2019 года 3: Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Февраль 2019 года 13: Борисевич К.В.
[8 empty] | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
| Проверил: |  |  |  |  | Февраль 2019 года 3: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."
[8 empty] | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)

## 8.1.38 ТР (hidden)
8.1.38
| УТВЕРЖДАЮ: | [30 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| ООО "Би.Си.Си." | [30 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Заместитель начальника управления эксплуатации
| (должность) | [30 empty] | (должность)
Борисенко В.С.
| (подпись) | [30 empty] | (подпись)
| «_____» _______________________________ 20 г. | [30 empty] | «_____» _____________________________ 20 г.
Ежемесячный график выполнения работ с трудозатратами
Система: ВОЛС Внешнего энергоснабжения
Местоположение: Здание управления комплекса защитных сооружений
№ п.п. | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д.) | Норма по тК | Вид ТО | Наименование работ | Ед. изм. | Январь 2018 года | [30 empty] | Итого | Трудозатраты, чел/час
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Трудозатраты, чел/час
инженер 1 категории
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Январь 2018 года 1: 7 | 8 | 9
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  |  | чел/час | Январь 2018 года 1: 50.782; Январь 2018 года 2: 1.7; Январь 2018 года 3: 0; Январь 2018 года 4: 0; Январь 2018 года 5: 0.47; Январь 2018 года 6: 5.27; Январь 2018 года 7: 0; Январь 2018 года 8: 0.75; Январь 2018 года 9: 0; Январь 2018 года 10: 0; Январь 2018 года 11: 0; Январь 2018 года 12: 0 | 58.972 | 58.972
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  | чел/час | Январь 2018 года 1: 95.996; Январь 2018 года 2: 9.71; Январь 2018 года 3: 0; Январь 2018 года 4: 0; Январь 2018 года 5: 0.58; Январь 2018 года 6: 0; Январь 2018 года 7: 0; Январь 2018 года 8: 0.45; Январь 2018 года 9: 0; Январь 2018 года 10: 0; Январь 2018 года 11: 0; Январь 2018 года 12: 0 | 106.736 | 106.736
|  |  | Всего: |  |  | чел/час | Январь 2018 года 1: #REF!; Январь 2018 года 2: #REF!; Январь 2018 года 3: #REF!; Январь 2018 года 4: #REF!; Январь 2018 года 5: #REF!; Январь 2018 года 6: #REF!; Январь 2018 года 7: #REF!; Январь 2018 года 8: #REF!; Январь 2018 года 9: #REF!; Январь 2018 года 10: #REF!; Январь 2018 года 11: #REF!; Январь 2018 года 12: #REF! | #REF! | #REF!
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  | маш/час | Январь 2018 года 1: 3.2; Январь 2018 года 2: 80.422; Январь 2018 года 3: 0.68; Январь 2018 года 4: 0; Январь 2018 года 5: 0.75; Январь 2018 года 6: 0; Январь 2018 года 7: 0; Январь 2018 года 8: 0; Январь 2018 года 9: 0; Январь 2018 года 10: 0; Январь 2018 года 11: 0; Январь 2018 года 12: 0 | 85.052 | 85.052
Здание управления комплекса защитных сооружений 8.1.38
1.1. | Базовая система NATEX для монтажа Система распределения телекоммуникационного шкафа Система питания 220VAC/48VDC, 1,5 кВА | Технологическая карта 5/2/2016 | 7.862 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | Январь 2018 года 17: 7.862 | 7.862 | 7.862
1.2. |  | Технологическая карта 9/2/2016 | 0 | ТО3 | Ежекавартальное техническое обслуживание | 1 | Январь 2018 года 2: 0; Январь 2018 года 5: 0; Январь 2018 года 8: 0; Январь 2018 года 11: 0 | 0 | 0
1.3. |  | Технологическая карта 17/2/2016 | 0 | ТО4 | Полуготовое техническое обслуживание | 1 | Январь 2018 года 3: 0; Январь 2018 года 9: 0 | 0 | 0
Итого по видам работ: | [5 empty] | чел/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.862 | 7.862
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  |  | чел/час | Январь 2018 года 1: 32.203; Январь 2018 года 2: 0; Январь 2018 года 3: 0; Январь 2018 года 4: 0; Январь 2018 года 5: 0; Январь 2018 года 6: 0; Январь 2018 года 7: 0; Январь 2018 года 8: 0; Январь 2018 года 9: 0; Январь 2018 года 10: 24.084; Январь 2018 года 11: 0; Январь 2018 года 12: 0 | 56.287 | 56.287
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  | чел/час | Январь 2018 года 1: 60.834; Январь 2018 года 2: 0; Январь 2018 года 3: 0; Январь 2018 года 4: 0; Январь 2018 года 5: 0; Январь 2018 года 6: 0; Январь 2018 года 7: 0; Январь 2018 года 8: 0; Январь 2018 года 9: 0; Январь 2018 года 10: 24.084; Январь 2018 года 11: 0; Январь 2018 года 12: 0 | 84.918 | 84.918
|  |  | Всего: |  |  | чел/час | Январь 2018 года 1: 0; Январь 2018 года 2: 0; Январь 2018 года 3: 0; Январь 2018 года 4: 0; Январь 2018 года 5: 0; Январь 2018 года 6: 0; Январь 2018 года 7: 0; Январь 2018 года 8: 0; Январь 2018 года 9: 0; Январь 2018 года 10: 0; Январь 2018 года 11: 0; Январь 2018 года 12: 0 | 0 | 0
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  | маш/час | Январь 2018 года 1: 2.21; Январь 2018 года 2: 0; Январь 2018 года 3: 0; Январь 2018 года 4: 0; Январь 2018 года 5: 6; Январь 2018 года 6: 0; Январь 2018 года 7: 0; Январь 2018 года 8: 0; Январь 2018 года 9: 0; Январь 2018 года 10: 0; Январь 2018 года 11: 0; Январь 2018 года 12: 0 | 8.21 | 8.21
|  |  | ИТОГО по видам: | [35 empty] | 0
| ТО2 | [5 empty] | Январь 2018 года 1: #REF!; Январь 2018 года 2: #REF!; Январь 2018 года 3: #REF!; Январь 2018 года 4: #REF!; Январь 2018 года 5: #REF!; Январь 2018 года 6: #REF!; Январь 2018 года 7: #REF!; Январь 2018 года 8: #REF!; Январь 2018 года 9: #REF!; Январь 2018 года 10: #REF!; Январь 2018 года 11: #REF!; Январь 2018 года 12: #REF! | #REF! | #REF!
| ТО3 | [5 empty] | Январь 2018 года 1: #REF!; Январь 2018 года 2: #REF!; Январь 2018 года 3: #REF!; Январь 2018 года 4: #REF!; Январь 2018 года 5: #REF!; Январь 2018 года 6: #REF!; Январь 2018 года 7: #REF!; Январь 2018 года 8: #REF!; Январь 2018 года 9: #REF!; Январь 2018 года 10: #REF!; Январь 2018 года 11: #REF!; Январь 2018 года 12: #REF! | #REF! | #REF!
| ТО4 | [5 empty] | Январь 2018 года 1: #REF!; Январь 2018 года 2: #REF!; Январь 2018 года 3: #REF!; Январь 2018 года 4: #REF!; Январь 2018 года 5: #REF!; Январь 2018 года 6: #REF!; Январь 2018 года 7: #REF!; Январь 2018 года 8: #REF!; Январь 2018 года 9: #REF!; Январь 2018 года 10: #REF!; Январь 2018 года 11: #REF!; Январь 2018 года 12: #REF! | #REF! | #REF!
Организационного-технические мероприятия: | [6 empty] | Январь 2018 года 1: 0; Январь 2018 года 2: 15.466; Январь 2018 года 3: 0; Январь 2018 года 4: 0; Январь 2018 года 5: 6; Январь 2018 года 6: 0; Январь 2018 года 7: 0; Январь 2018 года 8: 0; Январь 2018 года 9: 0; Январь 2018 года 10: 0; Январь 2018 года 11: 0; Январь 2018 года 12: 0 | 21.466 | 21.466
Затраты на перемещение (М15,16,19,20,21,22,25,26,27,28), чел/час: | [6 empty] | Январь 2018 года 1: 0; Январь 2018 года 2: 0; Январь 2018 года 3: 3.9781; Январь 2018 года 4: 0; Январь 2018 года 5: 0; Январь 2018 года 6: 0; Январь 2018 года 7: 7.862; Январь 2018 года 8: 0; Январь 2018 года 9: 0; Январь 2018 года 10: 6; Январь 2018 года 11: 0; Январь 2018 года 12: 0 | 17.8401 | 17.8401
Всего чел/час на ТО: | [6 empty] | Январь 2018 года 1: #REF!; Январь 2018 года 2: #REF!; Январь 2018 года 3: #REF!; Январь 2018 года 4: #REF!; Январь 2018 года 5: #REF!; Январь 2018 года 6: #REF!; Январь 2018 года 7: #REF!; Январь 2018 года 8: #REF!; Январь 2018 года 9: #REF!; Январь 2018 года 10: #REF!; Январь 2018 года 11: #REF!; Январь 2018 года 12: #REF! | #REF! | #REF!
Работы автотранспорта, маш/час: | [6 empty] | Январь 2018 года 1: 0; Январь 2018 года 2: 0; Январь 2018 года 3: 5.27; Январь 2018 года 4: 0; Январь 2018 года 5: 0; Январь 2018 года 6: 0; Январь 2018 года 7: 0; Январь 2018 года 8: 0; Январь 2018 года 9: 0; Январь 2018 года 10: 0; Январь 2018 года 11: 0; Январь 2018 года 12: 0 | 5.27 | 5.27
[5 empty] | ТО4 |  | Январь 2018 года 1: #REF!; Январь 2018 года 2: #REF!; Январь 2018 года 3: #REF!; Январь 2018 года 4: #REF!; Январь 2018 года 5: #REF!; Январь 2018 года 6: #REF!; Январь 2018 года 7: #REF!; Январь 2018 года 8: #REF!; Январь 2018 года 9: #REF!; Январь 2018 года 10: #REF!; Январь 2018 года 11: #REF!; Январь 2018 года 12: #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Всего: |  |  |  | Январь 2018 года 1: #REF!; Январь 2018 года 2: #REF!; Январь 2018 года 3: #REF!; Январь 2018 года 4: #REF!; Январь 2018 года 5: #REF!; Январь 2018 года 6: #REF!; Январь 2018 года 7: #REF!; Январь 2018 года 8: #REF!; Январь 2018 года 9: #REF!; Январь 2018 года 10: #REF!; Январь 2018 года 11: #REF!; Январь 2018 года 12: #REF! | #REF! | #REF!
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  |  |  | Январь 2018 года 1: #REF!; Январь 2018 года 2: #REF!; Январь 2018 года 3: #REF!; Январь 2018 года 4: #REF!; Январь 2018 года 5: #REF!; Январь 2018 года 6: #REF!; Январь 2018 года 7: #REF!; Январь 2018 года 8: #REF!; Январь 2018 года 9: #REF!; Январь 2018 года 10: #REF!; Январь 2018 года 11: #REF!; Январь 2018 года 12: #REF! | #REF! | #REF!
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  |  | Январь 2018 года 1: #REF!; Январь 2018 года 2: #REF!; Январь 2018 года 3: #REF!; Январь 2018 года 4: #REF!; Январь 2018 года 5: #REF!; Январь 2018 года 6: #REF!; Январь 2018 года 7: #REF!; Январь 2018 года 8: #REF!; Январь 2018 года 9: #REF!; Январь 2018 года 10: #REF!; Январь 2018 года 11: #REF!; Январь 2018 года 12: #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Всего: |  |  |  | Январь 2018 года 1: #REF!; Январь 2018 года 2: #REF!; Январь 2018 года 3: #REF!; Январь 2018 года 4: #REF!; Январь 2018 года 5: #REF!; Январь 2018 года 6: #REF!; Январь 2018 года 7: #REF!; Январь 2018 года 8: #REF!; Январь 2018 года 9: #REF!; Январь 2018 года 10: #REF!; Январь 2018 года 11: #REF!; Январь 2018 года 12: #REF! | #REF! | #REF!
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  |  | Январь 2018 года 1: #REF!; Январь 2018 года 2: #REF!; Январь 2018 года 3: #REF!; Январь 2018 года 4: #REF!; Январь 2018 года 5: #REF!; Январь 2018 года 6: #REF!; Январь 2018 года 7: #REF!; Январь 2018 года 8: #REF!; Январь 2018 года 9: #REF!; Январь 2018 года 10: #REF!; Январь 2018 года 11: #REF!; Январь 2018 года 12: #REF! | #REF! | #REF!
| Составил: |  |  |  |  | Начальник ПТО | Январь 2018 года 5: __________________; Январь 2018 года 11: Касмицкий А.С.
[6 empty] | (должность) | Январь 2018 года 5: (подпись); Январь 2018 года 11: (расшифровка)

## 8.1. ТР
| УТВЕРЖДАЮ: | [23 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| ООО "Би.Си.Си." | [23 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Заместитель начальника управления эксплуатации
| (должность) | [23 empty] | (должность)
Борисенко В.С.
| (подпись) | [23 empty] | (подпись)
| «_____» ____________________________ 20 г. | [23 empty] | «_____» ________________________ 20 г.
8.1.38
Ежемесячный график выполнения работ струдозатратами
Система: ВОЛС Внешнего энергоснабжения
Местоположение: Здание управления комплекса защитных сооружений
№ п.п. | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д.) | Норма по тК | Вид ТО | Наименование работ | Ед. изм. | Февраль 2019 года | [30 empty] | Итого чел/час | Трудозатраты, чел/час
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
[7 empty] | Февраль 2019 года 1: Трудозатраты чел/час |  |  |  |  | инженер 1 категории
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Февраль 2019 года 1: 7 |  |  |  | 8 | 9
1. | Базовая система NATEX для монтажа Система распределения телекоммуникационного шкафа Система питания 220VAC/48VDC, 1,5 кВА | Технологическая карта 5/2/2016 | 7.862 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | Февраль 2019 года 12: 7.862 |  |  |  | 7.862 | 7.862
2. |  | Технологическая карта 9/2/2016 | 7.862 | ТО3 | Ежеквартальное техническое обслуживание | 1 | Февраль 2019 года 19: 7.862 |  |  |  | 7.862 | 7.862
Итого по видам работ: | [5 empty] | чел/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.724 | 15.724
0
| Составил: | [5 empty] | Февраль 2019 года 2: Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Февраль 2019 года 12: Борисевич К.В.
[8 empty] | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
| Проверил: | [5 empty] | Февраль 2019 года 2: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."
[8 empty] | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)

## 10.2.38 ТО
| УТВЕРЖДАЮ: | [22 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| ООО "Би.Си.Си." | [22 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Заместитель начальника управления эксплуатации
| (должность) | [22 empty] | (должность)
Борисенко В.С.
| (подпись) | [22 empty] | (подпись)
| «_____» ____________________________ 20 г. | [22 empty] | «_____» ________________________ 20 г.
10.2.38
Ежемесячный график выполнения работ
Система: ВОЛС Внешнего энергоснабжения
Местоположение: Здание общеподстанционного управления 110кВ ПС № 360
№ п.п. | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д.) | Вид ТО | Наименование работ | Ед. изм. | Февраль 2019 года | [30 empty] | Итого
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Количество ТО
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | Февраль 2019 года 1: 7 |  |  |  | 8
1. | Шкаф телекоммуникационный (FOX515) Базовая система FOX515 (DC) Commutator Система распределения питания телекоммуникационного шкафа Панель аварийной сигнализации Система питания 220VFC/48VDC, 1.5кВ IP телефон H.323 Кросс оптический 80B FC/UPC Оптический настенный крос на 48 одномодовых оптических портов | Технологическая карта 4/2/2016 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Февраль 2019 года 13
2. |  | Технологическая карта 8/2/2016 | ТО3 | Ежеквартальное техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Февраль 2019 года 20
Итого по видам работ: |  |  |  |  | чел/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Составил: |  |  |  |  | Февраль 2019 года 3: Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Февраль 2019 года 13: Борисевич К.В.
[8 empty] | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
| Проверил: |  |  |  |  | Февраль 2019 года 3: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."
[8 empty] | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
[6 empty] | Февраль 2019 года 13: М94:М95; Февраль 2019 года 20: М94:М95 |  |  |  | итого
[6 empty] | Февраль 2019 года 13: 0.64; Февраль 2019 года 20: 0.64 |  |  |  | 1.28

## 10.2.38 ТР (hidden)
10.2.38
| УТВЕРЖДАЮ: | [30 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| ООО "Би.Си.Си." | [30 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Заместитель начальника управления эксплуатации
| (должность) | [30 empty] | (должность)
Борисенко В.С.
| (подпись) | [30 empty] | (подпись)
| «_____» _______________________________ 20 г. | [30 empty] | «_____» ______________________________ 20 г.
Ежемесячный график выполнения работ с трудозатратами
Система: ВОЛС Внешнего энергоснабжения
Местоположение: Здание общеподстанционного управления 110кВ ПС № 360
№ п.п. | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д.) | Норма по тК | Вид ТО | Наименование работ | Ед. изм. | Январь 2018 года | [30 empty] | Итого | Трудозатраты, чел/час
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Трудозатраты, чел/час
инженер 1 категории
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Январь 2018 года 1: 7 | 8 | 9
1.2. |  | Технологическая карта 7/2/2016 | 0 | ТО3 | Ежекавартальное техническое обслуживание |  | Январь 2018 года 2: 0; Январь 2018 года 5: 0; Январь 2018 года 8: 0; Январь 2018 года 11: 0 | 0 | 0
1.3. |  | Технологическая карта 12/2/2016 | 0 | ТО4 | Полуготовое техническое обслуживание |  | Январь 2018 года 3: 0; Январь 2018 года 9: 0 | 0 | 0
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  |  |  | Январь 2018 года 1: 0; Январь 2018 года 2: 0; Январь 2018 года 3: 0.47; Январь 2018 года 4: 0.68; Январь 2018 года 5: 0.75; Январь 2018 года 6: 0; Январь 2018 года 7: 0; Январь 2018 года 8: 0; Январь 2018 года 9: 0.45; Январь 2018 года 10: 0; Январь 2018 года 11: 0; Январь 2018 года 12: 0 | 2.35 | 2.35
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  |  | Январь 2018 года 1: 0; Январь 2018 года 2: 0; Январь 2018 года 3: 0.58; Январь 2018 года 4: 0.58; Январь 2018 года 5: 0.45; Январь 2018 года 6: 0; Январь 2018 года 7: 0; Январь 2018 года 8: 0; Январь 2018 года 9: 0; Январь 2018 года 10: 0; Январь 2018 года 11: 0; Январь 2018 года 12: 0 | 1.61 | 1.61
|  |  | Всего: |  |  |  | Январь 2018 года 1: #REF!; Январь 2018 года 2: #REF!; Январь 2018 года 3: #REF!; Январь 2018 года 4: #REF!; Январь 2018 года 5: #REF!; Январь 2018 года 6: #REF!; Январь 2018 года 7: #REF!; Январь 2018 года 8: #REF!; Январь 2018 года 9: #REF!; Январь 2018 года 10: #REF!; Январь 2018 года 11: #REF!; Январь 2018 года 12: #REF! | #REF! | #REF!
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  |  | Январь 2018 года 1: 0; Январь 2018 года 2: 0; Январь 2018 года 3: 0.75; Январь 2018 года 4: 1.11; Январь 2018 года 5: 0; Январь 2018 года 6: Итого, чел/час; Январь 2018 года 7: 0; Январь 2018 года 8: 0; Январь 2018 года 9: Итого, чел/час; Январь 2018 года 10: 0; Январь 2018 года 11: 0; Январь 2018 года 12: 0 | 1.86 | 1.86
Здание общеподстанционного управления 110кВ ПС № 360 10.2.38
1.1 | Шкаф телекоммуникационный (FOX515) Базовая система FOX515 (DC) Commutator Система распределения питания телекоммуникационного шкафа Панель аварийной сигнализации Система питания 220VFC/48VDC, 1.5кВ IP телефон H.323 Кросс оптический 80B FC/UPC Оптический настенный крос на 48 одномодовых оптических портов | Технологическая карта 4/2/2016 | 24.084 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание |  | Январь 2018 года 18: 24.084 | 24.084 | 24.084
1.2. |  | Технологическая карта 8/2/2016 | 0 | ТО3 | Ежекавартальное техническое обслуживание |  | Январь 2018 года 2: 0; Январь 2018 года 5: 0; Январь 2018 года 8: 0; Январь 2018 года 11: 0 | 0 | 0
1.3. |  | Технологическая карта 13/2/2016 | 0 | ТО4 | Полуготовое техническое обслуживание |  | Январь 2018 года 3: 0; Январь 2018 года 9: 6 | 6 | 6
1.4. |  | Технологическая карта 14/2/2016 | 0 | ТО4 | Полуготовое техническое обслуживание |  | Январь 2018 года 3: 0; Январь 2018 года 9: 0 | 0 | 0
Итого по видам работ: | [5 empty] | чел/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.084 | 24.084
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  |  | чел/час | Январь 2018 года 1: 0; Январь 2018 года 2: 0; Январь 2018 года 3: 0; Январь 2018 года 4: 0; Январь 2018 года 5: 9; Январь 2018 года 6: 0; Январь 2018 года 7: 0; Январь 2018 года 8: 0; Январь 2018 года 9: 6; Январь 2018 года 10: 0; Январь 2018 года 11: 0; Январь 2018 года 12: 0 | 15 | 15
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  | чел/час | Январь 2018 года 1: 0; Январь 2018 года 2: 0; Январь 2018 года 3: 0; Январь 2018 года 4: Итого, чел/час; Январь 2018 года 5: 0; Январь 2018 года 6: 6; Январь 2018 года 7: 0; Январь 2018 года 8: 13.332; Январь 2018 года 9: 0; Январь 2018 года 10: 0; Январь 2018 года 11: 0; Январь 2018 года 12: 0 | 19.332 | 19.332
|  |  | Всего: |  |  | чел/час | Январь 2018 года 1: 0; Январь 2018 года 2: 0; Январь 2018 года 3: 0; Январь 2018 года 4: 0; Январь 2018 года 5: 0; Январь 2018 года 6: 0; Январь 2018 года 7: 0; Январь 2018 года 8: 0; Январь 2018 года 9: 0; Январь 2018 года 10: 0; Январь 2018 года 11: 0; Январь 2018 года 12: 0 | 0 | 0
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  | маш/час | Январь 2018 года 1: 0; Январь 2018 года 2: 0; Январь 2018 года 3: 0; Январь 2018 года 4: 0; Январь 2018 года 5: 0; Январь 2018 года 6: 0; Январь 2018 года 7: 0; Январь 2018 года 8: 0; Январь 2018 года 9: 6; Январь 2018 года 10: 0; Январь 2018 года 11: 0; Январь 2018 года 12: 0 | 6 | 6
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  |  | чел/час | Январь 2018 года 1: 0; Январь 2018 года 2: 0; Январь 2018 года 3: 2.56; Январь 2018 года 4: 13.332; Январь 2018 года 5: 0.47; Январь 2018 года 6: 6; Январь 2018 года 7: 0; Январь 2018 года 8: 19.678; Январь 2018 года 9: 0; Январь 2018 года 10: 0; Январь 2018 года 11: 0; Январь 2018 года 12: 0 | 42.04 | 42.04
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  | чел/час | Январь 2018 года 1: 0; Январь 2018 года 2: 0; Январь 2018 года 3: 26.664; Январь 2018 года 4: 1.72; Январь 2018 года 5: 0; Январь 2018 года 6: 0; Январь 2018 года 7: 0; Январь 2018 года 8: 0.58; Январь 2018 года 9: 0; Январь 2018 года 10: 0; Январь 2018 года 11: 0; Январь 2018 года 12: 0 | 28.964 | 28.964
|  |  | Всего: |  |  | чел/час | Январь 2018 года 1: #REF!; Январь 2018 года 2: #REF!; Январь 2018 года 3: #REF!; Январь 2018 года 4: #REF!; Январь 2018 года 5: #REF!; Январь 2018 года 6: #REF!; Январь 2018 года 7: #REF!; Январь 2018 года 8: #REF!; Январь 2018 года 9: #REF!; Январь 2018 года 10: #REF!; Январь 2018 года 11: #REF!; Январь 2018 года 12: #REF! | #REF! | #REF!
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  | маш/час | Январь 2018 года 1: 0; Январь 2018 года 2: 29.443; Январь 2018 года 3: 0; Январь 2018 года 4: 13.332; Январь 2018 года 5: 0; Январь 2018 года 6: 0; Январь 2018 года 7: 0; Январь 2018 года 8: 15.466; Январь 2018 года 9: 30; Январь 2018 года 10: 0; Январь 2018 года 11: 0; Январь 2018 года 12: 0 | 88.241 | 88.241
|  |  | ИТОГО по видам: | [35 empty] | 0
| ТО2 | [5 empty] | Январь 2018 года 1: #REF!; Январь 2018 года 2: #REF!; Январь 2018 года 3: #REF!; Январь 2018 года 4: #REF!; Январь 2018 года 5: #REF!; Январь 2018 года 6: #REF!; Январь 2018 года 7: #REF!; Январь 2018 года 8: #REF!; Январь 2018 года 9: #REF!; Январь 2018 года 10: #REF!; Январь 2018 года 11: #REF!; Январь 2018 года 12: #REF! | #REF! | #REF!
| ТО3 | [5 empty] | Январь 2018 года 1: #REF!; Январь 2018 года 2: #REF!; Январь 2018 года 3: #REF!; Январь 2018 года 4: #REF!; Январь 2018 года 5: #REF!; Январь 2018 года 6: #REF!; Январь 2018 года 7: #REF!; Январь 2018 года 8: #REF!; Январь 2018 года 9: #REF!; Январь 2018 года 10: #REF!; Январь 2018 года 11: #REF!; Январь 2018 года 12: #REF! | #REF! | #REF!
| ТО4 | [5 empty] | Январь 2018 года 1: #REF!; Январь 2018 года 2: #REF!; Январь 2018 года 3: #REF!; Январь 2018 года 4: #REF!; Январь 2018 года 5: #REF!; Январь 2018 года 6: #REF!; Январь 2018 года 7: #REF!; Январь 2018 года 8: #REF!; Январь 2018 года 9: #REF!; Январь 2018 года 10: #REF!; Январь 2018 года 11: #REF!; Январь 2018 года 12: #REF! | #REF! | #REF!
Организационного-технические мероприятия: | [6 empty] | Январь 2018 года 1: 0.96776; Январь 2018 года 2: 0; Январь 2018 года 3: 0; Январь 2018 года 4: 0; Январь 2018 года 5: 0; Январь 2018 года 6: 4.5; Январь 2018 года 7: 303.5627; Январь 2018 года 8: 0; Январь 2018 года 9: 2.35; Январь 2018 года 10: 0; Январь 2018 года 11: 0; Январь 2018 года 12: 0 | 311.3804 | 311.3804
Затраты на перемещение (М15,16,19,20,21,22,25,26,27,28), чел/час: | [6 empty] | Январь 2018 года 1: 1.7956; Январь 2018 года 2: 0; Январь 2018 года 3: Итого, чел/час; Январь 2018 года 4: 0; Январь 2018 года 5: 15.466; Январь 2018 года 6: 42.85; Январь 2018 года 7: 1983.422; Январь 2018 года 8: 15.466; Январь 2018 года 9: 0; Январь 2018 года 10: 0; Январь 2018 года 11: 0; Январь 2018 года 12: 0 | 2058.9996 | 2058.9996
Всего чел/час на ТО: | [6 empty] | Январь 2018 года 1: #REF!; Январь 2018 года 2: #REF!; Январь 2018 года 3: #REF!; Январь 2018 года 4: #REF!; Январь 2018 года 5: #REF!; Январь 2018 года 6: #REF!; Январь 2018 года 7: #REF!; Январь 2018 года 8: #REF!; Январь 2018 года 9: #REF!; Январь 2018 года 10: #REF!; Январь 2018 года 11: #REF!; Январь 2018 года 12: #REF! | #REF! | #REF!
Работы автотранспорта, маш/час: | [6 empty] | Январь 2018 года 1: 0.2; Январь 2018 года 2: 0; Январь 2018 года 3: 0; Январь 2018 года 4: 0; Январь 2018 года 5: 0; Январь 2018 года 6: 3.15; Январь 2018 года 7: 0; Январь 2018 года 8: 0; Январь 2018 года 9: 0; Январь 2018 года 10: 0; Январь 2018 года 11: 0; Январь 2018 года 12: 0 | 3.35 | 3.35
[5 empty] | ТО4 |  | Январь 2018 года 1: #REF!; Январь 2018 года 2: #REF!; Январь 2018 года 3: #REF!; Январь 2018 года 4: #REF!; Январь 2018 года 5: #REF!; Январь 2018 года 6: #REF!; Январь 2018 года 7: #REF!; Январь 2018 года 8: #REF!; Январь 2018 года 9: #REF!; Январь 2018 года 10: #REF!; Январь 2018 года 11: #REF!; Январь 2018 года 12: #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Всего: |  |  |  | Январь 2018 года 1: #REF!; Январь 2018 года 2: #REF!; Январь 2018 года 3: #REF!; Январь 2018 года 4: #REF!; Январь 2018 года 5: #REF!; Январь 2018 года 6: #REF!; Январь 2018 года 7: #REF!; Январь 2018 года 8: #REF!; Январь 2018 года 9: #REF!; Январь 2018 года 10: #REF!; Январь 2018 года 11: #REF!; Январь 2018 года 12: #REF! | #REF! | #REF!
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  |  |  | Январь 2018 года 1: #REF!; Январь 2018 года 2: #REF!; Январь 2018 года 3: #REF!; Январь 2018 года 4: #REF!; Январь 2018 года 5: #REF!; Январь 2018 года 6: #REF!; Январь 2018 года 7: #REF!; Январь 2018 года 8: #REF!; Январь 2018 года 9: #REF!; Январь 2018 года 10: #REF!; Январь 2018 года 11: #REF!; Январь 2018 года 12: #REF! | #REF! | #REF!
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  |  | Январь 2018 года 1: #REF!; Январь 2018 года 2: #REF!; Январь 2018 года 3: #REF!; Январь 2018 года 4: #REF!; Январь 2018 года 5: #REF!; Январь 2018 года 6: #REF!; Январь 2018 года 7: #REF!; Январь 2018 года 8: #REF!; Январь 2018 года 9: #REF!; Январь 2018 года 10: #REF!; Январь 2018 года 11: #REF!; Январь 2018 года 12: #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Всего: |  |  |  | Январь 2018 года 1: #REF!; Январь 2018 года 2: #REF!; Январь 2018 года 3: #REF!; Январь 2018 года 4: #REF!; Январь 2018 года 5: #REF!; Январь 2018 года 6: #REF!; Январь 2018 года 7: #REF!; Январь 2018 года 8: #REF!; Январь 2018 года 9: #REF!; Январь 2018 года 10: #REF!; Январь 2018 года 11: #REF!; Январь 2018 года 12: #REF! | #REF! | #REF!
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  |  | Январь 2018 года 1: #REF!; Январь 2018 года 2: #REF!; Январь 2018 года 3: #REF!; Январь 2018 года 4: #REF!; Январь 2018 года 5: #REF!; Январь 2018 года 6: #REF!; Январь 2018 года 7: #REF!; Январь 2018 года 8: #REF!; Январь 2018 года 9: #REF!; Январь 2018 года 10: #REF!; Январь 2018 года 11: #REF!; Январь 2018 года 12: #REF! | #REF! | #REF!
| Составил: |  |  |  |  | Начальник ПТО | Январь 2018 года 5: __________________; Январь 2018 года 11: Касмицкий А.С.
[6 empty] | (должность) | Январь 2018 года 5: (подпись); Январь 2018 года 11: (расшифровка)

## 10.2.ТР
| УТВЕРЖДАЮ: | [23 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| ООО "Би.Си.Си." | [23 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Заместитель начальника управления эксплуатации
| (должность) | [23 empty] | (должность)
Борисенко В.С.
| (подпись) | [23 empty] | (подпись)
| «_____» ____________________________ 20 г. | [23 empty] | «_____» ________________________ 20 г.
10.2.38
Ежемесячный график выполнения работ с трудозатратами
Система: ВОЛС Внешнего энергоснабжения
Местоположение: Здание общеподстанционного управления 110кВ ПС № 360
№ п.п. | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д.) | Норма по ТК | Вид ТО | Наименование работ | Ед. изм. | Февраль 2019 года | [30 empty] | Итого | Трудозатраты, чел/час
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
[7 empty] | Февраль 2019 года 1: Трудозатраты чел/час |  |  |  |  | инженер 1 категории
1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | Февраль 2019 года 1: 7 |  |  |  | 8 | 9
1. | Шкаф телекоммуникационный (FOX515) Базовая система FOX515 (DC) Commutator Система распределения питания телекоммуникационного шкафа Панель аварийной сигнализации Система питания 220VFC/48VDC, 1.5кВ IP телефон H.323 Кросс оптический 80B FC/UPC Оптический настенный крос на 48 одномодовых оптических портов | Технологическая карта 4/2/2016 | 24.084 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | Февраль 2019 года 13: 24.084 |  |  |  | 24.084 | 24.084
2. |  | Технологическая карта 8/2/2016 | 24.084 | ТО3 | Ежеквартальное техническое обслуживание | 1 | Февраль 2019 года 20: 24.084 |  |  |  | 24.084 | 24.084
Итого по видам работ: | [5 empty] | чел/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.168 | 48.168
| Составил: | [5 empty] | Февраль 2019 года 2: Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Февраль 2019 года 12: Борисевич К.В.
[8 empty] | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
| Проверил: | [5 empty] | Февраль 2019 года 2: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."
[8 empty] | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)

## 10.3.38 ТО
| УТВЕРЖДАЮ: | [22 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| ООО "Би.Си.Си." | [22 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Заместитель начальника управления эксплуатации
| (должность) | [22 empty] | (должность)
Борисенко В.С.
| (подпись) | [22 empty] | (подпись)
| «_____» ____________________________ 20 г. | [22 empty] | «_____» ________________________ 20 г.
10.3.38
Ежемесячный график выполнения работ
Система: ВОЛС Внешнего энергоснабжения
Местоположение: Трансформаторная подстанция ПС С2 110/10кВ
№ п.п. | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д.) | Вид ТО | Наименование работ | Ед. изм. | Февраль 2019 года | [30 empty] | Итого
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Количество ТО
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | Февраль 2019 года 1: 7 |  |  |  | 8
1. | Шкаф телекоммуникационный (FOX515) Базовая система FOX515 (DC) Commutator Система распределения питания телекоммуникационного шкафа Панель аварийной сигнализации Система питания 220VFC/48VDC, 1.5кВ IP телефон H.323 Кросс оптический 80B FC/UPC Оптический настенный крос на 48 одномодовых оптических портов | Технологическая карта 2/2/2016 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Февраль 2019 года 14
2. |  | Технологическая карта 7/2/2016 | ТО3 | Ежеквартальное техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Февраль 2019 года 21
Итого по видам работ: |  |  |  |  | чел/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| Составил: |  |  |  |  | Февраль 2019 года 3: Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Февраль 2019 года 13: Борисевич К.В.
[8 empty] | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
| Проверил: |  |  |  |  | Февраль 2019 года 3: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."
[8 empty] | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
[6 empty] | Февраль 2019 года 14: М17:М18; Февраль 2019 года 21: М17:М18 |  |  |  | итого
[6 empty] | Февраль 2019 года 14: 0.33; Февраль 2019 года 21: 0.33 |  |  |  | 0.66

## 10.3.38 ТР (hidden)
10.3.38
| УТВЕРЖДАЮ: | [30 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| ООО "Би.Си.Си." | [30 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Заместитель начальника управления эксплуатации
| (должность) | [30 empty] | (должность)
Борисенко В.С.
| (подпись) | [30 empty] | (подпись)
| «_____» _______________________________ 20 г. | [30 empty] | «_____» ________________________________ 20 г.
Ежемесячный график выполнения работ с трудозатратами
Система: ВОЛС Внешнего энергоснабжения
Местоположение: Трансформаторная подстанция ПС С2 110/10кВ
№ п.п. | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д.) | Норма по тК | Вид ТО | Наименование работ | Ед. изм. | Январь 2018 года | [30 empty] | Итого | Трудозатраты, чел/час
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Трудозатраты, чел/час
инженер 1 категории
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Январь 2018 года 1: 7 | 8 | 9
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  |  | чел/час | Январь 2018 года 1: 0; Январь 2018 года 2: 0; Январь 2018 года 3: 1.72; Январь 2018 года 4: 13.332; Январь 2018 года 5: 13.332; Январь 2018 года 6: 0; Январь 2018 года 7: 0; Январь 2018 года 8: 0; Январь 2018 года 9: 0; Январь 2018 года 10: 0; Январь 2018 года 11: 5.67; Январь 2018 года 12: 0 | 34.054 | 34.054
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  | чел/час | Январь 2018 года 1: 0; Январь 2018 года 2: 6; Январь 2018 года 3: 3.17; Январь 2018 года 4: 0; Январь 2018 года 5: 1.72; Январь 2018 года 6: 13.332; Январь 2018 года 7: 6; Январь 2018 года 8: 19.678; Январь 2018 года 9: 19.678; Январь 2018 года 10: 0; Январь 2018 года 11: 9.72; Январь 2018 года 12: 0 | 79.298 | 79.298
|  |  | Всего: |  |  | чел/час | Январь 2018 года 1: #REF!; Январь 2018 года 2: #REF!; Январь 2018 года 3: #REF!; Январь 2018 года 4: #REF!; Январь 2018 года 5: #REF!; Январь 2018 года 6: #REF!; Январь 2018 года 7: #REF!; Январь 2018 года 8: #REF!; Январь 2018 года 9: #REF!; Январь 2018 года 10: #REF!; Январь 2018 года 11: #REF!; Январь 2018 года 12: #REF! | #REF! | #REF!
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  | маш/час | Январь 2018 года 1: 0; Январь 2018 года 2: 0; Январь 2018 года 3: 0.47; Январь 2018 года 4: 1.724; Январь 2018 года 5: 13.332; Январь 2018 года 6: 0; Январь 2018 года 7: 0; Январь 2018 года 8: 139.344; Январь 2018 года 9: 19.678; Январь 2018 года 10: 0; Январь 2018 года 11: 4.23; Январь 2018 года 12: 0 | 178.778 | 178.778
Трансформаторная подстанция ПС С2 110/10кВ 10.3.38
1.1. | Шкаф телекоммуникационный (FOX515) Базовая система FOX515 (DC) Commutator Система распределения питания телекоммуникационного шкафа Панель аварийной сигнализации Система питания 220VFC/48VDC, 1.5кВ IP телефон H.323 Кросс оптический 80B FC/UPC Оптический настенный крос на 48 одномодовых оптических портов | Технологическая карта 2/2/2016 | 15.466 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание |  | Январь 2018 года 16: 15.466 | 15.466 | 15.466
1.2. |  | Технологическая карта 7/2/2016 | 0 | ТО3 | Ежекавартальное техническое обслуживание |  | Январь 2018 года 2: 0; Январь 2018 года 5: 0; Январь 2018 года 8: 0; Январь 2018 года 11: 0 | 0 | 0
1.3. |  | Технологическая карта 12/2/2016 | 0 | ТО4 | Полуготовое техническое обслуживание |  | Январь 2018 года 3: 0; Январь 2018 года 9: 0 | 0 | 0
Итого по видам работ: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.466 | 15.466
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  |  |  | Январь 2018 года 1: 0; Январь 2018 года 2: 30; Январь 2018 года 3: 3.98; Январь 2018 года 4: 0; Январь 2018 года 5: 2.17; Январь 2018 года 6: 19.678; Январь 2018 года 7: 30; Январь 2018 года 8: 0; Январь 2018 года 9: 15.466; Январь 2018 года 10: 0; Январь 2018 года 11: 1.54; Январь 2018 года 12: 0 | 102.834 | 102.834
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  |  | Январь 2018 года 1: 0; Январь 2018 года 2: 3.15; Январь 2018 года 3: 19.678; Январь 2018 года 4: 19.678; Январь 2018 года 5: 3.98; Январь 2018 года 6: 0.58; Январь 2018 года 7: 8.35; Январь 2018 года 8: 15.466; Январь 2018 года 9: 0; Январь 2018 года 10: 0; Январь 2018 года 11: 0.9; Январь 2018 года 12: 6 | 77.782 | 77.782
|  |  | Всего: |  |  |  | Январь 2018 года 1: 0; Январь 2018 года 2: 0; Январь 2018 года 3: 0; Январь 2018 года 4: 0; Январь 2018 года 5: 0; Январь 2018 года 6: 0; Январь 2018 года 7: 0; Январь 2018 года 8: 0; Январь 2018 года 9: 0; Январь 2018 года 10: 0; Январь 2018 года 11: 0; Январь 2018 года 12: 0 | 0 | 0
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  |  | Январь 2018 года 1: 30; Январь 2018 года 2: 38.55; Январь 2018 года 3: 0; Январь 2018 года 4: 3.9781; Январь 2018 года 5: 0.58; Январь 2018 года 6: 15.466; Январь 2018 года 7: 42.85; Январь 2018 года 8: 306.128; Январь 2018 года 9: 15.466; Январь 2018 года 10: 30; Январь 2018 года 11: 0; Январь 2018 года 12: 0 | 483.0181 | 483.0181
| Составил: |  |  |  |  | Начальник ПТО | Январь 2018 года 5: __________________; Январь 2018 года 11: Касмицкий А.С.
[6 empty] | (должность) | Январь 2018 года 5: (подпись); Январь 2018 года 11: (расшифровка)

## 10.3 ТР
| УТВЕРЖДАЮ: | [23 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| ООО "Би.Си.Си." | [23 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Заместитель начальника управления эксплуатации
| (должность) | [23 empty] | (должность)
Борисенко В.С.
| (подпись) | [23 empty] | (подпись)
| «_____» ____________________________ 20 г. | [23 empty] | «_____» ________________________ 20 г.
10.3.38
Ежемесячный график выполнения работ с трудозатратами
Система: ВОЛС Внешнего энергоснабжения
Местоположение: Трансформаторная подстанция ПС С2 110/10кВ
№ п.п. | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д.) | Норма времени по ТК | Вид ТО | Наименование работ | Ед. изм. | Февраль 2019 года | [30 empty] | Итого | Трудозатраты, чел/час
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
[7 empty] | Февраль 2019 года 1: Трудозатраты чел/час |  |  |  |  | инженер 1 категории
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Февраль 2019 года 1: 7 |  |  |  | 8 | 9
1. | Шкаф телекоммуникационный (FOX515) Базовая система FOX515 (DC) Commutator Система распределения питания телекоммуникационного шкафа Панель аварийной сигнализации Система питания 220VFC/48VDC, 1.5кВ IP телефон H.323 Кросс оптический 80B FC/UPC Оптический настенный крос на 48 одномодовых оптических портов | Технологическая карта 2/2/2016 | 15.466 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | Февраль 2019 года 14: 15.4661 |  |  |  | 15.4661 | 15.4661
2. |  | Технологическая карта 7/2/2016 | 15.466 | ТО3 | Ежеквартальное техническое обслуживание | 1 | Февраль 2019 года 21: 15.4661 |  |  |  | 15.4661 | 15.4661
Итого по видам работ: | [5 empty] | чел/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9322 | 30.9322
| Составил: | [5 empty] | Февраль 2019 года 2: Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Февраль 2019 года 12: Борисевич К.В.
[8 empty] | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
| Проверил: | [5 empty] | Февраль 2019 года 2: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."
[8 empty] | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)

## 10.4.38 ТО
| УТВЕРЖДАЮ: | [22 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| ООО "Би.Си.Си." | [22 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Заместитель начальника управления эксплуатации
| (должность) | [22 empty] | (должность)
Борисенко В.С.
| (подпись) | [22 empty] | (подпись)
| «_____» _______________________________ 20 г. | [22 empty] | «_____» ______________________________ 20 г.
10.4.38
Ежемесячный график выполнения работ
Система: ВОЛС Внешнего энергоснабжения
Местоположение: Здание трансформаторной подстанции 110/10кВ ПС С1 судопропускного сооружения С-1
№ п.п. | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д.) | Вид ТО | Наименование работ | Кол-во оборудования | Февраль 2019 года | [30 empty] | Итого
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Количество ТО
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | Февраль 2019 года 1: 7 |  |  |  | 8
Здание трансформаторной подстанции 110/10кВ ПС С1 судопропускного сооружения С-1 10.4.38
1. | Шкаф телекоммуникационный (FOX515) Базовая система FOX515 (DC) Commutator Система распределения питания телекоммуникационного шкафа Панель аварийной сигнализации Система питания 220VFC/48VDC, 1.5кВ IP телефон H.323 Кросс оптический 80B FC/UPC Оптический настенный крос на 48 одномодовых оптических портов | Технологическая карта 1/2/2016 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Февраль 2019 года 15
2. |  | Технологическая карта 6/2/2016 | ТО3 | Ежеквартальное техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Февраль 2019 года 15
Итого по видам работ: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
ВОЛС ПС С-1 ПС № 86 10.4.38
3. | Волоконно-оптический кабель с центральным силовым диэлектрическим элементом, внутренней и внешней полиэтиленовой оболочкой и броней из стальных оцинкованных проволок, ОПН-ДСП-04-024А06-7,0 Волоконно-оптический кабель с центральным диэлектрическим силовым элементом, внешней и внутренней полиэтиленовой оболочкой, ОПН-ДСП-06-024А06-1,8 Волоконно-оптический кабель с центральным диэлектрическим силовым элементом, с наружной оболочкой, из материала не распространяющего горение, ОПН-ДСП-04-024А06-1,5 | Технологическая карта 3/2/2016 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | [32 empty] | 1 | bar: Февраль 2019 года 22
Итого по видам работ: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Всего работ: |  |  |  |  | Февраль 2019 года 15: 2; Февраль 2019 года 16: 0; Февраль 2019 года 17: 0; Февраль 2019 года 18: 0; Февраль 2019 года 19: 0; Февраль 2019 года 21: 0; Февраль 2019 года 22: 1; Февраль 2019 года 23: 0; Февраль 2019 года 24: 0; Февраль 2019 года 25: 0; Февраль 2019 года 26: 0; Февраль 2019 года 27: 0; Февраль 2019 года 28: 0 | 0 | 0 | 0 | 3
| Составил: |  |  |  |  | Февраль 2019 года 3: Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Февраль 2019 года 13: Борисевич К.В.
[8 empty] | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
| Проверил: |  |  |  |  | Февраль 2019 года 3: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."
[8 empty] | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
М13:М14
[6 empty] | Февраль 2019 года 15: 0.14 |  |  |  | 0.14
М101:М102
[6 empty] | Февраль 2019 года 22: 0.12 |  |  |  | 0.12
0.26

## 10.4 ТР
| УТВЕРЖДАЮ: | [23 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| ООО "Би.Си.Си." | [23 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Заместитель начальника управления эксплуатации
| (должность) | [23 empty] | (должность)
Борисенко В.С.
| (подпись) | [23 empty] | (подпись)
| «_____» _______________________________ 20 г. | [23 empty] | «_____» ______________________________ 20 г.
10.4.38
Ежемесячный график выполнения работ с трудозатратами
Система: ВОЛС Внешнего энергоснабжения
Местоположение: Здание трансформаторной подстанции 110/10кВ ПС С1 судопропускного сооружения С-1
№ п.п. | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д.) | Норма времени по ТК | Вид ТО | Наименование работ | Кол-во оборудования | Февраль 2019 года | [30 empty] | Итого | Трудозатраты, чел/час
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
[7 empty] | Февраль 2019 года 1: Трудозатраты чел/час |  |  |  |  | инженер 1 категории
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Февраль 2019 года 1: 7 |  |  |  | 8 | 9
[7 empty] | Февраль 2019 года 1: Здание трансформаторной подстанции 110/10кВ ПС С1 судопропускного сооружения С-1 10.4.38 |  |  |  |  | 0
1. | Шкаф телекоммуникационный (FOX515) Базовая система FOX515 (DC) Commutator Система распределения питания телекоммуникационного шкафа Панель аварийной сигнализации Система питания 220VFC/48VDC, 1.5кВ IP телефон H.323 Кросс оптический 80B FC/UPC Оптический настенный крос на 48 одномодовых оптических портов | Технологическая карта 1/2/2016 | 13.332 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | Февраль 2019 года 15: 13.332 |  |  |  | 13.332 | 13.332
2. |  | Технологическая карта 6/2/2016 | 13.332 | ТО3 | Ежеквартальное техническое обслуживание | 1 | Февраль 2019 года 15: 13.332 |  |  |  | 13.332 | 13.332
Итого по видам работ: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.664 | 26.664
ВОЛС ПС С-1 ПС № 86 10.4.38
3. | Волоконно-оптический кабель с центральным силовым диэлектрическим элементом, внутренней и внешней полиэтиленовой оболочкой и броней из стальных оцинкованных проволок, ОПН-ДСП-04-024А06-7,0 Волоконно-оптический кабель с центральным диэлектрическим силовым элементом, внешней и внутренней полиэтиленовой оболочкой, ОПН-ДСП-06-024А06-1,8 Волоконно-оптический кабель с центральным диэлектрическим силовым элементом, с наружной оболочкой, из материала не распространяющего горение, ОПН-ДСП-04-024А06-1,5 | Технологическая карта 3/2/2016 | 19.678 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание |  | Февраль 2019 года 22: 19.678 |  |  |  | 19.678 | 19.678
Итого по видам работ: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.678 | 19.678
| Всего работ: | [5 empty] | Февраль 2019 года 15: 26.664; Февраль 2019 года 16: 0; Февраль 2019 года 17: 0; Февраль 2019 года 18: 0; Февраль 2019 года 19: 0; Февраль 2019 года 20: 0; Февраль 2019 года 21: 0; Февраль 2019 года 22: 19.678; Февраль 2019 года 23: 0; Февраль 2019 года 24: 0; Февраль 2019 года 25: 0; Февраль 2019 года 26: 0; Февраль 2019 года 27: 0; Февраль 2019 года 28: 0 | 0 | 0 | 0 | 46.342 | 46.342
| Составил: | [5 empty] | Февраль 2019 года 2: Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Февраль 2019 года 12: Борисевич К.В.
[8 empty] | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
| Проверил: | [5 empty] | Февраль 2019 года 2: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."
[8 empty] | (должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)

## 10.4.38 ТР (hidden)
| УТВЕРЖДАЮ: | [13 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| ОП "УЭ КЗС" ОАО "Метрострой" | [13 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
| _____________________________________________________________________________________ | [13 empty] | _______________________________________
| (должность) | [13 empty] | (должность)
| _____________________________________________________________________________________ | [13 empty] | _______________________________________
| (подпись, расшифровка) | [13 empty] | (подпись, расшифровка)
| «__» __________________ 20 г. | [13 empty] | «__» __________________ 20 г.
10.4.38
| УТВЕРЖДАЮ: | [30 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| ООО "Би.Си.Си." | [30 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Заместитель начальника управления эксплуатации
| (должность) | [30 empty] | (должность)
Борисенко В.С.
| (подпись) | [30 empty] | (подпись)
| «_____» _______________________________ 20 г. | [30 empty] | «_____» ________________________________ 20 г.
Ежемесячный график выполнения работ с трудозатратами
Система: ВОЛС Внешнего энергоснабжения
Местоположение: Здание трансформаторной подстанции 110/10кВ ПС С1 судопропускного сооружения С-1
№ п.п. | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д.) | Норма по тК | Вид ТО | Наименование работ | Кол-во оборудования | Январь 2018 года | [30 empty] | Итого | Трудозатраты, чел/час
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Трудозатраты, чел/час
инженер 1 категории
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Январь 2018 года 1: 7 | 8 | 9
Здание трансформаторной подстанции 110/10кВ ПС С1 судопропускного сооружения С-1 10.4.38
1.1. | Шкаф телекоммуникационный (FOX515) Базовая система FOX515 (DC) Commutator Система распределения питания телекоммуникационного шкафа Панель аварийной сигнализации Система питания 220VFC/48VDC, 1.5кВ IP телефон H.323 Кросс оптический 80B FC/UPC Оптический настенный крос на 48 одномодовых оптических портов | Технологическая карта 1/2/2016 | 13.332 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | Январь 2018 года 15: 13.332 | 13.332 | 13.332
1.2. |  | Технологическая карта 6/2/2016 | 13.332 | ТО3 | Ежекавартальное техническое обслуживание |  | Январь 2018 года 2: 13.332; Январь 2018 года 5: 13.332; Январь 2018 года 8: 13.332; Январь 2018 года 11: 13.332 | 640.516 | 640.516
1.3. |  | Технологическая карта 10/2/2016 | 239.464 | ТО4 | Полуготовое техническое обслуживание |  | Январь 2018 года 3: 239.464; Январь 2018 года 9: 239.464 | 621.795 | 621.795
1.4. |  | Технологическая карта 11/2/2016 | 47.464 | ТО4 | Полуготовое техническое обслуживание |  | Январь 2018 года 3: 47.464; Январь 2018 года 9: 47.464 | 204.214 | 204.214
Итого по видам работ: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.332 | 13.332
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  |  | чел/час | Январь 2018 года 1: 0; Январь 2018 года 2: 0; Январь 2018 года 3: 29.443; Январь 2018 года 4: 1.72; Январь 2018 года 5: 1.724; Январь 2018 года 6: 1.72; Январь 2018 года 7: 0; Январь 2018 года 8: 0; Январь 2018 года 9: 0; Январь 2018 года 10: 0; Январь 2018 года 11: 0; Январь 2018 года 12: 0 | 34.607 | 34.607
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  | чел/час | Январь 2018 года 1: 0; Январь 2018 года 2: 0; Январь 2018 года 3: 55.617; Январь 2018 года 4: 3.17; Январь 2018 года 5: 2.56; Январь 2018 года 6: 0; Январь 2018 года 7: 0; Январь 2018 года 8: 0; Январь 2018 года 9: 0; Январь 2018 года 10: 0; Январь 2018 года 11: 0; Январь 2018 года 12: 0 | 61.347 | 61.347
|  |  | Всего: |  |  | чел/час | Январь 2018 года 1: 0; Январь 2018 года 2: 0; Январь 2018 года 3: 0; Январь 2018 года 4: 0; Январь 2018 года 5: 0; Январь 2018 года 6: 0; Январь 2018 года 7: 0; Январь 2018 года 8: 0; Январь 2018 года 9: 0; Январь 2018 года 10: 0; Январь 2018 года 11: 0; Январь 2018 года 12: 0 | 0 | 0
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  | маш/час | Январь 2018 года 1: 0.47; Январь 2018 года 2: 1.08; Январь 2018 года 3: 2.04; Январь 2018 года 4: 0.47; Январь 2018 года 5: 0.68; Январь 2018 года 6: 0.47; Январь 2018 года 7: 0.47; Январь 2018 года 8: 1.08; Январь 2018 года 9: 2.32; Январь 2018 года 10: 0.47; Январь 2018 года 11: 1.08; Январь 2018 года 12: 0.47 | 11.1 | 11.1
ВОЛС ПС С-1 ПС № 86 10.4.38
1.1. | Волоконно-оптический кабель с центральным силовым диэлектрическим элементом, внутренней и внешней полиэтиленовой оболочкой и броней из стальных оцинкованных проволок, ОПН-ДСП-04-024А06-7,0 Волоконно-оптический кабель с центральным диэлектрическим силовым элементом, внешней и внутренней полиэтиленовой оболочкой, ОПН-ДСП-06-024А06-1,8 Волоконно-оптический кабель с центральным диэлектрическим силовым элементом, с наружной оболочкой, из материала не распространяющего горение, ОПН-ДСП-04-024А06-1,5 | Технологическая карта 3/2/2016 | 19.678 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание |  | Январь 2018 года 17: 19.678 | 19.678 | 19.678
1.2. |  | Технологическая карта 15/2/2016 | 352.956 | ТО4 | Ежекавартальное техническое обслуживание |  | Январь 2018 года 3: 352.956; Январь 2018 года 9: 352.956 | 705.912 | 705.912
1.3. |  | Технологическая карта 16/2/2016 | 139.344 | ТО4 | Полуготовое техническое обслуживание |  | Январь 2018 года 3: 139.344; Январь 2018 года 9: 139.344 | 278.688 | 278.688
Итого по видам работ: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.678 | 19.678
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  |  | чел/час | Январь 2018 года 1: 0; Январь 2018 года 2: 0; Январь 2018 года 3: 50.782; Январь 2018 года 4: 2.17; Январь 2018 года 5: 2.1652; Январь 2018 года 6: 2.17; Январь 2018 года 7: 0; Январь 2018 года 8: 0; Январь 2018 года 9: 50.5628; Январь 2018 года 10: 0; Январь 2018 года 11: 2.1652; Январь 2018 года 12: 0 | 110.0153 | 110.0153
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  | чел/час | Январь 2018 года 1: 0; Январь 2018 года 2: 3.9781; Январь 2018 года 3: 95.996; Январь 2018 года 4: 3.98; Январь 2018 года 5: 3.9781; Январь 2018 года 6: 3.98; Январь 2018 года 7: 0; Январь 2018 года 8: 0; Январь 2018 года 9: 84.2533; Январь 2018 года 10: 0; Январь 2018 года 11: 0; Январь 2018 года 12: 0 | 196.1654 | 196.1654
|  |  | Всего: |  |  | чел/час | Январь 2018 года 1: 0; Январь 2018 года 2: 0; Январь 2018 года 3: 0; Январь 2018 года 4: 0; Январь 2018 года 5: 0; Январь 2018 года 6: 0; Январь 2018 года 7: 0; Январь 2018 года 8: 0; Январь 2018 года 9: 0; Январь 2018 года 10: 0; Январь 2018 года 11: 0; Январь 2018 года 12: 0 | 0 | 0
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  | маш/час | Январь 2018 года 1: 0.49; Январь 2018 года 2: 0.58; Январь 2018 года 3: 3.2; Январь 2018 года 4: 0.58; Январь 2018 года 5: 0.58; Январь 2018 года 6: 0.58; Январь 2018 года 7: 0.58; Январь 2018 года 8: 0.58; Январь 2018 года 9: 3.55; Январь 2018 года 10: 0.58; Январь 2018 года 11: 0.58; Январь 2018 года 12: 0.58 | 12.46 | 12.46
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  |  | чел/час | Январь 2018 года 1: 0.96776; Январь 2018 года 2: 0; Январь 2018 года 3: 2.747; Январь 2018 года 4: 1.13; Январь 2018 года 5: 1.1324; Январь 2018 года 6: 1.13; Январь 2018 года 7: 0; Январь 2018 года 8: 0; Январь 2018 года 9: 2.9992; Январь 2018 года 10: 0; Январь 2018 года 11: 0; Январь 2018 года 12: 0 | 10.1064 | 10.1064
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  | чел/час | Январь 2018 года 1: 1.7956; Январь 2018 года 2: 0; Январь 2018 года 3: 6.744; Январь 2018 года 4: 2.04; Январь 2018 года 5: 2.16; Январь 2018 года 6: 2.04; Январь 2018 года 7: 0; Январь 2018 года 8: 0; Январь 2018 года 9: 5.5741; Январь 2018 года 10: 0; Январь 2018 года 11: 0; Январь 2018 года 12: 0 | 20.3537 | 20.3537
|  |  | Всего: |  |  | чел/час | Январь 2018 года 1: #REF!; Январь 2018 года 2: #REF!; Январь 2018 года 3: #REF!; Январь 2018 года 4: #REF!; Январь 2018 года 5: #REF!; Январь 2018 года 6: #REF!; Январь 2018 года 7: #REF!; Январь 2018 года 8: #REF!; Январь 2018 года 9: #REF!; Январь 2018 года 10: #REF!; Январь 2018 года 11: #REF!; Январь 2018 года 12: #REF! | #REF! | #REF!
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  | маш/час | Январь 2018 года 1: 0.2; Январь 2018 года 2: 0.9; Январь 2018 года 3: 0.25; Январь 2018 года 4: 0.45; Январь 2018 года 5: 0.6; Январь 2018 года 6: 0.45; Январь 2018 года 7: 0.45; Январь 2018 года 8: 0.9; Январь 2018 года 9: 0.56; Январь 2018 года 10: 0.45; Январь 2018 года 11: 0.9; Январь 2018 года 12: 0.45 | 6.56 | 6.56
|  |  | ИТОГО по видам: | [35 empty] | 0
| ТО2 | [5 empty] | Январь 2018 года 1: #REF!; Январь 2018 года 2: #REF!; Январь 2018 года 3: #REF!; Январь 2018 года 4: #REF!; Январь 2018 года 5: #REF!; Январь 2018 года 6: #REF!; Январь 2018 года 7: #REF!; Январь 2018 года 8: #REF!; Январь 2018 года 9: #REF!; Январь 2018 года 10: #REF!; Январь 2018 года 11: #REF!; Январь 2018 года 12: #REF! | #REF! | #REF!
| ТО3 | [5 empty] | Январь 2018 года 1: #REF!; Январь 2018 года 2: #REF!; Январь 2018 года 3: #REF!; Январь 2018 года 4: #REF!; Январь 2018 года 5: #REF!; Январь 2018 года 6: #REF!; Январь 2018 года 7: #REF!; Январь 2018 года 8: #REF!; Январь 2018 года 9: #REF!; Январь 2018 года 10: #REF!; Январь 2018 года 11: #REF!; Январь 2018 года 12: #REF! | #REF! | #REF!
| ТО4 | [5 empty] | Январь 2018 года 1: #REF!; Январь 2018 года 2: #REF!; Январь 2018 года 3: #REF!; Январь 2018 года 4: #REF!; Январь 2018 года 5: #REF!; Январь 2018 года 6: #REF!; Январь 2018 года 7: #REF!; Январь 2018 года 8: #REF!; Январь 2018 года 9: #REF!; Январь 2018 года 10: #REF!; Январь 2018 года 11: #REF!; Январь 2018 года 12: #REF! | #REF! | #REF!
Организационного-технические мероприятия: | [6 empty] | Январь 2018 года 1: 8.35; Январь 2018 года 2: 15.03; Январь 2018 года 3: 173.72; Январь 2018 года 4: 8.35; Январь 2018 года 5: 15.03; Январь 2018 года 6: 6.68; Январь 2018 года 7: 8.35; Январь 2018 года 8: 0; Январь 2018 года 9: 166.917; Январь 2018 года 10: 3.15; Январь 2018 года 11: 5.67; Январь 2018 года 12: 3.15 | 414.397 | 414.397
Затраты на перемещение (М15,16,19,20,21,22,25,26,27,28), чел/час: | [6 empty] | Январь 2018 года 1: 4.5; Январь 2018 года 2: 8.56; Январь 2018 года 3: 339.44; Январь 2018 года 4: 4.5; Январь 2018 года 5: 8.56; Январь 2018 года 6: 3.88; Январь 2018 года 7: 4.5; Январь 2018 года 8: 0; Январь 2018 года 9: 303.5627; Январь 2018 года 10: 5.4; Январь 2018 года 11: 9.72; Январь 2018 года 12: 5.4 | 698.0227 | 698.0227
Всего чел/час на ТО: | [6 empty] | Январь 2018 года 1: #REF!; Январь 2018 года 2: #REF!; Январь 2018 года 3: #REF!; Январь 2018 года 4: #REF!; Январь 2018 года 5: #REF!; Январь 2018 года 6: #REF!; Январь 2018 года 7: #REF!; Январь 2018 года 8: #REF!; Январь 2018 года 9: #REF!; Январь 2018 года 10: #REF!; Январь 2018 года 11: #REF!; Январь 2018 года 12: #REF! | #REF! | #REF!
Работы автотранспорта, маш/час: | [6 empty] | Январь 2018 года 1: 1.95; Январь 2018 года 2: 3.74; Январь 2018 года 3: 17.41; Январь 2018 года 4: 1.95; Январь 2018 года 5: 3.74; Январь 2018 года 6: 1.7; Январь 2018 года 7: 1.95; Январь 2018 года 8: 5.27; Январь 2018 года 9: 15.74; Январь 2018 года 10: 2.35; Январь 2018 года 11: 4.23; Январь 2018 года 12: 2.35 | 62.38 | 62.38
[5 empty] | ТО4 |  | Январь 2018 года 1: #REF!; Январь 2018 года 2: #REF!; Январь 2018 года 3: #REF!; Январь 2018 года 4: #REF!; Январь 2018 года 5: #REF!; Январь 2018 года 6: #REF!; Январь 2018 года 7: #REF!; Январь 2018 года 8: #REF!; Январь 2018 года 9: #REF!; Январь 2018 года 10: #REF!; Январь 2018 года 11: #REF!; Январь 2018 года 12: #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Всего: |  |  |  | Январь 2018 года 1: #REF!; Январь 2018 года 2: #REF!; Январь 2018 года 3: #REF!; Январь 2018 года 4: #REF!; Январь 2018 года 5: #REF!; Январь 2018 года 6: #REF!; Январь 2018 года 7: #REF!; Январь 2018 года 8: #REF!; Январь 2018 года 9: #REF!; Январь 2018 года 10: #REF!; Январь 2018 года 11: #REF!; Январь 2018 года 12: #REF! | #REF! | #REF!
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  |  |  | Январь 2018 года 1: #REF!; Январь 2018 года 2: #REF!; Январь 2018 года 3: #REF!; Январь 2018 года 4: #REF!; Январь 2018 года 5: #REF!; Январь 2018 года 6: #REF!; Январь 2018 года 7: #REF!; Январь 2018 года 8: #REF!; Январь 2018 года 9: #REF!; Январь 2018 года 10: #REF!; Январь 2018 года 11: #REF!; Январь 2018 года 12: #REF! | #REF! | #REF!
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  |  | Январь 2018 года 1: #REF!; Январь 2018 года 2: #REF!; Январь 2018 года 3: #REF!; Январь 2018 года 4: #REF!; Январь 2018 года 5: #REF!; Январь 2018 года 6: #REF!; Январь 2018 года 7: #REF!; Январь 2018 года 8: #REF!; Январь 2018 года 9: #REF!; Январь 2018 года 10: #REF!; Январь 2018 года 11: #REF!; Январь 2018 года 12: #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Всего: |  |  |  | Январь 2018 года 1: #REF!; Январь 2018 года 2: #REF!; Январь 2018 года 3: #REF!; Январь 2018 года 4: #REF!; Январь 2018 года 5: #REF!; Январь 2018 года 6: #REF!; Январь 2018 года 7: #REF!; Январь 2018 года 8: #REF!; Январь 2018 года 9: #REF!; Январь 2018 года 10: #REF!; Январь 2018 года 11: #REF!; Январь 2018 года 12: #REF! | #REF! | #REF!
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  |  | Январь 2018 года 1: #REF!; Январь 2018 года 2: #REF!; Январь 2018 года 3: #REF!; Январь 2018 года 4: #REF!; Январь 2018 года 5: #REF!; Январь 2018 года 6: #REF!; Январь 2018 года 7: #REF!; Январь 2018 года 8: #REF!; Январь 2018 года 9: #REF!; Январь 2018 года 10: #REF!; Январь 2018 года 11: #REF!; Январь 2018 года 12: #REF! | #REF! | #REF!
0
| Составил: |  |  |  |  | Начальник ПТО | Январь 2018 года 5: __________________; Январь 2018 года 11: Касмицкий А.С.
[6 empty] | (должность) | Январь 2018 года 5: (подпись); Январь 2018 года 11: (расшифровка)