## 8.1.38 ТО
8.1.38
| УТВЕРЖДАЮ: | [29 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| ООО "Би.Си.Си." | [29 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Заместитель начальника управления эксплуатации
| (должность) | [29 empty] | (должность)
Борисенко В.С.
| (подпись) | [29 empty] | (подпись)
| «_____» _______________________________ 20 г. | [29 empty] | «_____» _______________________________ 20 г.
8.1.38
Ежемесячный график выполнения работ
Система: ВОЛС Внешнего энергоснабжения
Местоположение: Здание управления комплекса защитных сооружений
№ п.п. | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д.) | Вид ТО | Наименование работ | Ед. изм. | Март 2019 год | [30 empty] | Итого
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Количество ТО
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | Март 2019 год 1: 7 | 8
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  | чел/час | Март 2019 год 1: 50.782; Март 2019 год 2: 1.7; Март 2019 год 3: 0; Март 2019 год 4: 0; Март 2019 год 5: 0.47; Март 2019 год 6: 5.27; Март 2019 год 7: 0; Март 2019 год 8: 0.75; Март 2019 год 9: 0; Март 2019 год 10: 0; Март 2019 год 11: 0; Март 2019 год 12: 0 | 58.972
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  | чел/час | Март 2019 год 1: 95.996; Март 2019 год 2: 9.71; Март 2019 год 3: 0; Март 2019 год 4: 0; Март 2019 год 5: 0.58; Март 2019 год 6: 0; Март 2019 год 7: 0; Март 2019 год 8: 0.45; Март 2019 год 9: 0; Март 2019 год 10: 0; Март 2019 год 11: 0; Март 2019 год 12: 0 | 106.736
[5 empty] | чел/час | Март 2019 год 1: #REF!; Март 2019 год 2: #REF!; Март 2019 год 3: #REF!; Март 2019 год 4: #REF!; Март 2019 год 5: #REF!; Март 2019 год 6: #REF!; Март 2019 год 7: #REF!; Март 2019 год 8: #REF!; Март 2019 год 9: #REF!; Март 2019 год 10: #REF!; Март 2019 год 11: #REF!; Март 2019 год 12: #REF! | #REF!
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  | маш/час | Март 2019 год 1: 3.2; Март 2019 год 2: 80.422; Март 2019 год 3: 0.68; Март 2019 год 4: 0; Март 2019 год 5: 0.75; Март 2019 год 6: 0; Март 2019 год 7: 0; Март 2019 год 8: 0; Март 2019 год 9: 0; Март 2019 год 10: 0; Март 2019 год 11: 0; Март 2019 год 12: 0 | 85.052
1.1. | Базовая система NATEX для монтажа Система распределения телекоммуникационного шкафа Система питания 220VAC/48VDC, 1,5 кВА | Технологическая карта 5/2/2016 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Март 2019 год 1
1.2. |  | Технологическая карта 9/2/2016 | ТО3 | Ежекавартальное техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 0
1.3. |  | Технологическая карта 17/2/2016 | ТО4 | Полуготовое техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Март 2019 год 1
Итого по видам работ: |  |  |  |  | чел/час | 2 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  | чел/час | Март 2019 год 1: 32.203; Март 2019 год 2: 0; Март 2019 год 3: 0; Март 2019 год 4: 0; Март 2019 год 5: 0; Март 2019 год 6: 0; Март 2019 год 7: 0; Март 2019 год 8: 0; Март 2019 год 9: 0; Март 2019 год 10: 24.084; Март 2019 год 11: 0; Март 2019 год 12: 0 | 56.287
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  | чел/час | Март 2019 год 1: 60.834; Март 2019 год 2: 0; Март 2019 год 3: 0; Март 2019 год 4: 0; Март 2019 год 5: 0; Март 2019 год 6: 0; Март 2019 год 7: 0; Март 2019 год 8: 0; Март 2019 год 9: 0; Март 2019 год 10: 24.084; Март 2019 год 11: 0; Март 2019 год 12: 0 | 84.918
[5 empty] | чел/час | Март 2019 год 1: 2; Март 2019 год 2: 0; Март 2019 год 3: 0; Март 2019 год 4: 0; Март 2019 год 5: 0; Март 2019 год 6: 0; Март 2019 год 7: 0; Март 2019 год 8: 0; Март 2019 год 9: 0; Март 2019 год 10: 0; Март 2019 год 11: 0; Март 2019 год 12: 0 | 2
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  | маш/час | Март 2019 год 1: 2.21; Март 2019 год 2: 0; Март 2019 год 3: 0; Март 2019 год 4: 0; Март 2019 год 5: 6; Март 2019 год 6: 0; Март 2019 год 7: 0; Март 2019 год 8: 0; Март 2019 год 9: 0; Март 2019 год 10: 0; Март 2019 год 11: 0; Март 2019 год 12: 0 | 8.21
| ТО2 |  |  |  |  | Март 2019 год 1: #REF!; Март 2019 год 2: #REF!; Март 2019 год 3: #REF!; Март 2019 год 4: #REF!; Март 2019 год 5: #REF!; Март 2019 год 6: #REF!; Март 2019 год 7: #REF!; Март 2019 год 8: #REF!; Март 2019 год 9: #REF!; Март 2019 год 10: #REF!; Март 2019 год 11: #REF!; Март 2019 год 12: #REF! | #REF!
| ТО3 |  |  |  |  | Март 2019 год 1: #REF!; Март 2019 год 2: #REF!; Март 2019 год 3: #REF!; Март 2019 год 4: #REF!; Март 2019 год 5: #REF!; Март 2019 год 6: #REF!; Март 2019 год 7: #REF!; Март 2019 год 8: #REF!; Март 2019 год 9: #REF!; Март 2019 год 10: #REF!; Март 2019 год 11: #REF!; Март 2019 год 12: #REF! | #REF!
| ТО4 |  |  |  |  | Март 2019 год 1: #REF!; Март 2019 год 2: #REF!; Март 2019 год 3: #REF!; Март 2019 год 4: #REF!; Март 2019 год 5: #REF!; Март 2019 год 6: #REF!; Март 2019 год 7: #REF!; Март 2019 год 8: #REF!; Март 2019 год 9: #REF!; Март 2019 год 10: #REF!; Март 2019 год 11: #REF!; Март 2019 год 12: #REF! | #REF!
Организационного-технические мероприятия: | [5 empty] | Март 2019 год 1: 0; Март 2019 год 2: 15.466; Март 2019 год 3: 0; Март 2019 год 4: 0; Март 2019 год 5: 6; Март 2019 год 6: 0; Март 2019 год 7: 0; Март 2019 год 8: 0; Март 2019 год 9: 0; Март 2019 год 10: 0; Март 2019 год 11: 0; Март 2019 год 12: 0 | 21.466
Затраты на перемещение (М15,16,19,20,21,22,25,26,27,28), чел/час: | [5 empty] | Март 2019 год 1: 0; Март 2019 год 2: 0; Март 2019 год 3: 3.9781; Март 2019 год 4: 0; Март 2019 год 5: 0; Март 2019 год 6: 0; Март 2019 год 7: 7.862; Март 2019 год 8: 0; Март 2019 год 9: 0; Март 2019 год 10: 6; Март 2019 год 11: 0; Март 2019 год 12: 0 | 17.8401
Всего чел/час на ТО: | [5 empty] | Март 2019 год 1: #REF!; Март 2019 год 2: #REF!; Март 2019 год 3: #REF!; Март 2019 год 4: #REF!; Март 2019 год 5: #REF!; Март 2019 год 6: #REF!; Март 2019 год 7: #REF!; Март 2019 год 8: #REF!; Март 2019 год 9: #REF!; Март 2019 год 10: #REF!; Март 2019 год 11: #REF!; Март 2019 год 12: #REF! | #REF!
Работы автотранспорта, маш/час: | [5 empty] | Март 2019 год 1: 0; Март 2019 год 2: 0; Март 2019 год 3: 5.27; Март 2019 год 4: 0; Март 2019 год 5: 0; Март 2019 год 6: 0; Март 2019 год 7: 0; Март 2019 год 8: 0; Март 2019 год 9: 0; Март 2019 год 10: 0; Март 2019 год 11: 0; Март 2019 год 12: 0 | 5.27
|  |  |  | ТО4 |  | Март 2019 год 1: #REF!; Март 2019 год 2: #REF!; Март 2019 год 3: #REF!; Март 2019 год 4: #REF!; Март 2019 год 5: #REF!; Март 2019 год 6: #REF!; Март 2019 год 7: #REF!; Март 2019 год 8: #REF!; Март 2019 год 9: #REF!; Март 2019 год 10: #REF!; Март 2019 год 11: #REF!; Март 2019 год 12: #REF! | #REF!
[6 empty] | Март 2019 год 1: #REF!; Март 2019 год 2: #REF!; Март 2019 год 3: #REF!; Март 2019 год 4: #REF!; Март 2019 год 5: #REF!; Март 2019 год 6: #REF!; Март 2019 год 7: #REF!; Март 2019 год 8: #REF!; Март 2019 год 9: #REF!; Март 2019 год 10: #REF!; Март 2019 год 11: #REF!; Март 2019 год 12: #REF! | #REF!
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  |  | Март 2019 год 1: #REF!; Март 2019 год 2: #REF!; Март 2019 год 3: #REF!; Март 2019 год 4: #REF!; Март 2019 год 5: #REF!; Март 2019 год 6: #REF!; Март 2019 год 7: #REF!; Март 2019 год 8: #REF!; Март 2019 год 9: #REF!; Март 2019 год 10: #REF!; Март 2019 год 11: #REF!; Март 2019 год 12: #REF! | #REF!
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  | Март 2019 год 1: #REF!; Март 2019 год 2: #REF!; Март 2019 год 3: #REF!; Март 2019 год 4: #REF!; Март 2019 год 5: #REF!; Март 2019 год 6: #REF!; Март 2019 год 7: #REF!; Март 2019 год 8: #REF!; Март 2019 год 9: #REF!; Март 2019 год 10: #REF!; Март 2019 год 11: #REF!; Март 2019 год 12: #REF! | #REF!
[6 empty] | Март 2019 год 1: #REF!; Март 2019 год 2: #REF!; Март 2019 год 3: #REF!; Март 2019 год 4: #REF!; Март 2019 год 5: #REF!; Март 2019 год 6: #REF!; Март 2019 год 7: #REF!; Март 2019 год 8: #REF!; Март 2019 год 9: #REF!; Март 2019 год 10: #REF!; Март 2019 год 11: #REF!; Март 2019 год 12: #REF! | #REF!
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  | Март 2019 год 1: #REF!; Март 2019 год 2: #REF!; Март 2019 год 3: #REF!; Март 2019 год 4: #REF!; Март 2019 год 5: #REF!; Март 2019 год 6: #REF!; Март 2019 год 7: #REF!; Март 2019 год 8: #REF!; Март 2019 год 9: #REF!; Март 2019 год 10: #REF!; Март 2019 год 11: #REF!; Март 2019 год 12: #REF! | #REF!
| Составил: |  |  |  |  | Март 2019 год 2: Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Март 2019 год 15: Борисевич К.В.
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
| Проверил: |  |  |  |  | Март 2019 год 2: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Март 2019 год 15: Семенов А.А.
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)

## 8.1.38 ТЗ
8.1.38
| УТВЕРЖДАЮ: | [30 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| ООО "Би.Си.Си." | [30 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Заместитель начальника управления эксплуатации
| (должность) | [30 empty] | (должность)
Борисенко В.С.
| (подпись) | [30 empty] | (подпись)
| «_____» _______________________________ 20 г. | [30 empty] | «_____» _____________________________ 20 г.
8.1.38
Ежемесячный график выполнения работ с трудозатратами
Система: ВОЛС Внешнего энергоснабжения
Местоположение: Здание управления комплекса защитных сооружений
№ п.п. | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д.) | Норма по ТК | Вид ТО | Наименование работ | Ед. изм. | Март 2019 год | [30 empty] | Итого | Трудозатраты, чел/час
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Трудозатраты, чел/час
инженер 1 категории
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Март 2019 год 1: 7 | 8 | 9
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  |  | чел/час | Март 2019 год 1: 50.782; Март 2019 год 2: 1.7; Март 2019 год 3: 0; Март 2019 год 4: 0; Март 2019 год 5: 0.47; Март 2019 год 6: 5.27; Март 2019 год 7: 0; Март 2019 год 8: 0.75; Март 2019 год 9: 0; Март 2019 год 10: 0; Март 2019 год 11: 0; Март 2019 год 12: 0 | 58.972 | 58.972
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  | чел/час | Март 2019 год 1: 95.996; Март 2019 год 2: 9.71; Март 2019 год 3: 0; Март 2019 год 4: 0; Март 2019 год 5: 0.58; Март 2019 год 6: 0; Март 2019 год 7: 0; Март 2019 год 8: 0.45; Март 2019 год 9: 0; Март 2019 год 10: 0; Март 2019 год 11: 0; Март 2019 год 12: 0 | 106.736 | 106.736
|  |  | Всего: |  |  | чел/час | Март 2019 год 1: #REF!; Март 2019 год 2: #REF!; Март 2019 год 3: #REF!; Март 2019 год 4: #REF!; Март 2019 год 5: #REF!; Март 2019 год 6: #REF!; Март 2019 год 7: #REF!; Март 2019 год 8: #REF!; Март 2019 год 9: #REF!; Март 2019 год 10: #REF!; Март 2019 год 11: #REF!; Март 2019 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  | маш/час | Март 2019 год 1: 3.2; Март 2019 год 2: 80.422; Март 2019 год 3: 0.68; Март 2019 год 4: 0; Март 2019 год 5: 0.75; Март 2019 год 6: 0; Март 2019 год 7: 0; Март 2019 год 8: 0; Март 2019 год 9: 0; Март 2019 год 10: 0; Март 2019 год 11: 0; Март 2019 год 12: 0 | 85.052 | 85.052
1.1. | Базовая система NATEX для монтажа Система распределения телекоммуникационного шкафа Система питания 220VAC/48VDC, 1,5 кВА | Технологическая карта 5/2/2016 | #REF! | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | Март 2019 год 1: 7.862 | 7.862 | 7.862
1.2. |  | Технологическая карта 9/2/2016 | 0 | ТО3 | Ежекавартальное техническое обслуживание | 1 | Март 2019 год 2: 0; Март 2019 год 5: 0; Март 2019 год 8: 0; Март 2019 год 11: 0 | 0 | 0
1.3. |  | Технологическая карта 17/2/2016 | 19.72 | ТО4 | Полуготовое техническое обслуживание | 1 | Март 2019 год 1: 19.72 | 19.72 | 19.72
Итого по видам работ: | [5 empty] | чел/час | 27.582 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.582 | 27.582
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  |  | чел/час | Март 2019 год 1: 32.203; Март 2019 год 2: 0; Март 2019 год 3: 0; Март 2019 год 4: 0; Март 2019 год 5: 0; Март 2019 год 6: 0; Март 2019 год 7: 0; Март 2019 год 8: 0; Март 2019 год 9: 0; Март 2019 год 10: 24.084; Март 2019 год 11: 0; Март 2019 год 12: 0 | 56.287 | 56.287
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  | чел/час | Март 2019 год 1: 60.834; Март 2019 год 2: 0; Март 2019 год 3: 0; Март 2019 год 4: 0; Март 2019 год 5: 0; Март 2019 год 6: 0; Март 2019 год 7: 0; Март 2019 год 8: 0; Март 2019 год 9: 0; Март 2019 год 10: 24.084; Март 2019 год 11: 0; Март 2019 год 12: 0 | 84.918 | 84.918
|  |  | Всего: |  |  | чел/час | Март 2019 год 1: 27.582; Март 2019 год 2: 0; Март 2019 год 3: 0; Март 2019 год 4: 0; Март 2019 год 5: 0; Март 2019 год 6: 0; Март 2019 год 7: 0; Март 2019 год 8: 0; Март 2019 год 9: 0; Март 2019 год 10: 0; Март 2019 год 11: 0; Март 2019 год 12: 0 | 27.582 | 27.582
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  | маш/час | Март 2019 год 1: 2.21; Март 2019 год 2: 0; Март 2019 год 3: 0; Март 2019 год 4: 0; Март 2019 год 5: 6; Март 2019 год 6: 0; Март 2019 год 7: 0; Март 2019 год 8: 0; Март 2019 год 9: 0; Март 2019 год 10: 0; Март 2019 год 11: 0; Март 2019 год 12: 0 | 8.21 | 8.21
|  |  | ИТОГО по видам: | [35 empty] | 0
| ТО2 | [5 empty] | Март 2019 год 1: #REF!; Март 2019 год 2: #REF!; Март 2019 год 3: #REF!; Март 2019 год 4: #REF!; Март 2019 год 5: #REF!; Март 2019 год 6: #REF!; Март 2019 год 7: #REF!; Март 2019 год 8: #REF!; Март 2019 год 9: #REF!; Март 2019 год 10: #REF!; Март 2019 год 11: #REF!; Март 2019 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
| ТО3 | [5 empty] | Март 2019 год 1: #REF!; Март 2019 год 2: #REF!; Март 2019 год 3: #REF!; Март 2019 год 4: #REF!; Март 2019 год 5: #REF!; Март 2019 год 6: #REF!; Март 2019 год 7: #REF!; Март 2019 год 8: #REF!; Март 2019 год 9: #REF!; Март 2019 год 10: #REF!; Март 2019 год 11: #REF!; Март 2019 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
| ТО4 | [5 empty] | Март 2019 год 1: #REF!; Март 2019 год 2: #REF!; Март 2019 год 3: #REF!; Март 2019 год 4: #REF!; Март 2019 год 5: #REF!; Март 2019 год 6: #REF!; Март 2019 год 7: #REF!; Март 2019 год 8: #REF!; Март 2019 год 9: #REF!; Март 2019 год 10: #REF!; Март 2019 год 11: #REF!; Март 2019 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
Организационного-технические мероприятия: | [6 empty] | Март 2019 год 1: 0; Март 2019 год 2: 15.466; Март 2019 год 3: 0; Март 2019 год 4: 0; Март 2019 год 5: 6; Март 2019 год 6: 0; Март 2019 год 7: 0; Март 2019 год 8: 0; Март 2019 год 9: 0; Март 2019 год 10: 0; Март 2019 год 11: 0; Март 2019 год 12: 0 | 21.466 | 21.466
Затраты на перемещение (М15,16,19,20,21,22,25,26,27,28), чел/час: | [6 empty] | Март 2019 год 1: 0; Март 2019 год 2: 0; Март 2019 год 3: 3.9781; Март 2019 год 4: 0; Март 2019 год 5: 0; Март 2019 год 6: 0; Март 2019 год 7: 7.862; Март 2019 год 8: 0; Март 2019 год 9: 0; Март 2019 год 10: 6; Март 2019 год 11: 0; Март 2019 год 12: 0 | 17.8401 | 17.8401
Всего чел/час на ТО: | [6 empty] | Март 2019 год 1: #REF!; Март 2019 год 2: #REF!; Март 2019 год 3: #REF!; Март 2019 год 4: #REF!; Март 2019 год 5: #REF!; Март 2019 год 6: #REF!; Март 2019 год 7: #REF!; Март 2019 год 8: #REF!; Март 2019 год 9: #REF!; Март 2019 год 10: #REF!; Март 2019 год 11: #REF!; Март 2019 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
Работы автотранспорта, маш/час: | [6 empty] | Март 2019 год 1: 0; Март 2019 год 2: 0; Март 2019 год 3: 5.27; Март 2019 год 4: 0; Март 2019 год 5: 0; Март 2019 год 6: 0; Март 2019 год 7: 0; Март 2019 год 8: 0; Март 2019 год 9: 0; Март 2019 год 10: 0; Март 2019 год 11: 0; Март 2019 год 12: 0 | 5.27 | 5.27
[5 empty] | ТО4 |  | Март 2019 год 1: #REF!; Март 2019 год 2: #REF!; Март 2019 год 3: #REF!; Март 2019 год 4: #REF!; Март 2019 год 5: #REF!; Март 2019 год 6: #REF!; Март 2019 год 7: #REF!; Март 2019 год 8: #REF!; Март 2019 год 9: #REF!; Март 2019 год 10: #REF!; Март 2019 год 11: #REF!; Март 2019 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Всего: |  |  |  | Март 2019 год 1: #REF!; Март 2019 год 2: #REF!; Март 2019 год 3: #REF!; Март 2019 год 4: #REF!; Март 2019 год 5: #REF!; Март 2019 год 6: #REF!; Март 2019 год 7: #REF!; Март 2019 год 8: #REF!; Март 2019 год 9: #REF!; Март 2019 год 10: #REF!; Март 2019 год 11: #REF!; Март 2019 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  |  |  | Март 2019 год 1: #REF!; Март 2019 год 2: #REF!; Март 2019 год 3: #REF!; Март 2019 год 4: #REF!; Март 2019 год 5: #REF!; Март 2019 год 6: #REF!; Март 2019 год 7: #REF!; Март 2019 год 8: #REF!; Март 2019 год 9: #REF!; Март 2019 год 10: #REF!; Март 2019 год 11: #REF!; Март 2019 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  |  | Март 2019 год 1: #REF!; Март 2019 год 2: #REF!; Март 2019 год 3: #REF!; Март 2019 год 4: #REF!; Март 2019 год 5: #REF!; Март 2019 год 6: #REF!; Март 2019 год 7: #REF!; Март 2019 год 8: #REF!; Март 2019 год 9: #REF!; Март 2019 год 10: #REF!; Март 2019 год 11: #REF!; Март 2019 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Всего: |  |  |  | Март 2019 год 1: #REF!; Март 2019 год 2: #REF!; Март 2019 год 3: #REF!; Март 2019 год 4: #REF!; Март 2019 год 5: #REF!; Март 2019 год 6: #REF!; Март 2019 год 7: #REF!; Март 2019 год 8: #REF!; Март 2019 год 9: #REF!; Март 2019 год 10: #REF!; Март 2019 год 11: #REF!; Март 2019 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  |  | Март 2019 год 1: #REF!; Март 2019 год 2: #REF!; Март 2019 год 3: #REF!; Март 2019 год 4: #REF!; Март 2019 год 5: #REF!; Март 2019 год 6: #REF!; Март 2019 год 7: #REF!; Март 2019 год 8: #REF!; Март 2019 год 9: #REF!; Март 2019 год 10: #REF!; Март 2019 год 11: #REF!; Март 2019 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
| Составил: | [5 empty] | Март 2019 год 1: Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Март 2019 год 14: Борисевич К.В.
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
| Проверил: | [5 empty] | Март 2019 год 1: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Март 2019 год 14: Семенов А.А.
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)

## 10.2.38 ТО
10.2.38
| УТВЕРЖДАЮ: | [28 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| ООО "Би.Си.Си." | [28 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Заместитель начальника управления эксплуатации
| (должность) | [28 empty] | (должность)
Борисенко В.С.
| (подпись) | [28 empty] | (подпись)
| «_____» _______________________________ 20 г. | [28 empty] | «_____» _______________________________ 20 г.
Ежемесячный график выполнения работ
Система: ВОЛС Внешнего энергоснабжения
Местоположение: Здание общеподстанционного управления 110кВ ПС № 360
№ п.п. | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д.) | Вид ТО | Наименование работ | Март 2019 год | [30 empty] | Итого дней | Итого ТО
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Количество ТО
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | Март 2019 год 1: 7 | 8 | 9
1.2. |  | Технологическая карта 7/2/2016 | ТО3 | Ежекавартальное техническое обслуживание | Март 2019 год 2: #REF!; Март 2019 год 5: #REF!; Март 2019 год 8: #REF!; Март 2019 год 11: #REF! |  | #REF!
1.3. |  | Технологическая карта 12/2/2016 | ТО4 | Полуготовое техническое обслуживание | Март 2019 год 3: #REF!; Март 2019 год 9: #REF! |  | #REF!
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  | Март 2019 год 1: 0; Март 2019 год 2: 0; Март 2019 год 3: 0.47; Март 2019 год 4: 0.68; Март 2019 год 5: 0.75; Март 2019 год 6: 0; Март 2019 год 7: 0; Март 2019 год 8: 0; Март 2019 год 9: 0.45; Март 2019 год 10: 0; Март 2019 год 11: 0; Март 2019 год 12: 0 |  | 2.35
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  | Март 2019 год 1: 0; Март 2019 год 2: 0; Март 2019 год 3: 0.58; Март 2019 год 4: 0.58; Март 2019 год 5: 0.45; Март 2019 год 6: 0; Март 2019 год 7: 0; Март 2019 год 8: 0; Март 2019 год 9: 0; Март 2019 год 10: 0; Март 2019 год 11: 0; Март 2019 год 12: 0 |  | 1.61
[5 empty] | Март 2019 год 1: #REF!; Март 2019 год 2: #REF!; Март 2019 год 3: #REF!; Март 2019 год 4: #REF!; Март 2019 год 5: #REF!; Март 2019 год 6: #REF!; Март 2019 год 7: #REF!; Март 2019 год 8: #REF!; Март 2019 год 9: #REF!; Март 2019 год 10: #REF!; Март 2019 год 11: #REF!; Март 2019 год 12: #REF! |  | #REF!
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  | Март 2019 год 1: 0; Март 2019 год 2: 0; Март 2019 год 3: 0.75; Март 2019 год 4: 1.11; Март 2019 год 5: 0; Март 2019 год 6: Итого, чел/час; Март 2019 год 7: 0; Март 2019 год 8: 0; Март 2019 год 9: Итого, чел/час; Март 2019 год 10: 0; Март 2019 год 11: 0; Март 2019 год 12: 0 |  | 1.86
1.1 | Шкаф телекоммуникационный (FOX515) Базовая система FOX515 (DC) Commutator Система распределения питания телекоммуникационного шкафа Панель аварийной сигнализации Система питания 220VFC/48VDC, 1.5кВ IP телефон H.323 Кросс оптический 80B FC/UPC Оптический настенный крос на 48 одномодовых оптических портов | Технологическая карта 4/2/2016 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | [31 empty] | 3 | 1 | bar: Март 2019 год 25 to Март 2019 год 27
1.2. |  | Технологическая карта 8/2/2016 | ТО3 | Ежекавартальное техническое обслуживание | [32 empty] | 0
1.3. |  | Технологическая карта 13/2/2016 | ТО4 | Полугодовое техническое обслуживание | [31 empty] | 5 | 1 | bar: Март 2019 год 25 to Март 2019 год 29
1.4. |  | Технологическая карта 14/2/2016 | ТО4 | Полугодовое техническое обслуживание | [31 empty] | 5 | 1 | bar: Март 2019 год 25 to Март 2019 год 29
Итого по видам работ: |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |  | 0 | 13 | 3
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  | Март 2019 год 1: 0; Март 2019 год 2: 0 |  | 0
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  | Март 2019 год 1: 0; Март 2019 год 2: 0 |  | 0
[5 empty] | Март 2019 год 1: 0; Март 2019 год 2: 0 |  | 0
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  | Март 2019 год 1: 0; Март 2019 год 2: 0 |  | 0
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  | Март 2019 год 1: 0; Март 2019 год 2: 0 |  | 0
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  | Март 2019 год 1: 0; Март 2019 год 2: 0 |  | 0
[5 empty] | Март 2019 год 1: #REF!; Март 2019 год 2: #REF! |  | #REF!
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  | Март 2019 год 1: 0; Март 2019 год 2: 29.443 |  | 29.443
| ТО2 |  |  |  | Март 2019 год 1: #REF!; Март 2019 год 2: #REF! |  | #REF!
| ТО3 |  |  |  | Март 2019 год 1: #REF!; Март 2019 год 2: #REF! |  | #REF!
| ТО4 |  |  |  | Март 2019 год 1: #REF!; Март 2019 год 2: #REF! |  | #REF!
Организационного-технические мероприятия: |  |  |  |  | Март 2019 год 1: 0.96776; Март 2019 год 2: 0 |  | 0.96776
Затраты на перемещение (М15,16,19,20,21,22,25,26,27,28), чел/час: |  |  |  |  | Март 2019 год 1: 1.7956; Март 2019 год 2: 0 |  | 1.7956
Всего чел/час на ТО: |  |  |  |  | Март 2019 год 1: #REF!; Март 2019 год 2: #REF! |  | #REF!
Работы автотранспорта, маш/час: |  |  |  |  | Март 2019 год 1: 0.2; Март 2019 год 2: 0 |  | 0.2
|  |  |  | ТО4 | Март 2019 год 1: #REF!; Март 2019 год 2: #REF! |  | #REF!
[5 empty] | Март 2019 год 1: #REF!; Март 2019 год 2: #REF! |  | #REF!
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  | Март 2019 год 1: #REF!; Март 2019 год 2: #REF! |  | #REF!
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  | Март 2019 год 1: #REF!; Март 2019 год 2: #REF! |  | #REF!
[5 empty] | Март 2019 год 1: #REF!; Март 2019 год 2: #REF! |  | #REF!
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  | Март 2019 год 1: #REF!; Март 2019 год 2: #REF! |  | #REF!
| Составил: |  |  |  | Март 2019 год 3: Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Март 2019 год 16: Борисевич К.В.
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
| Проверил: |  |  |  | Март 2019 год 3: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Март 2019 год 16: Семенов А.А.
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
[5 empty] | Март 2019 год 25: М94:М95; Март 2019 год 26: М94:М95; Март 2019 год 27: М94:М95; Март 2019 год 28: М94:М95; Март 2019 год 29: М94:М95 | итого
[5 empty] | Март 2019 год 25: 0.64; Март 2019 год 26: 0.64; Март 2019 год 27: 0.64; Март 2019 год 28: 0.64; Март 2019 год 29: 0.64 | 3.2

## 10.2.38 ТЗ
10.2.38
| УТВЕРЖДАЮ: | [30 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| ООО "Би.Си.Си." | [30 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Заместитель начальника управления эксплуатации
| (должность) | [30 empty] | (должность)
Борисенко В.С.
| (подпись) | [30 empty] | (подпись)
| «_____» _______________________________ 20 г. | [30 empty] | «_____» ______________________________ 20 г.
10.2.38
Ежемесячный график выполнения работ с трудозатратами
Система: ВОЛС Внешнего энергоснабжения
Местоположение: Здание общеподстанционного управления 110кВ ПС № 360
№ п.п. | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д.) | Норма по ТК | Вид ТО | Наименование работ | Ед. изм. | Март 2019 год | [30 empty] | Итого | Трудозатраты, чел/час
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Трудозатраты, чел/час
инженер 1 категории
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Март 2019 год 1: 7 | 8 | 9
1.2. |  | Технологическая карта 7/2/2016 | 0 | ТО3 | Ежекавартальное техническое обслуживание |  | Март 2019 год 2: 0; Март 2019 год 5: 0; Март 2019 год 8: 0; Март 2019 год 11: 0 | 0 | 0
1.3. |  | Технологическая карта 12/2/2016 | 0 | ТО4 | Полуготовое техническое обслуживание |  | Март 2019 год 3: 0; Март 2019 год 9: 0 | 0 | 0
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  |  |  | Март 2019 год 1: 0; Март 2019 год 2: 0; Март 2019 год 3: 0.47; Март 2019 год 4: 0.68; Март 2019 год 5: 0.75; Март 2019 год 6: 0; Март 2019 год 7: 0; Март 2019 год 8: 0; Март 2019 год 9: 0.45; Март 2019 год 10: 0; Март 2019 год 11: 0; Март 2019 год 12: 0 | 2.35 | 2.35
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  |  | Март 2019 год 1: 0; Март 2019 год 2: 0; Март 2019 год 3: 0.58; Март 2019 год 4: 0.58; Март 2019 год 5: 0.45; Март 2019 год 6: 0; Март 2019 год 7: 0; Март 2019 год 8: 0; Март 2019 год 9: 0; Март 2019 год 10: 0; Март 2019 год 11: 0; Март 2019 год 12: 0 | 1.61 | 1.61
|  |  | Всего: |  |  |  | Март 2019 год 1: #REF!; Март 2019 год 2: #REF!; Март 2019 год 3: #REF!; Март 2019 год 4: #REF!; Март 2019 год 5: #REF!; Март 2019 год 6: #REF!; Март 2019 год 7: #REF!; Март 2019 год 8: #REF!; Март 2019 год 9: #REF!; Март 2019 год 10: #REF!; Март 2019 год 11: #REF!; Март 2019 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  |  | Март 2019 год 1: 0; Март 2019 год 2: 0; Март 2019 год 3: 0.75; Март 2019 год 4: 1.11; Март 2019 год 5: 0; Март 2019 год 6: Итого, чел/час; Март 2019 год 7: 0; Март 2019 год 8: 0; Март 2019 год 9: Итого, чел/час; Март 2019 год 10: 0; Март 2019 год 11: 0; Март 2019 год 12: 0 | 1.86 | 1.86
1.1 | Шкаф телекоммуникационный (FOX515) Базовая система FOX515 (DC) Commutator Система распределения питания телекоммуникационного шкафа Панель аварийной сигнализации Система питания 220VFC/48VDC, 1.5кВ IP телефон H.323 Кросс оптический 80B FC/UPC Оптический настенный крос на 48 одномодовых оптических портов | Технологическая карта 4/2/2016 | 19.72 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание |  | Март 2019 год 25: 8.028; Март 2019 год 26: 8.028; Март 2019 год 27: 8.028 | 24.084 | 24.084
1.2. |  | Технологическая карта 8/2/2016 | 0 | ТО3 | Ежекавартальное техническое обслуживание | [32 empty] | 0 | 0
1.3. |  | Технологическая карта 13/2/2016 | 517.764 | ТО4 | Полуготовое техническое обслуживание |  | Март 2019 год 25: 103.553; Март 2019 год 26: 103.553; Март 2019 год 27: 103.553; Март 2019 год 28: 103.553; Март 2019 год 29: 103.552 | 517.764 | 517.764
1.4. |  | Технологическая карта 14/2/2016 | 280.16 | ТО4 | Полуготовое техническое обслуживание |  | Март 2019 год 25: 56.03; Март 2019 год 26: 56.03; Март 2019 год 27: 56.03; Март 2019 год 28: 56.03; Март 2019 год 29: 56.04 | 280.16 | 280.16
Итого по видам работ: | [5 empty] | чел/час | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.611 | 167.611 | 167.611 | 167.611 | 159.583 |  | 0 | 822.008 | 822.008
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  |  | чел/час | Март 2019 год 1: 0; Март 2019 год 2: 0; Март 2019 год 3: 0; Март 2019 год 4: 0; Март 2019 год 5: 9; Март 2019 год 6: 0; Март 2019 год 7: 0; Март 2019 год 8: 0; Март 2019 год 9: 6; Март 2019 год 10: 0; Март 2019 год 11: 0; Март 2019 год 12: 0 | 15 | 15
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  | чел/час | Март 2019 год 1: 0; Март 2019 год 2: 0; Март 2019 год 3: 0; Март 2019 год 4: Итого, чел/час; Март 2019 год 5: 0; Март 2019 год 6: 6; Март 2019 год 7: 0; Март 2019 год 8: 13.332; Март 2019 год 9: 0; Март 2019 год 10: 0; Март 2019 год 11: 0; Март 2019 год 12: 0 | 19.332 | 19.332
|  |  | Всего: |  |  | чел/час | Март 2019 год 1: 0; Март 2019 год 2: 0; Март 2019 год 3: 0; Март 2019 год 4: 0; Март 2019 год 5: 0; Март 2019 год 6: 0; Март 2019 год 7: 0; Март 2019 год 8: 0; Март 2019 год 9: 0; Март 2019 год 10: 0; Март 2019 год 11: 0; Март 2019 год 12: 0 | 0 | 0
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  | маш/час | Март 2019 год 1: 0; Март 2019 год 2: 0; Март 2019 год 3: 0; Март 2019 год 4: 0; Март 2019 год 5: 0; Март 2019 год 6: 0; Март 2019 год 7: 0; Март 2019 год 8: 0; Март 2019 год 9: 6; Март 2019 год 10: 0; Март 2019 год 11: 0; Март 2019 год 12: 0 | 6 | 6
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  |  | чел/час | Март 2019 год 1: 0; Март 2019 год 2: 0; Март 2019 год 3: 2.56; Март 2019 год 4: 13.332; Март 2019 год 5: 0.47; Март 2019 год 6: 6; Март 2019 год 7: 0; Март 2019 год 8: 19.678; Март 2019 год 9: 0; Март 2019 год 10: 0; Март 2019 год 11: 0; Март 2019 год 12: 0 | 42.04 | 42.04
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  | чел/час | Март 2019 год 1: 0; Март 2019 год 2: 0; Март 2019 год 3: 26.664; Март 2019 год 4: 1.72; Март 2019 год 5: 0; Март 2019 год 6: 0; Март 2019 год 7: 0; Март 2019 год 8: 0.58; Март 2019 год 9: 0; Март 2019 год 10: 0; Март 2019 год 11: 0; Март 2019 год 12: 0 | 28.964 | 28.964
|  |  | Всего: |  |  | чел/час | Март 2019 год 1: #REF!; Март 2019 год 2: #REF!; Март 2019 год 3: #REF!; Март 2019 год 4: #REF!; Март 2019 год 5: #REF!; Март 2019 год 6: #REF!; Март 2019 год 7: #REF!; Март 2019 год 8: #REF!; Март 2019 год 9: #REF!; Март 2019 год 10: #REF!; Март 2019 год 11: #REF!; Март 2019 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  | маш/час | Март 2019 год 1: 0; Март 2019 год 2: 29.443; Март 2019 год 3: 0; Март 2019 год 4: 13.332; Март 2019 год 5: 0; Март 2019 год 6: 0; Март 2019 год 7: 0; Март 2019 год 8: 15.466; Март 2019 год 9: 30; Март 2019 год 10: 0; Март 2019 год 11: 0; Март 2019 год 12: 0 | 88.241 | 88.241
|  |  | ИТОГО по видам: | [35 empty] | 0
| ТО2 | [5 empty] | Март 2019 год 1: #REF!; Март 2019 год 2: #REF!; Март 2019 год 3: #REF!; Март 2019 год 4: #REF!; Март 2019 год 5: #REF!; Март 2019 год 6: #REF!; Март 2019 год 7: #REF!; Март 2019 год 8: #REF!; Март 2019 год 9: #REF!; Март 2019 год 10: #REF!; Март 2019 год 11: #REF!; Март 2019 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
| ТО3 | [5 empty] | Март 2019 год 1: #REF!; Март 2019 год 2: #REF!; Март 2019 год 3: #REF!; Март 2019 год 4: #REF!; Март 2019 год 5: #REF!; Март 2019 год 6: #REF!; Март 2019 год 7: #REF!; Март 2019 год 8: #REF!; Март 2019 год 9: #REF!; Март 2019 год 10: #REF!; Март 2019 год 11: #REF!; Март 2019 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
| ТО4 | [5 empty] | Март 2019 год 1: #REF!; Март 2019 год 2: #REF!; Март 2019 год 3: #REF!; Март 2019 год 4: #REF!; Март 2019 год 5: #REF!; Март 2019 год 6: #REF!; Март 2019 год 7: #REF!; Март 2019 год 8: #REF!; Март 2019 год 9: #REF!; Март 2019 год 10: #REF!; Март 2019 год 11: #REF!; Март 2019 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
Организационного-технические мероприятия: | [6 empty] | Март 2019 год 1: 0.96776; Март 2019 год 2: 0; Март 2019 год 3: 0; Март 2019 год 4: 0; Март 2019 год 5: 0; Март 2019 год 6: 4.5; Март 2019 год 7: 303.5627; Март 2019 год 8: 0; Март 2019 год 9: 2.35; Март 2019 год 10: 0; Март 2019 год 11: 0; Март 2019 год 12: 0 | 311.3804 | 311.3804
Затраты на перемещение (М15,16,19,20,21,22,25,26,27,28), чел/час: | [6 empty] | Март 2019 год 1: 1.7956; Март 2019 год 2: 0; Март 2019 год 3: Итого, чел/час; Март 2019 год 4: 0; Март 2019 год 5: 15.466; Март 2019 год 6: 42.85; Март 2019 год 7: 1983.422; Март 2019 год 8: 15.466; Март 2019 год 9: 0; Март 2019 год 10: 0; Март 2019 год 11: 0; Март 2019 год 12: 0 | 2058.9996 | 2058.9996
Всего чел/час на ТО: | [6 empty] | Март 2019 год 1: #REF!; Март 2019 год 2: #REF!; Март 2019 год 3: #REF!; Март 2019 год 4: #REF!; Март 2019 год 5: #REF!; Март 2019 год 6: #REF!; Март 2019 год 7: #REF!; Март 2019 год 8: #REF!; Март 2019 год 9: #REF!; Март 2019 год 10: #REF!; Март 2019 год 11: #REF!; Март 2019 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
Работы автотранспорта, маш/час: | [6 empty] | Март 2019 год 1: 0.2; Март 2019 год 2: 0; Март 2019 год 3: 0; Март 2019 год 4: 0; Март 2019 год 5: 0; Март 2019 год 6: 3.15; Март 2019 год 7: 0; Март 2019 год 8: 0; Март 2019 год 9: 0; Март 2019 год 10: 0; Март 2019 год 11: 0; Март 2019 год 12: 0 | 3.35 | 3.35
[5 empty] | ТО4 |  | Март 2019 год 1: #REF!; Март 2019 год 2: #REF!; Март 2019 год 3: #REF!; Март 2019 год 4: #REF!; Март 2019 год 5: #REF!; Март 2019 год 6: #REF!; Март 2019 год 7: #REF!; Март 2019 год 8: #REF!; Март 2019 год 9: #REF!; Март 2019 год 10: #REF!; Март 2019 год 11: #REF!; Март 2019 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Всего: |  |  |  | Март 2019 год 1: #REF!; Март 2019 год 2: #REF!; Март 2019 год 3: #REF!; Март 2019 год 4: #REF!; Март 2019 год 5: #REF!; Март 2019 год 6: #REF!; Март 2019 год 7: #REF!; Март 2019 год 8: #REF!; Март 2019 год 9: #REF!; Март 2019 год 10: #REF!; Март 2019 год 11: #REF!; Март 2019 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  |  |  | Март 2019 год 1: #REF!; Март 2019 год 2: #REF!; Март 2019 год 3: #REF!; Март 2019 год 4: #REF!; Март 2019 год 5: #REF!; Март 2019 год 6: #REF!; Март 2019 год 7: #REF!; Март 2019 год 8: #REF!; Март 2019 год 9: #REF!; Март 2019 год 10: #REF!; Март 2019 год 11: #REF!; Март 2019 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  |  | Март 2019 год 1: #REF!; Март 2019 год 2: #REF!; Март 2019 год 3: #REF!; Март 2019 год 4: #REF!; Март 2019 год 5: #REF!; Март 2019 год 6: #REF!; Март 2019 год 7: #REF!; Март 2019 год 8: #REF!; Март 2019 год 9: #REF!; Март 2019 год 10: #REF!; Март 2019 год 11: #REF!; Март 2019 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Всего: |  |  |  | Март 2019 год 1: #REF!; Март 2019 год 2: #REF!; Март 2019 год 3: #REF!; Март 2019 год 4: #REF!; Март 2019 год 5: #REF!; Март 2019 год 6: #REF!; Март 2019 год 7: #REF!; Март 2019 год 8: #REF!; Март 2019 год 9: #REF!; Март 2019 год 10: #REF!; Март 2019 год 11: #REF!; Март 2019 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  |  | Март 2019 год 1: #REF!; Март 2019 год 2: #REF!; Март 2019 год 3: #REF!; Март 2019 год 4: #REF!; Март 2019 год 5: #REF!; Март 2019 год 6: #REF!; Март 2019 год 7: #REF!; Март 2019 год 8: #REF!; Март 2019 год 9: #REF!; Март 2019 год 10: #REF!; Март 2019 год 11: #REF!; Март 2019 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
| Составил: | [5 empty] | Март 2019 год 1: Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Март 2019 год 14: Борисевич К.В.
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
| Проверил: | [5 empty] | Март 2019 год 1: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Март 2019 год 14: Семенов А.А.
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)

## 10.3.38 ТО
10.3.38
| УТВЕРЖДАЮ: | [29 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| ООО "Би.Си.Си." | [29 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Заместитель начальника управления эксплуатации
| (должность) | [29 empty] | (должность)
Борисенко В.С.
| (подпись) | [29 empty] | (подпись)
| «_____» _______________________________ 20 г. | [29 empty] | «_____» ___________________________________ 20 г.
10.3.38
Ежемесячный график выполнения работ
Система: ВОЛС Внешнего энергоснабжения
Местоположение: Трансформаторная подстанция ПС С2 110/10кВ
№ п.п. | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д.) | Вид ТО | Наименование работ | Ед. изм. | Март 2019 год | [30 empty] | Итого дней | Итого ТО
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Количество ТО
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | Март 2019 год 1: 7 |  | 8
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  | чел/час | Март 2019 год 1: 0; Март 2019 год 2: 0; Март 2019 год 3: 1.72; Март 2019 год 4: 13.332; Март 2019 год 5: 13.332; Март 2019 год 6: 0; Март 2019 год 7: 0; Март 2019 год 8: 0; Март 2019 год 9: 0; Март 2019 год 10: 0; Март 2019 год 11: 5.67; Март 2019 год 12: 0 |  | 34.054
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  | чел/час | Март 2019 год 1: 0; Март 2019 год 2: 6; Март 2019 год 3: 3.17; Март 2019 год 4: 0; Март 2019 год 5: 1.72; Март 2019 год 6: 13.332; Март 2019 год 7: 6; Март 2019 год 8: 19.678; Март 2019 год 9: 19.678; Март 2019 год 10: 0; Март 2019 год 11: 9.72; Март 2019 год 12: 0 |  | 79.298
[5 empty] | чел/час | Март 2019 год 1: #REF!; Март 2019 год 2: #REF!; Март 2019 год 3: #REF!; Март 2019 год 4: #REF!; Март 2019 год 5: #REF!; Март 2019 год 6: #REF!; Март 2019 год 7: #REF!; Март 2019 год 8: #REF!; Март 2019 год 9: #REF!; Март 2019 год 10: #REF!; Март 2019 год 11: #REF!; Март 2019 год 12: #REF! |  | #REF!
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  | маш/час | Март 2019 год 1: 0; Март 2019 год 2: 0; Март 2019 год 3: 0.47; Март 2019 год 4: 1.724; Март 2019 год 5: 13.332; Март 2019 год 6: 0; Март 2019 год 7: 0; Март 2019 год 8: 139.344; Март 2019 год 9: 19.678; Март 2019 год 10: 0; Март 2019 год 11: 4.23; Март 2019 год 12: 0 |  | 178.778
1.1. | Шкаф телекоммуникационный (FOX515) Базовая система FOX515 (DC) Commutator Система распределения питания телекоммуникационного шкафа Панель аварийной сигнализации Система питания 220VFC/48VDC, 1.5кВ IP телефон H.323 Кросс оптический 80B FC/UPC Оптический настенный крос на 48 одномодовых оптических портов | Технологическая карта 2/2/2016 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | [32 empty] | 1 | 1 | bar: Март 2019 год 1
1.2. |  | Технологическая карта 7/2/2016 | 19.72 | Ежекавартальное техническое обслуживание |  | Март 2019 год 3: 6.5733; Март 2019 год 4: 6.5733; Март 2019 год 10: 6.5733 |  | 19.72
1.3. |  | Технологическая карта 12/2/2016 | ТО4 | Полугодовое техническое обслуживание | [32 empty] | 5 | 1 | bar: Март 2019 год 1; Март 2019 год 4 to Март 2019 год 7
Итого по видам работ: | [5 empty] | 2 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  |  | Март 2019 год 1: 0; Март 2019 год 2: 30; Март 2019 год 3: 3.98; Март 2019 год 4: 0; Март 2019 год 5: 2.17; Март 2019 год 6: 19.678; Март 2019 год 7: 30; Март 2019 год 8: 0; Март 2019 год 9: 15.466; Март 2019 год 10: 0; Март 2019 год 11: 1.54; Март 2019 год 12: 0 |  | 102.834
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  | Март 2019 год 1: 0; Март 2019 год 2: 3.15; Март 2019 год 3: 19.678; Март 2019 год 4: 19.678; Март 2019 год 5: 3.98; Март 2019 год 6: 0.58; Март 2019 год 7: 8.35; Март 2019 год 8: 15.466; Март 2019 год 9: 0; Март 2019 год 10: 0; Март 2019 год 11: 0.9; Март 2019 год 12: 6 |  | 77.782
[6 empty] | Март 2019 год 1: 2; Март 2019 год 2: 0; Март 2019 год 3: 0; Март 2019 год 4: 1; Март 2019 год 5: 1; Март 2019 год 6: 1; Март 2019 год 7: 1; Март 2019 год 8: 0; Март 2019 год 9: 0; Март 2019 год 10: 0; Март 2019 год 11: 0; Март 2019 год 12: 0 |  | 6
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  | Март 2019 год 1: 30; Март 2019 год 2: 38.55; Март 2019 год 3: 0; Март 2019 год 4: 3.9781; Март 2019 год 5: 0.58; Март 2019 год 6: 15.466; Март 2019 год 7: 42.85; Март 2019 год 8: 306.128; Март 2019 год 9: 15.466; Март 2019 год 10: 30; Март 2019 год 11: 0; Март 2019 год 12: 0 |  | 483.0181
| Составил: |  |  |  |  | Март 2019 год 2: Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Март 2019 год 15: Борисевич К.В.
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
| Проверил: |  |  |  |  | Март 2019 год 2: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Март 2019 год 15: Семенов А.А.
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
[6 empty] | Март 2019 год 1: М17:М18; Март 2019 год 4: М17:М18; Март 2019 год 5: М17:М18; Март 2019 год 6: М17:М18; Март 2019 год 7: М17:М18 | итого
[6 empty] | Март 2019 год 1: 0.33; Март 2019 год 4: 0.33; Март 2019 год 5: 0.33; Март 2019 год 6: 0.33; Март 2019 год 7: 0.33 | 1.65

## 10.3.38 ТЗ
10.3.38
| УТВЕРЖДАЮ: | [30 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| ООО "Би.Си.Си." | [30 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Заместитель начальника управления эксплуатации
| (должность) | [30 empty] | (должность)
Борисенко В.С.
| (подпись) | [30 empty] | (подпись)
| «_____» _______________________________ 20 г. | [30 empty] | «_____» ________________________________ 20 г.
10.3.38
Ежемесячный график выполнения работ с трудозатратами
Система: ВОЛС Внешнего энергоснабжения
Местоположение: Трансформаторная подстанция ПС С2 110/10кВ
№ п.п. | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д.) | Норма по ТК | Вид ТО | Наименование работ | Ед. изм. | Март 2019 год | [30 empty] | Итого | Трудозатраты, чел/час
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Трудозатраты, чел/час
инженер 1 категории
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Март 2019 год 1: 7 | 8 | 9
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  |  | чел/час | Март 2019 год 1: 0; Март 2019 год 2: 0; Март 2019 год 3: 1.72; Март 2019 год 4: 13.332; Март 2019 год 5: 13.332; Март 2019 год 6: 0; Март 2019 год 7: 0; Март 2019 год 8: 0; Март 2019 год 9: 0; Март 2019 год 10: 0; Март 2019 год 11: 5.67; Март 2019 год 12: 0 | 34.054 | 34.054
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  | чел/час | Март 2019 год 1: 0; Март 2019 год 2: 6; Март 2019 год 3: 3.17; Март 2019 год 4: 0; Март 2019 год 5: 1.72; Март 2019 год 6: 13.332; Март 2019 год 7: 6; Март 2019 год 8: 19.678; Март 2019 год 9: 19.678; Март 2019 год 10: 0; Март 2019 год 11: 9.72; Март 2019 год 12: 0 | 79.298 | 79.298
|  |  | Всего: |  |  | чел/час | Март 2019 год 1: #REF!; Март 2019 год 2: #REF!; Март 2019 год 3: #REF!; Март 2019 год 4: #REF!; Март 2019 год 5: #REF!; Март 2019 год 6: #REF!; Март 2019 год 7: #REF!; Март 2019 год 8: #REF!; Март 2019 год 9: #REF!; Март 2019 год 10: #REF!; Март 2019 год 11: #REF!; Март 2019 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  | маш/час | Март 2019 год 1: 0; Март 2019 год 2: 0; Март 2019 год 3: 0.47; Март 2019 год 4: 1.724; Март 2019 год 5: 13.332; Март 2019 год 6: 0; Март 2019 год 7: 0; Март 2019 год 8: 139.344; Март 2019 год 9: 19.678; Март 2019 год 10: 0; Март 2019 год 11: 4.23; Март 2019 год 12: 0 | 178.778 | 178.778
1.1. | Шкаф телекоммуникационный (FOX515) Базовая система FOX515 (DC) Commutator Система распределения питания телекоммуникационного шкафа Панель аварийной сигнализации Система питания 220VFC/48VDC, 1.5кВ IP телефон H.323 Кросс оптический 80B FC/UPC Оптический настенный крос на 48 одномодовых оптических портов | Технологическая карта 2/2/2016 | #REF! | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание |  | Март 2019 год 1: 15.466 | 15.466 | 15.466
1.2. |  | Технологическая карта 7/2/2016 | 19.72 | ТО3 | Ежекавартальное техническое обслуживание |  | Март 2019 год 2: 6.5733; Март 2019 год 3: 6.5733; Март 2019 год 5: 19.72; Март 2019 год 8: 19.72; Март 2019 год 9: 6.5733; Март 2019 год 11: 19.72 | 78.88 | 78.88
1.3. |  | Технологическая карта 12/2/2016 | 306.128 | ТО4 | Полуготовое техническое обслуживание |  | Март 2019 год 1: 61.226; Март 2019 год 4: 61.226; Март 2019 год 5: 61.226; Март 2019 год 6: 61.225; Март 2019 год 7: 61.225 | 306.128 | 306.128
Итого по видам работ: | [6 empty] | 76.692 |  |  | 61.226 | 80.946 | 61.225 | 61.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.594 | 321.594
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  |  |  | Март 2019 год 1: 0; Март 2019 год 2: 30; Март 2019 год 3: 3.98; Март 2019 год 4: 0; Март 2019 год 5: 2.17; Март 2019 год 6: 19.678; Март 2019 год 7: 30; Март 2019 год 8: 0; Март 2019 год 9: 15.466; Март 2019 год 10: 0; Март 2019 год 11: 1.54; Март 2019 год 12: 0 | 102.834 | 102.834
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  |  | Март 2019 год 1: 0; Март 2019 год 2: 3.15; Март 2019 год 3: 19.678; Март 2019 год 4: 19.678; Март 2019 год 5: 3.98; Март 2019 год 6: 0.58; Март 2019 год 7: 8.35; Март 2019 год 8: 15.466; Март 2019 год 9: 0; Март 2019 год 10: 0; Март 2019 год 11: 0.9; Март 2019 год 12: 6 | 77.782 | 77.782
|  |  | Всего: |  |  |  | Март 2019 год 1: 76.692; Март 2019 год 2: 0; Март 2019 год 3: 0; Март 2019 год 4: 61.226; Март 2019 год 5: 80.946; Март 2019 год 6: 61.225; Март 2019 год 7: 61.225; Март 2019 год 8: 0; Март 2019 год 9: 0; Март 2019 год 10: 0; Март 2019 год 11: 0; Март 2019 год 12: 0 | 341.314 | 341.314
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  |  | Март 2019 год 1: 30; Март 2019 год 2: 38.55; Март 2019 год 3: 0; Март 2019 год 4: 3.9781; Март 2019 год 5: 0.58; Март 2019 год 6: 15.466; Март 2019 год 7: 42.85; Март 2019 год 8: 306.128; Март 2019 год 9: 15.466; Март 2019 год 10: 30; Март 2019 год 11: 0; Март 2019 год 12: 0 | 483.0181 | 483.0181
| Составил: | [5 empty] | Март 2019 год 1: Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Март 2019 год 14: Борисевич К.В.
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
| Проверил: | [5 empty] | Март 2019 год 1: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Март 2019 год 14: Семенов А.А.
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)

## 10.4.38 ТО
10.4.38
| УТВЕРЖДАЮ: | [29 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| ООО "Би.Си.Си." | [29 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Заместитель начальника управления эксплуатации
| (должность) | [29 empty] | (должность)
Борисенко В.С.
| (подпись) | [29 empty] | (подпись)
| «_____» _______________________________ 20 г. | [29 empty] | «_____» ______________________________ 20 г.
Ежемесячный график выполнения работ
Система: ВОЛС Внешнего энергоснабжения
Местоположение: Здание трансформаторной подстанции 110/10кВ ПС С1 судопропускного сооружения С-1
№ п.п. | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д.) | Вид ТО | Наименование работ | Кол-во оборудования | Март 2019 год | [30 empty] | Итого дней | Итого ТО
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Количество ТО
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | Март 2019 год 1: 7 |  | 8
Здание трансформаторной подстанции 110/10кВ ПС С1 судопропускного сооружения С-1 10.4.38
1.1. | Шкаф телекоммуникационный (FOX515) Базовая система FOX515 (DC) Commutator Система распределения питания телекоммуникационного шкафа Панель аварийной сигнализации Система питания 220VFC/48VDC, 1.5кВ IP телефон H.323 Кросс оптический 80B FC/UPC Оптический настенный крос на 48 одномодовых оптических портов | Технологическая карта 1/2/2016 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Март 2019 год 11
1.3. |  | Технологическая карта 10/2/2016 | ТО4 | Полугодовое техническое обслуживание | Полуготовое техническое обслуживание | [31 empty] | 5 | 1 | bar: Март 2019 год 11 to Март 2019 год 15
1.4. |  | Технологическая карта 11/2/2016 | ТО4 | Полугодовое техническое обслуживание | Полуготовое техническое обслуживание | [31 empty] | 4 | 1 | bar: Март 2019 год 12 to Март 2019 год 15
Итого по видам работ: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3
|  |  | 19.72 |  |  | Март 2019 год 1: ВОЛС ПС С-1 ПС № 86 10.4.38
1.1. | Волоконно-оптический кабель с центральным силовым диэлектрическим элементом, внутренней и внешней полиэтиленовой оболочкой и броней из стальных оцинкованных проволок, ОПН-ДСП-04-024А06-7,0 Волоконно-оптический кабель с центральным диэлектрическим силовым элементом, внешней и внутренней полиэтиленовой оболочкой, ОПН-ДСП-06-024А06-1,8 Волоконно-оптический кабель с центральным диэлектрическим силовым элементом, с наружной оболочкой, из материала не распространяющего горение, ОПН-ДСП-04-024А06-1,5 | Технологическая карта 3/2/2016 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | [32 empty] | 1 | 1 | bar: Март 2019 год 18
1.2. |  | Технологическая карта 15/2/2016 | ТО4 | Полугодовое техническое обслуживание | Ежекавартальное техническое обслуживание | [31 empty] | 5 | 1 | bar: Март 2019 год 18 to Март 2019 год 22
1.3. |  | Технологическая карта 16/2/2016 | ТО4 | Полугодовое техническое обслуживание | Полуготовое техническое обслуживание | [31 empty] | 5 | 1 | bar: Март 2019 год 18 to Март 2019 год 22
Итого по видам работ: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3
| Итого: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6
| Составил: |  |  |  |  | Март 2019 год 2: Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Март 2019 год 15: Борисевич К.В.
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
| Проверил: |  |  |  |  | Март 2019 год 2: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Март 2019 год 15: Семенов А.А.
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
[16 empty] | М13:М14 | М13:М14 | М13:М14 | М13:М14 | М13:М14
[6 empty] | Март 2019 год 11: 0.14; Март 2019 год 12: 0.14; Март 2019 год 13: 0.14; Март 2019 год 14: 0.14; Март 2019 год 15: 0.14 | 0.7
[23 empty] | М101:М102 | М101:М102 | М101:М102 | М101:М102 | М101:М102
[6 empty] | Март 2019 год 18: 0.12; Март 2019 год 19: 0.12; Март 2019 год 20: 0.12; Март 2019 год 21: 0.12; Март 2019 год 22: 0.12 | 0.6
М13+М14 | [36 empty] | 1.3

## 10.4.38 ТЗ
10.4.38
| УТВЕРЖДАЮ: | [30 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| ООО "Би.Си.Си." | [30 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Заместитель начальника управления эксплуатации
| (должность) | [30 empty] | (должность)
Борисенко В.С.
| (подпись) | [30 empty] | (подпись)
| «_____» _______________________________ 20 г. | [30 empty] | «_____» ________________________________ 20 г.
Ежемесячный график выполнения работ с трудозатратами
Система: ВОЛС Внешнего энергоснабжения
Местоположение: Здание трансформаторной подстанции 110/10кВ ПС С1 судопропускного сооружения С-1
№ п.п. | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д.) | Норма по ТК | Вид ТО | Наименование работ | Кол-во оборудования | Март 2019 год | [30 empty] | Итого | Трудозатраты, чел/час
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Трудозатраты, чел/час
инженер 1 категории
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Март 2019 год 1: 7 | 8 | 9
Здание трансформаторной подстанции 110/10кВ ПС С1 судопропускного сооружения С-1 10.4.38
1.1. | Шкаф телекоммуникационный (FOX515) Базовая система FOX515 (DC) Commutator Система распределения питания телекоммуникационного шкафа Панель аварийной сигнализации Система питания 220VFC/48VDC, 1.5кВ IP телефон H.323 Кросс оптический 80B FC/UPC Оптический настенный крос на 48 одномодовых оптических портов | Технологическая карта 1/2/2016 | 13.332 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | Март 2019 год 11: 13.332 | 13.332 | 13.332
1.2. |  | Технологическая карта 6/2/2016 | 13.332 | ТО3 | Ежекавартальное техническое обслуживание | [32 empty] | 0 | 0
1.3. |  | Технологическая карта 10/2/2016 | 239.464 | ТО4 | Полуготовое техническое обслуживание |  | Март 2019 год 11: 47.893; Март 2019 год 12: 47.893; Март 2019 год 13: 47.893; Март 2019 год 14: 47.893; Март 2019 год 15: 47.892 | 239.464 | 239.464
1.4. |  | Технологическая карта 11/2/2016 | 47.464 | ТО4 | Полуготовое техническое обслуживание |  | Март 2019 год 12: 11.866; Март 2019 год 13: 11.866; Март 2019 год 14: 11.866; Март 2019 год 15: 11.866 | 47.464 | 47.464
Итого по видам работ: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.225 | 61.225 | 59.759 | 59.759 | 59.759 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.26 | 300.26
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  |  | чел/час | Март 2019 год 1: 0; Март 2019 год 2: 0; Март 2019 год 3: 0; Март 2019 год 4: 1.72; Март 2019 год 5: 1.724; Март 2019 год 6: 1.72; Март 2019 год 7: 0; Март 2019 год 8: 0; Март 2019 год 9: 0; Март 2019 год 10: 0; Март 2019 год 11: 0; Март 2019 год 12: 0 | 5.164 | 5.164
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  | чел/час | Март 2019 год 1: 0; Март 2019 год 2: 0; Март 2019 год 3: 55.617; Март 2019 год 4: 3.17; Март 2019 год 5: 2.56; Март 2019 год 6: 0; Март 2019 год 7: 0; Март 2019 год 8: 0; Март 2019 год 9: 0; Март 2019 год 10: 0; Март 2019 год 11: 0; Март 2019 год 12: 0 | 61.347 | 61.347
|  |  | Всего: |  |  | чел/час | Март 2019 год 1: 0; Март 2019 год 2: 0; Март 2019 год 3: 0; Март 2019 год 4: 0; Март 2019 год 5: 0; Март 2019 год 6: 0; Март 2019 год 7: 0; Март 2019 год 8: 0; Март 2019 год 9: 0; Март 2019 год 10: 0; Март 2019 год 11: 61.225; Март 2019 год 12: 61.225 | 122.45 | 122.45
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  | маш/час | Март 2019 год 1: 0.47; Март 2019 год 2: 1.08; Март 2019 год 3: 2.04; Март 2019 год 4: 0.47; Март 2019 год 5: 0.68; Март 2019 год 6: 0.47; Март 2019 год 7: 0.47; Март 2019 год 8: 1.08; Март 2019 год 9: 2.32; Март 2019 год 10: 0.47; Март 2019 год 11: 1.08; Март 2019 год 12: 0.47 | 11.1 | 11.1
ВОЛС ПС С-1 ПС № 86 10.4.38
1.1. | Волоконно-оптический кабель с центральным силовым диэлектрическим элементом, внутренней и внешней полиэтиленовой оболочкой и броней из стальных оцинкованных проволок, ОПН-ДСП-04-024А06-7,0 Волоконно-оптический кабель с центральным диэлектрическим силовым элементом, внешней и внутренней полиэтиленовой оболочкой, ОПН-ДСП-06-024А06-1,8 Волоконно-оптический кабель с центральным диэлектрическим силовым элементом, с наружной оболочкой, из материала не распространяющего горение, ОПН-ДСП-04-024А06-1,5 | Технологическая карта 3/2/2016 | 19.678 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание |  | Март 2019 год 18: 19.678 | 19.678 | 19.678
1.2. |  | Технологическая карта 15/2/2016 | 352.956 | ТО4 | Ежекавартальное техническое обслуживание |  | Март 2019 год 18: 70.592; Март 2019 год 19: 70.591; Март 2019 год 20: 70.591; Март 2019 год 21: 70.591; Март 2019 год 22: 70.591 | 352.956 | 352.956
1.3. |  | Технологическая карта 16/2/2016 | 139.344 | ТО4 | Полуготовое техническое обслуживание |  | Март 2019 год 18: 27.869; Март 2019 год 19: 27.869; Март 2019 год 20: 27.869; Март 2019 год 21: 27.869; Март 2019 год 22: 27.868 | 139.344 | 139.344
Итого по видам работ: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.139 | 118.139 | 98.46 | 98.46 | 98.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.978 | 511.978
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  |  | чел/час | Март 2019 год 1: 0; Март 2019 год 2: 0; Март 2019 год 3: 50.782; Март 2019 год 4: 2.17; Март 2019 год 5: 2.1652; Март 2019 год 6: 2.17; Март 2019 год 7: 0; Март 2019 год 8: 0; Март 2019 год 9: 50.5628; Март 2019 год 10: 0; Март 2019 год 11: 2.1652; Март 2019 год 12: 0 | 110.0153 | 110.0153
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  | чел/час | Март 2019 год 1: 0; Март 2019 год 2: 3.9781; Март 2019 год 3: 95.996; Март 2019 год 4: 3.98; Март 2019 год 5: 3.9781; Март 2019 год 6: 3.98; Март 2019 год 7: 0; Март 2019 год 8: 0; Март 2019 год 9: 84.2533; Март 2019 год 10: 0; Март 2019 год 11: 0; Март 2019 год 12: 0 | 196.1654 | 196.1654
|  |  | Всего: |  |  | чел/час | Март 2019 год 1: 0; Март 2019 год 2: 0; Март 2019 год 3: 0; Март 2019 год 4: 0; Март 2019 год 5: 0; Март 2019 год 6: 0; Март 2019 год 7: 0; Март 2019 год 8: 0; Март 2019 год 9: 0; Март 2019 год 10: 0; Март 2019 год 11: 0; Март 2019 год 12: 0 | 0 | 0
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  | маш/час | Март 2019 год 1: 0.49; Март 2019 год 2: 0.58; Март 2019 год 3: 3.2; Март 2019 год 4: 0.58; Март 2019 год 5: 0.58; Март 2019 год 6: 0.58; Март 2019 год 7: 0.58; Март 2019 год 8: 0.58; Март 2019 год 9: 3.55; Март 2019 год 10: 0.58; Март 2019 год 11: 0.58; Март 2019 год 12: 0.58 | 12.46 | 12.46
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  |  | чел/час | Март 2019 год 1: 0.96776; Март 2019 год 2: 0; Март 2019 год 3: 2.747; Март 2019 год 4: 1.13; Март 2019 год 5: 1.1324; Март 2019 год 6: 1.13; Март 2019 год 7: 0; Март 2019 год 8: 0; Март 2019 год 9: 2.9992; Март 2019 год 10: 0; Март 2019 год 11: 0; Март 2019 год 12: 0 | 10.1064 | 10.1064
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  | чел/час | Март 2019 год 1: 1.7956; Март 2019 год 2: 0; Март 2019 год 3: 6.744; Март 2019 год 4: 2.04; Март 2019 год 5: 2.16; Март 2019 год 6: 2.04; Март 2019 год 7: 0; Март 2019 год 8: 0; Март 2019 год 9: 5.5741; Март 2019 год 10: 0; Март 2019 год 11: 0; Март 2019 год 12: 0 | 20.3537 | 20.3537
|  |  | Всего: |  |  | чел/час | Март 2019 год 1: #REF!; Март 2019 год 2: #REF!; Март 2019 год 3: #REF!; Март 2019 год 4: #REF!; Март 2019 год 5: #REF!; Март 2019 год 6: #REF!; Март 2019 год 7: #REF!; Март 2019 год 8: #REF!; Март 2019 год 9: #REF!; Март 2019 год 10: #REF!; Март 2019 год 11: #REF!; Март 2019 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  | маш/час | Март 2019 год 1: 0.2; Март 2019 год 2: 0.9; Март 2019 год 3: 0.25; Март 2019 год 4: 0.45; Март 2019 год 5: 0.6; Март 2019 год 6: 0.45; Март 2019 год 7: 0.45; Март 2019 год 8: 0.9; Март 2019 год 9: 0.56; Март 2019 год 10: 0.45; Март 2019 год 11: 0.9; Март 2019 год 12: 0.45 | 6.56 | 6.56
|  |  | ИТОГО по видам: | [35 empty] | 0
| ТО2 | [5 empty] | Март 2019 год 1: #REF!; Март 2019 год 2: #REF!; Март 2019 год 3: #REF!; Март 2019 год 4: #REF!; Март 2019 год 5: #REF!; Март 2019 год 6: #REF!; Март 2019 год 7: #REF!; Март 2019 год 8: #REF!; Март 2019 год 9: #REF!; Март 2019 год 10: #REF!; Март 2019 год 11: #REF!; Март 2019 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
| ТО3 | [5 empty] | Март 2019 год 1: #REF!; Март 2019 год 2: #REF!; Март 2019 год 3: #REF!; Март 2019 год 4: #REF!; Март 2019 год 5: #REF!; Март 2019 год 6: #REF!; Март 2019 год 7: #REF!; Март 2019 год 8: #REF!; Март 2019 год 9: #REF!; Март 2019 год 10: #REF!; Март 2019 год 11: #REF!; Март 2019 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
| ТО4 | [5 empty] | Март 2019 год 1: #REF!; Март 2019 год 2: #REF!; Март 2019 год 3: #REF!; Март 2019 год 4: #REF!; Март 2019 год 5: #REF!; Март 2019 год 6: #REF!; Март 2019 год 7: #REF!; Март 2019 год 8: #REF!; Март 2019 год 9: #REF!; Март 2019 год 10: #REF!; Март 2019 год 11: #REF!; Март 2019 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
Организационного-технические мероприятия: | [6 empty] | Март 2019 год 1: 8.35; Март 2019 год 2: 15.03; Март 2019 год 3: 173.72; Март 2019 год 4: 8.35; Март 2019 год 5: 15.03; Март 2019 год 6: 6.68; Март 2019 год 7: 8.35; Март 2019 год 8: 0; Март 2019 год 9: 166.917; Март 2019 год 10: 3.15; Март 2019 год 11: 5.67; Март 2019 год 12: 3.15 | 414.397 | 414.397
Затраты на перемещение (М15,16,19,20,21,22,25,26,27,28), чел/час: | [6 empty] | Март 2019 год 1: 4.5; Март 2019 год 2: 8.56; Март 2019 год 3: 339.44; Март 2019 год 4: 4.5; Март 2019 год 5: 8.56; Март 2019 год 6: 3.88; Март 2019 год 7: 4.5; Март 2019 год 8: 0; Март 2019 год 9: 303.5627; Март 2019 год 10: 5.4; Март 2019 год 11: 9.72; Март 2019 год 12: 5.4 | 698.0227 | 698.0227
Всего чел/час на ТО: | [6 empty] | Март 2019 год 1: #REF!; Март 2019 год 2: #REF!; Март 2019 год 3: #REF!; Март 2019 год 4: #REF!; Март 2019 год 5: #REF!; Март 2019 год 6: #REF!; Март 2019 год 7: #REF!; Март 2019 год 8: #REF!; Март 2019 год 9: #REF!; Март 2019 год 10: #REF!; Март 2019 год 11: #REF!; Март 2019 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
Работы автотранспорта, маш/час: | [6 empty] | Март 2019 год 1: 1.95; Март 2019 год 2: 3.74; Март 2019 год 3: 17.41; Март 2019 год 4: 1.95; Март 2019 год 5: 3.74; Март 2019 год 6: 1.7; Март 2019 год 7: 1.95; Март 2019 год 8: 5.27; Март 2019 год 9: 15.74; Март 2019 год 10: 2.35; Март 2019 год 11: 4.23; Март 2019 год 12: 2.35 | 62.38 | 62.38
[5 empty] | ТО4 |  | Март 2019 год 1: #REF!; Март 2019 год 2: #REF!; Март 2019 год 3: #REF!; Март 2019 год 4: #REF!; Март 2019 год 5: #REF!; Март 2019 год 6: #REF!; Март 2019 год 7: #REF!; Март 2019 год 8: #REF!; Март 2019 год 9: #REF!; Март 2019 год 10: #REF!; Март 2019 год 11: #REF!; Март 2019 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Всего: |  |  |  | Март 2019 год 1: #REF!; Март 2019 год 2: #REF!; Март 2019 год 3: #REF!; Март 2019 год 4: #REF!; Март 2019 год 5: #REF!; Март 2019 год 6: #REF!; Март 2019 год 7: #REF!; Март 2019 год 8: #REF!; Март 2019 год 9: #REF!; Март 2019 год 10: #REF!; Март 2019 год 11: #REF!; Март 2019 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  |  |  | Март 2019 год 1: #REF!; Март 2019 год 2: #REF!; Март 2019 год 3: #REF!; Март 2019 год 4: #REF!; Март 2019 год 5: #REF!; Март 2019 год 6: #REF!; Март 2019 год 7: #REF!; Март 2019 год 8: #REF!; Март 2019 год 9: #REF!; Март 2019 год 10: #REF!; Март 2019 год 11: #REF!; Март 2019 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  |  | Март 2019 год 1: #REF!; Март 2019 год 2: #REF!; Март 2019 год 3: #REF!; Март 2019 год 4: #REF!; Март 2019 год 5: #REF!; Март 2019 год 6: #REF!; Март 2019 год 7: #REF!; Март 2019 год 8: #REF!; Март 2019 год 9: #REF!; Март 2019 год 10: #REF!; Март 2019 год 11: #REF!; Март 2019 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Всего: |  |  |  | Март 2019 год 1: #REF!; Март 2019 год 2: #REF!; Март 2019 год 3: #REF!; Март 2019 год 4: #REF!; Март 2019 год 5: #REF!; Март 2019 год 6: #REF!; Март 2019 год 7: #REF!; Март 2019 год 8: #REF!; Март 2019 год 9: #REF!; Март 2019 год 10: #REF!; Март 2019 год 11: #REF!; Март 2019 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  |  | Март 2019 год 1: #REF!; Март 2019 год 2: #REF!; Март 2019 год 3: #REF!; Март 2019 год 4: #REF!; Март 2019 год 5: #REF!; Март 2019 год 6: #REF!; Март 2019 год 7: #REF!; Март 2019 год 8: #REF!; Март 2019 год 9: #REF!; Март 2019 год 10: #REF!; Март 2019 год 11: #REF!; Март 2019 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
Итого: | [37 empty] | 812.238 | 812.238
| Составил: | [5 empty] | Март 2019 год 1: Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Март 2019 год 14: Борисевич К.В.
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
| Проверил: | [5 empty] | Март 2019 год 1: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Март 2019 год 14: Семенов А.А.
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)