## 8.1.38 ТО
8.1.38
| УТВЕРЖДАЮ: | [29 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| ООО "Би.Си.Си." | [29 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Заместитель начальника управления эксплуатации
| (должность) | [29 empty] | (должность)
Борисенко В.С.
| (подпись) | [29 empty] | (подпись)
| «_____» _______________________________ 20 г. | [29 empty] | «_____» _______________________________ 20 г.
8.1.38
Ежемесячный график выполнения работ
Система: ВОЛС Внешнего энергоснабжения
Местоположение: Здание управления комплекса защитных сооружений
№ п.п. | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д.) | Вид ТО | Наименование работ | Ед. изм. | Июль 2019 год | [30 empty] | Итого ТО
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Количество ТО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | Июль 2019 год 1: 6 | 7
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  | чел/час | Июль 2019 год 1: 50.782; Июль 2019 год 2: 1.7; Июль 2019 год 3: 0; Июль 2019 год 4: 0; Июль 2019 год 5: 0.47; Июль 2019 год 6: 5.27; Июль 2019 год 7: 0; Июль 2019 год 8: 0.75; Июль 2019 год 9: 0; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 0; Июль 2019 год 12: 0 | 58.972
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  | чел/час | Июль 2019 год 1: 95.996; Июль 2019 год 2: 9.71; Июль 2019 год 3: 0; Июль 2019 год 4: 0; Июль 2019 год 5: 0.58; Июль 2019 год 6: 0; Июль 2019 год 7: 0; Июль 2019 год 8: 0.45; Июль 2019 год 9: 0; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 0; Июль 2019 год 12: 0 | 106.736
[5 empty] | чел/час | Июль 2019 год 1: #REF!; Июль 2019 год 2: #REF!; Июль 2019 год 3: #REF!; Июль 2019 год 4: #REF!; Июль 2019 год 5: #REF!; Июль 2019 год 6: #REF!; Июль 2019 год 7: #REF!; Июль 2019 год 8: #REF!; Июль 2019 год 9: #REF!; Июль 2019 год 10: #REF!; Июль 2019 год 11: #REF!; Июль 2019 год 12: #REF! | #REF!
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  | маш/час | Июль 2019 год 1: 3.2; Июль 2019 год 2: 80.422; Июль 2019 год 3: 0.68; Июль 2019 год 4: 0; Июль 2019 год 5: 0.75; Июль 2019 год 6: 0; Июль 2019 год 7: 0; Июль 2019 год 8: 0; Июль 2019 год 9: 0; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 0; Июль 2019 год 12: 0 | 85.052
1.1. | Базовая система NATEX для монтажа Система распределения телекоммуникационного шкафа Система питания 220VAC/48VDC, 1,5 кВА | Технологическая карта 5/2/2016 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Июль 2019 год 3
1.2. |  | Технологическая карта 9/2/2016 | ТО3 | Ежекавартальное техническое обслуживание | 1
1.3. |  | Технологическая карта 17/2/2016 | ТО4 | Полуготовое техническое обслуживание | 1
Итого по видам работ: |  |  |  |  | чел/час | [31 empty] | 1 | bar: Июль 2019 год 3
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  | чел/час | Июль 2019 год 1: 32.203; Июль 2019 год 2: 0; Июль 2019 год 3: 0; Июль 2019 год 4: 0; Июль 2019 год 5: 0; Июль 2019 год 6: 0; Июль 2019 год 7: 0; Июль 2019 год 8: 0; Июль 2019 год 9: 0; Июль 2019 год 10: 24.084; Июль 2019 год 11: 0; Июль 2019 год 12: 0 | 56.287
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  | чел/час | Июль 2019 год 1: 60.834; Июль 2019 год 2: 0; Июль 2019 год 3: 0; Июль 2019 год 4: 0; Июль 2019 год 5: 0; Июль 2019 год 6: 0; Июль 2019 год 7: 0; Июль 2019 год 8: 0; Июль 2019 год 9: 0; Июль 2019 год 10: 24.084; Июль 2019 год 11: 0; Июль 2019 год 12: 0 | 84.918
[5 empty] | чел/час | Июль 2019 год 1: 0; Июль 2019 год 2: 0; Июль 2019 год 3: 1; Июль 2019 год 4: 0; Июль 2019 год 5: 0; Июль 2019 год 6: 0; Июль 2019 год 7: 0; Июль 2019 год 8: 0; Июль 2019 год 9: 0; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 0; Июль 2019 год 12: 0 | 1
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  | маш/час | Июль 2019 год 1: 2.21; Июль 2019 год 2: 0; Июль 2019 год 3: 0; Июль 2019 год 4: 0; Июль 2019 год 5: 6; Июль 2019 год 6: 0; Июль 2019 год 7: 0; Июль 2019 год 8: 0; Июль 2019 год 9: 0; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 0; Июль 2019 год 12: 0 | 8.21
| ТО2 |  |  |  |  | Июль 2019 год 1: #REF!; Июль 2019 год 2: #REF!; Июль 2019 год 3: #REF!; Июль 2019 год 4: #REF!; Июль 2019 год 5: #REF!; Июль 2019 год 6: #REF!; Июль 2019 год 7: #REF!; Июль 2019 год 8: #REF!; Июль 2019 год 9: #REF!; Июль 2019 год 10: #REF!; Июль 2019 год 11: #REF!; Июль 2019 год 12: #REF! | #REF!
| ТО3 |  |  |  |  | Июль 2019 год 1: #REF!; Июль 2019 год 2: #REF!; Июль 2019 год 3: #REF!; Июль 2019 год 4: #REF!; Июль 2019 год 5: #REF!; Июль 2019 год 6: #REF!; Июль 2019 год 7: #REF!; Июль 2019 год 8: #REF!; Июль 2019 год 9: #REF!; Июль 2019 год 10: #REF!; Июль 2019 год 11: #REF!; Июль 2019 год 12: #REF! | #REF!
| ТО4 |  |  |  |  | Июль 2019 год 1: #REF!; Июль 2019 год 2: #REF!; Июль 2019 год 3: #REF!; Июль 2019 год 4: #REF!; Июль 2019 год 5: #REF!; Июль 2019 год 6: #REF!; Июль 2019 год 7: #REF!; Июль 2019 год 8: #REF!; Июль 2019 год 9: #REF!; Июль 2019 год 10: #REF!; Июль 2019 год 11: #REF!; Июль 2019 год 12: #REF! | #REF!
Организационного-технические мероприятия: | [5 empty] | Июль 2019 год 1: 0; Июль 2019 год 2: 15.466; Июль 2019 год 3: 0; Июль 2019 год 4: 0; Июль 2019 год 5: 6; Июль 2019 год 6: 0; Июль 2019 год 7: 0; Июль 2019 год 8: 0; Июль 2019 год 9: 0; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 0; Июль 2019 год 12: 0 | 21.466
Затраты на перемещение (М15,16,19,20,21,22,25,26,27,28), чел/час: | [5 empty] | Июль 2019 год 1: 0; Июль 2019 год 2: 0; Июль 2019 год 3: 3.9781; Июль 2019 год 4: 0; Июль 2019 год 5: 0; Июль 2019 год 6: 0; Июль 2019 год 7: 7.862; Июль 2019 год 8: 0; Июль 2019 год 9: 0; Июль 2019 год 10: 6; Июль 2019 год 11: 0; Июль 2019 год 12: 0 | 17.8401
Всего чел/час на ТО: | [5 empty] | Июль 2019 год 1: #REF!; Июль 2019 год 2: #REF!; Июль 2019 год 3: #REF!; Июль 2019 год 4: #REF!; Июль 2019 год 5: #REF!; Июль 2019 год 6: #REF!; Июль 2019 год 7: #REF!; Июль 2019 год 8: #REF!; Июль 2019 год 9: #REF!; Июль 2019 год 10: #REF!; Июль 2019 год 11: #REF!; Июль 2019 год 12: #REF! | #REF!
Работы автотранспорта, маш/час: | [5 empty] | Июль 2019 год 1: 0; Июль 2019 год 2: 0; Июль 2019 год 3: 5.27; Июль 2019 год 4: 0; Июль 2019 год 5: 0; Июль 2019 год 6: 0; Июль 2019 год 7: 0; Июль 2019 год 8: 0; Июль 2019 год 9: 0; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 0; Июль 2019 год 12: 0 | 5.27
|  |  |  | ТО4 |  | Июль 2019 год 1: #REF!; Июль 2019 год 2: #REF!; Июль 2019 год 3: #REF!; Июль 2019 год 4: #REF!; Июль 2019 год 5: #REF!; Июль 2019 год 6: #REF!; Июль 2019 год 7: #REF!; Июль 2019 год 8: #REF!; Июль 2019 год 9: #REF!; Июль 2019 год 10: #REF!; Июль 2019 год 11: #REF!; Июль 2019 год 12: #REF! | #REF!
[6 empty] | Июль 2019 год 1: #REF!; Июль 2019 год 2: #REF!; Июль 2019 год 3: #REF!; Июль 2019 год 4: #REF!; Июль 2019 год 5: #REF!; Июль 2019 год 6: #REF!; Июль 2019 год 7: #REF!; Июль 2019 год 8: #REF!; Июль 2019 год 9: #REF!; Июль 2019 год 10: #REF!; Июль 2019 год 11: #REF!; Июль 2019 год 12: #REF! | #REF!
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  |  | Июль 2019 год 1: #REF!; Июль 2019 год 2: #REF!; Июль 2019 год 3: #REF!; Июль 2019 год 4: #REF!; Июль 2019 год 5: #REF!; Июль 2019 год 6: #REF!; Июль 2019 год 7: #REF!; Июль 2019 год 8: #REF!; Июль 2019 год 9: #REF!; Июль 2019 год 10: #REF!; Июль 2019 год 11: #REF!; Июль 2019 год 12: #REF! | #REF!
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  | Июль 2019 год 1: #REF!; Июль 2019 год 2: #REF!; Июль 2019 год 3: #REF!; Июль 2019 год 4: #REF!; Июль 2019 год 5: #REF!; Июль 2019 год 6: #REF!; Июль 2019 год 7: #REF!; Июль 2019 год 8: #REF!; Июль 2019 год 9: #REF!; Июль 2019 год 10: #REF!; Июль 2019 год 11: #REF!; Июль 2019 год 12: #REF! | #REF!
[6 empty] | Июль 2019 год 1: #REF!; Июль 2019 год 2: #REF!; Июль 2019 год 3: #REF!; Июль 2019 год 4: #REF!; Июль 2019 год 5: #REF!; Июль 2019 год 6: #REF!; Июль 2019 год 7: #REF!; Июль 2019 год 8: #REF!; Июль 2019 год 9: #REF!; Июль 2019 год 10: #REF!; Июль 2019 год 11: #REF!; Июль 2019 год 12: #REF! | #REF!
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  | Июль 2019 год 1: #REF!; Июль 2019 год 2: #REF!; Июль 2019 год 3: #REF!; Июль 2019 год 4: #REF!; Июль 2019 год 5: #REF!; Июль 2019 год 6: #REF!; Июль 2019 год 7: #REF!; Июль 2019 год 8: #REF!; Июль 2019 год 9: #REF!; Июль 2019 год 10: #REF!; Июль 2019 год 11: #REF!; Июль 2019 год 12: #REF! | #REF!
| Составил: |  |  |  |  | Июль 2019 год 2: Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Июль 2019 год 15: Борисевич К.В.
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
| Проверил: |  |  |  |  | Июль 2019 год 2: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Июль 2019 год 15: Семенов А.А.
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)

## 8.1.38 ТЗ
8.1.38
| УТВЕРЖДАЮ: | [30 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| ООО "Би.Си.Си." | [30 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Заместитель начальника управления эксплуатации
| (должность) | [30 empty] | (должность)
Борисенко В.С.
| (подпись) | [30 empty] | (подпись)
| «_____» _______________________________ 20 г. | [30 empty] | «_____» _____________________________ 20 г.
8.1.38
Ежемесячный график выполнения работ с трудозатратами
Система: ВОЛС Внешнего энергоснабжения
Местоположение: Здание управления комплекса защитных сооружений
№ п.п. | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д.) | Норма по ТК | Вид ТО | Наименование работ | Ед. изм. | Июль 2019 год | [30 empty] | Итого | Трудозатраты, чел/час
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[7 empty] | Июль 2019 год 1: Трудозатраты, чел/час |  | инженер 1 категории
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Июль 2019 год 1: 7 | 8 | 9
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  |  | чел/час | Июль 2019 год 1: 50.782; Июль 2019 год 2: 1.7; Июль 2019 год 3: 0; Июль 2019 год 4: 0; Июль 2019 год 5: 0.47; Июль 2019 год 6: 5.27; Июль 2019 год 7: 0; Июль 2019 год 8: 0.75; Июль 2019 год 9: 0; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 0; Июль 2019 год 12: 0 | 58.972 | 58.972
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  | чел/час | Июль 2019 год 1: 95.996; Июль 2019 год 2: 9.71; Июль 2019 год 3: 0; Июль 2019 год 4: 0; Июль 2019 год 5: 0.58; Июль 2019 год 6: 0; Июль 2019 год 7: 0; Июль 2019 год 8: 0.45; Июль 2019 год 9: 0; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 0; Июль 2019 год 12: 0 | 106.736 | 106.736
|  |  | Всего: |  |  | чел/час | Июль 2019 год 1: #REF!; Июль 2019 год 2: #REF!; Июль 2019 год 3: #REF!; Июль 2019 год 4: #REF!; Июль 2019 год 5: #REF!; Июль 2019 год 6: #REF!; Июль 2019 год 7: #REF!; Июль 2019 год 8: #REF!; Июль 2019 год 9: #REF!; Июль 2019 год 10: #REF!; Июль 2019 год 11: #REF!; Июль 2019 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  | маш/час | Июль 2019 год 1: 3.2; Июль 2019 год 2: 80.422; Июль 2019 год 3: 0.68; Июль 2019 год 4: 0; Июль 2019 год 5: 0.75; Июль 2019 год 6: 0; Июль 2019 год 7: 0; Июль 2019 год 8: 0; Июль 2019 год 9: 0; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 0; Июль 2019 год 12: 0 | 85.052 | 85.052
1.1. | Базовая система NATEX для монтажа Система распределения телекоммуникационного шкафа Система питания 220VAC/48VDC, 1,5 кВА | Технологическая карта 5/2/2016 | 7.862 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | Июль 2019 год 3: 7.862 | 7.862 | 7.862
1.2. |  | Технологическая карта 9/2/2016 | 0 | ТО3 | Ежекавартальное техническое обслуживание | 1
1.3. |  | Технологическая карта 17/2/2016 | 0 | ТО4 | Полуготовое техническое обслуживание | 1
Итого по видам работ: | [5 empty] | чел/час | Июль 2019 год 3: 7.862 | 7.862 | 7.862
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  |  | чел/час | Июль 2019 год 1: 32.203; Июль 2019 год 2: 0; Июль 2019 год 3: 0; Июль 2019 год 4: 0; Июль 2019 год 5: 0; Июль 2019 год 6: 0; Июль 2019 год 7: 0; Июль 2019 год 8: 0; Июль 2019 год 9: 0; Июль 2019 год 10: 24.084; Июль 2019 год 11: 0; Июль 2019 год 12: 0 | 56.287 | 56.287
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  | чел/час | Июль 2019 год 1: 60.834; Июль 2019 год 2: 0; Июль 2019 год 3: 0; Июль 2019 год 4: 0; Июль 2019 год 5: 0; Июль 2019 год 6: 0; Июль 2019 год 7: 0; Июль 2019 год 8: 0; Июль 2019 год 9: 0; Июль 2019 год 10: 24.084; Июль 2019 год 11: 0; Июль 2019 год 12: 0 | 84.918 | 84.918
|  |  | Всего: |  |  | чел/час | Июль 2019 год 1: 0; Июль 2019 год 2: 0; Июль 2019 год 3: 7.862; Июль 2019 год 4: 0; Июль 2019 год 5: 0; Июль 2019 год 6: 0; Июль 2019 год 7: 0; Июль 2019 год 8: 0; Июль 2019 год 9: 0; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 0; Июль 2019 год 12: 0 | 7.862 | 7.862
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  | маш/час | Июль 2019 год 1: 2.21; Июль 2019 год 2: 0; Июль 2019 год 3: 0; Июль 2019 год 4: 0; Июль 2019 год 5: 6; Июль 2019 год 6: 0; Июль 2019 год 7: 0; Июль 2019 год 8: 0; Июль 2019 год 9: 0; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 0; Июль 2019 год 12: 0 | 8.21 | 8.21
|  |  | ИТОГО по видам: | [35 empty] | 0
| ТО2 | [5 empty] | Июль 2019 год 1: #REF!; Июль 2019 год 2: #REF!; Июль 2019 год 3: #REF!; Июль 2019 год 4: #REF!; Июль 2019 год 5: #REF!; Июль 2019 год 6: #REF!; Июль 2019 год 7: #REF!; Июль 2019 год 8: #REF!; Июль 2019 год 9: #REF!; Июль 2019 год 10: #REF!; Июль 2019 год 11: #REF!; Июль 2019 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
| ТО3 | [5 empty] | Июль 2019 год 1: #REF!; Июль 2019 год 2: #REF!; Июль 2019 год 3: #REF!; Июль 2019 год 4: #REF!; Июль 2019 год 5: #REF!; Июль 2019 год 6: #REF!; Июль 2019 год 7: #REF!; Июль 2019 год 8: #REF!; Июль 2019 год 9: #REF!; Июль 2019 год 10: #REF!; Июль 2019 год 11: #REF!; Июль 2019 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
| ТО4 | [5 empty] | Июль 2019 год 1: #REF!; Июль 2019 год 2: #REF!; Июль 2019 год 3: #REF!; Июль 2019 год 4: #REF!; Июль 2019 год 5: #REF!; Июль 2019 год 6: #REF!; Июль 2019 год 7: #REF!; Июль 2019 год 8: #REF!; Июль 2019 год 9: #REF!; Июль 2019 год 10: #REF!; Июль 2019 год 11: #REF!; Июль 2019 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
Организационного-технические мероприятия: | [6 empty] | Июль 2019 год 1: 0; Июль 2019 год 2: 15.466; Июль 2019 год 3: 0; Июль 2019 год 4: 0; Июль 2019 год 5: 6; Июль 2019 год 6: 0; Июль 2019 год 7: 0; Июль 2019 год 8: 0; Июль 2019 год 9: 0; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 0; Июль 2019 год 12: 0 | 21.466 | 21.466
Затраты на перемещение (М15,16,19,20,21,22,25,26,27,28), чел/час: | [6 empty] | Июль 2019 год 1: 0; Июль 2019 год 2: 0; Июль 2019 год 3: 3.9781; Июль 2019 год 4: 0; Июль 2019 год 5: 0; Июль 2019 год 6: 0; Июль 2019 год 7: 7.862; Июль 2019 год 8: 0; Июль 2019 год 9: 0; Июль 2019 год 10: 6; Июль 2019 год 11: 0; Июль 2019 год 12: 0 | 17.8401 | 17.8401
Всего чел/час на ТО: | [6 empty] | Июль 2019 год 1: #REF!; Июль 2019 год 2: #REF!; Июль 2019 год 3: #REF!; Июль 2019 год 4: #REF!; Июль 2019 год 5: #REF!; Июль 2019 год 6: #REF!; Июль 2019 год 7: #REF!; Июль 2019 год 8: #REF!; Июль 2019 год 9: #REF!; Июль 2019 год 10: #REF!; Июль 2019 год 11: #REF!; Июль 2019 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
Работы автотранспорта, маш/час: | [6 empty] | Июль 2019 год 1: 0; Июль 2019 год 2: 0; Июль 2019 год 3: 5.27; Июль 2019 год 4: 0; Июль 2019 год 5: 0; Июль 2019 год 6: 0; Июль 2019 год 7: 0; Июль 2019 год 8: 0; Июль 2019 год 9: 0; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 0; Июль 2019 год 12: 0 | 5.27 | 5.27
[5 empty] | ТО4 |  | Июль 2019 год 1: #REF!; Июль 2019 год 2: #REF!; Июль 2019 год 3: #REF!; Июль 2019 год 4: #REF!; Июль 2019 год 5: #REF!; Июль 2019 год 6: #REF!; Июль 2019 год 7: #REF!; Июль 2019 год 8: #REF!; Июль 2019 год 9: #REF!; Июль 2019 год 10: #REF!; Июль 2019 год 11: #REF!; Июль 2019 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Всего: |  |  |  | Июль 2019 год 1: #REF!; Июль 2019 год 2: #REF!; Июль 2019 год 3: #REF!; Июль 2019 год 4: #REF!; Июль 2019 год 5: #REF!; Июль 2019 год 6: #REF!; Июль 2019 год 7: #REF!; Июль 2019 год 8: #REF!; Июль 2019 год 9: #REF!; Июль 2019 год 10: #REF!; Июль 2019 год 11: #REF!; Июль 2019 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  |  |  | Июль 2019 год 1: #REF!; Июль 2019 год 2: #REF!; Июль 2019 год 3: #REF!; Июль 2019 год 4: #REF!; Июль 2019 год 5: #REF!; Июль 2019 год 6: #REF!; Июль 2019 год 7: #REF!; Июль 2019 год 8: #REF!; Июль 2019 год 9: #REF!; Июль 2019 год 10: #REF!; Июль 2019 год 11: #REF!; Июль 2019 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  |  | Июль 2019 год 1: #REF!; Июль 2019 год 2: #REF!; Июль 2019 год 3: #REF!; Июль 2019 год 4: #REF!; Июль 2019 год 5: #REF!; Июль 2019 год 6: #REF!; Июль 2019 год 7: #REF!; Июль 2019 год 8: #REF!; Июль 2019 год 9: #REF!; Июль 2019 год 10: #REF!; Июль 2019 год 11: #REF!; Июль 2019 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Всего: |  |  |  | Июль 2019 год 1: #REF!; Июль 2019 год 2: #REF!; Июль 2019 год 3: #REF!; Июль 2019 год 4: #REF!; Июль 2019 год 5: #REF!; Июль 2019 год 6: #REF!; Июль 2019 год 7: #REF!; Июль 2019 год 8: #REF!; Июль 2019 год 9: #REF!; Июль 2019 год 10: #REF!; Июль 2019 год 11: #REF!; Июль 2019 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  |  | Июль 2019 год 1: #REF!; Июль 2019 год 2: #REF!; Июль 2019 год 3: #REF!; Июль 2019 год 4: #REF!; Июль 2019 год 5: #REF!; Июль 2019 год 6: #REF!; Июль 2019 год 7: #REF!; Июль 2019 год 8: #REF!; Июль 2019 год 9: #REF!; Июль 2019 год 10: #REF!; Июль 2019 год 11: #REF!; Июль 2019 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
| Составил: | [5 empty] | Июль 2019 год 1: Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Июль 2019 год 14: Борисевич К.В.
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
| Проверил: | [5 empty] | Июль 2019 год 1: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Июль 2019 год 14: Семенов А.А.
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)

## 10.2.38 ТО
10.2.38
| УТВЕРЖДАЮ: | [28 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| ООО "Би.Си.Си." | [28 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Заместитель начальника управления эксплуатации
| (должность) | [28 empty] | (должность)
Борисенко В.С.
| (подпись) | [28 empty] | (подпись)
| «_____» _______________________________ 20 г. | [28 empty] | «_____» _______________________________ 20 г.
Ежемесячный график выполнения работ
Система: ВОЛС Внешнего энергоснабжения
Местоположение: Здание общеподстанционного управления 110кВ ПС № 360
№ п.п. | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д.) | Вид ТО | Наименование работ | Июль 2019 год | [30 empty] | Итого дней | Итого ТО
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Количество ТО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Июль 2019 год 1: 6 | 7 | 8
1.2. |  | Технологическая карта 7/2/2016 | ТО3 | Ежекавартальное техническое обслуживание | Июль 2019 год 2: #REF!; Июль 2019 год 5: #REF!; Июль 2019 год 8: #REF!; Июль 2019 год 11: #REF! |  | #REF!
1.3. |  | Технологическая карта 12/2/2016 | ТО4 | Полуготовое техническое обслуживание | Июль 2019 год 3: #REF!; Июль 2019 год 9: #REF! |  | #REF!
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  | Июль 2019 год 1: 0; Июль 2019 год 2: 0; Июль 2019 год 3: 0.47; Июль 2019 год 4: 0.68; Июль 2019 год 5: 0.75; Июль 2019 год 6: 0; Июль 2019 год 7: 0; Июль 2019 год 8: 0; Июль 2019 год 9: 0.45; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 0; Июль 2019 год 12: 0 |  | 2.35
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  | Июль 2019 год 1: 0; Июль 2019 год 2: 0; Июль 2019 год 3: 0.58; Июль 2019 год 4: 0.58; Июль 2019 год 5: 0.45; Июль 2019 год 6: 0; Июль 2019 год 7: 0; Июль 2019 год 8: 0; Июль 2019 год 9: 0; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 0; Июль 2019 год 12: 0 |  | 1.61
[5 empty] | Июль 2019 год 1: #REF!; Июль 2019 год 2: #REF!; Июль 2019 год 3: #REF!; Июль 2019 год 4: #REF!; Июль 2019 год 5: #REF!; Июль 2019 год 6: #REF!; Июль 2019 год 7: #REF!; Июль 2019 год 8: #REF!; Июль 2019 год 9: #REF!; Июль 2019 год 10: #REF!; Июль 2019 год 11: #REF!; Июль 2019 год 12: #REF! |  | #REF!
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  | Июль 2019 год 1: 0; Июль 2019 год 2: 0; Июль 2019 год 3: 0.75; Июль 2019 год 4: 1.11; Июль 2019 год 5: 0; Июль 2019 год 6: Итого, чел/час; Июль 2019 год 7: 0; Июль 2019 год 8: 0; Июль 2019 год 9: Итого, чел/час; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 0; Июль 2019 год 12: 0 |  | 1.86
1.1 | Шкаф телекоммуникационный (FOX515) Базовая система FOX515 (DC) Commutator Система распределения питания телекоммуникационного шкафа Панель аварийной сигнализации Система питания 220VFC/48VDC, 1.5кВ IP телефон H.323 Кросс оптический 80B FC/UPC Оптический настенный крос на 48 одномодовых оптических портов | Технологическая карта 4/2/2016 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | [31 empty] | 3 | 1 | bar: Июль 2019 год 17 to Июль 2019 год 19
1.2. |  | Технологическая карта 8/2/2016 | ТО3 | Ежекавартальное техническое обслуживание
1.3. |  | Технологическая карта 13/2/2016 | ТО4 | Полугодовое техническое обслуживание
1.4. |  | Технологическая карта 14/2/2016 | ТО4 | Полугодовое техническое обслуживание
Итого по видам работ: | [35 empty] | 3 | 1 | bar: Июль 2019 год 17 to Июль 2019 год 19
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  | Июль 2019 год 1: 0; Июль 2019 год 2: 0; Июль 2019 год 3: 0; Июль 2019 год 4: 0; Июль 2019 год 5: 9; Июль 2019 год 6: 0; Июль 2019 год 7: 0; Июль 2019 год 8: 0; Июль 2019 год 9: 6; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 0; Июль 2019 год 12: 0 |  | 15
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  | Июль 2019 год 1: 0; Июль 2019 год 2: 0; Июль 2019 год 3: 0; Июль 2019 год 4: Итого, чел/час; Июль 2019 год 5: 0; Июль 2019 год 6: 6; Июль 2019 год 7: 0; Июль 2019 год 8: 13.332; Июль 2019 год 9: 0; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 0; Июль 2019 год 12: 0 |  | 19.332
[5 empty] | Июль 2019 год 1: 0; Июль 2019 год 2: 0; Июль 2019 год 3: 0; Июль 2019 год 4: 0; Июль 2019 год 5: 0; Июль 2019 год 6: 0; Июль 2019 год 7: 0; Июль 2019 год 8: 0; Июль 2019 год 9: 0; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 0; Июль 2019 год 12: 0 |  | 0
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  | Июль 2019 год 1: 0; Июль 2019 год 2: 0; Июль 2019 год 3: 0; Июль 2019 год 4: 0; Июль 2019 год 5: 0; Июль 2019 год 6: 0; Июль 2019 год 7: 0; Июль 2019 год 8: 0; Июль 2019 год 9: 6; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 0; Июль 2019 год 12: 0 |  | 6
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  | Июль 2019 год 1: 0; Июль 2019 год 2: 0; Июль 2019 год 3: 2.56; Июль 2019 год 4: 13.332; Июль 2019 год 5: 0.47; Июль 2019 год 6: 6; Июль 2019 год 7: 0; Июль 2019 год 8: 19.678; Июль 2019 год 9: 0; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 0; Июль 2019 год 12: 0 |  | 42.04
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  | Июль 2019 год 1: 0; Июль 2019 год 2: 0; Июль 2019 год 3: 26.664; Июль 2019 год 4: 1.72; Июль 2019 год 5: 0; Июль 2019 год 6: 0; Июль 2019 год 7: 0; Июль 2019 год 8: 0.58; Июль 2019 год 9: 0; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 0; Июль 2019 год 12: 0 |  | 28.964
[5 empty] | Июль 2019 год 1: #REF!; Июль 2019 год 2: #REF!; Июль 2019 год 3: #REF!; Июль 2019 год 4: #REF!; Июль 2019 год 5: #REF!; Июль 2019 год 6: #REF!; Июль 2019 год 7: #REF!; Июль 2019 год 8: #REF!; Июль 2019 год 9: #REF!; Июль 2019 год 10: #REF!; Июль 2019 год 11: #REF!; Июль 2019 год 12: #REF! |  | #REF!
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  | Июль 2019 год 1: 0; Июль 2019 год 2: 29.443; Июль 2019 год 3: 0; Июль 2019 год 4: 13.332; Июль 2019 год 5: 0; Июль 2019 год 6: 0; Июль 2019 год 7: 0; Июль 2019 год 8: 15.466; Июль 2019 год 9: 30; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 0; Июль 2019 год 12: 0 |  | 88.241
| ТО2 |  |  |  | Июль 2019 год 1: #REF!; Июль 2019 год 2: #REF!; Июль 2019 год 3: #REF!; Июль 2019 год 4: #REF!; Июль 2019 год 5: #REF!; Июль 2019 год 6: #REF!; Июль 2019 год 7: #REF!; Июль 2019 год 8: #REF!; Июль 2019 год 9: #REF!; Июль 2019 год 10: #REF!; Июль 2019 год 11: #REF!; Июль 2019 год 12: #REF! |  | #REF!
| ТО3 |  |  |  | Июль 2019 год 1: #REF!; Июль 2019 год 2: #REF!; Июль 2019 год 3: #REF!; Июль 2019 год 4: #REF!; Июль 2019 год 5: #REF!; Июль 2019 год 6: #REF!; Июль 2019 год 7: #REF!; Июль 2019 год 8: #REF!; Июль 2019 год 9: #REF!; Июль 2019 год 10: #REF!; Июль 2019 год 11: #REF!; Июль 2019 год 12: #REF! |  | #REF!
| ТО4 |  |  |  | Июль 2019 год 1: #REF!; Июль 2019 год 2: #REF!; Июль 2019 год 3: #REF!; Июль 2019 год 4: #REF!; Июль 2019 год 5: #REF!; Июль 2019 год 6: #REF!; Июль 2019 год 7: #REF!; Июль 2019 год 8: #REF!; Июль 2019 год 9: #REF!; Июль 2019 год 10: #REF!; Июль 2019 год 11: #REF!; Июль 2019 год 12: #REF! |  | #REF!
Организационного-технические мероприятия: |  |  |  |  | Июль 2019 год 1: 0.96776; Июль 2019 год 2: 0; Июль 2019 год 3: 0; Июль 2019 год 4: 0; Июль 2019 год 5: 0; Июль 2019 год 6: 4.5; Июль 2019 год 7: 303.5627; Июль 2019 год 8: 0; Июль 2019 год 9: 2.35; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 0; Июль 2019 год 12: 0 |  | 311.3804
Затраты на перемещение (М15,16,19,20,21,22,25,26,27,28), чел/час: |  |  |  |  | Июль 2019 год 1: 1.7956; Июль 2019 год 2: 0; Июль 2019 год 3: Итого, чел/час; Июль 2019 год 4: 0; Июль 2019 год 5: 15.466; Июль 2019 год 6: 42.85; Июль 2019 год 7: 1983.422; Июль 2019 год 8: 15.466; Июль 2019 год 9: 0; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 0; Июль 2019 год 12: 0 |  | 2058.9996
Всего чел/час на ТО: |  |  |  |  | Июль 2019 год 1: #REF!; Июль 2019 год 2: #REF!; Июль 2019 год 3: #REF!; Июль 2019 год 4: #REF!; Июль 2019 год 5: #REF!; Июль 2019 год 6: #REF!; Июль 2019 год 7: #REF!; Июль 2019 год 8: #REF!; Июль 2019 год 9: #REF!; Июль 2019 год 10: #REF!; Июль 2019 год 11: #REF!; Июль 2019 год 12: #REF! |  | #REF!
Работы автотранспорта, маш/час: |  |  |  |  | Июль 2019 год 1: 0.2; Июль 2019 год 2: 0; Июль 2019 год 3: 0; Июль 2019 год 4: 0; Июль 2019 год 5: 0; Июль 2019 год 6: 3.15; Июль 2019 год 7: 0; Июль 2019 год 8: 0; Июль 2019 год 9: 0; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 0; Июль 2019 год 12: 0 |  | 3.35
|  |  |  | ТО4 | Июль 2019 год 1: #REF!; Июль 2019 год 2: #REF!; Июль 2019 год 3: #REF!; Июль 2019 год 4: #REF!; Июль 2019 год 5: #REF!; Июль 2019 год 6: #REF!; Июль 2019 год 7: #REF!; Июль 2019 год 8: #REF!; Июль 2019 год 9: #REF!; Июль 2019 год 10: #REF!; Июль 2019 год 11: #REF!; Июль 2019 год 12: #REF! |  | #REF!
[5 empty] | Июль 2019 год 1: #REF!; Июль 2019 год 2: #REF!; Июль 2019 год 3: #REF!; Июль 2019 год 4: #REF!; Июль 2019 год 5: #REF!; Июль 2019 год 6: #REF!; Июль 2019 год 7: #REF!; Июль 2019 год 8: #REF!; Июль 2019 год 9: #REF!; Июль 2019 год 10: #REF!; Июль 2019 год 11: #REF!; Июль 2019 год 12: #REF! |  | #REF!
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  | Июль 2019 год 1: #REF!; Июль 2019 год 2: #REF!; Июль 2019 год 3: #REF!; Июль 2019 год 4: #REF!; Июль 2019 год 5: #REF!; Июль 2019 год 6: #REF!; Июль 2019 год 7: #REF!; Июль 2019 год 8: #REF!; Июль 2019 год 9: #REF!; Июль 2019 год 10: #REF!; Июль 2019 год 11: #REF!; Июль 2019 год 12: #REF! |  | #REF!
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  | Июль 2019 год 1: #REF!; Июль 2019 год 2: #REF!; Июль 2019 год 3: #REF!; Июль 2019 год 4: #REF!; Июль 2019 год 5: #REF!; Июль 2019 год 6: #REF!; Июль 2019 год 7: #REF!; Июль 2019 год 8: #REF!; Июль 2019 год 9: #REF!; Июль 2019 год 10: #REF!; Июль 2019 год 11: #REF!; Июль 2019 год 12: #REF! |  | #REF!
[5 empty] | Июль 2019 год 1: #REF!; Июль 2019 год 2: #REF!; Июль 2019 год 3: #REF!; Июль 2019 год 4: #REF!; Июль 2019 год 5: #REF!; Июль 2019 год 6: #REF!; Июль 2019 год 7: #REF!; Июль 2019 год 8: #REF!; Июль 2019 год 9: #REF!; Июль 2019 год 10: #REF!; Июль 2019 год 11: #REF!; Июль 2019 год 12: #REF! |  | #REF!
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  | Июль 2019 год 1: #REF!; Июль 2019 год 2: #REF!; Июль 2019 год 3: #REF!; Июль 2019 год 4: #REF!; Июль 2019 год 5: #REF!; Июль 2019 год 6: #REF!; Июль 2019 год 7: #REF!; Июль 2019 год 8: #REF!; Июль 2019 год 9: #REF!; Июль 2019 год 10: #REF!; Июль 2019 год 11: #REF!; Июль 2019 год 12: #REF! |  | #REF!
| Составил: |  |  |  | Июль 2019 год 3: Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Июль 2019 год 16: Борисевич К.В.
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
| Проверил: |  |  |  | Июль 2019 год 3: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Июль 2019 год 16: Семенов А.А.
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
[5 empty] | Июль 2019 год 17: М94:М95; Июль 2019 год 18: М94:М95; Июль 2019 год 19: М94:М95 | итого
[5 empty] | Июль 2019 год 17: 0.64; Июль 2019 год 18: 0.64; Июль 2019 год 19: 0.64 | 1.92

## 10.2.38 ТЗ
10.2.38
| УТВЕРЖДАЮ: | [30 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| ООО "Би.Си.Си." | [30 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Заместитель начальника управления эксплуатации
| (должность) | [30 empty] | (должность)
Борисенко В.С.
| (подпись) | [30 empty] | (подпись)
| «_____» _______________________________ 20 г. | [30 empty] | «_____» ______________________________ 20 г.
10.2.38
Ежемесячный график выполнения работ с трудозатратами
Система: ВОЛС Внешнего энергоснабжения
Местоположение: Здание общеподстанционного управления 110кВ ПС № 360
№ п.п. | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д.) | Норма по ТК | Вид ТО | Наименование работ | Ед. изм. | Июль 2019 год | [30 empty] | Итого | Трудозатраты, чел/час
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[7 empty] | Июль 2019 год 1: Трудозатраты, чел/час |  | инженер 1 категории
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Июль 2019 год 1: 7 | 8 | 9
1.2. |  | Технологическая карта 7/2/2016 | 0 | ТО3 | Ежекавартальное техническое обслуживание |  | Июль 2019 год 2: 0; Июль 2019 год 5: 0; Июль 2019 год 8: 0; Июль 2019 год 11: 0 | 0 | 0
1.3. |  | Технологическая карта 12/2/2016 | 0 | ТО4 | Полуготовое техническое обслуживание |  | Июль 2019 год 3: 0; Июль 2019 год 9: 0 | 0 | 0
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  |  |  | Июль 2019 год 1: 0; Июль 2019 год 2: 0; Июль 2019 год 3: 0.47; Июль 2019 год 4: 0.68; Июль 2019 год 5: 0.75; Июль 2019 год 6: 0; Июль 2019 год 7: 0; Июль 2019 год 8: 0; Июль 2019 год 9: 0.45; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 0; Июль 2019 год 12: 0 | 2.35 | 2.35
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  |  | Июль 2019 год 1: 0; Июль 2019 год 2: 0; Июль 2019 год 3: 0.58; Июль 2019 год 4: 0.58; Июль 2019 год 5: 0.45; Июль 2019 год 6: 0; Июль 2019 год 7: 0; Июль 2019 год 8: 0; Июль 2019 год 9: 0; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 0; Июль 2019 год 12: 0 | 1.61 | 1.61
|  |  | Всего: |  |  |  | Июль 2019 год 1: #REF!; Июль 2019 год 2: #REF!; Июль 2019 год 3: #REF!; Июль 2019 год 4: #REF!; Июль 2019 год 5: #REF!; Июль 2019 год 6: #REF!; Июль 2019 год 7: #REF!; Июль 2019 год 8: #REF!; Июль 2019 год 9: #REF!; Июль 2019 год 10: #REF!; Июль 2019 год 11: #REF!; Июль 2019 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  |  | Июль 2019 год 1: 0; Июль 2019 год 2: 0; Июль 2019 год 3: 0.75; Июль 2019 год 4: 1.11; Июль 2019 год 5: 0; Июль 2019 год 6: Итого, чел/час; Июль 2019 год 7: 0; Июль 2019 год 8: 0; Июль 2019 год 9: Итого, чел/час; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 0; Июль 2019 год 12: 0 | 1.86 | 1.86
1.1 | Шкаф телекоммуникационный (FOX515) Базовая система FOX515 (DC) Commutator Система распределения питания телекоммуникационного шкафа Панель аварийной сигнализации Система питания 220VFC/48VDC, 1.5кВ IP телефон H.323 Кросс оптический 80B FC/UPC Оптический настенный крос на 48 одномодовых оптических портов | Технологическая карта 4/2/2016 | 24.084 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание |  | Июль 2019 год 17: 8.028; Июль 2019 год 18: 8.028; Июль 2019 год 19: 8.028 | 24.084 | 24.084
1.2. |  | Технологическая карта 8/2/2016 | 0 | ТО3 | Ежекавартальное техническое обслуживание
1.3. |  | Технологическая карта 13/2/2016 | 517.764 | ТО4 | Полуготовое техническое обслуживание
1.4. |  | Технологическая карта 14/2/2016 | 280.16 | ТО4 | Полуготовое техническое обслуживание
Итого по видам работ: | [5 empty] | чел/час | Июль 2019 год 17: 8.028; Июль 2019 год 18: 8.028; Июль 2019 год 19: 8.028 | 24.084 | 24.084
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  |  | чел/час | Июль 2019 год 1: 0; Июль 2019 год 2: 0; Июль 2019 год 3: 0; Июль 2019 год 4: 0; Июль 2019 год 5: 9; Июль 2019 год 6: 0; Июль 2019 год 7: 0; Июль 2019 год 8: 0; Июль 2019 год 9: 6; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 0; Июль 2019 год 12: 0 | 15 | 15
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  | чел/час | Июль 2019 год 1: 0; Июль 2019 год 2: 0; Июль 2019 год 3: 0; Июль 2019 год 4: Итого, чел/час; Июль 2019 год 5: 0; Июль 2019 год 6: 6; Июль 2019 год 7: 0; Июль 2019 год 8: 13.332; Июль 2019 год 9: 0; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 0; Июль 2019 год 12: 0 | 19.332 | 19.332
|  |  | Всего: |  |  | чел/час | Июль 2019 год 1: 0; Июль 2019 год 2: 0; Июль 2019 год 3: 0; Июль 2019 год 4: 0; Июль 2019 год 5: 0; Июль 2019 год 6: 0; Июль 2019 год 7: 0; Июль 2019 год 8: 0; Июль 2019 год 9: 0; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 0; Июль 2019 год 12: 0 | 0 | 0
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  | маш/час | Июль 2019 год 1: 0; Июль 2019 год 2: 0; Июль 2019 год 3: 0; Июль 2019 год 4: 0; Июль 2019 год 5: 0; Июль 2019 год 6: 0; Июль 2019 год 7: 0; Июль 2019 год 8: 0; Июль 2019 год 9: 6; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 0; Июль 2019 год 12: 0 | 6 | 6
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  |  | чел/час | Июль 2019 год 1: 0; Июль 2019 год 2: 0; Июль 2019 год 3: 2.56; Июль 2019 год 4: 13.332; Июль 2019 год 5: 0.47; Июль 2019 год 6: 6; Июль 2019 год 7: 0; Июль 2019 год 8: 19.678; Июль 2019 год 9: 0; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 0; Июль 2019 год 12: 0 | 42.04 | 42.04
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  | чел/час | Июль 2019 год 1: 0; Июль 2019 год 2: 0; Июль 2019 год 3: 26.664; Июль 2019 год 4: 1.72; Июль 2019 год 5: 0; Июль 2019 год 6: 0; Июль 2019 год 7: 0; Июль 2019 год 8: 0.58; Июль 2019 год 9: 0; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 0; Июль 2019 год 12: 0 | 28.964 | 28.964
|  |  | Всего: |  |  | чел/час | Июль 2019 год 1: #REF!; Июль 2019 год 2: #REF!; Июль 2019 год 3: #REF!; Июль 2019 год 4: #REF!; Июль 2019 год 5: #REF!; Июль 2019 год 6: #REF!; Июль 2019 год 7: #REF!; Июль 2019 год 8: #REF!; Июль 2019 год 9: #REF!; Июль 2019 год 10: #REF!; Июль 2019 год 11: #REF!; Июль 2019 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  | маш/час | Июль 2019 год 1: 0; Июль 2019 год 2: 29.443; Июль 2019 год 3: 0; Июль 2019 год 4: 13.332; Июль 2019 год 5: 0; Июль 2019 год 6: 0; Июль 2019 год 7: 0; Июль 2019 год 8: 15.466; Июль 2019 год 9: 30; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 0; Июль 2019 год 12: 0 | 88.241 | 88.241
|  |  | ИТОГО по видам: | [35 empty] | 0
| ТО2 | [5 empty] | Июль 2019 год 1: #REF!; Июль 2019 год 2: #REF!; Июль 2019 год 3: #REF!; Июль 2019 год 4: #REF!; Июль 2019 год 5: #REF!; Июль 2019 год 6: #REF!; Июль 2019 год 7: #REF!; Июль 2019 год 8: #REF!; Июль 2019 год 9: #REF!; Июль 2019 год 10: #REF!; Июль 2019 год 11: #REF!; Июль 2019 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
| ТО3 | [5 empty] | Июль 2019 год 1: #REF!; Июль 2019 год 2: #REF!; Июль 2019 год 3: #REF!; Июль 2019 год 4: #REF!; Июль 2019 год 5: #REF!; Июль 2019 год 6: #REF!; Июль 2019 год 7: #REF!; Июль 2019 год 8: #REF!; Июль 2019 год 9: #REF!; Июль 2019 год 10: #REF!; Июль 2019 год 11: #REF!; Июль 2019 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
| ТО4 | [5 empty] | Июль 2019 год 1: #REF!; Июль 2019 год 2: #REF!; Июль 2019 год 3: #REF!; Июль 2019 год 4: #REF!; Июль 2019 год 5: #REF!; Июль 2019 год 6: #REF!; Июль 2019 год 7: #REF!; Июль 2019 год 8: #REF!; Июль 2019 год 9: #REF!; Июль 2019 год 10: #REF!; Июль 2019 год 11: #REF!; Июль 2019 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
Организационного-технические мероприятия: | [6 empty] | Июль 2019 год 1: 0.96776; Июль 2019 год 2: 0; Июль 2019 год 3: 0; Июль 2019 год 4: 0; Июль 2019 год 5: 0; Июль 2019 год 6: 4.5; Июль 2019 год 7: 303.5627; Июль 2019 год 8: 0; Июль 2019 год 9: 2.35; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 0; Июль 2019 год 12: 0 | 311.3804 | 311.3804
Затраты на перемещение (М15,16,19,20,21,22,25,26,27,28), чел/час: | [6 empty] | Июль 2019 год 1: 1.7956; Июль 2019 год 2: 0; Июль 2019 год 3: Итого, чел/час; Июль 2019 год 4: 0; Июль 2019 год 5: 15.466; Июль 2019 год 6: 42.85; Июль 2019 год 7: 1983.422; Июль 2019 год 8: 15.466; Июль 2019 год 9: 0; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 0; Июль 2019 год 12: 0 | 2058.9996 | 2058.9996
Всего чел/час на ТО: | [6 empty] | Июль 2019 год 1: #REF!; Июль 2019 год 2: #REF!; Июль 2019 год 3: #REF!; Июль 2019 год 4: #REF!; Июль 2019 год 5: #REF!; Июль 2019 год 6: #REF!; Июль 2019 год 7: #REF!; Июль 2019 год 8: #REF!; Июль 2019 год 9: #REF!; Июль 2019 год 10: #REF!; Июль 2019 год 11: #REF!; Июль 2019 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
Работы автотранспорта, маш/час: | [6 empty] | Июль 2019 год 1: 0.2; Июль 2019 год 2: 0; Июль 2019 год 3: 0; Июль 2019 год 4: 0; Июль 2019 год 5: 0; Июль 2019 год 6: 3.15; Июль 2019 год 7: 0; Июль 2019 год 8: 0; Июль 2019 год 9: 0; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 0; Июль 2019 год 12: 0 | 3.35 | 3.35
[5 empty] | ТО4 |  | Июль 2019 год 1: #REF!; Июль 2019 год 2: #REF!; Июль 2019 год 3: #REF!; Июль 2019 год 4: #REF!; Июль 2019 год 5: #REF!; Июль 2019 год 6: #REF!; Июль 2019 год 7: #REF!; Июль 2019 год 8: #REF!; Июль 2019 год 9: #REF!; Июль 2019 год 10: #REF!; Июль 2019 год 11: #REF!; Июль 2019 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Всего: |  |  |  | Июль 2019 год 1: #REF!; Июль 2019 год 2: #REF!; Июль 2019 год 3: #REF!; Июль 2019 год 4: #REF!; Июль 2019 год 5: #REF!; Июль 2019 год 6: #REF!; Июль 2019 год 7: #REF!; Июль 2019 год 8: #REF!; Июль 2019 год 9: #REF!; Июль 2019 год 10: #REF!; Июль 2019 год 11: #REF!; Июль 2019 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  |  |  | Июль 2019 год 1: #REF!; Июль 2019 год 2: #REF!; Июль 2019 год 3: #REF!; Июль 2019 год 4: #REF!; Июль 2019 год 5: #REF!; Июль 2019 год 6: #REF!; Июль 2019 год 7: #REF!; Июль 2019 год 8: #REF!; Июль 2019 год 9: #REF!; Июль 2019 год 10: #REF!; Июль 2019 год 11: #REF!; Июль 2019 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  |  | Июль 2019 год 1: #REF!; Июль 2019 год 2: #REF!; Июль 2019 год 3: #REF!; Июль 2019 год 4: #REF!; Июль 2019 год 5: #REF!; Июль 2019 год 6: #REF!; Июль 2019 год 7: #REF!; Июль 2019 год 8: #REF!; Июль 2019 год 9: #REF!; Июль 2019 год 10: #REF!; Июль 2019 год 11: #REF!; Июль 2019 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Всего: |  |  |  | Июль 2019 год 1: #REF!; Июль 2019 год 2: #REF!; Июль 2019 год 3: #REF!; Июль 2019 год 4: #REF!; Июль 2019 год 5: #REF!; Июль 2019 год 6: #REF!; Июль 2019 год 7: #REF!; Июль 2019 год 8: #REF!; Июль 2019 год 9: #REF!; Июль 2019 год 10: #REF!; Июль 2019 год 11: #REF!; Июль 2019 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  |  | Июль 2019 год 1: #REF!; Июль 2019 год 2: #REF!; Июль 2019 год 3: #REF!; Июль 2019 год 4: #REF!; Июль 2019 год 5: #REF!; Июль 2019 год 6: #REF!; Июль 2019 год 7: #REF!; Июль 2019 год 8: #REF!; Июль 2019 год 9: #REF!; Июль 2019 год 10: #REF!; Июль 2019 год 11: #REF!; Июль 2019 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
| Составил: | [5 empty] | Июль 2019 год 1: Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Июль 2019 год 14: Борисевич К.В.
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
| Проверил: | [5 empty] | Июль 2019 год 1: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Июль 2019 год 14: Семенов А.А.
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)

## 10.3.38 ТО
10.3.38
| УТВЕРЖДАЮ: | [29 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| ООО "Би.Си.Си." | [29 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Заместитель начальника управления эксплуатации
| (должность) | [29 empty] | (должность)
Борисенко В.С.
| (подпись) | [29 empty] | (подпись)
| «_____» _______________________________ 20 г. | [29 empty] | «_____» ___________________________________ 20 г.
10.3.38
Ежемесячный график выполнения работ
Система: ВОЛС Внешнего энергоснабжения
Местоположение: Трансформаторная подстанция ПС С2 110/10кВ
№ п.п. | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д.) | Вид ТО | Наименование работ | Ед. изм. | Июль 2019 год | [30 empty] | Итого дней | Итого ТО
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Количество ТО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | Июль 2019 год 1: 6 | 7 | 8
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  | чел/час | Июль 2019 год 1: 0; Июль 2019 год 2: 0; Июль 2019 год 3: 1.72; Июль 2019 год 4: 13.332; Июль 2019 год 5: 13.332; Июль 2019 год 6: 0; Июль 2019 год 7: 0; Июль 2019 год 8: 0; Июль 2019 год 9: 0; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 5.67; Июль 2019 год 12: 0 |  | 34.054
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  | чел/час | Июль 2019 год 1: 0; Июль 2019 год 2: 6; Июль 2019 год 3: 3.17; Июль 2019 год 4: 0; Июль 2019 год 5: 1.72; Июль 2019 год 6: 13.332; Июль 2019 год 7: 6; Июль 2019 год 8: 19.678; Июль 2019 год 9: 19.678; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 9.72; Июль 2019 год 12: 0 |  | 79.298
[5 empty] | чел/час | Июль 2019 год 1: #REF!; Июль 2019 год 2: #REF!; Июль 2019 год 3: #REF!; Июль 2019 год 4: #REF!; Июль 2019 год 5: #REF!; Июль 2019 год 6: #REF!; Июль 2019 год 7: #REF!; Июль 2019 год 8: #REF!; Июль 2019 год 9: #REF!; Июль 2019 год 10: #REF!; Июль 2019 год 11: #REF!; Июль 2019 год 12: #REF! |  | #REF!
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  | маш/час | Июль 2019 год 1: 0; Июль 2019 год 2: 0; Июль 2019 год 3: 0.47; Июль 2019 год 4: 1.724; Июль 2019 год 5: 13.332; Июль 2019 год 6: 0; Июль 2019 год 7: 0; Июль 2019 год 8: 139.344; Июль 2019 год 9: 19.678; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 4.23; Июль 2019 год 12: 0 |  | 178.778
1.1. | Шкаф телекоммуникационный (FOX515) Базовая система FOX515 (DC) Commutator Система распределения питания телекоммуникационного шкафа Панель аварийной сигнализации Система питания 220VFC/48VDC, 1.5кВ IP телефон H.323 Кросс оптический 80B FC/UPC Оптический настенный крос на 48 одномодовых оптических портов | Технологическая карта 2/2/2016 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | [32 empty] | 2 | 1 | bar: Июль 2019 год 25 to Июль 2019 год 26
1.2. |  | Технологическая карта 7/2/2016 | ТО3 | Ежекавартальное техническое обслуживание
1.3. |  | Технологическая карта 12/2/2016 | ТО4 | Полугодовое техническое обслуживание
Итого по видам работ: | [36 empty] | 2 | 1 | bar: Июль 2019 год 25 to Июль 2019 год 26
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  |  | Июль 2019 год 1: 0; Июль 2019 год 2: 30; Июль 2019 год 3: 3.98; Июль 2019 год 4: 0; Июль 2019 год 5: 2.17; Июль 2019 год 6: 19.678; Июль 2019 год 7: 30; Июль 2019 год 8: 0; Июль 2019 год 9: 15.466; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 1.54; Июль 2019 год 12: 0 |  | 102.834
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  | Июль 2019 год 1: 0; Июль 2019 год 2: 3.15; Июль 2019 год 3: 19.678; Июль 2019 год 4: 19.678; Июль 2019 год 5: 3.98; Июль 2019 год 6: 0.58; Июль 2019 год 7: 8.35; Июль 2019 год 8: 15.466; Июль 2019 год 9: 0; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 0.9; Июль 2019 год 12: 6 |  | 77.782
[6 empty] | Июль 2019 год 1: 0; Июль 2019 год 2: 0; Июль 2019 год 3: 0; Июль 2019 год 4: 0; Июль 2019 год 5: 0; Июль 2019 год 6: 0; Июль 2019 год 7: 0; Июль 2019 год 8: 0; Июль 2019 год 9: 0; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 0; Июль 2019 год 12: 0 |  | 0
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  | Июль 2019 год 1: 30; Июль 2019 год 2: 38.55; Июль 2019 год 3: 0; Июль 2019 год 4: 3.9781; Июль 2019 год 5: 0.58; Июль 2019 год 6: 15.466; Июль 2019 год 7: 42.85; Июль 2019 год 8: 306.128; Июль 2019 год 9: 15.466; Июль 2019 год 10: 30; Июль 2019 год 11: 0; Июль 2019 год 12: 0 |  | 483.0181
| Составил: |  |  |  |  | Июль 2019 год 2: Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Июль 2019 год 15: Борисевич К.В.
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
| Проверил: |  |  |  |  | Июль 2019 год 2: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Июль 2019 год 15: Семенов А.А.
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
| М17+М18 |  | ЗУ-С2(север) С2(север)-ЗУ |  | 0.33 | Июль 2019 год 25: 0.33; Июль 2019 год 26: 0.33 |  | 0.66

## 10.3.38 ТЗ
10.3.38
| УТВЕРЖДАЮ: | [30 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| ООО "Би.Си.Си." | [30 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Заместитель начальника управления эксплуатации
| (должность) | [30 empty] | (должность)
Борисенко В.С.
| (подпись) | [30 empty] | (подпись)
| «_____» _______________________________ 20 г. | [30 empty] | «_____» ________________________________ 20 г.
10.3.38
Ежемесячный график выполнения работ с трудозатратами
Система: ВОЛС Внешнего энергоснабжения
Местоположение: Трансформаторная подстанция ПС С2 110/10кВ
№ п.п. | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д.) | Норма по ТК | Вид ТО | Наименование работ | Ед. изм. | Июль 2019 год | [30 empty] | Итого | Трудозатраты, чел/час
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[7 empty] | Июль 2019 год 1: Трудозатраты, чел/час |  | инженер 1 категории
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Июль 2019 год 1: 7 | 8 | 9
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  |  | чел/час | Июль 2019 год 1: 0; Июль 2019 год 2: 0; Июль 2019 год 3: 1.72; Июль 2019 год 4: 13.332; Июль 2019 год 5: 13.332; Июль 2019 год 6: 0; Июль 2019 год 7: 0; Июль 2019 год 8: 0; Июль 2019 год 9: 0; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 5.67; Июль 2019 год 12: 0 | 34.054 | 34.054
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  | чел/час | Июль 2019 год 1: 0; Июль 2019 год 2: 6; Июль 2019 год 3: 3.17; Июль 2019 год 4: 0; Июль 2019 год 5: 1.72; Июль 2019 год 6: 13.332; Июль 2019 год 7: 6; Июль 2019 год 8: 19.678; Июль 2019 год 9: 19.678; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 9.72; Июль 2019 год 12: 0 | 79.298 | 79.298
|  |  | Всего: |  |  | чел/час | Июль 2019 год 1: #REF!; Июль 2019 год 2: #REF!; Июль 2019 год 3: #REF!; Июль 2019 год 4: #REF!; Июль 2019 год 5: #REF!; Июль 2019 год 6: #REF!; Июль 2019 год 7: #REF!; Июль 2019 год 8: #REF!; Июль 2019 год 9: #REF!; Июль 2019 год 10: #REF!; Июль 2019 год 11: #REF!; Июль 2019 год 12: #REF! | #REF! | #REF!
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  | маш/час | Июль 2019 год 1: 0; Июль 2019 год 2: 0; Июль 2019 год 3: 0.47; Июль 2019 год 4: 1.724; Июль 2019 год 5: 13.332; Июль 2019 год 6: 0; Июль 2019 год 7: 0; Июль 2019 год 8: 139.344; Июль 2019 год 9: 19.678; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 4.23; Июль 2019 год 12: 0 | 178.778 | 178.778
1.1. | Шкаф телекоммуникационный (FOX515) Базовая система FOX515 (DC) Commutator Система распределения питания телекоммуникационного шкафа Панель аварийной сигнализации Система питания 220VFC/48VDC, 1.5кВ IP телефон H.323 Кросс оптический 80B FC/UPC Оптический настенный крос на 48 одномодовых оптических портов | Технологическая карта 2/2/2016 | 15.466 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание |  | Июль 2019 год 25: 7.733; Июль 2019 год 26: 7.733 | 15.466 | 15.466
1.2. |  | Технологическая карта 7/2/2016 | 0 | ТО3 | Ежекавартальное техническое обслуживание
1.3. |  | Технологическая карта 12/2/2016 | 306.128 | ТО4 | Полуготовое техническое обслуживание
Итого по видам работ: | [6 empty] | Июль 2019 год 25: 7.733; Июль 2019 год 26: 7.733 | 15.466 | 15.466
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  |  |  | Июль 2019 год 1: 0; Июль 2019 год 2: 30; Июль 2019 год 3: 3.98; Июль 2019 год 4: 0; Июль 2019 год 5: 2.17; Июль 2019 год 6: 19.678; Июль 2019 год 7: 30; Июль 2019 год 8: 0; Июль 2019 год 9: 15.466; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 1.54; Июль 2019 год 12: 0 | 102.834 | 102.834
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  |  | Июль 2019 год 1: 0; Июль 2019 год 2: 3.15; Июль 2019 год 3: 19.678; Июль 2019 год 4: 19.678; Июль 2019 год 5: 3.98; Июль 2019 год 6: 0.58; Июль 2019 год 7: 8.35; Июль 2019 год 8: 15.466; Июль 2019 год 9: 0; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 0.9; Июль 2019 год 12: 6 | 77.782 | 77.782
|  |  | Всего: |  |  |  | Июль 2019 год 1: 0; Июль 2019 год 2: 0; Июль 2019 год 3: 0; Июль 2019 год 4: 0; Июль 2019 год 5: 0; Июль 2019 год 6: 0; Июль 2019 год 7: 0; Июль 2019 год 8: 0; Июль 2019 год 9: 0; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 0; Июль 2019 год 12: 0 | 0 | 0
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  |  | Июль 2019 год 1: 30; Июль 2019 год 2: 38.55; Июль 2019 год 3: 0; Июль 2019 год 4: 3.9781; Июль 2019 год 5: 0.58; Июль 2019 год 6: 15.466; Июль 2019 год 7: 42.85; Июль 2019 год 8: 306.128; Июль 2019 год 9: 15.466; Июль 2019 год 10: 30; Июль 2019 год 11: 0; Июль 2019 год 12: 0 | 483.0181 | 483.0181
| Составил: | [5 empty] | Июль 2019 год 1: Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Июль 2019 год 14: Борисевич К.В.
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
| Проверил: | [5 empty] | Июль 2019 год 1: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Июль 2019 год 14: Семенов А.А.
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)

## 10.4.38 ТО
10.4.38
| УТВЕРЖДАЮ: | [29 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| ООО "Би.Си.Си." | [29 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Заместитель начальника управления эксплуатации
| (должность) | [29 empty] | (должность)
Борисенко В.С.
| (подпись) | [29 empty] | (подпись)
| «_____» _______________________________ 20 г. | [29 empty] | «_____» ______________________________ 20 г.
Ежемесячный график выполнения работ
Система: ВОЛС Внешнего энергоснабжения
Местоположение: Здание трансформаторной подстанции 110/10кВ ПС С1 судопропускного сооружения С-1
№ п.п. | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д.) | Вид ТО | Наименование работ | Кол-во оборудования | Июль 2019 год | [30 empty] | Итого дней | Итого ТО
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Количество ТО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | Июль 2019 год 1: 6 |  | 7
Здание трансформаторной подстанции 110/10кВ ПС С1 судопропускного сооружения С-1 10.4.38
1.1. | Шкаф телекоммуникационный (FOX515) Базовая система FOX515 (DC) Commutator Система распределения питания телекоммуникационного шкафа Панель аварийной сигнализации Система питания 220VFC/48VDC, 1.5кВ IP телефон H.323 Кросс оптический 80B FC/UPC Оптический настенный крос на 48 одномодовых оптических портов | Технологическая карта 1/2/2016 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | [32 empty] | 1 | bar: Июль 2019 год 11
1.3. |  | Технологическая карта 10/2/2016 | 19.678 | ТО4 | Полуготовое техническое обслуживание
1.4. |  | Технологическая карта 11/2/2016 | 24.084 | ТО4 | Полуготовое техническое обслуживание
Итого по видам работ: | [37 empty] | 1 | bar: Июль 2019 год 11
ВОЛС ПС С-1 ПС № 86 10.4.38
1.1. | Волоконно-оптический кабель с центральным силовым диэлектрическим элементом, внутренней и внешней полиэтиленовой оболочкой и броней из стальных оцинкованных проволок, ОПН-ДСП-04-024А06-7,0 Волоконно-оптический кабель с центральным диэлектрическим силовым элементом, внешней и внутренней полиэтиленовой оболочкой, ОПН-ДСП-06-024А06-1,8 Волоконно-оптический кабель с центральным диэлектрическим силовым элементом, с наружной оболочкой, из материала не распространяющего горение, ОПН-ДСП-04-024А06-1,5 | Технологическая карта 3/2/2016 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | [33 empty] | 1 | bar: Июль 2019 год 12
1.2. |  | Технологическая карта 15/2/2016 | 24.084 | ТО4 | Ежекавартальное техническое обслуживание
1.3. |  | Технологическая карта 16/2/2016 | 7.862 | ТО4 | Полуготовое техническое обслуживание
Итого по видам работ: | [37 empty] | 1 | bar: Июль 2019 год 12
Итого: | [37 empty] | 2 | bar: Июль 2019 год 11 to Июль 2019 год 12
| Составил: |  |  |  |  | Июль 2019 год 2: Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Июль 2019 год 15: Борисевич К.В.
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
| Проверил: |  |  |  |  | Июль 2019 год 2: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Июль 2019 год 15: Семенов А.А.
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
М13:М14
[6 empty] | Июль 2019 год 11: 0.14 | 0.14
М101:М102
[6 empty] | Июль 2019 год 12: 0.12 | 0.12
0.26

## 10.4.38 ТЗ
10.4.38
| УТВЕРЖДАЮ: | [30 empty] | СОГЛАСОВАНО:
| ООО "Би.Си.Си." | [30 empty] | ФКП «Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России»
Заместитель начальника управления эксплуатации
| (должность) | [30 empty] | (должность)
Борисенко В.С.
| (подпись) | [30 empty] | (подпись)
| «_____» _______________________________ 20 г. | [30 empty] | «_____» ________________________________ 20 г.
Ежемесячный график выполнения работ с трудозатратами
Система: ВОЛС Внешнего энергоснабжения
Местоположение: Здание трансформаторной подстанции 110/10кВ ПС С1 судопропускного сооружения С-1
№ п.п. | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д.) | Норма по ТК | Вид ТО | Наименование работ | Кол-во оборудования | Июль 2019 год | [30 empty] | Итого | Трудозатраты, чел/час
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[7 empty] | Июль 2019 год 1: Трудозатраты, чел/час |  | инженер 1 категории
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Июль 2019 год 1: 7 | 8 | 9
Здание трансформаторной подстанции 110/10кВ ПС С1 судопропускного сооружения С-1 10.4.38
1.1. | Шкаф телекоммуникационный (FOX515) Базовая система FOX515 (DC) Commutator Система распределения питания телекоммуникационного шкафа Панель аварийной сигнализации Система питания 220VFC/48VDC, 1.5кВ IP телефон H.323 Кросс оптический 80B FC/UPC Оптический настенный крос на 48 одномодовых оптических портов | Технологическая карта 1/2/2016 | 13.332 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | Июль 2019 год 11: 13.332 | 13.332 | 13.332
1.2. |  | Технологическая карта 6/2/2016 | 13.332 | ТО3 | Ежекавартальное техническое обслуживание
1.3. |  | Технологическая карта 10/2/2016 | 239.464 | ТО4 | Полуготовое техническое обслуживание |  | Июль 2019 год 12: 47.893; Июль 2019 год 13: 47.893; Июль 2019 год 14: 47.893; Июль 2019 год 15: 47.893; Июль 2019 год 16: 47.892
1.4. |  | Технологическая карта 11/2/2016 | 47.464 | ТО4 | Полуготовое техническое обслуживание |  | Июль 2019 год 13: 11.866; Июль 2019 год 14: 11.866; Июль 2019 год 15: 11.866; Июль 2019 год 16: 11.866
Итого по видам работ: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.332 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.332 | 13.332
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  |  | чел/час | Июль 2019 год 1: 0; Июль 2019 год 2: 0; Июль 2019 год 3: 29.443; Июль 2019 год 4: 1.72; Июль 2019 год 5: 1.724; Июль 2019 год 6: 1.72; Июль 2019 год 7: 0; Июль 2019 год 8: 0; Июль 2019 год 9: 0; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 0; Июль 2019 год 12: 0 | 34.607 | 34.607
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  | чел/час | Июль 2019 год 1: 0; Июль 2019 год 2: 0; Июль 2019 год 3: 55.617; Июль 2019 год 4: 3.17; Июль 2019 год 5: 2.56; Июль 2019 год 6: 0; Июль 2019 год 7: 0; Июль 2019 год 8: 0; Июль 2019 год 9: 0; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 0; Июль 2019 год 12: 0 | 61.347 | 61.347
|  |  | Всего: |  |  | чел/час | Июль 2019 год 1: 0; Июль 2019 год 2: 0; Июль 2019 год 3: 0; Июль 2019 год 4: 0; Июль 2019 год 5: 0; Июль 2019 год 6: 0; Июль 2019 год 7: 0; Июль 2019 год 8: 0; Июль 2019 год 9: 0; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 13.332; Июль 2019 год 12: 0 | 13.332 | 13.332
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  | маш/час | Июль 2019 год 1: 0.47; Июль 2019 год 2: 1.08; Июль 2019 год 3: 2.04; Июль 2019 год 4: 0.47; Июль 2019 год 5: 0.68; Июль 2019 год 6: 0.47; Июль 2019 год 7: 0.47; Июль 2019 год 8: 1.08; Июль 2019 год 9: 2.32; Июль 2019 год 10: 0.47; Июль 2019 год 11: 1.08; Июль 2019 год 12: 0.47 | 11.1 | 11.1
ВОЛС ПС С-1 ПС № 86 10.4.38
1.1. | Волоконно-оптический кабель с центральным силовым диэлектрическим элементом, внутренней и внешней полиэтиленовой оболочкой и броней из стальных оцинкованных проволок, ОПН-ДСП-04-024А06-7,0 Волоконно-оптический кабель с центральным диэлектрическим силовым элементом, внешней и внутренней полиэтиленовой оболочкой, ОПН-ДСП-06-024А06-1,8 Волоконно-оптический кабель с центральным диэлектрическим силовым элементом, с наружной оболочкой, из материала не распространяющего горение, ОПН-ДСП-04-024А06-1,5 | Технологическая карта 3/2/2016 | 19.678 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание |  | Июль 2019 год 12: 19.678 | 19.678 | 19.678
1.2. |  | Технологическая карта 15/2/2016 | 352.956 | ТО4 | Ежекавартальное техническое обслуживание
1.3. |  | Технологическая карта 16/2/2016 | 139.344 | ТО4 | Полуготовое техническое обслуживание
Итого по видам работ: | [6 empty] | Июль 2019 год 1: 0; Июль 2019 год 2: 0; Июль 2019 год 3: 0; Июль 2019 год 4: 0; Июль 2019 год 5: 0; Июль 2019 год 6: 0; Июль 2019 год 7: 0; Июль 2019 год 8: 0; Июль 2019 год 9: 0; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 0; Июль 2019 год 14: 0; Июль 2019 год 15: 0; Июль 2019 год 16: 0; Июль 2019 год 17: 0; Июль 2019 год 18: 0 | 19.678 | 19.678
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  |  | чел/час | Июль 2019 год 1: 0; Июль 2019 год 2: 0; Июль 2019 год 3: 50.782; Июль 2019 год 4: 2.17; Июль 2019 год 5: 2.1652; Июль 2019 год 6: 2.17; Июль 2019 год 7: 0; Июль 2019 год 8: 0; Июль 2019 год 9: 50.5628; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 2.1652; Июль 2019 год 12: 0
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  | чел/час | Июль 2019 год 1: 0; Июль 2019 год 2: 3.9781; Июль 2019 год 3: 95.996; Июль 2019 год 4: 3.98; Июль 2019 год 5: 3.9781; Июль 2019 год 6: 3.98; Июль 2019 год 7: 0; Июль 2019 год 8: 0; Июль 2019 год 9: 84.2533; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 0; Июль 2019 год 12: 0
|  |  | Всего: |  |  | чел/час | Июль 2019 год 1: 0; Июль 2019 год 2: 0; Июль 2019 год 3: 0; Июль 2019 год 4: 0; Июль 2019 год 5: 0; Июль 2019 год 6: 0; Июль 2019 год 7: 0; Июль 2019 год 8: 0; Июль 2019 год 9: 0; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 0; Июль 2019 год 12: 0
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  | маш/час | Июль 2019 год 1: 0.49; Июль 2019 год 2: 0.58; Июль 2019 год 3: 3.2; Июль 2019 год 4: 0.58; Июль 2019 год 5: 0.58; Июль 2019 год 6: 0.58; Июль 2019 год 7: 0.58; Июль 2019 год 8: 0.58; Июль 2019 год 9: 3.55; Июль 2019 год 10: 0.58; Июль 2019 год 11: 0.58; Июль 2019 год 12: 0.58
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  |  | чел/час | Июль 2019 год 1: 0.96776; Июль 2019 год 2: 0; Июль 2019 год 3: 2.747; Июль 2019 год 4: 1.13; Июль 2019 год 5: 1.1324; Июль 2019 год 6: 1.13; Июль 2019 год 7: 0; Июль 2019 год 8: 0; Июль 2019 год 9: 2.9992; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 0; Июль 2019 год 12: 0
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  | чел/час | Июль 2019 год 1: 1.7956; Июль 2019 год 2: 0; Июль 2019 год 3: 6.744; Июль 2019 год 4: 2.04; Июль 2019 год 5: 2.16; Июль 2019 год 6: 2.04; Июль 2019 год 7: 0; Июль 2019 год 8: 0; Июль 2019 год 9: 5.5741; Июль 2019 год 10: 0; Июль 2019 год 11: 0; Июль 2019 год 12: 0
|  |  | Всего: |  |  | чел/час | Июль 2019 год 1: #REF!; Июль 2019 год 2: #REF!; Июль 2019 год 3: #REF!; Июль 2019 год 4: #REF!; Июль 2019 год 5: #REF!; Июль 2019 год 6: #REF!; Июль 2019 год 7: #REF!; Июль 2019 год 8: #REF!; Июль 2019 год 9: #REF!; Июль 2019 год 10: #REF!; Июль 2019 год 11: #REF!; Июль 2019 год 12: #REF!
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  | маш/час | Июль 2019 год 1: 0.2; Июль 2019 год 2: 0.9; Июль 2019 год 3: 0.25; Июль 2019 год 4: 0.45; Июль 2019 год 5: 0.6; Июль 2019 год 6: 0.45; Июль 2019 год 7: 0.45; Июль 2019 год 8: 0.9; Июль 2019 год 9: 0.56; Июль 2019 год 10: 0.45; Июль 2019 год 11: 0.9; Июль 2019 год 12: 0.45
ИТОГО по видам:
| ТО2 | [5 empty] | Июль 2019 год 1: #REF!; Июль 2019 год 2: #REF!; Июль 2019 год 3: #REF!; Июль 2019 год 4: #REF!; Июль 2019 год 5: #REF!; Июль 2019 год 6: #REF!; Июль 2019 год 7: #REF!; Июль 2019 год 8: #REF!; Июль 2019 год 9: #REF!; Июль 2019 год 10: #REF!; Июль 2019 год 11: #REF!; Июль 2019 год 12: #REF!
| ТО3 | [5 empty] | Июль 2019 год 1: #REF!; Июль 2019 год 2: #REF!; Июль 2019 год 3: #REF!; Июль 2019 год 4: #REF!; Июль 2019 год 5: #REF!; Июль 2019 год 6: #REF!; Июль 2019 год 7: #REF!; Июль 2019 год 8: #REF!; Июль 2019 год 9: #REF!; Июль 2019 год 10: #REF!; Июль 2019 год 11: #REF!; Июль 2019 год 12: #REF!
| ТО4 | [5 empty] | Июль 2019 год 1: #REF!; Июль 2019 год 2: #REF!; Июль 2019 год 3: #REF!; Июль 2019 год 4: #REF!; Июль 2019 год 5: #REF!; Июль 2019 год 6: #REF!; Июль 2019 год 7: #REF!; Июль 2019 год 8: #REF!; Июль 2019 год 9: #REF!; Июль 2019 год 10: #REF!; Июль 2019 год 11: #REF!; Июль 2019 год 12: #REF!
Организационного-технические мероприятия: | [6 empty] | Июль 2019 год 1: 8.35; Июль 2019 год 2: 15.03; Июль 2019 год 3: 173.72; Июль 2019 год 4: 8.35; Июль 2019 год 5: 15.03; Июль 2019 год 6: 6.68; Июль 2019 год 7: 8.35; Июль 2019 год 8: 0; Июль 2019 год 9: 166.917; Июль 2019 год 10: 3.15; Июль 2019 год 11: 5.67; Июль 2019 год 12: 3.15
Затраты на перемещение (М15,16,19,20,21,22,25,26,27,28), чел/час: | [6 empty] | Июль 2019 год 1: 4.5; Июль 2019 год 2: 8.56; Июль 2019 год 3: 339.44; Июль 2019 год 4: 4.5; Июль 2019 год 5: 8.56; Июль 2019 год 6: 3.88; Июль 2019 год 7: 4.5; Июль 2019 год 8: 0; Июль 2019 год 9: 303.5627; Июль 2019 год 10: 5.4; Июль 2019 год 11: 9.72; Июль 2019 год 12: 5.4
Всего чел/час на ТО: | [6 empty] | Июль 2019 год 1: #REF!; Июль 2019 год 2: #REF!; Июль 2019 год 3: #REF!; Июль 2019 год 4: #REF!; Июль 2019 год 5: #REF!; Июль 2019 год 6: #REF!; Июль 2019 год 7: #REF!; Июль 2019 год 8: #REF!; Июль 2019 год 9: #REF!; Июль 2019 год 10: #REF!; Июль 2019 год 11: #REF!; Июль 2019 год 12: #REF!
Работы автотранспорта, маш/час: | [6 empty] | Июль 2019 год 1: 1.95; Июль 2019 год 2: 3.74; Июль 2019 год 3: 17.41; Июль 2019 год 4: 1.95; Июль 2019 год 5: 3.74; Июль 2019 год 6: 1.7; Июль 2019 год 7: 1.95; Июль 2019 год 8: 5.27; Июль 2019 год 9: 15.74; Июль 2019 год 10: 2.35; Июль 2019 год 11: 4.23; Июль 2019 год 12: 2.35
[5 empty] | ТО4 |  | Июль 2019 год 1: #REF!; Июль 2019 год 2: #REF!; Июль 2019 год 3: #REF!; Июль 2019 год 4: #REF!; Июль 2019 год 5: #REF!; Июль 2019 год 6: #REF!; Июль 2019 год 7: #REF!; Июль 2019 год 8: #REF!; Июль 2019 год 9: #REF!; Июль 2019 год 10: #REF!; Июль 2019 год 11: #REF!; Июль 2019 год 12: #REF!
|  |  | Всего: |  |  |  | Июль 2019 год 1: #REF!; Июль 2019 год 2: #REF!; Июль 2019 год 3: #REF!; Июль 2019 год 4: #REF!; Июль 2019 год 5: #REF!; Июль 2019 год 6: #REF!; Июль 2019 год 7: #REF!; Июль 2019 год 8: #REF!; Июль 2019 год 9: #REF!; Июль 2019 год 10: #REF!; Июль 2019 год 11: #REF!; Июль 2019 год 12: #REF!
|  | Организационно технические мероприятия: |  |  |  |  | Июль 2019 год 1: #REF!; Июль 2019 год 2: #REF!; Июль 2019 год 3: #REF!; Июль 2019 год 4: #REF!; Июль 2019 год 5: #REF!; Июль 2019 год 6: #REF!; Июль 2019 год 7: #REF!; Июль 2019 год 8: #REF!; Июль 2019 год 9: #REF!; Июль 2019 год 10: #REF!; Июль 2019 год 11: #REF!; Июль 2019 год 12: #REF!
|  | Затраты на перемещение, чел/час: |  |  |  |  | Июль 2019 год 1: #REF!; Июль 2019 год 2: #REF!; Июль 2019 год 3: #REF!; Июль 2019 год 4: #REF!; Июль 2019 год 5: #REF!; Июль 2019 год 6: #REF!; Июль 2019 год 7: #REF!; Июль 2019 год 8: #REF!; Июль 2019 год 9: #REF!; Июль 2019 год 10: #REF!; Июль 2019 год 11: #REF!; Июль 2019 год 12: #REF!
|  |  | Всего: |  |  |  | Июль 2019 год 1: #REF!; Июль 2019 год 2: #REF!; Июль 2019 год 3: #REF!; Июль 2019 год 4: #REF!; Июль 2019 год 5: #REF!; Июль 2019 год 6: #REF!; Июль 2019 год 7: #REF!; Июль 2019 год 8: #REF!; Июль 2019 год 9: #REF!; Июль 2019 год 10: #REF!; Июль 2019 год 11: #REF!; Июль 2019 год 12: #REF!
|  | Работа автотранспорта, маш/час: |  |  |  |  | Июль 2019 год 1: #REF!; Июль 2019 год 2: #REF!; Июль 2019 год 3: #REF!; Июль 2019 год 4: #REF!; Июль 2019 год 5: #REF!; Июль 2019 год 6: #REF!; Июль 2019 год 7: #REF!; Июль 2019 год 8: #REF!; Июль 2019 год 9: #REF!; Июль 2019 год 10: #REF!; Июль 2019 год 11: #REF!; Июль 2019 год 12: #REF!
Итого: | [6 empty] | Июль 2019 год 11: 13.332; Июль 2019 год 12: 19.678 | 33.01 | 33.01
| Составил: | [5 empty] | Июль 2019 год 1: Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Июль 2019 год 14: Борисевич К.В.
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
| Проверил: | [5 empty] | Июль 2019 год 1: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Июль 2019 год 14: Семенов А.А.
[8 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)