## 8.1.37 ТО
8.1.37
Ежемесячный график выполнения работ
Система: Комплекс устройств телемеханики "Телеканал-М2"
Местоположение: Здание управления комплекса защинтых сооружений
№ п.п. | Наименование оборудования | № Технологической карты | Вид ТО | Наименование работ | Кол-во оборудования | Май 2019 год | [30 empty] | Итого ТО
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Количество ТО
| Шкаф серверный ТМ1 АРМ | Технологическая карта № 5/2/2016 | ЕТО | Ежедневное техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 13 | bar: Май 2019 год 1 to Май 2019 год 6; Май 2019 год 8* to Май 2019 год 15; Май 2019 год 17 to Май 2019 год 20; Май 2019 год 22 to Май 2019 год 27; Май 2019 год 29; Май 2019 год 31
|  | Технологическая карта № 10/2/2016 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Май 2019 год 1 to Май 2019 год 6; Май 2019 год 9 to Май 2019 год 12; Май 2019 год 18 to Май 2019 год 19; Май 2019 год 25 to Май 2019 год 26
|  | Технологическая карта № 15/2/2016 | ТО5 | Годовое техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Май 2019 год 1 to Май 2019 год 5; Май 2019 год 7; Май 2019 год 9 to Май 2019 год 12; Май 2019 год 18 to Май 2019 год 19; Май 2019 год 25 to Май 2019 год 26
Итого по видам работ: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15
|  |  |  | Составил: |  | Май 2019 год 1: Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Май 2019 год 14: Борисевич К.В.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
|  |  |  | Проверил: |  | Май 2019 год 1: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Май 2019 год 14: Семенов А.А.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)

## 8.1.37 ТЗ
8.1.37
Ежемесячный график выполнения работ с трудозатратами
Система: Комплекс устройств телемеханики "Телеканал-М2"
Местоположение: Здание управления комплекса защинтых сооружений
№ п.п. | Наименование оборудования | № Технологической карты | Норма по ТК | Вид ТО | Наименование работ | Кол-во оборудования | Май 2019 год | [30 empty] | Итого, чел/час | Трудозатраты, чел/час
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[7 empty] | Май 2019 год 1: Трудозатраты, чел/час |  | инженер 1 к.
| Шкаф серверный ТМ1 АРМ | Технологическая карта № 5/2/2016 | 1.306 | ЕТО | Ежедневное техническое обслуживание | 1 | Май 2019 год 6: 1.306; Май 2019 год 8*: 1.306; Май 2019 год 13: 1.306; Май 2019 год 14: 1.306; Май 2019 год 15: 1.306; Май 2019 год 17: 1.306; Май 2019 год 20: 1.306; Май 2019 год 22: 1.306; Май 2019 год 23: 1.306; Май 2019 год 24: 1.306; Май 2019 год 27: 1.306; Май 2019 год 29: 1.306; Май 2019 год 31: 1.306 | 16.978 | 16.978
|  | Технологическая карта № 10/2/2016 | 1.976 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | Май 2019 год 6: 1.976 | 1.976 | 1.976
|  | Технологическая карта № 15/2/2016 | 8.382 | ТО5 | Годовое техническое обслуживание | 1 | Май 2019 год 7: 8.382 | 8.382 | 8.382
Итого по видам работ: | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8.382 | 1.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.306 | 1.306 | 1.306 | 0 | 1.306 | 0 | 0 | 1.306 | 0 | 1.306 | 1.306 | 1.306 | 0 | 0 | 1.306 | 0 | 1.306 | 0 | 1.306 | 24.054 | 24.054
|  |  | Составил: |  |  | Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си." | Май 2019 год 13: Борисевич К.В.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
|  |  | Проверил: |  |  | Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си." | Май 2019 год 13: Семенов А.А.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)

## 10.2.37 ТО
10.2.37
Ежемесячный график выполнения работ
Система: Комплекс устройств телемеханики "Телеканал-М2"
Местоположение: Здание общеподстационного управления 110кВ ПС № 360
№ п.п. | Наименование оборудования | № Технологической карты | Вид ТО | Наименование работ | Кол-во обору-ния | Май 2019 год | [30 empty] | Итого дней ТО | Итого ТО
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Количество ТО
| Шкаф серверный ТМ1 Шкаф телемеханики ТМ2, ТМ3, ТМ4 АРМ | Технологическая карта № 4/2/2016 | ЕТО | Ежедневное техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 31 | 31 | bar: Май 2019 год 1 to Май 2019 год 31
|  | Технологическая карта № 9/2/2016 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Май 2019 год 1 to Май 2019 год 5; Май 2019 год 9 to Май 2019 год 12; Май 2019 год 17 to Май 2019 год 19; Май 2019 год 25 to Май 2019 год 26
|  | Технологическая карта № 14/2/2016 | ТО5 | Годовое техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 4 | 1 | bar: Май 2019 год 1 to Май 2019 год 5; Май 2019 год 9 to Май 2019 год 16; Май 2019 год 18 to Май 2019 год 19; Май 2019 год 25 to Май 2019 год 26
Итого по видам работ: | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 33
|  |  |  | Составил: |  | Май 2019 год 1: Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Май 2019 год 14: Борисевич К.В.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
|  |  |  | Проверил: |  | Май 2019 год 1: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Май 2019 год 14: Семенов А.А.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
|  |  |  | →ЗУ + ПС №360; ←ПС №360 + ЗУ. |  | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | итого
[6 empty] | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 19.84

## 10.2.37 ТЗ
10.2.37
Ежемесячный график выполнения работ с трудозатратами
Система: Комплекс устройств телемеханики "Телеканал-М2"
Местоположение: Здание общеподстационного управления 110кВ ПС № 360
№ п.п. | Наименование оборудования | № Технологической карты | Норма по ТК | Вид ТО | Наименование работ | Кол-во оборудования | Май 2019 год | [30 empty] | Итого, чел/час | Трудозатраты, чел/час
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[7 empty] | Май 2019 год 1: Трудозатраты, чел/час |  | инженер 1 к.
| Шкаф серверный ТМ1 Шкаф телемеханики ТМ2, ТМ3, ТМ4 АРМ | Технологическая карта № 4/2/2016 | 4.28 | ЕТО | Ежедневное техническое обслуживание | 1 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 132.68 | 132.68
|  | Технологическая карта № 92/2016 | 8.618 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | Май 2019 год 17: 8.618 | 8.618 | 8.618
|  | Технологическая карта № 14/2/2016 | 105.294 | ТО5 | Годовое техническое обслуживание | 1 | Май 2019 год 13: 26.324; Май 2019 год 14: 26.323; Май 2019 год 15: 26.324; Май 2019 год 16: 26.323 | 105.294 | 105.294
Итого по видам работ: | [6 empty] | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 30.604 | 30.603 | 30.604 | 30.603 | 12.898 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 246.592 | 246.592
|  |  | Составил: |  |  | Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си." | Май 2019 год 13: Борисевич К.В.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
|  |  | Проверил: |  |  | Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си." | Май 2019 год 13: Семенов А.А.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)

## 10.3.37 ТО
10.3.37
Ежемесячный график выполнения работ
Система: Комплекс устройств телемеханики "Телеканал-М2"
Местоположение: Трансформаторная подстанция ПС С2 110/10кВ Телемеханика
№ п.п. | Наименование оборудования | № Технологической карты | Вид ТО | Наименование работ | Кол-во оборудования | Май 2019 год | [30 empty] | Итого дней ТО | Итого ТО
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Количесвто ТО
| Шкаф серверный ТМ1 Шкаф телемеханики ТМ2, ТМ3, ТМ4 АРМ | Технологическая карта № 2/2/2016 | ЕТО | Ежедневное техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 31 | 31 | bar: Май 2019 год 1 to Май 2019 год 31
|  | Технологическая карта № 7 /2/2016 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Май 2019 год 1 to Май 2019 год 5; Май 2019 год 9 to Май 2019 год 12; Май 2019 год 18 to Май 2019 год 19; Май 2019 год 24 to Май 2019 год 26
|  | Технологическая карта № 12/2/2016 | ТО5 | Годовое техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 4 | 1 | bar: Май 2019 год 1 to Май 2019 год 5; Май 2019 год 9 to Май 2019 год 12; Май 2019 год 18 to Май 2019 год 23; Май 2019 год 25 to Май 2019 год 26
Итого по видам работ: | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 33
|  |  |  | Составил: |  | Май 2019 год 1: Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Май 2019 год 14: Борисевич К.В.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
|  |  |  | Проверил: |  | Май 2019 год 1: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Май 2019 год 14: Семенов А.А.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
|  |  |  | → ЗУ + С-2; ← С-2 + ЗУ. |  | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | итого
[6 empty] | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 10.23

## 10.3.37 ТЗ
10.3.37
Ежемесячный график выполнения работ с трудозатратами
Система: Комплекс устройств телемеханики "Телеканал-М2"
Местоположение: Трансформаторная подстанция ПС С2 110/10кВ Телемеханика
№ п.п. | Наименование оборудования | № Технологической карты | Норма по ТК | Вид ТО | Наименование работ | Кол-во оборудования | Май 2019 год | [30 empty] | Итого, чел/час | Трудозатраты, чел/час
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[7 empty] | Май 2019 год 1: Трудозатраты, чел/час |  | инженер 1 к.
| Шкаф серверный ТМ1 Шкаф телемеханики ТМ2, ТМ3, ТМ4 АРМ | Технологическая карта № 2/2/2016 | 4.28 | ЕТО | Ежедневное техническое обслуживание | 1 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 132.68 | 132.68
|  | Технологическая карта № 7 /2/2016 | 8.632 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | Май 2019 год 24: 8.632 | 8.632 | 8.632
|  | Технологическая карта № 12/2/2016 | 105.306 | ТО5 | Годовое техническое обслуживание | 1 | Май 2019 год 20: 26.327; Май 2019 год 21: 26.326; Май 2019 год 22: 26.327; Май 2019 год 23: 26.326 | 105.306 | 105.306
Итого по видам работ: | [6 empty] | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 30.607 | 30.606 | 30.607 | 30.606 | 12.912 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 246.618 | 246.618
|  |  | Составил: |  |  | Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си." | Май 2019 год 13: Борисевич К.В.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
|  |  | Проверил: |  |  | Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си." | Май 2019 год 13: Семенов А.А.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)

## 10.4.37 ТО
10.4.37
Ежемесячный график выполнения работ
Система: Комплекс устройств телемеханики "Телеканал-М2"
Местоположение: Здание трансформаторной подстанции 110/10кВ ПС С-1 судопропускного сооружения С-1 Телемеханика
№ п.п. | Наименование оборудования | № Технологической карты | Вид ТО | Наименование работ | Кол-во оборудования | Май 2019 год | [30 empty] | Итого дней ТО | Итого ТО
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
кол-во ТО
| Шкаф серверный ТМ1 Шкаф телемеханики ТМ2, ТМ3, ТМ4 АРМ | Технологическая карта № 1/2/2016 | ЕТО | Ежедневное техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 31 | 31 | bar: Май 2019 год 1 to Май 2019 год 31
|  | Технологическая карта № 6 /2/2016 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 1 | 1 | bar: Май 2019 год 1 to Май 2019 год 6; Май 2019 год 9 to Май 2019 год 12; Май 2019 год 18 to Май 2019 год 19; Май 2019 год 25 to Май 2019 год 26
|  | Технологическая карта № 11/2/2016 | ТО5 | Годовое техническое обслуживание | 1 | [31 empty] | 4 | 1 | bar: Май 2019 год 1 to Май 2019 год 5; Май 2019 год 9 to Май 2019 год 12; Май 2019 год 18 to Май 2019 год 19; Май 2019 год 25 to Май 2019 год 30
Итого по видам работ: | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 36 | 33
|  |  |  | Составил: |  | Май 2019 год 1: Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Май 2019 год 14: Борисевич К.В.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
|  |  |  | Проверил: |  | Май 2019 год 1: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Май 2019 год 14: Семенов А.А.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
|  |  |  | → ЗУ + С-1; ← С-1 + ЗУ. |  | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | итого
[6 empty] | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 4.34

## 10.4.37 ТЗ
10.4.37
Ежемесячный график выполнения работ с трудозатратами
Система: Комплекс устройств телемеханики "Телеканал-М2"
Местоположение: Здание трансформаторной подстанции 110/10кВ ПС С-1 судопропускного сооружения С-1 Телемеханика
№ п.п. | Наименование оборудования | № Технологической карты | Норма по ТК | Вид ТО | Наименование работ | Кол-во оборудования | Май 2019 год | [30 empty] | Итого, чел/час | Трудозатраты, чел/час
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[7 empty] | Май 2019 год 1: Трудозатраты, чел/час |  | инженер 1 к.
| Шкаф серверный ТМ1 Шкаф телемеханики ТМ2, ТМ3, ТМ4 АРМ | Технологическая карта № 1/2/2016 | 4.28 | ЕТО | Ежедневное техническое обслуживание | 1 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 132.68 | 132.68
|  | Технологическая карта № 6 /2/2016 | 8.636 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | Май 2019 год 6: 8.636 | 8.636 | 8.636
|  | Технологическая карта № 11/2/2016 | 105.278 | ТО5 | Годовое техническое обслуживание | 1 | Май 2019 год 27: 26.319; Май 2019 год 28: 26.32; Май 2019 год 29: 26.319; Май 2019 год 30: 26.32 | 105.278 | 105.278
Итого по видам работ: | [6 empty] | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 12.916 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 30.6 | 30.599 | 30.6 | 4.28 | 220.275 | 220.275
|  |  | Составил: |  |  | Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си." | Май 2019 год 13: Борисевич К.В.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
|  |  | Проверил: |  |  | Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си." | Май 2019 год 13: Семенов А.А.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)