## 8.1.37 ТО
8.1.37
Ежемесячный график выполнения работ
Система: Комплекс устройств телемеханики "Телеканал-М2"
Местоположение: Здание управления комплекса защинтых сооружений
№ п.п. | Наименование оборудования | № Технологической карты | Вид ТО | Наименование работ | Кол-во оборудования | Сентябрь 2019 год | [29 empty] | Итого
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Количество ТО
| Шкаф серверный ТМ1 АРМ | Технологическая карта № 5/2/2016 | ЕТО | Ежедневное техническое обслуживание | 1 | [30 empty] | 12 | bar: Сентябрь 2019 год 1 to Сентябрь 2019 год 2; Сентябрь 2019 год 4; Сентябрь 2019 год 6 to Сентябрь 2019 год 9; Сентябрь 2019 год 11; Сентябрь 2019 год 13 to Сентябрь 2019 год 16; Сентябрь 2019 год 18; Сентябрь 2019 год 20 to Сентябрь 2019 год 23; Сентябрь 2019 год 26; Сентябрь 2019 год 28 to Сентябрь 2019 год 30
|  | Технологическая карта № 10/2/2016 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | [30 empty] | 1 | bar: Сентябрь 2019 год 1; Сентябрь 2019 год 7 to Сентябрь 2019 год 8; Сентябрь 2019 год 14 to Сентябрь 2019 год 15; Сентябрь 2019 год 21 to Сентябрь 2019 год 22; Сентябрь 2019 год 24; Сентябрь 2019 год 28 to Сентябрь 2019 год 29
Итого по видам работ: | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13
|  |  |  | Составил: |  | Сентябрь 2019 год 1: Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Сентябрь 2019 год 14: Борисевич К.В.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
|  |  |  | Проверил: |  | Сентябрь 2019 год 1: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Сентябрь 2019 год 14: Семенов А.А.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)

## 8.1.37 ТЗ
8.1.37
Ежемесячный график выполнения работ с трудозатратами
Система: Комплекс устройств телемеханики "Телеканал-М2"
Местоположение: Здание управления комплекса защинтых сооружений
№ п.п. | Наименование оборудования | № Технологической карты | Норма по ТК | Вид ТО | Наименование работ | Кол-во оборудования | Сентябрь 2019 год | [29 empty] | Итого, чел/час | Трудозатраты, чел/час
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[7 empty] | Сентябрь 2019 год 1: Трудозатраты, чел/час |  | инженер 1 к.
| Шкаф серверный ТМ1 АРМ | Технологическая карта № 5/2/2016 | 1.306 | ЕТО | Ежедневное техническое обслуживание | 1 | Сентябрь 2019 год 2: 1.306; Сентябрь 2019 год 4: 1.306; Сентябрь 2019 год 6: 1.306; Сентябрь 2019 год 9: 1.306; Сентябрь 2019 год 11: 1.306; Сентябрь 2019 год 13: 1.306; Сентябрь 2019 год 16: 1.306; Сентябрь 2019 год 18: 1.306; Сентябрь 2019 год 20: 1.306; Сентябрь 2019 год 23: 1.306; Сентябрь 2019 год 26: 1.306; Сентябрь 2019 год 30: 1.306 | 15.672 | 15.672
|  | Технологическая карта № 10/2/2016 | 1.976 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | Сентябрь 2019 год 24: 1.976 | 1.976 | 1.976
Итого по видам работ: | [6 empty] | 0 | 1.306 | 0 | 1.306 | 0 | 1.306 | 0 | 0 | 1.306 | 0 | 1.306 | 0 | 1.306 | 0 | 0 | 1.306 | 0 | 1.306 | 0 | 1.306 | 0 | 0 | 1.306 | 1.976 | 0 | 1.306 | 0 | 0 | 0 | 1.306 | 17.648 | 17.648
|  |  | Составил: |  |  | Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си." | Сентябрь 2019 год 13: Борисевич К.В.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
|  |  | Проверил: |  |  | Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си." | Сентябрь 2019 год 13: Семенов А.А.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)

## 10.2.37 ТО
10.2.37
Ежемесячный график выполнения работ
Система: Комплекс устройств телемеханики "Телеканал-М2"
Местоположение: Здание общеподстационного управления 110кВ ПС № 360
№ п.п. | Наименование оборудования | № Технологической карты | Вид ТО | Наименование работ | Кол-во оборудования | Сентябрь 2019 год | [29 empty] | Итого
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Количество ТО
| Шкаф серверный ТМ1 Шкаф телемеханики ТМ2, ТМ3, ТМ4 АРМ | Технологическая карта № 4/2/2016 | ЕТО | Ежедневное техническое обслуживание | 1 | [30 empty] | 30 | bar: Сентябрь 2019 год 1 to Сентябрь 2019 год 30
|  | Технологическая карта № 92/2016 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | [30 empty] | 1 | bar: Сентябрь 2019 год 1; Сентябрь 2019 год 7 to Сентябрь 2019 год 8; Сентябрь 2019 год 10; Сентябрь 2019 год 14 to Сентябрь 2019 год 15; Сентябрь 2019 год 21 to Сентябрь 2019 год 22; Сентябрь 2019 год 28 to Сентябрь 2019 год 29
Итого по видам работ: | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31
|  |  |  | Составил: |  | Сентябрь 2019 год 1: Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Сентябрь 2019 год 14: Борисевич К.В.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
|  |  |  | Проверил: |  | Сентябрь 2019 год 1: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Сентябрь 2019 год 14: Семенов А.А.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
|  |  |  | →ЗУ + ПС №360; ←ПС №360 + ЗУ. |  | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | М94:М95 | итого
[6 empty] | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 19.2

## 10.2.37 ТЗ
10.2.37
Ежемесячный график выполнения работ с трудозатратами
Система: Комплекс устройств телемеханики "Телеканал-М2"
Местоположение: Здание общеподстационного управления 110кВ ПС № 360
№ п.п. | Наименование оборудования | № Технологической карты | Норма по ТК | Вид ТО | Наименование работ | Кол-во оборудования | Сентябрь 2019 год | [29 empty] | Итого, чел/час | Трудозатраты, чел/час
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[7 empty] | Сентябрь 2019 год 1: Трудозатраты, чел/час |  | инженер 1 к.
| Шкаф серверный ТМ1 Шкаф телемеханики ТМ2, ТМ3, ТМ4 АРМ | Технологическая карта № 4/2/2016 | 4.28 | ЕТО | Ежедневное техническое обслуживание | 1 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 128.4 | 128.4
|  | Технологическая карта № 92/2016 | 8.618 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | Сентябрь 2019 год 10: 8.618 | 8.618 | 8.618
Итого по видам работ: | [6 empty] | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 12.898 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 137.018 | 137.018
|  |  | Составил: |  |  | Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си." | Сентябрь 2019 год 13: Борисевич К.В.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
|  |  | Проверил: |  |  | Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си." | Сентябрь 2019 год 13: Семенов А.А.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)

## 10.3.37 ТО
10.3.37
Ежемесячный график выполнения работ
Система: Комплекс устройств телемеханики "Телеканал-М2"
Местоположение: Трансформаторная подстанция ПС С2 110/10кВ Телемеханика
№ п.п. | Наименование оборудования | № Технологической карты | Вид ТО | Наименование работ | Кол-во оборудования | Сентябрь 2019 год | [29 empty] | Итого
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Количесвто ТО
| Шкаф серверный ТМ1 Шкаф телемеханики ТМ2, ТМ3, ТМ4 АРМ | Технологическая карта № 2/2/2016 | ЕТО | Ежедневное техническое обслуживание | 1 | [30 empty] | 30 | bar: Сентябрь 2019 год 1 to Сентябрь 2019 год 30
|  | Технологическая карта № 7/2/2016 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | [30 empty] | 1 | bar: Сентябрь 2019 год 1; Сентябрь 2019 год 7 to Сентябрь 2019 год 8; Сентябрь 2019 год 14 to Сентябрь 2019 год 15; Сентябрь 2019 год 18; Сентябрь 2019 год 21 to Сентябрь 2019 год 22; Сентябрь 2019 год 28 to Сентябрь 2019 год 29
Итого по видам работ: | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31
|  |  |  | Составил: |  | Сентябрь 2019 год 1: Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Сентябрь 2019 год 14: Борисевич К.В.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
|  |  |  | Проверил: |  | Сентябрь 2019 год 1: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Сентябрь 2019 год 14: Семенов А.А.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
|  |  |  | → ЗУ + С-2; ← С-2 + ЗУ. |  | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | М17: М18 | итого
[6 empty] | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 9.9

## 10.3.37 ТЗ
10.3.37
Ежемесячный график выполнения работ с трудозатратами
Система: Комплекс устройств телемеханики "Телеканал-М2"
Местоположение: Трансформаторная подстанция ПС С2 110/10кВ Телемеханика
№ п.п. | Наименование оборудования | № Технологической карты | Норма по ТК | Вид ТО | Наименование работ | Кол-во оборудования | Сентябрь 2019 год | [29 empty] | Итого, чел/час | Трудозатраты, чел/час
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[7 empty] | Сентябрь 2019 год 1: Трудозатраты, чел/час |  | инженер 1 к.
| Шкаф серверный ТМ1 Шкаф телемеханики ТМ2, ТМ3, ТМ4 АРМ | Технологическая карта № 2/2/2016 | 4.28 | ЕТО | Ежедневное техническое обслуживание | 1 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 128.4 | 128.4
|  | Технологическая карта № 7/2/2016 | 8.632 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | Сентябрь 2019 год 18: 8.632 | 8.632 | 8.632
Итого по видам работ: | [6 empty] | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 12.912 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 137.032 | 137.032
|  |  | Составил: |  |  | Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си." | Сентябрь 2019 год 13: Борисевич К.В.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
|  |  | Проверил: |  |  | Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си." | Сентябрь 2019 год 13: Семенов А.А.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)

## 10.4.37 ТО
10.4.37
Ежемесячный график выполнения работ
Система: Комплекс устройств телемеханики "Телеканал-М2"
Местоположение: Здание трансформаторной подстанции 110/10кВ ПС С-1 судопропускного сооружения С-1 Телемеханика
№ п.п. | Наименование оборудования | № Технологической карты | Вид ТО | Наименование работ | Кол-во оборудования | Сентябрь 2019 год | [29 empty] | Итого
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
кол-во ТО
| Шкаф серверный ТМ1 Шкаф телемеханики ТМ2, ТМ3, ТМ4 АРМ | Технологическая карта № 1/2/2016 | ЕТО | Ежедневное техническое обслуживание | 1 | [30 empty] | 30 | bar: Сентябрь 2019 год 1 to Сентябрь 2019 год 30
|  | Технологическая карта № 6/2/2016 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | [30 empty] | 1 | bar: Сентябрь 2019 год 1; Сентябрь 2019 год 5; Сентябрь 2019 год 7 to Сентябрь 2019 год 8; Сентябрь 2019 год 14 to Сентябрь 2019 год 15; Сентябрь 2019 год 21 to Сентябрь 2019 год 22; Сентябрь 2019 год 28 to Сентябрь 2019 год 29
Итого по видам работ: | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31
|  |  |  | Составил: |  | Сентябрь 2019 год 1: Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Сентябрь 2019 год 14: Борисевич К.В.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
|  |  |  | Проверил: |  | Сентябрь 2019 год 1: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Сентябрь 2019 год 14: Семенов А.А.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
|  |  |  | → ЗУ + С-1; ← С-1 + ЗУ. |  | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | М13: М14 | итого
[6 empty] | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 4.2

## 10.4.37 ТЗ
10.4.37
Ежемесячный график выполнения работ с трудозатратами
Система: Комплекс устройств телемеханики "Телеканал-М2"
Местоположение: Здание трансформаторной подстанции 110/10кВ ПС С-1 судопропускного сооружения С-1 Телемеханика
№ п.п. | Наименование оборудования | № Технологической карты | Норма по ТК | Вид ТО | Наименование работ | Кол-во оборудования | Сентябрь 2019 год | [29 empty] | Итого, чел/час | Трудозатраты, чел/час
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[7 empty] | Сентябрь 2019 год 1: Трудозатраты, чел/час |  | инженер 1 к.
| Шкаф серверный ТМ1 Шкаф телемеханики ТМ2, ТМ3, ТМ4 АРМ | Технологическая карта № 1/2/2016 | 4.28 | ЕТО | Ежедневное техническое обслуживание | 1 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 128.4 | 128.4
|  | Технологическая карта № 6/2/2016 | 8.636 | ТО2 | Ежемесячное техническое обслуживание | 1 | Сентябрь 2019 год 5: 8.636 | 8.636 | 8.636
Итого по видам работ: | [6 empty] | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 12.916 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 137.036 | 137.036
|  |  | Составил: |  |  | Начальник отдела АСУ УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си." | Сентябрь 2019 год 13: Борисевич К.В.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)
|  |  | Проверил: |  |  | Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си." | Сентябрь 2019 год 13: Семенов А.А.
[7 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка)