## 10.2.37 ТО
10.2.37
Ежемесячный график выполнения работ
Система: Телемеханика (Технический учет электроэнергии)
Местоположение: Здание общеподстанционного управления 110 кВ ПС №360
№ п.п. | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д) | Вид ТО | Кол-во оборудования | Январь 2019 год | [30 empty] | Итого
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Количество ТО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Январь 2019 год 1: 6 | 7
1.1. | 2СВ-6кВ Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 10
1.2. | 2СВ-6кВ Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 10
1.3. | КЛ 110 кВ ККтл-2 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 9
1.4. | КЛ 110 кВ ККтл-2 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 9
1.5. | КЛ 110 кВ ККтл-3 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 9
1.6. | КЛ 110 кВ ККтл-3 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 9
1.7. | КЛ 6кВ ф.10 ТСН-2 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 2 | Январь 2019 год 10: 2 | 2
1.8. | КЛ 6кВ ф.10 ТСН-2 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 2 | Январь 2019 год 10: 2 | 2
1.9. | КЛ 6кВ ф.11 Резерв Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 10
1.10. | КЛ 6кВ ф.11 Резерв Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 10
1.11. | КЛ 6кВ ф.12 ВНС Горская Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 10
1.12. | КЛ 6кВ ф.12 ВНС Горская Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 10
1.13. | КЛ 6кВ ф.13 Резерв Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 10
1.14. | КЛ 6кВ ф.13 Резерв Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 10
1.15. | КЛ 6кВ ф.14 Резерв Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 10
1.16. | КЛ 6кВ ф.14 Резерв Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 10
1.17. | КЛ 6кВ ф.9 ТСН-1 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 2 | Январь 2019 год 10: 2 | 2
1.18. | КЛ 6кВ ф.9 ТСН-1 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 2 | Январь 2019 год 10: 2 | 2
1.19. | Т-1 (1Т) Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 3 | Январь 2019 год 9: 3 | 3
1.20. | Т-1 (1Т) Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 3 | Январь 2019 год 9: 3 | 3
1.21. | Т-2 (2Т) Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 3 | Январь 2019 год 9: 3 | 3
1.22. | Т-2 (2Т) Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 3 | Январь 2019 год 9: 3 | 3
Итого по видам работ: |  |  |  |  | Январь 2019 год 2: 0; Январь 2019 год 4: 0; Январь 2019 год 5: 0; Январь 2019 год 6: 0; Январь 2019 год 9: 16; Январь 2019 год 10: 18; Январь 2019 год 11: 0 | 34
| Составил: |  |  |  | Январь 2019 год 1: Главный энергетик ООО "Би.Си.Си."; Январь 2019 год 23: Медвецкий Е.А.
[5 empty] | (должность) | [9 empty] | (подпись) | [11 empty] | (расшифровка)
| Проверил: |  |  |  | Январь 2019 год 1: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Январь 2019 год 23: Семенов А.А.
[5 empty] | (должность) | [9 empty] | (подпись) | [11 empty] | (расшифровка)
|  |  | →ЗУ + ПС №360; ←ПС №360 + ЗУ. |  | Январь 2019 год 9: М94: М95; Январь 2019 год 10: М94: М95 | итого
[5 empty] | Январь 2019 год 9: 0.64; Январь 2019 год 10: 0.64 | 1.28

## 10.2.37 ТЗ
10.2.37
Ежемесячный график выполнения работ с трудозатратами
Система: Телемеханика (Технический учет электроэнергии)
Местоположение: Здание общеподстанционного управления 110 кВ ПС №360
№ п/п | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д) | Норма по ТК | Наименование работ | Вид ТО | Кол-во оборудования | Январь 2019 год | [30 empty] | ИТОГО | Трудозатраты, чел-час
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[7 empty] | Январь 2019 год 1: Трудозатраты, чел-час |  | инженер-электрик 1 категории | техник 1 категории
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | Январь 2019 год 1: 7 | 8 | 9
1.1. | 2СВ-6кВ Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 10: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.2. | 2СВ-6кВ Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 10: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.3. | КЛ 110 кВ ККтл-2 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 9: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.4. | КЛ 110 кВ ККтл-2 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 9: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.5. | КЛ 110 кВ ККтл-3 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 9: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.6. | КЛ 110 кВ ККтл-3 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 9: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.7. | КЛ 6кВ ф.10 ТСН-2 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 2 | Январь 2019 год 10: 1.16 | 1.16 |  | 1.16
1.8. | КЛ 6кВ ф.10 ТСН-2 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 2 | Январь 2019 год 10: 6.72 | 6.72 | 6.72
1.9. | КЛ 6кВ ф.11 Резерв Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 10: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.10. | КЛ 6кВ ф.11 Резерв Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 10: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.11. | КЛ 6кВ ф.12 ВНС Горская Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 10: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.12. | КЛ 6кВ ф.12 ВНС Горская Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 10: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.13. | КЛ 6кВ ф.13 Резерв Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 10: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.14. | КЛ 6кВ ф.13 Резерв Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 10: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.15. | КЛ 6кВ ф.14 Резерв Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 10: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.16. | КЛ 6кВ ф.14 Резерв Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 10: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.17. | КЛ 6кВ ф.9 ТСН-1 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 2 | Январь 2019 год 10: 1.16 | 1.16 |  | 1.16
1.18. | КЛ 6кВ ф.9 ТСН-1 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 2 | Январь 2019 год 10: 6.72 | 6.72 | 6.72
1.19. | Т-1 (1Т) Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 3 | Январь 2019 год 9: 1.74 | 1.74 |  | 1.74
1.20. | Т-1 (1Т) Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 3 | Январь 2019 год 9: 10.08 | 10.08 | 10.08
1.21. | Т-2 (2Т) Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 3 | Январь 2019 год 9: 1.74 | 1.74 |  | 1.74
1.22. | Т-2 (2Т) Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 3 | Январь 2019 год 9: 10.08 | 10.08 | 10.08
Итого по видам работ: | [6 empty] | Январь 2019 год 9: 31.52; Январь 2019 год 10: 35.46 | 66.98 | 57.12 | 9.86
Трудозатраты, чел./час |  | инженер-электрик 1 категории |  |  |  |  | Январь 2019 год 9: 26.88; Январь 2019 год 10: 30.24 | 66.98 | 57.12
|  | техник 1 категории |  |  |  |  | Январь 2019 год 9: 4.64; Январь 2019 год 10: 5.22 |  |  | 9.86
[15 empty] | 3.94 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on T35: 1. по разрядам.

## 10.3.37 ТО
10.3.37
Ежемесячный график выполнения работ
Система: Телемеханика (Технический учет электроэнергии)
Местоположение: Трансформаторная подстанция ПС С2 110/10 кВ
№ п.п. | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д) | Вид ТО | Кол-во оборудования | Январь 2019 год | [30 empty] | Итого
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Количество ТО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Январь 2019 год 1: 6 | 7
1.1. | КЛ 10кВ ф.103 ТП-2 Т-1 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 15
1.2. | КЛ 10кВ ф.103 ТП-2 Т-1 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 15
1.3. | КЛ 10кВ ф.105 Резерв Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 15
1.4. | КЛ 10кВ ф.105 Резерв Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 15
1.5. | КЛ 10кВ ф.107 ТП-4 Т-1 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 15
1.6. | КЛ 10кВ ф.107 ТП-4 Т-1 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 15
1.7. | КЛ 10кВ ф.110 Резерв Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 15
1.8. | КЛ 10кВ ф.110 Резерв Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 15
1.9. | КЛ 10кВ ф.113 ТСН-1 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 15
1.10. | КЛ 10кВ ф.113 ТСН-1 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 15
1.11. | КЛ 10кВ ф.115 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 15
1.12. | КЛ 10кВ ф.115 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 15
1.13. | КЛ 10кВ ф.117 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 15
1.14. | КЛ 10кВ ф.117 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 15
1.15. | КЛ 10кВ ф.203 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 16
1.16. | КЛ 10кВ ф.203 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 16
1.17. | КЛ 10кВ ф.205 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 16
1.18. | КЛ 10кВ ф.205 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 16
1.19. | КЛ 10кВ ф.207 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 16
1.20. | КЛ 10кВ ф.207 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 16
1.21. | КЛ 10кВ ф.210 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 16
1.22. | КЛ 10кВ ф.210 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 16
1.23. | КЛ 10кВ ф.213 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 16
1.24. | КЛ 10кВ ф.213 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 16
1.25. | КЛ 10кВ ф.215 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 16
1.26. | КЛ 10кВ ф.215 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 16
1.27. | КЛ 10кВ ф.217 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 16
1.28. | КЛ 10кВ ф.217 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 16
1.29. | КЛ 110 кВ ККтл-3 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 15
1.30. | КЛ 110 кВ ККтл-3 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 15
1.31. | Т-1 (1Т) Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 16
1.32. | Т-1 (1Т) Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 16
1.33. | Т-2 (2Т) Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 16
1.34. | Т-2 (2Т) Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 16
Итого по видам работ: |  |  |  |  | Январь 2019 год 13: 0; Январь 2019 год 14: 0; Январь 2019 год 15: 16; Январь 2019 год 16: 18 | 34
| Составил: |  |  |  | Январь 2019 год 1: Главный энергетик ООО "Би.Си.Си."; Январь 2019 год 23: Медвецкий Е.А.
[5 empty] | (должность) | [9 empty] | (подпись) | [11 empty] | (расшифровка)
| Проверил: |  |  |  | Январь 2019 год 1: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Январь 2019 год 23: Семенов А.А.
[5 empty] | (должность) | [9 empty] | (подпись) | [11 empty] | (расшифровка)
|  |  | →ЗУ + ПС С-2 (сев); ←ПС С-2 (сев) + ЗУ. |  | Январь 2019 год 15: М17:М18; Январь 2019 год 16: М17:М18 | итого
[5 empty] | Январь 2019 год 15: 0.33; Январь 2019 год 16: 0.33 | 0.66

## 10.3.37 ТЗ
10.3.37
Ежемесячный график выполнения работ с трудозатратами
Система: Телемеханика (Технический учет электроэнергии)
Местоположение: Трансформаторная подстанция ПС С2 110/10кВ
№ п/п | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д) | Норма по ТК | Наименование работ | Вид ТО | Кол-во оборудования | Январь 2019 год | [30 empty] | ИТОГО | Трудозатраты, чел-час
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[7 empty] | Январь 2019 год 1: Трудозатраты, чел-час |  | инженер-электрик 1 категории | техник 1 категории
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | Январь 2019 год 1: 7 | 8 | 9
1.1. | КЛ 10кВ ф.103 ТП-2 Т-1 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 15: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.2. | КЛ 10кВ ф.103 ТП-2 Т-1 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 15: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.3. | КЛ 10кВ ф.105 Резерв Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 15: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.4. | КЛ 10кВ ф.105 Резерв Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 15: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.5. | КЛ 10кВ ф.107 ТП-4 Т-1 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 15: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.6. | КЛ 10кВ ф.107 ТП-4 Т-1 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 15: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.7. | КЛ 10кВ ф.110 Резерв Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 15: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.8. | КЛ 10кВ ф.110 Резерв Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 15: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.9. | КЛ 10кВ ф.113 ТСН-1 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 15: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.10. | КЛ 10кВ ф.113 ТСН-1 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 15: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.11. | КЛ 10кВ ф.115 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 15: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.12. | КЛ 10кВ ф.115 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 15: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.13. | КЛ 10кВ ф.117 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 15: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.14. | КЛ 10кВ ф.117 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 15: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.15. | КЛ 10кВ ф.203 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 16: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.16. | КЛ 10кВ ф.203 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 16: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.17. | КЛ 10кВ ф.205 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 16: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.18. | КЛ 10кВ ф.205 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 16: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.19. | КЛ 10кВ ф.207 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 16: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.20. | КЛ 10кВ ф.207 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 16: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.21. | КЛ 10кВ ф.210 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 16: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.22. | КЛ 10кВ ф.210 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 16: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.23. | КЛ 10кВ ф.213 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 16: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.24. | КЛ 10кВ ф.213 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 16: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.25. | КЛ 10кВ ф.215 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 16: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.26. | КЛ 10кВ ф.215 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 16: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.27. | КЛ 10кВ ф.217 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 16: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.28. | КЛ 10кВ ф.217 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 16: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.29. | КЛ 110 кВ ККтл-3 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 15: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.30. | КЛ 110 кВ ККтл-3 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 15: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.31. | Т-1 (1Т) Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 16: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.32. | Т-1 (1Т) Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 16: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.33. | Т-2 (2Т) Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 16: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.34. | Т-2 (2Т) Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 16: 3.36 | 3.36 | 3.36
Итого: | [6 empty] | Январь 2019 год 15: 31.52; Январь 2019 год 16: 35.46 | 66.98 | 57.12 | 9.86
| Составил: |  |  |  | Главный энергетик ООО "Би.Си.Си." |  | Январь 2019 год 21: Медвецкий Е.А.
[5 empty] | (должность) |  | Январь 2019 год 8: (подпись); Январь 2019 год 21: (расшифровка)
| Проверил: |  |  |  | Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си." |  | Январь 2019 год 21: Семенов А.А.
[5 empty] | (должность) |  | Январь 2019 год 8: (подпись); Январь 2019 год 21: (расшифровка)

## 10.4.37 ТО
10.4.37
Ежемесячный график выполнения работ
Система: Телемеханика (Технический учет электроэнергии)
Местоположение: Здание трансформаторной подстанции 110/10 кВ ПС С1 судопропускного сооружения С-1
№ п.п. | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д) | Вид ТО | Кол-во оборудования | Январь 2019 год | [30 empty] | Итого
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Количество ТО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Январь 2019 год 1: 6 | 7
1.1. | КЛ 10кВ ф.101 ТП-1 Т-2 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 22
1.2. | КЛ 10кВ ф.101 ТП-1 Т-2 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 22
1.3. | КЛ 10кВ ф.103 ТП-2 Т-1 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 22
1.4. | КЛ 10кВ ф.103 ТП-2 Т-1 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 22
1.5. | КЛ 10кВ ф.104 Резерв Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 22
1.6. | КЛ 10кВ ф.104 Резерв Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 22
1.7. | КЛ 10кВ ф.105 Резерв Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 22
1.8. | КЛ 10кВ ф.105 Резерв Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 22
1.9. | КЛ 10кВ ф.106 ТП-14-1 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 22
1.10. | КЛ 10кВ ф.106 ТП-14-1 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 22
1.11. | КЛ 10кВ ф.107 ТП-4 Т-1 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 22
1.12. | КЛ 10кВ ф.107 ТП-4 Т-1 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 22
1.13. | КЛ 10кВ ф.108 ТП-9 Т-1 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 22
1.14. | КЛ 10кВ ф.108 ТП-9 Т-1 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 22
1.15. | КЛ 10кВ ф.110 Резерв Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 22
1.16. | КЛ 10кВ ф.110 Резерв Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 22
1.17. | КЛ 10кВ ф.113 ТСН-1 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 22
1.18. | КЛ 10кВ ф.113 ТСН-1 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 22
1.19. | КЛ 10кВ ф.114 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 22
1.20. | КЛ 10кВ ф.114 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 22
1.21. | КЛ 10кВ ф.115 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 22
1.22. | КЛ 10кВ ф.115 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 22
1.23. | КЛ 10кВ ф.116 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 22
1.24. | КЛ 10кВ ф.116 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 22
1.25. | КЛ 10кВ ф.117 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 22
1.26. | КЛ 10кВ ф.117 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 22
1.27. | КЛ 10кВ ф.118 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 22
1.28. | КЛ 10кВ ф.118 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 22
1.29. | КЛ 10кВ ф.120 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 22
1.30. | КЛ 10кВ ф.120 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 22
1.31. | КЛ 10кВ ф.201 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 23
1.32. | КЛ 10кВ ф.201 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 23
1.33. | КЛ 10кВ ф.203 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 23
1.34 | КЛ 10кВ ф.203 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 23
1.35 | КЛ 10кВ ф.204 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 23
1.36 | КЛ 10кВ ф.204 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 23
1.37 | КЛ 10кВ ф.205 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 23
1.38 | КЛ 10кВ ф.205 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 23
1.39 | КЛ 10кВ ф.206 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 23
1.40 | КЛ 10кВ ф.206 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 23
1.41 | КЛ 10кВ ф.207 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 23
1.42 | КЛ 10кВ ф.207 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 23
1.43 | КЛ 10кВ ф.208 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 23
1.44 | КЛ 10кВ ф.208 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 23
1.45 | КЛ 10кВ ф.210 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 23
1.46 | КЛ 10кВ ф.210 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 23
1.47 | КЛ 10кВ ф.213 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 23
1.48 | КЛ 10кВ ф.213 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 23
1.49 | КЛ 10кВ ф.214 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 23
1.50 | КЛ 10кВ ф.214 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 23
1.51 | КЛ 10кВ ф.215 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 23
1.52 | КЛ 10кВ ф.215 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 23
1.53 | КЛ 10кВ ф.216 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 23
1.54 | КЛ 10кВ ф.216 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 23
1.55 | КЛ 10кВ ф.217 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 23
1.56 | КЛ 10кВ ф.217 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 23
1.57 | КЛ 10кВ ф.218 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 23
1.58 | КЛ 10кВ ф.218 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 23
1.59 | КЛ 10кВ ф.220 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 23
1.60 | КЛ 10кВ ф.220 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 23
1.61 | Т-1 (1Т) Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 23
1.62 | Т-1 (1Т) Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 23
1.63 | Т-2 (2Т) Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 23
1.64 | Т-2 (2Т) Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | ТО2 | 1 | [31 empty] | 1 | bar: Январь 2019 год 23
Итого по видам работ: |  |  |  |  | Январь 2019 год 19: 0; Январь 2019 год 20: 0; Январь 2019 год 21: 0; Январь 2019 год 22: 30; Январь 2019 год 23: 34; Январь 2019 год 24: 0 | 64
| Составил: |  |  |  | Январь 2019 год 1: Главный энергетик ООО "Би.Си.Си."; Январь 2019 год 23: Медвецкий Е.А.
[5 empty] | (должность) | [9 empty] | (подпись) | [11 empty] | (расшифровка)
| Проверил: |  |  |  | Январь 2019 год 1: Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си."; Январь 2019 год 23: Семенов А.А.
[5 empty] | (должность) | [9 empty] | (подпись) | [11 empty] | (расшифровка)
|  |  | →ЗУ + ПС С-1 (сев); ←ПС С-1 (сев) + ЗУ. |  | Январь 2019 год 22: М13:М14; Январь 2019 год 23: М13:М14 | итого
[5 empty] | Январь 2019 год 22: 0.14; Январь 2019 год 23: 0.14 | 0.28

## 10.4.37 ТЗ
10.4.37
Ежемесячный график выполнения работ с трудозатратами
Система: Телемеханика (Технический учет электроэнергии)
Местоположение: Здание трансформаторной подстанции 110/10 кВ ПС С1 судопропускного сооружения С-1
№ п/п | Наименование оборудования | Основание (№ ТК, смета и т.д) | Норма по ТК | Наименование работ | Вид ТО | Кол-во оборудования | Январь 2019 год | [30 empty] | ИТОГО | Трудозатраты, чел-час
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[7 empty] | Январь 2019 год 1: Трудозатраты, чел-час. |  | инженер-электрик 1 категории | техник 1 категории
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | Январь 2019 год 1: 7 | 8 | 9
1.1. | КЛ 10кВ ф.101 ТП-1 Т-2 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 22: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.2. | КЛ 10кВ ф.101 ТП-1 Т-2 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 22: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.3. | КЛ 10кВ ф.103 ТП-2 Т-1 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 22: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.4. | КЛ 10кВ ф.103 ТП-2 Т-1 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 22: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.5. | КЛ 10кВ ф.104 Резерв Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 22: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.6. | КЛ 10кВ ф.104 Резерв Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 22: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.7. | КЛ 10кВ ф.105 Резерв Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 22: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.8. | КЛ 10кВ ф.105 Резерв Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 22: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.9. | КЛ 10кВ ф.106 ТП-14-1 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 22: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.10. | КЛ 10кВ ф.106 ТП-14-1 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 22: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.11. | КЛ 10кВ ф.107 ТП-4 Т-1 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 22: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.12. | КЛ 10кВ ф.107 ТП-4 Т-1 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 22: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.13. | КЛ 10кВ ф.108 ТП-9 Т-1 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 22: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.14. | КЛ 10кВ ф.108 ТП-9 Т-1 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 22: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.15. | КЛ 10кВ ф.110 Резерв Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 22: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.16. | КЛ 10кВ ф.110 Резерв Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 22: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.17. | КЛ 10кВ ф.113 ТСН-1 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 22: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.18. | КЛ 10кВ ф.113 ТСН-1 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 22: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.19. | КЛ 10кВ ф.114 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 22: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.20. | КЛ 10кВ ф.114 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 22: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.21. | КЛ 10кВ ф.115 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 22: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.22. | КЛ 10кВ ф.115 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 22: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.23. | КЛ 10кВ ф.116 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 22: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.24. | КЛ 10кВ ф.116 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 22: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.25. | КЛ 10кВ ф.117 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 22: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.26. | КЛ 10кВ ф.117 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 22: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.27. | КЛ 10кВ ф.118 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 22: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.28. | КЛ 10кВ ф.118 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 22: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.29. | КЛ 10кВ ф.120 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 22: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.30. | КЛ 10кВ ф.120 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 22: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.31. | КЛ 10кВ ф.201 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 23: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.32. | КЛ 10кВ ф.201 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 23: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.33. | КЛ 10кВ ф.203 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 23: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.34. | КЛ 10кВ ф.203 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 23: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.35. | КЛ 10кВ ф.204 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 23: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.36. | КЛ 10кВ ф.204 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 23: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.37. | КЛ 10кВ ф.205 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 23: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.38. | КЛ 10кВ ф.205 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 23: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.39. | КЛ 10кВ ф.206 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 23: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.40. | КЛ 10кВ ф.206 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 23: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.41. | КЛ 10кВ ф.207 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 23: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.42. | КЛ 10кВ ф.207 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 23: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.43. | КЛ 10кВ ф.208 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 23: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.44. | КЛ 10кВ ф.208 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 23: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.45. | КЛ 10кВ ф.210 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 23: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.46. | КЛ 10кВ ф.210 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 23: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.47. | КЛ 10кВ ф.213 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 23: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.48. | КЛ 10кВ ф.213 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 23: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.49. | КЛ 10кВ ф.214 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 23: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.50. | КЛ 10кВ ф.214 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 23: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.51. | КЛ 10кВ ф.215 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 23: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.52. | КЛ 10кВ ф.215 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 23: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.53. | КЛ 10кВ ф.216 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 23: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.54. | КЛ 10кВ ф.216 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 23: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.55. | КЛ 10кВ ф.217 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 23: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.56. | КЛ 10кВ ф.217 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 23: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.57. | КЛ 10кВ ф.218 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 23: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.58. | КЛ 10кВ ф.218 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 23: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.59. | КЛ 10кВ ф.220 Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 23: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.60. | КЛ 10кВ ф.220 Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 23: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.61. | Т-1 (1Т) Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 23: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.62. | Т-1 (1Т) Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 23: 3.36 | 3.36 | 3.36
1.63. | Т-2 (2Т) Коробка испытательная переходная типа ЛИМГ | Технологическая карта №2 | 0.58 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 23: 0.58 | 0.58 |  | 0.58
1.64. | Т-2 (2Т) Счётчики испытательной энергии КИПП-2 | Технологическая карта №1 | 3.36 | ТО2 ежемесячное техническое обслуживание | ТО2 | 1 | Январь 2019 год 23: 3.36 | 3.36 | 3.36
Итого: | [6 empty] | Январь 2019 год 22: 59.1; Январь 2019 год 23: 66.98 | 126.08 | 107.52 | 18.56
| Составил: |  |  |  | Главный энергетик ООО "Би.Си.Си." |  | Январь 2019 год 21: Медвецкий Е.А.
[5 empty] | (должность) |  | Январь 2019 год 8: (подпись); Январь 2019 год 21: (расшифровка)
| Проверил: |  |  |  | Ведущий инженер группы подготовки технической документации ПЭО УЭ ДУП ООО "Би.Си.Си." |  | Январь 2019 год 21: Семенов А.А.
[5 empty] | (должность) |  | Январь 2019 год 8: (подпись); Январь 2019 год 21: (расшифровка)